## Rekonstrukcijos
Nr. | Proj. Nr. | Adresas | Investicinis nr. | Autorius | Sąmatos suma be PVM | Projekto aktavimo kaina | Topografijos kaina | Melioracijos proj. Kaina | RC išlaidos | Užbaigimo data | Termino pradžia | Terminas | Termino pabaiga | Liko dienų | Foto | Schema | Situacijos planas | Demontavimo schema | Informaciniai laiškai | Žiniaraštis | Sąmata | Žemės savininkai | Savivaldybė /Keliai/ Architektas | Seniūnija | Vandenys | Telia | Šilumos tinklai | ESO dujos | SUVA | Gatvių apšvietimas | Servitutas | Melioracija | Melioracijos projektas | Kultūros paveldas | Kelių direkcija | Magistrlinis dujotekis | Plačiajuostis | Reg. Parkas/ VMU/ saugoma | NATURA 2000 | Litgrid | LTG Infra | Žymos | Eso patvirtinta | Užaktuota | Esąskaita | Pastabos
1 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Cukraus TP rekonstravimas Kėdainių raj. |  | Padaryta | 531435.2 | 9000 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 126 | 2021-08-01 | -1794 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | + | + | 0 | + | + |  |  | + |  |  |  | + | + |  | + | + | + | +
2 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Uk-121 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Padaryta | 243867.2 | 8000 |  |  |  |  | 2021-03-31 | 126 | 2021-08-03 | -1792 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 | + | + |  | 0 | + | 0 | + |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
3 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš ST-103 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Padaryta | 233960.47 | 8000 |  |  |  |  | 2021-03-31 | 126 | 2021-08-03 | -1792 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + |  |  | 0 | + | 0 |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
4 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Svedasų TP, 10/0,4 kV KT Sv-307 ir Sv-310 rekonstravimas Anykščių raj. |  | Padaryta | 207876.96 | 8000 |  |  |  |  | 2021-04-08 | 126 | 2021-08-11 | -1784 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + |  | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
5 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Vašuokėnų TP rekonstravimas Anykščių raj. |  | Padaryta | 702452.66 | 10800 |  | 578.51 | 328.08 |  | 2021-04-08 | 181 | 2021-10-05 | -1729 | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 |  | 0 | + |  | + | + | + | +
6 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Svėdasų TP rekonstravimas Anykščių raj. |  | Padaryta | 708230 | 11058.3 |  | 495.87 | 316.98 |  | 2021-04-08 | 156 | 2021-09-10 | -1754 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | + | - | + |  | 0 | + | 0 | 0 |  | + | 0 |  | + | + | + | +
7 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš T-221 rekonstrukcija, Vajelių k., Utenos r. sav. |  | Padaryta | 200215.02 | 8000 |  |  |  |  | 2021-04-08 | 139 | 2021-08-24 | -1771 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | + | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + | 0 |  | + | + | + | +
8 | 0 | 10 kV KL UkmergėsTP-SP6(L-1800) rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Padaryta | 880306.07 | 10800 |  | NKP I reg |  |  | 2021-04-14 | 126 | 2021-08-17 | -1778 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + |  | + | + | + | 0 | + |  | + | + | 0 | 0 |  | + | 0 |  | + | + | + | +
9 | 0 | NV Mūrelio k., Anykščių sen., Anykščių r. sav |  | Ieva |  |  | 452 |  |  |  | 2021-04-07 | 101 | 2021-07-16 | -1810 | + | + | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - | + | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | +
10 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Kėdainių TP rekonstravimas Kėdainių raj |  | Padaryta | 734866 | 11629.29 | 800 | 0 | 829.29 |  | 2021-08-03 | 155 | 2022-01-04 | -1638 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | [6 empty] | + | + | + | +
11 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Kėdainių TP rekonstravimas Kėdainių raj |  | Aurimas | 1169467.6 | 11682.39 | 800 | 0 | 882.39 |  | 2021-08-03 | 425 | 2022-10-01 | -1368 | + | + | + | + | + | + | - | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |  | + |  | + | + |  | + | + | + | +
12 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Surviliškio TP rekonstravimas Kėdainių raj |  | Padaryta | 621373 | 9462.36 | 800 | 0 | 462.36 |  | 2021-08-03 | 155 | 2022-01-04 | -1638 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + |  | + | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
13 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš D-111 rekonstravimas Kėdainių raj. |  | Padaryta | 278061.9 | 8121.11 | 800 | 0 | 121.11 |  | 2021-08-03 | 125 | 2021-12-05 | -1668 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
14 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Ukmergės TP rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Padaryta | 795790.14 | 11556.6 | 1100 | 0 | 756.6 |  | 2021-08-03 | 215 | 2022-03-05 | -1578 |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  | + | + |  | + | + | + | +
15 | 0 | 10 kV OL L-600 iš Ukmergės TP rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Padaryta | 525593.36 | 9401.64 | 1100 | 0 | 401.64 |  | 2021-08-03 | 215 | 2022-03-05 | -1578 |  | + | + | + | + | + | - | - |  | + | 0 | 0 |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | - | 0 | 0 |  | 0 | + |  | + | + | + | +
16 | 0 | NV Šiaurinė g. 4, Kėdainiai, Kėdainių r. sav. |  | Padaryta | 248637.19 | 8036.78 | 185 | 0 | 36.78 |  | 2021-09-09 | 130 | 2022-01-16 | -1626 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + |  | 0 | 0 |  | + | + | + | + | +
17 | 0 | 0,4 kV OL L-100, L-300 iš Uk-103 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Renata | 387.615.07 | 9117.63 | 560 | 0 | 117.63 |  | 2021-09-21 | 245 | 2022-05-23 | -1499 |  | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
18 | 0 | 0,4 kV OL L-600 iš V-208 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Padaryta | 152333 | 3093.14 | 560 | 0 | 94.56 |  | 2021-09-21 | 155 | 2022-02-22 | -1589 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + |  | + | 0 |  | + | + | + | +
19 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš TR-27 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Dominykas | 329739.67 | 8778.73 | 473 | 0 | 128.73 |  | 2021-09-21 | 275 | 2022-06-22 | -1469 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | - | + | 0 | + |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
20 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš K-703 rekonstravimas Kėdainių raj. |  | Padaryta | 200134.62 | 8050.49 | 1700 | 0 | 50.49 |  | 2021-10-27 | 155 | 2022-03-30 | -1553 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |  |  | - | 0 | 0 | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
21 | 0 | 10 kV KL Cukraus TP-SP110 rekonstravimas Kėdainių raj |  | Povilas | 624147.96 | 9056.04 | 1367 | 0 | 56.04 |  | 2021-10-19 | 245 | 2022-06-20 | -1471 | [27 empty] | + | + | + | +
22 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš TR-6 rekonstravimas Kėdainių raj. |  | Žiedė | 546247.1 | 9011.97 |  | 0 | 11.97 | 1200 (825 sumokėta) | 2021-10-27 | 125 | 2022-02-28 | -1583 | [27 empty] | + | + | + | +
23 | 0 | 0,4 kV OL L-200, L-100 iš C-403 rekonstravimas Kėdainių raj. |  | Aurimas | 401109.19 | 9216.54 |  | 0 | 216.54 |  | 2021-10-19 | 125 | 2022-02-20 | -1591 |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | - |  | + | + | [9 empty] | + | + | + | + | E1E5200037
24 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Sv-301 rekonstravimas Anykščių raj. |  | Padaryta | 353515.066 | 9376.8 | 692 | 300 | 118.5 |  | 2021-10-18 | 185 | 2022-04-20 | -1532 |  | + | + | + |  |  | + |  |  | + | + | + |  | 0 |  |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | +
25 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Padysnio TP rekonstravimas Ignalinos raj. |  | Padaryta | 307088.69 | 8131.15 | 150 | 0 | 131.15 |  | 2021-10-12 | 155 | 2022-03-15 | -1568 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
26 | 0 | 10 kV OL L-700 iš Padysnio TP rekonstravimas Ignalinos raj. |  | Padaryta | 355998.31 | 9218.61 | 600 | 0 | 218.61 |  | 2021-10-12 | 155 | 2022-03-15 | -1568 |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
27 | 0 | OL L-400 iš P-710 rekonstravimas Ignalinos raj |  | Žavinta | 350306.46 | 9208.38 | 550 | 0 | 208.38 |  | 2021-10-13 | 275 | 2022-07-14 | -1447 |  | + | + | + | + | - | - | - | 0 | + | + | + |  | 0 | - | + | 0 | + |  |  | - |  | + |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
28 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Švenčionėlių TP rekonstravimas Švenčionių raj. |  | Padaryta | 57059.48 | 1663.33 | 235 | 0 | 63.33 |  | 2021-10-14 | 125 | 2022-02-15 | -1596 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + | 0 |  | + | + | - | -
29 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš D-623 rekonstravimas Ignalinos raj |  | Kostas | 233346.43 | 9112.08 | 580 | 100 | 112.08 |  | 2021-10-19 | 275 | 2022-07-20 | -1441 | 0 | - | + | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | + |  | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | + | - | + | + | + | +
30 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš M-409 rekonstravimas Ignalinos raj. |  | Padaryta | 242709 | 8146.79 | 380 | 0 | 146.79 |  | 2021-10-19 | 245 | 2022-06-20 | -1471 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
31 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš Z-1414 rekonstravimas Zarasų raj. |  | Laura | 654987.26 | 9294.45 | 1505 | 0 | 294.45 |  | 2021-10-19 | 305 | 2022-08-19 | -1411 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | 0 |  | + | 0 |  | + | [6 empty] | + | + | + | +
32 | 0 | 10 kV OL L-600 iš Švenčionių TP rekonstravimas Švenčionių raj. |  | Padaryta | 351540.98 | 9251.04 | 550 | 0 | 251.04 | 4650 | 2021-10-26 | 155 | 2022-03-29 | -1554 | [27 empty] | +
33 | 0 | 10 kV KL TR134-202-TR135-2 rekonstravimas Zarasų raj. |  | Kostas | 269299.98 | 9031.23 |  | 0 | 31.23 |  | 2021-10-26 | 305 | 2022-08-26 | -1404 |  | + | + | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 0 | - | + |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
34 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Švenčionių TP rekonstravimas Švenčionių raj. |  | Žygimantas | 249488.23 | 8222.42 | 169 | 0 | 222.42 |  | 2021-10-26 | 125 | 2022-02-27 | -1584 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
35 | 0 | 10 kV KL ZarasųTP-SP1 rekonstravimas Zarasų raj. |  | Kostas | 616347.42 | 9062.46 | 600 | 0 | 62.46 | 1000 (705 sumoketa) | 2021-10-26 | 245 | 2022-06-27 | -1464 | 0 | + | + | 0 | 0 | - | - | [20 empty] | + | + | + | +
36 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Svėdasų TP rekonstravimas Anykščių raj. |  | Padaryta | 147054.83 | 3138.46 | 266 |  | 140.46 |  | 2021-10-27 | 95 | 2022-01-29 | -1613 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | + | + | + | +
37 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš V-304 rekonstravimas Zarasų raj. |  | Laura | 593154.43 | 9106.53 | 600 | 0 | 106.53 |  | 2021-11-04 | 125 | 2022-03-08 | -1575 |  | + | + | + | + | - | - | + | 0 | 0 | + | + |  | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
38 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš KT-8V rekonstravimas Zarasų raj. |  | Ieva | 421328.76 | 9080.85 |  | 0 | 80.85 |  | 2021-11-04 | 125 | 2022-03-08 | -1575 | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | 0 | + |  | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
39 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Alantos TP ir L-300 iš Skiemonių TP rekonstravimas Molėtų raj. |  | Padaryta | 481266 | 11412.74 | 380 | 600 | 412.74 | 4600 | 2021-11-09 | 125 | 2022-03-13 | -1570
40 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš V-309 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Ieva | 246538.37 | 8488.77 | 530 | 100 | 202.83 |  | 2021-11-10 | 125 | 2022-03-14 | -1569 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 |  | + | + | 0 | 0 |  | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | + | +
41 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš MT-50 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Laura/Kostas | 287628.89 | 8036.78 | 593 | 0 | 36.78 |  | 2021-11-10 | 125 | 2022-03-14 | -1569 | + | + | + | + | 0 | + | + |  | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | - | -
42 | 0 | 0,4 kV OL L-800 iš Tj-313 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Laura | 203853.29 | 8082.59 |  | 0 | 82.59 |  | 2021-11-10 | 245 | 2022-07-12 | -1449 |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + |  | + | 0 | 0 | + | + | + | +
43 | 0 | 0,4 kV OL L-500 iš Ds-212 rekonstravimas Zarasų raj |  | Žygimantas | 208356.19 | 8063.33 | 643 | 0 | 63.33 |  | 2021-11-18 | 125 | 2022-03-22 | -1561 |  | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  | 0 | + |  | 0 | 0 |  | 0 | + | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | + | +
44 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš P-112 rekonstravimas Švenčionių raj |  | Fausta | 351409.23 | 9069.75 | 700 | 0 | 69.75 |  | 2021-11-18 | 125 | 2022-03-22 | -1561 |  | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + |  | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | -
45 | 0 | 10 kV OL L-900 iš Kvarco TP rekonstravimas Anykščių raj. |  | Povilas | 403854.76 | 9639.61 |  | 300 |  |  | 2021-11-25 | 275 | 2022-08-26 | -1404 | [27 empty] | + | + | + | +
46 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš K-405 rekonstravimas Anykščių raj. |  | Vytautas | 201949.9 | 8450.49 |  | 300 | 50.49 |  | 2021-11-25 | 245 | 2022-07-27 | -1434 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |  | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
47 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Kv-1103 rekonstravimas Anykščių raj. |  | Vytautas | 200352.61 | 8037.65 |  | 0 | 37.65 |  | 2021-11-25 | 125 | 2022-03-29 | -1554 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | - | -
48 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš D-708 rekonstravimas Molėtų raj |  | Arnas | 160162.59 | 3676.28 | 425 | 0 | 176.28 |  | 2021-11-29 | 245 | 2022-07-31 | -1430 |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
49 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš P-108 rekonstravimas Ignalinos raj. |  | Žygimantas | 246251.2 | 9087.27 | 425 | 300 | 87.27 |  | 2021-11-29 | 275 | 2022-08-30 | -1400 |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | -
50 | 0 | MGT montavimas ir 0,4kV OL L-100 iš S-606 rekonstravimas, Saukiškių k., Molėtų r. sav |  | Padaryta | 113355.73 | 4588.14 | 360 | 320 | 88.14 | 2450 | 2021-12-01 | 95 | 2022-03-05 | -1578 | [27 empty] | + | + | + | +
51 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Uk-410 rekonstravimas Ukmergės raj |  | Arnas | 231370.26 | 9435.52 |  | 280 | 293.58 |  | 2021-12-16 | 275 | 2022-09-16 | -1383 |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | + | 0 | + | + | + | -
52 | 0 | Versmės g. 2, Šventupės k., Ukmergės r. sav. |  | Povilas | 860924.75 | 11332.62 |  | 350 |  |  | 2021-12-29 | 160 | 2022-06-06 | -1485 | [27 empty] | + | + | + | +
53 | 0 | 10 kV OL L-2700 iš Ukmergės TP rekonstravimas Ukmergės raj |  | Tadas | 266654.4 | 8109.47 | 700 | 0 | 109.47 |  | 2021-12-29 | 185 | 2022-07-01 | -1460 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + |  |  | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | + | +
54 | 0 | 10 kV OL L-1500 iš Ukmergės TP rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Fausta | 261568.07 | 8091.95 |  | 0 |  |  | 2021-12-29 | 155 | 2022-06-01 | -1490 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
55 | 0 | 10 kV fyderio L-ŠL316 iš Švenčionėliai TP Automatizavimas Švenčionių raj. |  | Aurimas | 108579.11 | 3567.14 |  | 0 | 67.14 |  | 2022-01-03 | 245 | 2022-09-04 | -1395 |  | + |  | + | + | + | - |  | + | + |  | + |  |  | + | [12 empty] | + | + | + | +
56 | 0 | 10 kV fyderio L-1000 Kepykla iš Ukmergė TP Automatizavimas Ukmergės raj. |  | Žygimantas | 100566.32 | 3084.66 |  | 0 | 84.66 |  | 2022-01-03 | 95 | 2022-04-07 | -1545 |  | + | + | + | 0 | + | + | + |  | + | 0 | + |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
57 | 0 | NV Degutiškės k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav |  | Tadas | 214755.4 | 9062.46 | 616 | 250 | 62.46 |  | 2022-01-03 | 160 | 2022-06-11 | -1480 |  | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
58 | 0 | MGT montavimas prijungiant nuo Ū-405. 1, Rasteniškių k., Inturkės sen., Molėtų r. sav |  | Povilas | 427693.78 | 9047.88 |  | 0 | 47.88 |  | 2022-01-05 | 395 | 2023-02-03 | -1243 | [27 empty] | + | + | + | +
59 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš S-511 rekonstrukcija statant naują MGT Pagraužės k., Suginčių sen., Molėtų r. sav. |  | Tadas | 277259.92 | 8044.07 |  | 0 | 44.07 |  | 2022-02-14 | 186 | 2022-08-18 | -1412 |  | + | + | + | 0 | + | + |  | 0 | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 |  | + | 0 | + | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
60 | 0 | 10 kV KL TR133-104-TR134-104 ir 10 kV KL TR133-201-TR134-204 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) |  | Kostas | 128692.85 | 3531.23 |  | 0 | 31.23 |  | 2022-04-06 | 125 | 2022-08-08 | -1422 | [27 empty] | + | + | + | +
61 | 0 | 2, Migdoliškio k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav |  | Fausta | 166179.44 | 3110.66 |  | 0 | 112.08 |  | 2022-04-12 | 181 | 2022-10-09 | -1360 |  | + | + | + | + | - | - | - | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
62 | 0 | 0,4 KV OL L-100 Iš R-109 rekonstrukcija Nuodėgulių k., Utenos r. sav |  | Vytautas | 30114.74 | 1544.07 | 80 |  | 44.07 |  | 2022-05-10 | 75 | 2022-07-23 | -1438 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
63 | 0 | 0,4 KV OL L-300 Iš M-802 rekonstrukcija Mockėnų k., Utenos r. sav |  | Vytautas | 27320.23 | 1536.78 |  |  | 36.78 |  | 2022-05-10 | 105 | 2022-08-22 | -1408 | [27 empty] | + | + | + | +
64 | 0 | 0,4 KV OL L-100 Iš An-606 rekonstrukcija Dirvoniškio k., Utenos r. sav |  | Vytautas | 26759.53 | 1531.23 |  |  | 31.23 |  | 2022-05-10 | 166 | 2022-10-22 | -1347 |  | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
65 | 0 | 65. Bišpilio Sodo 2-oji g. 4, Jurbarkas, Jurbarko r. sav |  | Tadas | 8303.9 | 961.97 |  |  | 11.97 |  | 2022-05-17 | 90 | 2022-08-14 | -1416 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + |  | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
66 | 0 | NV Tilto g. 16, Bikūnų k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. |  | Tadas | 113145.066 | 3839.15 |  | 350 | 80.85 |  | 2022-05-27 | 70 | 2022-08-04 | -1426 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
67 | 0 | 0,4 kV fyderio L-100 iš ST-46 Rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) |  | Laura | 201277.97 | 10444.07 |  |  | 44.07 |  | 2022-06-09 | 125 | 2022-10-11 | -1358 | [27 empty] | + | + | + | +
68 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš KT-29 rekonstravimas (Kauno reg., Jurbarko raj.) |  | Laura | 393445.59 | 11827.53 |  |  | 127.53 |  | 2022-06-09 | 185 | 2022-12-10 | -1298 | [27 empty] | + | + | + | +
69 | 0 | Iš OLS P-800 10kV KL iki naujos MGT įrengimas, nauja 0,4 kV KL iki 1505/8 (Ukmergės raj.) TS22-37849 |  | Aurimas | 100285.65 | 3010.55 |  |  | 11.97 |  | 2022-07-04 | 155 | 2022-12-05 | -1303 | + | + | + |  |  | + | + |  | + | + | + | + |  |  | - |  |  | + |  | + | + | [6 empty] | + | + | + | +
70 | 0 | Nuotekų siurblinė Kranto g. -, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. |  | Tadas | 100847.93 | 3518.39 |  |  | 18.39 |  | 2022-07-08 | 114 | 2022-10-29 | -1340 | + | + | + | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | + |  | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | + | + | - | -
71 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš M-123 rekonstrukcija statant naują MGT Malkesto g. 26A, Toliejų k., Čiulėnų sen., Molėtų r. sav. |  | Ieva | 145053.85 | 4580.85 |  | 300 | 80.85 |  | 2022-07-12 | 95 | 2022-10-14 | -1355 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + |  | + | + | + |  | 0 | + | 0 | - | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | -
72 | 0 | Baltų pr. 8, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Vytautas | 353658.71 | 11735.91 |  |  | 35.91 |  | 2022-07-13 | 159 | 2022-12-18 | -1290 | + | + | + | + |  | + | + |  | + |  | + | + |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
73 | 0 | Administracinis pastatas, R. Kalantos g. 32, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Kostas | ATŠAUKAS | 1000 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 110 | 2022-10-30 | -1339 | + | + | + | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | +
74 | 0 | 10 kV OL L-1300 ir OL L-300 iš Kavarsko TP rekonstravimas Anykščių raj. |  | Tadas | 434171.15 | 9203.49 |  |  | 203.49 |  | 2022-07-19 | 215 | 2023-02-18 | -1228 | [27 empty] | + | + | + | +
75 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Tj-120 Dalies linijos permaitinimas Ukmergės raj. |  | Arnas | 146251.38 | 3357.08 |  |  | 37.65 |  | 2022-07-21 | 95 | 2022-10-23 | -1346 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
76 | 0 | 10 kV OL L-700 ir L-800 iš Didžiasalio TP rekonstravimas Ignalinos raj. |  | Žygimantas | 851388.31 | 10251.37 |  |  | 251.37 |  | 2022-07-26 | 215 | 2023-02-25 | -1221 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + |  | + | + | 0 | + | + | + | +
77 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Dūkšto TP rekonstravimas Ignalinos raj. |  | Aurimas | 896099.72 | 11460.29 | 1236 | 300 | 460.29 |  | 2022-07-26 | 125 | 2022-11-27 | -1311 |  | + | + | + | + | + | - |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | - |  | + |  |  |  |  | + |  | + | + | + | +
78 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Didžiasalio TP rekonstravimas Ignalinos raj. |  | Kostas | 988009.95 | 11739.08 |  | 300 | 739.08 |  | 2022-07-26 | 155 | 2022-12-27 | -1281 | [8 empty] | 0 | - | - | + |  | 0 | - | + | 0 | + | - | 0 | - | 0 | + |  | 0 | + | 0 | + | + | + | -
79 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš V-303 rekonstravimas Zarasų raj. |  | Ieva | 1082005 | 10459.63 | 1808.4 |  | 459.63 |  | 2022-07-26 | 185 | 2023-01-26 | -1251 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
80 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš TR-6 rekonstravimas Raseinių raj. |  | Arnas | 299147.62 | 10521.11 | 470.6 |  |  |  | 2022-07-29 | 160 | 2023-01-04 | -1273 |  | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - |  | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
81 | 0 | NV Vytauto pr. 91, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žygimantas | 210510 | 10047.88 |  |  | 47.88 |  | 2022-08-08 | 281 | 2023-05-15 | -1142 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | 0 | + | - |  | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
82 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš V-1501 MGT Tumelinos k., Visagino sav |  | Fausta | 130253.36 | 3511.97 |  |  | 11.97 |  | 2022-08-08 | 95 | 2022-11-10 | -1328 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
83 | 0 | 0,4 kV OL L-900 iš M-302 MGT Pačkėnų k., Utenos r. sav |  | Kostas | 244594.79 | 9035.91 | + | 250 | 35.91 |  | 2022-08-10 | 185 | 2023-02-10 | -1236 |  | - | + | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | + | + | + | +
84 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Rs-412 rekonstravimas Raseinių raj. |  | Aurimas | 205496.52 | 12569.97 | 756 | 300 | 11.97 |  | 2022-08-11 | 95 | 2022-11-13 | -1325 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |  |  | - | 0 |  |  | - |  | + | [6 empty] | + | + | + | +
85 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Rs-612 rekonstravimas Raseinių raj. |  | Laura | 204251.53 | 12569.97 | 687.6 | 250 |  |  | 2022-08-11 | 155 | 2023-01-12 | -1265 | [27 empty] | + | + | + | +
86 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Rs-811 rekonstravimas Raseinių raj. |  | Žygimantas | 216605.25 | 10931.97 | 980.4 | 250 | 11.97 |  | 2022-08-11 | 185 | 2023-02-11 | -1235 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
87 | 0 | 0,4 kV OL L-500 iš TR-1 rekonstravimas Raseinių raj. |  | Arnas | 268315.27 | 10931.97 | 306 |  | 11.97 |  | 2022-08-11 | 215 | 2023-03-13 | -1205 |  | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |  |  | - | - |  | - |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
88 | 0 | 10 kV fyderio L-500 Survilai iš Ariogala TP Automatizavimas Raseinių raj. |  | Vytautas | 51958.57 | 1815.36 |  |  | 30.36 |  | 2022-08-11 | 95 | 2022-11-13 | -1325 | [27 empty] | + | + | + | +
89 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš KT-460 rekonstravimas Kauno raj. |  | ATŠAUKTAS | [6 empty] | 2022-08-11 | 125 | 2022-12-13 | -1295
90 | 0 | 0,4 kV OL L-800 iš P-154 rekonstravimas Kauno raj. |  | Fausta | 201053.71 | 10054.3 |  |  | 54.3 |  | 2022-08-11 | 165 | 2023-01-22 | -1255 | + | - | + | - |  | - | - | [20 empty] | + | + | + | +
91 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Pg-351 rekonstravimas Kauno raj. |  | Tadas | 270984.74 | 11607.88 |  | 250 | 47.88 |  | 2022-08-11 | 215 | 2023-03-13 | -1205 | [27 empty] | + | + | + | +
92 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Sg-481 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Tadas | 305145.62 | 10037.65 | + |  | 37.65 |  | 2022-08-16 | 155 | 2023-01-17 | -1260 | [27 empty] | + | + | + | +
93 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš Sg-951 rekonstravimas Kauno raj. |  | Arnas | 356613.76 | 13271.7 | - | 250 | 11.97 | 850-950 | 2022-08-16 | 275 | 2023-05-17 | -1140 | [27 empty] | - | + | - | -
94 | 0 | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš KT-48 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Aidas/Kostas/Vytautas | 463317.75 | 12565.27 | - |  |  |  | 2022-08-16 | 275 | 2023-05-17 | -1140 | [27 empty] | + | + | +
95 | 0 | 10 kV KL Vilijampolės TP-TR650 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Vytautas | 554286.64 | 11711.97 |  |  | 11.97 |  | 2022-08-16 | 195 | 2023-02-26 | -1220 | [27 empty] | + | + | + | +
96 | 0 | 0,4 kV OL L-500, L-600 iš Sg-462 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Aurimas | 264298.71 | 11595.91 | 490.8 | 250 | 35.91 |  | 2022-08-16 | 275 | 2023-05-17 | -1140 | + | + |  | + | + | - | - |  | - | + | + | - |  |  | - |  |  |  | - | + | 0 | [6 empty] | + | + | + | +
97 | 0 | 0,4 kV OL L-500 iš TR-749 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Ieva | 324326.21 | 10011.97 | 375.6 |  | 11.97 |  | 2022-08-16 | 215 | 2023-03-18 | -1200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | + | + | + | +
98 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Ž-167 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Karolis | 260697.7 | 10089.01 | 230.4 |  | 89.01 |  | 2022-08-16 | 155 | 2023-01-17 | -1260 | [27 empty] | + | + | + | +
99 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš TR-1323 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Tadas | 306660.33 | 10031.23 | 356.4 |  | 31.23 |  | 2022-08-16 | 125 | 2022-12-18 | -1290 | [27 empty] | + | + | +
100 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš TR-402 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Kostas/Jokūbas | 109747.02 | 3911.97 |  |  | 11.97 |  | 2022-08-16 | 285 | 2023-05-27 | -1130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
101 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš N-152 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Karolis | 207283.06 | 11571.97 | 446 | 250 | 11.97 |  | 2022-08-16 | 155 | 2023-01-17 | -1260 | [27 empty] | + | + | + | +
102 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Vž-266 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Laura | 234302.61 | 10011.97 |  |  | 11.97 |  | 2022-08-16 | 165 | 2023-01-27 | -1250 | [27 empty] | + | + | + | +
103 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Ž-357 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Kostas | 352866.41 | 13283.94 | 611 | 250 | 23.94 | 900-1300 | 2022-08-16 | 255 | 2023-04-27 | -1160 | [27 empty] | + | + | + | -
104 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš TR-37 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Arnas | 266161.72 | 10014.61 | 470.4 |  | 14.61 |  | 2022-08-16 | 245 | 2023-04-17 | -1170 | [27 empty] | + | + | + | +
105 | 0 | 10 kV KL Vilijampolės TP-SP703-2 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Kostas | 535456.59 | 11711.97 | 199.2 |  | 11.97 |  | 2022-08-29 | 225 | 2023-04-10 | -1177 | [27 empty] | + | + | - | -
106 | 0 | L-200 iš TR-138 rekonstrukcija Topolių g. 21, Kėdainiai, Kėdainių r. sav., |  | Alen | 53854.16 | 1725.82 |  |  | 11.97 |  | 2022-09-14 | 95 | 2022-12-17 | -1291 | [27 empty] | + | + | +
107 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš KT-3 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Laura | 446261.57 | 11266.92 |  |  | 11.97 |  | 2022-10-28 | 185 | 2023-04-30 | -1157 | [27 empty] | + | + | + | +
108 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš M-530 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Alen | 303841.611 | 10004 |  |  | 11.97 |  | 2022-10-28 | 215 | 2023-05-30 | -1127 | [27 empty] | + | + | + | +
109 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Už-506 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Tadas | 200777.39 | 10673.51 |  | 100 | 43.83 |  | 2022-10-28 | 155 | 2023-03-31 | -1187 | [27 empty] | + | + | + | +
110 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš R-502 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Alen | 384565.88 | 11266.92 |  |  | 11.97 |  | 2022-10-28 | 185 | 2023-04-30 | -1157 | [27 empty] | + | + | + | +
111 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš R-107 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Vytautas | 280510.52 | 10016.37 |  |  | 11.97 |  | 2022-10-28 | 215 | 2023-05-30 | -1127 | [27 empty] | + | + | + | +
112 | 0 | 10 kV KL TR114-TR64, TR13-TR114 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Fausta | 214381 | 10019.01 |  |  | 14.61 |  | 2022-10-28 | 185 | 2023-04-30 | -1157 |  | + | + | - | 0 | - | - | - |  | + | + | + |  | 0 | [13 empty] | + | + | + | +
113 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš M-102 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Ieva | 227360.34 | 11269.56 |  | 250 | 14.61 |  | 2022-10-28 | 155 | 2023-03-31 | -1187 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
114 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Už-430 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Laura | 355253.7 | 11320.08 |  |  | 65.13 |  | 2022-10-28 | 185 | 2023-04-30 | -1157 | [27 empty] | + | + | + | +
115 | 0 | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš R-613 rekonstravimas (Panevėžio reg., Utenos raj.) |  | Tadas | 732208.64 | 13779.99 |  | 350 |  |  | 2022-10-28 | 275 | 2023-07-29 | -1067 | [27 empty] | - | + | - | -
116 | 0 | GAMYBINIS PASTATAS, 1, Mantvilonių k., Kėdainių r. sav. |  | Karolis | 829375.13 | 13048.93 |  | 400 |  |  | 2022-11-21 | 160 | 2023-04-29 | -1158 | [27 empty] | + | + | + | +
117 | 0 | Gyvenamasis namas, Tubių k., Kėdainių r. sav. |  | Aurimas | 145618.28 | 3649.2 |  | 258.94 | 43.83 |  | 2022-11-23 | 130 | 2023-04-01 | -1186 |  | + |  | 0 |  | - | - |  | + | + | + | + |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | + |  |  |  |  | + | + | + | +
118 | 0 | Šiaurinė g. 13, Kėdainiai, Kėdainių r. sav |  | Kostas | 288931.56 | 8879.94 |  |  |  |  | 2022-11-11 | 185 | 2023-05-14 | -1143 | [27 empty] | + | + | + | +
119 | 0 | 0,4kV OL L-500 iš V-305 rekonstrukcija Magūnų k., Visagino sav. |  | Žygimantas | 204996.58 | 9563.91 |  |  | 35.91 |  | 2022-12-21 | 155 | 2023-05-24 | -1133 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
120 | 0 | LGI vartotojų perjungimas iš 0,4 kV OL atr. 14 iš ST-365 Keramzito g. 7 ir 9, Kaunas |  | Ieva | 14857.12 | 642.88 |  |  | 11.97 |  | 2022-12-28 | 90 | 2023-03-27 | -1191 | [26 empty] | - | + | + | + | +
121 | 0 | PU LGI OL, KL iš Palemono traukos pastoties perjungimas prie ESO tinklo |  | Kostas | 334272.95 | 10515.24 |  |  |  |  | 2022-12-28 | 125 | 2023-05-01 | -1156 | [27 empty] | 0 | + | +
122 | 0 | MGT ir 0,4kV OL L-300 iš B-404 rekonstravimas. 1B, Vališkių k., Molėtų r. sav. |  | Ieva/Fausta | 216672.42 | 9563.91 |  |  | 35.91 |  | 2023-01-05 | 125 | 2023-05-09 | -1148 | [27 empty] | + | + | + | +
123 | 0 | 0,4kV OL L-300 iš A-131 rekonstrukcija Trinkuškių k., Zarasų r. sav |  | Laura | 102773.57 | 4180.47 |  |  | 11.97 |  | 2023-01-03 | 125 | 2023-05-07 | -1150 | [27 empty] | + | + | + | +
124 | 0 | UK-517 L-300 rekonstrukcija naujos MGT statymas. Žuvintės g. 2, Knyzlaukio k., Ukmergės r. sav. |  | Fausta | 138956.57 | 3355.34 |  |  | 35.91 |  | 2023-01-09 | 130 | 2023-05-18 | -1139 | [27 empty] | + | + | + | +
125 | 0 | Kranto g. -, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. |  | Tadas | 50744.67 | 1905.6 |  |  |  |  | 2023-01-13 | 40 | 2023-02-21 | -1225 | [27 empty] | 0 | + | + | +
126 | 0 | 0,4 kV OL L-200, L-100 iš G-1452 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Arnas | 600049.42 | 12398.59 |  |  |  |  | 2023-01-17 | 275 | 2023-10-18 | -986 | [27 empty] | + | + | +
127 | 0 | Gamybos g. 6, Ramučių k., Kauno r. sav. |  | Tadas | 364308.17 | 13943.21 |  | 250 |  |  | 2023-01-26 | 130 | 2023-06-04 | -1122 | [27 empty] | + | + | - | -
128 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Pasvalio TP rekonstravimas Pasvalio raj. |  | Tadas/Karolis | 746332.64 | 12459.42 |  | 800 | 311.22 |  | 2023-01-31 | 210 | 2023-08-28 | -1037 | [27 empty] | + | + | +
129 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Rd-108 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) |  | Ieva | 380080.78 | 12541.41 |  | 300 | 35.91 |  | 2023-01-31 | 100 | 2023-05-10 | -1147 |  | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |  | 0 | - | + | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | - | + | - | -
130 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Joniškėlio TP rekonstravimas Pasvalio raj. |  | Ieva/Karolis | 567622.42 | 12173.34 |  | 300 | 263.34 |  | 2023-01-31 | 160 | 2023-07-09 | -1087 |  | + | [7 empty] | + |  | + | [15 empty] | + | + | + | +
131 | 0 | 10kV OL L-400 iš Noreikiškių TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno r.) |  | Kostas/Arnas | 671759.27 | 14567.34 |  | 300 | 326.7 | 04-11 | 2023-02-09 | 155 | 2023-07-13 | -1083 | [27 empty] | - | + | - | -
132 | 0 | Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. |  | Kostas | 149521.72 | 5765.26 |  | 250 | 23.94 |  | 2023-02-09 | 160 | 2023-07-18 | -1078 | [27 empty] | + | + | + | +
133 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš V-304 rekonstrukcija Magūnų k., Visagino sav |  | Aurimas | 127329.44 | 4168.5 |  |  |  |  | 2023-02-15 | 75 | 2023-04-30 | -1157 | [27 empty] | + | + | - | -
134 | 0 | MGT ir 0,4 kV OL L-200 iš Sk-414 rekonstravimas 3, Pilviškių k., Anykščių r |  | Laura | 147736.09 | 3355.34 |  |  | 35.91 |  | 2023-02-22 | 125 | 2023-06-26 | -1100 | [27 empty] | + | + | + | +
135 | 0 | 0,4 kV OL L-300, L-200 iš N-421 rekonstravimas Pasvalio raj. |  | Karolis | 555592.56 | 11791.08 |  | 300 |  |  | 2023-03-14 | 235 | 2023-11-03 | -970 | [27 empty] | + | + | +
136 | 0 | 0,4 kV OL L-300, L-200 iš N-507 rekonstravimas Pasvalio raj. |  | Aurimas | 376463.17 | 12541.41 |  | 250 | 35.91 |  | 2023-03-14 | 235 | 2023-11-03 | -970 | [27 empty] | + | + | +
137 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš N-305 rekonstravimas Pasvalio raj. |  | Arnas | 420612.95 | 11403.95 |  | 350 |  |  | 2023-03-14 | 265 | 2023-12-03 | -940 | [27 empty] | + | + | +
138 | 0 | 10 kV OL L-1400 iš Kupiškio TP rekonstravimas Kupiškio raj. |  | Ieva/Kostas | 1132257.73 | 12120.5 |  | 500 | 263.34 |  | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27 | -1099 | [27 empty] | + | + | +
139 | 0 | Ūkinis statinys/pastatas/patalpa 11, Trinkuškių k., Zarasų r. sav |  | Kostas/Laura | 9500.12 | 1143.42 |  |  | 11.97 |  | 2023-02-23 | 90 | 2023-05-23 | -1134 | [27 empty] | + | + | + | +
140 | 0 | L-200 iš Ž-506 rekonstrukcija. 8, Šimaičių k., Ukmergės r. sav. |  | Alen | 105486.38 | 3355.34 |  |  | 35.91 |  | 2023-02-27 | 95 | 2023-06-01 | -1125 | [27 empty] | + | + | + | +
141 | 0 | 10 kV KL MT30-TR36 rekonstravimas Kauno raj. |  | Karolis | 252739.9 | 10527.21 |  |  | 11.97 |  | 2023-03-01 | 135 | 2023-07-13 | -1083 | [27 empty] | + | + | + | +
142 | 0 | 10 kV KL TR78-Šančių TP ir dalies KL Šančių TP-SP259-2 rekonstravimas |  | Ieva | 558087.03 | 12302.83 |  |  | 11.97 |  | 2023-03-01 | 275 | 2023-11-30 | -943 | [27 empty] | + | + | +
143 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš TR-300 rekonstravimas Kauno raj. |  | Tadas | 295912.43 | 10527.21 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 185 | 2023-09-01 | -1033 | [27 empty] | + | + | + | +
144 | 0 | 0,4 kV fyderio L-300 iš KT-543 Rekonstravimas Kauno raj. |  | Žiedė/ Aidas | 228288.89 | 10526.13 |  |  | 10.89 |  | 2023-03-01 | 295 | 2023-12-20 | -923 | [27 empty] | + | + | +
145 | 0 | Aviacijos g. 6, Karmėlava |  | Kostas/ Karolis | 548519.93 | 12302.83 |  |  |  |  | 2023-03-02 | 190 | 2023-09-07 | -1027 | [27 empty] | + | + | +
146 | 0 | Taikos pr. 96, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Kostas | 123787.02 | 4100.94 |  |  |  |  | 2023-02-27 | 100 | 2023-06-06 | -1120 | [27 empty] | 0 | + | + | +
147 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš S-311 rekonstravimas Kupiškio raj. |  | Augustas | 501049.06 | 12559.95 |  | 300 | 54.45 |  | 2023-03-31 | 340 | 2024-03-04 | -848 | [11 empty] | + | [7 empty] | 0 | [7 empty] | + | + | +
148 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Pa-710 rekonstravimas Biržų raj. |  | Tadas | 282982.83 | 10011.97 |  |  | 11.97 |  | 2023-03-17 | 205 | 2023-10-07 | -997 | [27 empty] | + | + | +
149 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš B-314 rekonstravimas Biržų raj. |  | Ieva | 360319.45 | 10754.91 |  |  | 35.91 |  | 2023-03-17 | 115 | 2023-07-09 | -1087 | [27 empty] | + | + | +
150 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Dusetų TP rekonstravimas Zarasų raj. |  | Karolis | 370000 | 12053.64 |  | 350 |  |  | 2023-03-23 | 185 | 2023-09-23 | -1011 | [27 empty] | - | + | -
151 | 0 | LGI vartotojų perjungimas iš PP-3 Marių 62, Kaunas iš TR-967 Kaunas |  | Žiedė | 13195.64 | 642.88 |  |  |  |  | 2023-04-04 | 120 | 2023-08-01 | -1064
152 | 0 | LGI vartotojų perjungimas iš PP-3 Marių 72, Kaunas iš MT-959 Kaunas |  | Žiedė | 19728.03 | 642.88 |  |  | 11.97 |  | 2023-04-04 | 120 | 2023-08-01 | -1064 | [27 empty] | + | + | + | +
153 | 0 | LGI 0,4 kV OL atr. 6 iš PS-2 (0,4 kV KL iš KTP-303), Kaišiadorys |  | Žiedė | 100717.24 | 4112.91 |  |  |  |  | 2023-04-05 | 165 | 2023-09-16 | -1018 | [27 empty] | + | + | +
154 | 0 | LGI PS-1 ir PS-2 (0,4 kV KL iš KTP-303), Gedimino g. 1A, 1B |  | Žiedė | 19551.91 | 642.88 |  |  |  |  | 2023-04-05 | 180 | 2023-10-01 | -1003 | [27 empty] | + | + | +
155 | 0 | LGI iš Žaslių GS Traukos pastotė (nuo ST L-300 iš Žaslių TP) |  | Žiedė | 50894.59 | 2324.25 |  | 350 | 10.89 |  | 2023-04-05 | 270 | 2023-12-30 | -913 | [27 empty] | + | + | +
156 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš O-309 rekonstravimas Rokiškio raj. |  | Karolis | 201589.38 | 10011.97 |  |  | 11.97 |  | 2023-04-05 | 185 | 2023-10-06 | -998 | [27 empty] | - | + | - | -
157 | 0 | NV Gražiavietės g. 1, Kurklių II k., Anykščių r. sav. |  | Karolis | 240889.33 | 8879.94 |  |  | 23.94 |  | 2023-04-06 | 190 | 2023-10-12 | -992 | [27 empty] | + | + | +
158 | 0 | 10 kV KL Cukraus TP-SP110 rekonstravimas Kėdainių raj. |  | Kostas | [6 empty] | 2023-04-11 | 90 | 2023-07-09 | -1087 | [27 empty] | - | + | - | -
159 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Tj-103 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Aurimas | 205013.29 | 8856 |  |  |  |  | 2023-04-14 | 220 | 2023-11-19 | -954 | [27 empty] | + | + | +
160 | 0 | 10 kV OL L-1400 iš Ukmergės TP rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Kostas | 233092.14 | 8891.91 |  |  |  |  | 2023-04-14 | 190 | 2023-10-20 | -984 | [27 empty] | + | + | +
161 | 0 | 0,4 kV OL L-600 iš TR-14 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Arnas | 200745.26 | 8879.94 |  |  | 23.94 |  | 2023-04-14 | 220 | 2023-11-19 | -954 | [27 empty] | + | + | +
162 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš TR-38 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Ieva | 264277.31 | 8866.89 |  |  | 10.89 |  | 2023-04-14 | 250 | 2023-12-19 | -924 | [27 empty] | - | + | -
163 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-212 rekonstravimas Ukmergės raj. |  | Augustas | 393655.88 | 11554.45 |  | 400 |  | 04-08 | 2023-04-27 | 365 | 2024-04-25 | -796 | [7 empty] | + | + | + | + | + |  |  | - | [5 empty] | + |  | - | [5 empty] | + | + | +
164 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš N-310 rekonstravimas Pasvalio raj |  | Jokūbas | 246710.33 | 11571.97 |  | 350 |  |  | 2023-05-02 | 100 | 2023-08-09 | -1056 | [27 empty] | + | + | +
165 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš V-509 rekonstravimas Biržų raj |  | Ieva | 255280.29 | 10011.97 |  |  | 11.97 |  | 2023-05-02 | 190 | 2023-11-07 | -966 | [27 empty] | + | + | +
166 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš V-110 rekonstravimas Biržų raj. |  | Dovydas | 217778.31 | 11571.97 |  | 250 |  |  | 2023-05-02 | 190 | 2023-11-07 | -966 | [27 empty] | + | + | +
167 | 0 | 0,4 kV OL L-700 iš S-402 rekonstravimas Kupiškio raj. |  | Jokūbas | 285831.9 | 10010.89 |  |  | 10.89 |  | 2023-05-04 | 275 | 2024-02-02 | -879 | [27 empty] | + | + | +
168 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš B-1019 rekonstravimas Biržų raj |  | Augustas | 367707.5 | 11021.78 |  |  | 21.78 |  | 2023-05-08 | 220 | 2023-12-13 | -930 | [27 empty] | + | + | -
169 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš K-204 rekonstravimas Pasvalio raj |  | Dovydas | 393267.63 | 12592.67 |  | 250 | 32.67 |  | 2023-05-08 | 250 | 2024-01-12 | -900 | [27 empty] | + | + | +
170 | 0 | GAMYBINĖS PATALPOS Žeimių g. 17, Vaivadiškių k., Jonavos r. sav. |  | Žiedė | 54367.16 | 2270 |  |  |  |  | 2023-05-19 | 180 | 2023-11-14 | -959 | [27 empty] | + | + | +
171 | 0 | Sandėliavimo statinys/pastatas- II etapas Gamybos g. 6, Ramučių k. |  | Kostas | 50394.01 | 687.33 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 54 | 2023-07-24 | -1072 | [27 empty] | 0 | + | + | +
172 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Sv-301 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) |  | Kostas | [6 empty] | 2023-07-11 | 60 | 2023-09-08 | -1026 | [27 empty] | + | + | + | +
173 | 0 | 1, Jackagalio k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. |  | Kostas | 112380.59 | 3605.37 |  | 300 |  |  | 2023-07-18 | 215 | 2024-02-17 | -864 | [27 empty] | + | + | +
174 | 0 | Pramonės g. 10, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav. |  | Rimantas | 201534.19 | 10023.94 | 1650 |  | 23.94 |  | 2023-07-20 | 100 | 2023-10-27 | -977 | [27 empty] | + | + | +
175 | 0 | Ežero g. 44, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. |  | Aurimas | 179000 | 3900 |  |  | 0 |  | 2023-07-25 | 160 | 2023-12-31 | -912 | [27 empty] | 0 | + | +
176 | 0 | Draugystės g. 19, Kaunas, |  | Kostas |  | 11000 |  | 0 |  |  | 2023-07-27 | 220 | 2024-03-02 | -850 | [27 empty] | 0 | + | + | +
177 | 0 | Sandėliavimo pastatas Nr. 2, Alšėnų g. 12, Kampiškių k., Kauno r. sav |  | Rimantas | 265628.4 | 12414.92 | 1650 | 200 |  |  | 2023-08-07 | 155 | 2024-01-08 | -904 | [27 empty] | - | + | -
178 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Rm-327_KS-3248 rekonstravimas Jonavos raj. |  | Žiedė | 14633.36 | 811.97 |  |  | 11.97 |  | 2023-08-07 | 85 | 2023-10-30 | -974 | [27 empty] | + | + | +
179 | 0 | Inžinerinės teritorijos įrengimas 12, Venecijos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav. |  | Karolis | 3500000 | 8000 |  |  |  |  | 2023-09-04 | 125 | 2024-01-06 | -906 | [27 empty] | 0 | + | +
180 | 0 | Elektromobilių įkrovimo stotelė V. Krėvės pr. 131B, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2354355 | Augustas | 352599.96 | 12625.34 |  | 250 |  | 2025-08-12 | 2023-07-07 | 818 | 2025-10-01 | -272 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | - |  |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
181 | 0 | 0,4 kV OL L-200, L-300 iš S-651 rekonstravimas |  | Karolis | 699921.21 | 12597.94 |  | 0 | 32 |  | 2023-09-28 | 210 | 2024-04-24 | -797 | [27 empty] | + | + | +
182 | 0 | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš P-262 rekonstravimas Kauno raj. |  | Aurimas/Jakubas/Eimutis |  | 12565.27 |  | 300 |  |  | 2023-09-28 | 395 | 2024-10-26 | -612 | [14 empty] | - | [12 empty] | + | + | + | +
183 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš S-257 rekonstravimas Kauno raj. |  | Ieva | 699499.71 | 14237.31 |  | 150 | 32.67 | 04-18 | 2023-09-28 | 245 | 2024-05-29 | -762 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | + | - | -
184 | 0 | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš KT-183 rekonstravimas Kauno raj |  | Arnas | 494043.35 |  |  | 0 |  |  | 2023-09-28 | 336 | 2024-08-28 | -671 |  |  |  |  | + |  |  | + | + |  | + | + |  |  | - | + | - | [10 empty] | - | + | - | -
185 | 0 | 0,4 kV OL L-100, L-500 iš E-168 rekonstravimas Kauno raj. |  | Dovydas/ Jokūbas | 511791.23 | 12565.27 |  | 0 |  |  | 2023-09-28 | 245 | 2024-05-29 | -762 | [27 empty] | + | + | + | +
186 | 0 | LGI vartotojų perjungimas iš MT-2_LGI į ST-1434 L-200 |  | Eimutis/Žiedė | 2269.78 | 655.26 |  |  | 10.89 |  | 2023-10-16 | 90 | 2024-01-13 | -899 | [8 empty] | + |  | + | + | [15 empty] | + | + | +
187 | 0 | LGI vartotojų perjungimas iš MT-2-03_LGI į MT-1450 L-MT1450-KS78755 |  | Eimutis/Žiedė | 20987.1 | 655.26 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 150 | 2024-03-13 | -839 | [27 empty] | - | + | -
188 | 0 | LGI Didžioji g. 2, 4 perjungimas iš ST-3-102_LGI į ST-3-102 |  | Eimutis/Žiedė | 1454.05 | 810.89 |  |  | 10.89 | 03-19 | 2023-10-16 | 180 | 2024-04-12 | -809 | [27 empty] | - | + | -
189 | 0 | LGI vartotojų Šilų g. 34 perjungimas iš TR-341_LGI į TR-10 L-TR10-KS1207 |  | Ieva | 100670 | 5010.89 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 150 | 2024-03-13 | -839 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | + | + | + | +
190 | 0 | LGI vartotojų Stoties 6, 25 perjungimas iš TR-341_LGI į KT-78 L-200 |  | Eimutis/Žiedė | 800 | [5 empty] | 2023-10-16 | 90 | 2024-01-13 | -899 | [8 empty] | + | + | + | + | [5 empty] | + | [9 empty] | 0 | + | +
191 | 0 | LGI Geležinkelio g. 4, Pravieniškės perjungimas iš ST-342_LGI į Rm-301 L-300 |  | Eimutis/Žiedė | [6 empty] | 2023-10-16 | 90 | 2024-01-13 | -899 | [8 empty] | - | + | + | - |  | 0 |  | 0 |  | + |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -
192 | 0 | LGI Geležinkelio g. 1, 5 Pravieniškės perjungimas iš ST-343_LGI į Rm-301 L-100 |  | Eimutis/Žiedė | 21000 | 821.78 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 240 | 2024-06-11 | -749 | [8 empty] | + | + | + | + |  |  |  | 0 |  | + |  |  | - | [5 empty] | - | + | + | -
193 | 0 | LGI TELE-2 perjungimas iš MT-2-303_LGI Kaunas į MT-553 L- MT553-KAS93768 |  | Eimutis/Žiedė | 22000 | 644.37 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 150 | 2024-03-13 | -839 | [8 empty] | - | - | + | - | [5 empty] | - | [9 empty] | - | + | -
194 | 0 | LGI perjungimas iš MT-3-508_LGI L-200 Stoties g.2, 4, 5, nuo MT-3-508 |  | Eimutis/Žiedė | 50287.55 | 2210.89 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 120 | 2024-02-12 | -869 | [8 empty] | + | + | + | + | [5 empty] | + | [8 empty] | - | + | + | -
195 | 0 | LGI perjungimas iš MT-Kš-923 ir MT-3-107_LGI , nuo naujo KS/KAS |  | Eimutis/Žiedė | 7514.87 | 810.89 |  | 0 |  | 04-15 | 2023-10-16 | 215 | 2024-05-17 | -774 | [28 empty] | + | + | +
196 | 0 | LGI vartotojų perjungimas iš ST-306_LGI | [8 empty] | 2023-10-16 | 90 | 2024-01-13 | -899
197 | 0 | LGI Fabriko 2A perjungimas iš TR-341_LGI į TR-10 L-TR10-KS1206 |  | Eimutis/Žiedė | 20212.66 | 800 |  |  |  | 03-25 | 2023-10-16 | 260 | 2024-07-01 | -729 | [8 empty] | + | + | + | + | [5 empty] | + |  |  | - | [6 empty] | + | + | + | +
198 | 0 | LGI perjungimas iš TR-2-13_LGI Kražantės g. 36, Palemonas |  | Eimutis/Žiedė | ATŠAUKTAS | 429.58 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 120 | 2024-02-12 | -869
199 | 0 | Gamybinis pastatas 5, Daičiūnų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. |  | Vytautas | 236103.52 | 11581.78 |  | 250 |  |  | 2023-10-26 | 120 | 2024-02-22 | -859 | [27 empty] | + | + | +
200 | 0 | Rotušės a. 15, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Kostas | 201000 | 10739.55 |  | 0 |  | 04-03 | 2023-11-07 | 340 | 2024-10-11 | -627 | [27 empty] | 0 | + | + | +
201 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš TR-293 rekonstravimas Kauno raj. |  | Karolis | 354878.77 | 12565.27 |  | 0 |  |  | 2023-11-22 | 430 | 2025-01-24 | -522 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
202 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš KT-168 rekonstravimas Kauno raj. |  | Dominykas/Nona/Žiedė | 502277.23 | 12630.61 |  | 0 | 65.34 |  | 2023-11-22 | 310 | 2024-09-26 | -642 | [8 empty] | + |  | + | + |  |  | - | + | [11 empty] | + | + | + | +
203 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš TR-750 rekonstravimas Kauno raj. |  | Dovydas | 286220.39 | 12436.7 |  | 150 |  |  | 2023-11-22 | 340 | 2024-10-26 | -612 | [27 empty] | + | + | + | +
204 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš KT-1289 rekonstravimas Kauno raj. |  | Ieva | 25287.39 | 12414.92 |  | 250 |  |  | 2023-11-22 | 250 | 2024-07-28 | -702 |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + | 0 |  |  | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | - | -
205 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš TR-670 rekonstravimas Kauno raj |  | Dovilė/Artūras/Žiedė | 222703.54 | 10761.33 |  |  |  |  | 2023-11-22 | 280 | 2024-08-27 | -672 |  | + | + | + | + | + | - |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [7 empty] | - | + | - | -
206 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš TR-245 rekonstravimas Kauno raj. |  | Dovydas | ATŠAUKTAS |  |  | 0 |  |  | 2023-11-22 | 160 | 2024-04-29 | -792
207 | 0 | Sandėliavimo pastatas, Pušyno g. 1F, Paluobių k., Šakių r. sav. |  | Arnas | 1396950.06 | 13744.5 |  | 05-21 užsakyta |  | 03-25 | 2024-02-22 | 190 | 2024-08-29 | -670 | [27 empty] | + | + | + | +
208 | 0 | 10 kV fyderio L-TR 130 iš SP-1510 (Kaunas) Automatizavimas |  | Karolis |  |  |  | 0 | 43.56 |  | 2023-12-21 | 185 | 2024-06-22 | -738 | [27 empty] | - | + | - | -
209 | 0 | 10 kV fyderio L-TR-415 iš SP-407 (Kaunas) Automatizavimas |  | Karolis | 131647.73 | 5863.79 |  | 150 | 43.56 |  | 2023-12-21 | 199 | 2024-07-06 | -724 | [27 empty] | + | + | + | +
210 | 0 | 10 kV fyderių L - TR-1051-1,2 iš SP-1050 (Kaunas) Automatizavimas |  | Kostas | 429561.12 | 14240.64 |  | 300 | 65.34 |  | 2023-12-21 | 225 | 2024-08-01 | -698 | [27 empty] | + | + | - | -
211 | 0 | 10 kV fyderio L-TR 679 iš SP-665 (Kaunas) Automatizavimas |  | Arnas | 226254.54 | 10739.55 |  | 0 |  |  | 2023-12-21 | 229 | 2024-08-05 | -694 | [27 empty] | + | + | - | -
212 | 0 | 10 kV fyderio L-TR 1337-1 iš SP-1330 (Kaunas) Automatizavimas |  | Laurynas | 189664.66 | 5863.79 |  | 05-21 užsakyta | 32.67 |  | 2023-12-21 | 215 | 2024-07-22 | -708 | [27 empty] | - | + | - | -
213 | 0 | 10 kV fyderio L-OLS114 iš SP-1550 (Kaunas) Automatizavimas |  | Povilas |  | 10739.55 |  | 250 |  |  | 2023-12-21 | 275 | 2024-09-20 | -648 | [27 empty] | + | + | + | +
214 | 0 | 10 kV fyderio L-MT1416 iš SP-127 (Kaunas) Automatizavimas |  | Karolis |  |  |  | 0 |  |  | 2023-12-21 | 185 | 2024-06-22 | -738
215 | 0 | 10 kV fyderio L-TR865-2 iš SP-825 (Kaunas) Automatizavimas |  | Laurynas | 185958.54 | 5896.46 |  | 05-21 užsakyta | 32.67 |  | 2023-12-21 | 215 | 2024-07-22 | -708 | [27 empty] | - | + | - | -
216 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Žs-103 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) |  | Paulius | 138231.9 | 6581.78 | 250 | 250 |  | 04-03 | 2023-12-20 | 189 | 2024-06-25 | -735 | [27 empty] | - | + | - | -
217 | 0 | LGI vartotojų Stoties 6, 25 perjungimas iš TR-341_LGI į KT-78 L-200 |  | Eimutis/Žiedė | 7507.95 | 810.89 |  | 0 | 10.89 | 04-15 | 2023-12-27 | 115 | 2024-04-19 | -802 | [28 empty] | + | + | +
218 | 0 | 0,4 kV fyderio L-Simno g. iš KT-842 Rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Žiedė/Klaudijus | 122259.28 | 4199.31 |  | 0 | 10.89 | 04-05 | 2023-12-28 | 220 | 2024-08-03 | -696 |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  | - | + |  |  |  | + | [7 empty] | + | + | + | +
219 | 0 | 0,4 kV fyderio L-100 iš Gl-101 Rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) |  | IEVA/Žiedė/Vladas/Dominykas | 422779.15 | 13149.18 |  | 0 |  | 03-14 | 2024-01-03 | 185 | 2024-07-05 | -725 | [6 empty] | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + | [11 empty] | - | + | - | -
220 | 0 | 10 kV KL SP28-TR85 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) |  | Povilas | 328000 | 110010.89 |  | 0 |  | 03-28 | 2024-01-10 | 190 | 2024-07-17 | -713 | [27 empty] | + | + | - | -
221 | 0 | 10 kV fyderio L-TR1 iš Zarasai TP Automatizavimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) |  | Karolis | 205826.17 | 9593.34 |  | 0 | 65.34 |  | 2024-01-18 | 125 | 2024-05-21 | -770 | [27 empty] | + | + | + | +
222 | 0 | Bebrujų g. 7, Bebrujų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. |  | Rimantas | 699999 | 11044.56 |  | 950 |  |  | 2024-01-17 | 190 | 2024-07-24 | -706 | [27 empty] | + | + | - | -
223 | 0 | 0,4 kV OL L-200, L-100 iš A-924 rekonstravimas Anykščių raj. |  | Rimantas | 484935.79 | 11021.78 |  | 0 |  |  | 2024-03-01 | 305 | 2024-12-30 | -547 | [27 empty] | + | + | +
224 | 0 | Aukštuvių g. 12A, Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav. |  | Paulius | 100768.09 | 6260 |  | 250 |  |  | 2024-06-17 | 74 | 2024-08-29 | -670 | [27 empty] | - | + | - | -
225 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Vž-266 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200128 | Ridas | 253566.48 | 10761.33 |  | 0 |  | 2025-03-14 | 2024-01-18 | 450 | 2025-04-11 | -445 |  | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
226 | 0 | L-200 iš S-610 ir OL L-200 iš S-307 rekonstravimas Zarasų raj | E1E5100075 | Dovydas J | 390521.09 | 14366 |  | 300 |  | 2025-02-28 | 2024-10-09 | 155 | 2025-03-12 | -475 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
227 | 0 | 0,4 kV fyderio L-500 iš Šl-312 Rekonstravimas Švenčionių raj. |  | Laurynas | 217570.43 | 9549.78 |  |  |  |  | 2024-02-27 | 215 | 2024-09-28 | -640 | [27 empty] | + | + | - | -
228 | 0 | KT Rg-139 ir A-126 rekonstravimas Kaišiadorių raj |  | Ieva | 75295 | 2232.67 |  |  | 32.67 |  | 2024-03-06 | 175 | 2024-08-27 | -672 |  | + | + |  |  |  |  | + | [8 empty] | - | [10 empty] | - | + | - | -
229 | 0 | NV Taikos g. 2A, Rokiškis, Rokiškio r. sav. |  | Paulius | 104436.67 | 5042 |  |  | 42 |  | 2024-03-05 | 177 | 2024-08-28 | -671 | [27 empty] | + | + | + | +
230 | 0 | 10/0,4 kV KT Č-405 rekonstravimas Kaišiadorių raj. |  | Karolis | 56062.97 | 2232.67 |  |  | 32.67 |  | 2024-03-08 | 85 | 2024-05-31 | -760 | [27 empty] | + | + | + | +
231 | 0 | 10/0,4 kV KT Rg-410 rekonstravimas Kaišiadorių raj. |  | Dovydas | 51234 | 2200 |  |  |  |  | 2024-03-06 | 70 | 2024-05-14 | -777 | [27 empty] | + | + | + | +
232 | 0 | Oro Uosto g. 4, Karmėlava, Karmėlavos sen., Kauno r. sav. |  | ATŠAUKTAS | [6 empty] | 2024-03-26 | 125 | 2024-07-28 | -702
233 | 0 | Jonavos g. 60A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Karolis | 200489.54 | 10804.89 |  |  |  |  | 2024-03-28 | 190 | 2024-10-03 | -635 | [27 empty] | + | + | + | +
234 | 0 | 10/0,4 kV An-109 rekonstravimas (Kašiadorių raj., Kauno reg.) |  | Ieva | 27000 | 832.67 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 145 | 2024-09-09 | -659 |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | [12 empty] | + | + | + | +
235 | 0 | 10/0,4 kV An-112 rekonstravimas (Kašiadorių raj., Kauno reg.) |  | Ieva | 58008.53 | [5 empty] | 2024-04-18 | 115 | 2024-08-10 | -689 |  | + | + |  |  | + | + | + | + | [11 empty] | + | [6 empty] | - | + | - | -
236 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš P-112 rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | E1E5200118 | Dovydas | 215411 | 4721.78 |  |  |  | 2025-02-28 | 2024-04-25 | 313 | 2025-03-03 | -484 |  | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
237 | 0 | 1, Gerklinės k., Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. | E1N7383266 | Karolis/ Dovydas J | 106774.86 | 6260 |  | 300 |  | 2025-04-09 | 2024-05-08 | 370 | 2025-05-12 | -414 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
238 | 0 | Jėgainės g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. | E1N2367887 | Karolis | 539542.13 | 12565.27 |  | 0 |  | 2025-03-03 | 2024-06-11 | 285 | 2025-03-22 | -465 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |  | 0 | + | + | + | + | +
239 | 0 | Josvainių g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | SUSTABDYTA | [6 empty] | 2024-06-21 | 70 | 2024-08-29 | -670
240 | 0 | 0,4 kV TR TR-701 Perjungimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Karolis | 198000 | 4210.2 |  |  |  |  | 2024-06-26 | 195 | 2025-01-06 | -540 | [27 empty] | + | + | +
241 | 0 | Oro Uosto g. 4, Karmėlava, Karmėlavos sen., Kauno r. sav. |  |  |  | 10739.55 |  |  |  |  | 2024-06-27 | 125 | 2024-10-29 | -609 | [27 empty] | 0 | + | + | +
242 | 0 | Josvainių g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | SUSTABDYTA | [6 empty] | 2024-06-27 | 70 | 2024-09-04 | -664
243 | 0 | 0,4 kV fyderio L-1500 iš A-807 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500001 | Laurynas | 326958.19 | 9043.56 |  |  |  | 2025-02-28 | 2024-07-03 | 245 | 2025-03-04 | -483 | [27 empty] | + | + | +
244 | 0 | 0,4 kV fyderio L-300, L-100 iš Su-706 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | E1E5500002 | Ridas/ Dovydas J | 420384.63 | 12560 |  | 370 |  | 2025-09-03 | 2024-07-03 | 245 | 2025-03-04 | -483 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
245 | 0 | 10/0,4 kV KT A-312 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | E1E54G0017 | Ieva/ Dovydas J | 70000 | 1121.78 |  | 0 |  | 2025-02-13 | 2024-10-04 | 136 | 2025-02-16 | -499 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | +
246 | 0 | 10 kV OL L-700 iš Šakių TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | E1E2500005 | Dovydas J | 283633 | 13571.58 |  | 300 |  | 2025-03-28 | 2024-07-18 | 155 | 2024-12-19 | -558 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 0 | + | 0 | - | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
247 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Ž-155 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500011 | Karolis | 202100.94 | 10021.78 |  | 0 |  | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 95 | 2025-10-19 | -254 |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
248 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš E-158 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500015 | Ridas | 140964.07 | 4210.2 |  | 0 |  | 2025-05-30 | 2024-07-19 | 335 | 2025-06-18 | -377 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
249 | 0 | 10 kV KL TR744-TR769 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500017 | Karolis | 224855.56 | 10739.55 |  | 0 |  | 2025-02-19 | 2024-07-19 | 245 | 2025-03-20 | -467 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
250 | 0 | 10 kV KL MT233-TR684 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500021 | Karolis | 150000 | 4210.23 |  | 0 |  | 2025-03-13 | 2024-07-19 | 275 | 2025-04-19 | -437 |  | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | + | + | + | +
251 | 0 | 10 kV KL TR402-TR1131 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500007 | Dovydas J | 200811.64 | 10000 |  | 0 |  | 2025-09-30 | 2025-07-17 | 153 | 2025-12-16 | -196 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + |  | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
252 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš V-425 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | E1E2500006 | Tautvydas/Ridas | 70493.19 | 2221.78 |  |  | 21.78 |  | 2024-07-19 | 215 | 2025-02-18 | -497 |  | + | + | + |  |  |  | + | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
253 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš I-212 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) |  | DovydasJ |  | 4188.42 |  |  |  |  | 2024-07-23 | 125 | 2024-11-24 | -583
254 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš M-570 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | E1E5500007 | Ridas / Marijus | 210491.05 | 9010.89 |  | 0 |  | 2025-10-20 | 2024-12-01 | 335 | 2025-10-31 | -242 | + | + | 0 | + | - | - | - | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | + | + | + | +
255 | 0 | 10 kV KL TR100-TR612 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500024 | Marijus | 133929.08 | 4210.2 |  | 0 |  | 2025-05-12 | 2024-07-23 | 305 | 2025-05-23 | -403 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
256 | 0 | 10 kV KL Aleksoto TP-MT1416 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500016 | Rimantas |  | 12565.27 |  | 0 |  | 2025-02-28 | 2024-07-23 | 125 | 2024-11-24 | -583 | [27 empty] | + | + | + | +
257 | 0 | 10 kV OL L-100 iš N.Radviliškis TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500012 |  | 590125.61 | 13039.16 |  | 370 |  | 2025-05-28 | 2024-07-24 | 335 | 2025-06-23 | -372 | [8 empty] | - | - | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | + | + | + | +
258 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Pp-310 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500018 | Esrova / Gytis | 220774.85 | 10000 |  | 0 | 4000 | 2025-09-30 | 2024-07-24 | 455 | 2025-10-21 | -252 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
259 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš V-225 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500036 | Esrova / Gytis | 353296.72 | 12560 |  | 300 | 4000 | 2025-09-30 | 2024-07-24 | 455 | 2025-10-21 | -252 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
260 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Sd-211 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500044 | Ridas | 200915.31 | 11625.34 |  | 250 |  | 2025-02-28 | 2024-07-24 | 245 | 2025-03-25 | -462 |  | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
261 | 0 | Erdvės g. 13, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. |  | Kostas | 280000 | 10761.33 |  |  |  |  | 2024-07-24 | 100 | 2024-10-31 | -607 | [27 empty] | + | + | -
262 | 0 | 10 kV OL L-700 iš Vašuokėnų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500016 |  | 409469.6 | 13190.68 |  | 210 |  | 2025-06-27 | 2024-07-26 | 365 | 2025-07-25 | -340 | [27 empty] | + | + | + | +
263 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš V-113 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500028 | Dovydas J | 283908.66 | 9065.34 |  | 0 |  | 2025-07-30 | 2024-07-26 | 185 | 2025-01-26 | -520 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | - | + |  | + |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
264 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš A-517 rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500026 | Ridas | 201776 | 10603.56 |  | 580 |  | 2025-04-23 | 2024-07-26 | 215 | 2025-02-25 | -490 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
265 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Km-802 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | E1E5500020 | Augustas | 222188.04 | 10021.78 |  | 0 |  | 2025-07-30 | 2024-08-06 | 185 | 2025-02-06 | -509 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
266 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš O-801 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | E1E5500023 | Augustas | 101000 | 6603.56 |  | 210 |  | 2025-04-30 | 2024-08-06 | 275 | 2025-05-07 | -419 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
267 | 24-49 | 10 kV OL L-100 iš Šėtos TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | E1E5500013 | MB Deimonas |  | 9963 |  | 400 | 5000 |  | 2024-08-08 | 155 | 2025-01-09 | -537
268 | 0 | 10 kV OL L-600 iš Švenčionėlių TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | E1E5500014 | Dovydas J |  | 9528 |  | 300 |  | 2025-09-30 | 2024-08-08 | 155 | 2025-01-09 | -537 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
269 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš S-309 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E5500031 | Dovydas J | 262491.9 | 8892.67 |  | 400 |  | 2025-09-30 | 2024-08-08 | 155 | 2025-01-09 | -537 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | - | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
270 | 0 | 0,4 kV OL L-1000 iš S-213 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | E1E5500030 | Martynas | 205017.34 | 10500 |  | 250 |  | 2025-09-30 | 2024-08-08 | 155 | 2025-01-09 | -537 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 |  |  |  | 0 |  | + | + | + | +
271 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Z-515 rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | E1E5500035 | Martynas | 154669.42 | 3656.78 |  | 0 |  | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 155 | 2025-01-14 | -532 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + |  |  |  | + | + | 0 | [5 empty] | - | + | - | -
272 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš S-119 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E5500038 | Marijus | 432097.86 | 13050 |  | 400 |  | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 155 | 2025-01-14 | -532 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
273 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Uk-2402 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E5500039 | Vilis/Ridas | 128690.8 | 4700 |  |  |  |  | 2024-08-13 | 185 | 2025-02-13 | -502 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | +
274 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Uk-138 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E5500029 | Kasparas | 200613.32 | 9000 |  | 0 |  | 2025-10-22 | 2024-08-13 | 155 | 2025-01-14 | -532 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
275 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš M-301 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | E1E5500034 | Kasparas | 209463.78 | 9032.67 |  | 0 |  | 2025-09-30 | 2024-08-13 | 155 | 2025-01-14 | -532 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
276 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš A-104 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | E1E5500048 | Asirinta | 128000 | 5065.34 |  | 0 | 2000 | 2025-04-14 | 2024-08-13 | 275 | 2025-05-14 | -412 | [27 empty] | - | + | -
277 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš A-414 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | E1E5500037 | Kasparas |  | 9021.78 |  | 0 |  | 2025-10-28 | 2024-08-19 | 155 | 2025-01-20 | -526 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
278 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Sg-484 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200071 | Dovydas J | 279221.98 | 10000 |  | 0 |  | 2025-09-30 | 2025-07-17 | 275 | 2026-04-17 | -74 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | - | -
279 | 0 | 0,4 kV OL L-100, L-200, L-300 iš Ž-253 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200050 | ATŠAUKTAS |  | 12565.27 |  |  |  |  | 2024-08-21 | 155 | 2025-01-22 | -524
280 | 24-62 | 0,4 kV OL L-400, L-100 iš Pl-351 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2100065 | Dovydas J / Martynas |  |  |  | Reikės |  |  | 2026-04-16 | 100 | 2026-07-24 | 24 |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  | - |  | - |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + | + | - | -
281 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-153 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200098 | ATŠAUKS ESO |  | 10739.55 |  |  |  |  | 2024-08-21 | 155 | 2025-01-22 | -524
282 | 24-64 | 10 kV KL Muravos TP-MT277 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200115 | Martynas | 617422.56 | 12560 |  | Padarytas | 14000 |  | 2026-04-16 | 100 | 2026-07-24 | 24 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 2/2 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0
283 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš S-305 rekonstravimas (Panevėžio reg., Molėtų raj.) | E1E5500043 | Martynas | 104922.87 | 4710.89 |  | 0 |  | 2025-09-30 | 2024-08-21 | 155 | 2025-01-22 | -524 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | + | + |  |  | + | + | + | +
284 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Ž-363 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200042 | ATŠAUKS ESO |  | 10739.55 |  |  |  | ATŠAUKTI | 2024-08-21 | 155 | 2025-01-22 | -524
285 | 24-67 | NV Sporto g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2430096 | Kostas | 145812.77 | 5000 |  | 0 |  | 2025-08-30 | 2024-08-20 | 607 | 2026-04-18 | -73 | [8 empty] | - | 0 | + | + | - | 0 |  | + |  | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0
286 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš N-307 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | E1E5500027 | MB Deimonas |  | 5000 |  | 400 | 2500 |  | 2024-08-27 | 702 | 2026-07-29 | 29 | [27 empty] | +
287 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš J-202 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | E1E5500025 | MB Deimonas |  | 6592.67 |  | 400 | 1300 |  | 2024-08-27 | 365 | 2025-08-26 | -308 | [27 empty] | - | + | - | -
288 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš B-305 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500045 | Kasparas | 107525.58 | 5000 |  | 0 |  | 2025-09-30 | 2024-08-27 | 425 | 2025-10-25 | -248 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
289 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Pp-501 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500021 | Augustas | 100304 | 6581.78 |  | 310 |  | 2025-06-27 | 2024-08-27 | 305 | 2025-06-27 | -368 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
290 | 0 | 0,4 kV OL L-400 iš MT-80 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500022 | Augustas | 102211.53 | 5065.34 |  | 0 |  | 2025-07-02 | 2024-08-27 | 155 | 2025-01-28 | -518 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
291 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš Pp-608 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500041 | Augustas | 103379.48 | 6581.78 |  | 310 |  | 2025-06-30 | 2024-08-27 | 335 | 2025-07-27 | -338 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
292 | 0 | 10 kV KL TR-34 - TR-27 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500042 | Marijus | 111246.67 | 5021.78 |  | 0 |  | 2025-07-31 | 2024-08-27 | 365 | 2025-08-26 | -308 | + | + | + | 0 | 0 |  | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
293 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Pa-1004 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500019 | Augustas | 106163.73 | 6581.78 |  | 300 |  | 2025-07-17 | 2024-08-27 | 335 | 2025-07-27 | -338 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
294 | 0 | 10 kV KL I1505-I1504 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | E1E5500053 | Gytis | 50164.32 | 1100 |  | 0 |  | 2025-08-30 | 2024-08-30 | 155 | 2025-01-31 | -515 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
295 | 0 | 10 kV OL L-700 iš Gelgaudiškio TP rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | E1E2500039 | Rimantas | 1337586.19 | 16020.18 | 805.86 | 910 | 8500 | 2025-06-30 | 2024-09-02 | 245 | 2025-05-30 | -396 | [27 empty] | + | + | + | +
296 | 0 | NV Inovacijų g. 1, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. | E1N2463722 | Ridas | 231665.98 | 12458.48 |  | 130 |  | 2025-06-23 | 2024-09-06 | 310 | 2025-07-12 | -353 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | - | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
297 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Sargėnų TP rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500041 |  | 356096.4 | 14654.46 |  | 300 | 413.62 | 2025-03-20 | 2024-09-09 | 125 | 2025-01-11 | -535 | [27 empty] | + | + | +
298 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš V-402 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E5500056 | Gytis | 237043.36 | 10560 |  | 700 |  | 2025-10-02 | 2024-09-12 | 125 | 2025-01-14 | -532 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
299 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš I-145 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) | E1E5500055 | Marijus / Martynas | 114581.78 | 6260 |  | 300 |  | 2025-10-30 | 2024-09-12 | 125 | 2025-01-14 | -532 | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
300 | 0 | NV 1, Užbliuvonių vs., Anykščių sen., Anykščių r. sav. | E1N7481664 | Dovydas J | 109820 | 6260 |  | 300 |  |  | 2024-09-16 | 160 | 2025-02-22 | -493 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | +
301 | 0 | 10 kV fyderio L-MT76 iš Anykščiai TP Automatizavimas Anykščių raj. | E1E5500060 | Karolis |  | 600 |  |  |  | 2025-02-28 | 2024-09-23 | 125 | 2025-01-25 | -521 | [27 empty] | 0 | + | +
302 | 0 | 10 kV fyderio L-TR 1335-2 iš SP-1330 Automatizavimas Kauno raj. | E1E2500043 | Dovydas J | 405414 | 14327.76 |  | 130 |  | 2025-05-02 | 2024-09-17 | 155 | 2025-02-18 | -497 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
303 | 0 | VIEŠBUTIS, Oro Uosto g. 4, Karmėlava, Karmėlavos sen., Kauno r. sav. | E1N2412537 | Augustas | 200399.02 | 10739.55 |  | 0 |  | 2025-02-27 | 2024-09-17 | 190 | 2025-03-25 | -462 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
304 | 0 | NV Partizanų g. 75, Kaunas, Kauno m. Sav |  |  | 223043.44 | 10739.55 |  |  | 4900 |  | 2024-09-18 | 130 | 2025-01-25 | -521 | [27 empty] | + | + | +
305 | 0 | NV Josvainių g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2481762 | Ridas | 107660.33 | 4188.42 |  | 0 |  | 2025-06-30 | 2024-09-17 | 280 | 2025-06-23 | -372 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
306 | 0 | 10 kV fyderio L-TR-903-2 iš SP-910 (Kaunas) Automatizavimas Kaunas | E1E2500045 | Dovydas J | 353461.89 | 14305.98 |  | 130 |  | 2025-05-02 | 2024-09-19 | 245 | 2025-05-21 | -405 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
307 | 0 | 10 kV fyderio L-TR-409 iš SP-407 (Kaunas) Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500046 | Dovydas J | 249353.59 | 12502.04 |  | 130 |  | 2025-05-30 | 2024-09-23 | 155 | 2025-02-24 | -491 |  | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
308 | 0 | NV Brastos g. 9, Kaunas, Kauno m. sav. |  | ATŠAUKTAS |  | 687.33 |  |  |  |  | 2024-10-03 | 30 | 2024-11-01 | -606
309 | 0 | Tulpių g. 8, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2445676 | ATŠAUKTAS |  | 4188.42 |  |  |  | 2025-04-30 | 2024-10-08 | 220 | 2025-05-15 | -411
310 | 0 | 10 kV fiderio L-TR1156 iš Aleksotas TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500051 | Dovydas J | 194379 | 4275.54 |  | 0 |  | 2025-05-02 | 2024-10-11 | 215 | 2025-05-13 | -413 |  | + | + |  | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
311 | 0 | 10 kV fyderio L-KT104 iš Eiguliai TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500052 | Dovydas J | 385421 | 12647 |  | 130 |  | 2025-06-30 | 2024-10-16 | 265 | 2025-07-07 | -358 |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
312 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Tj-115 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E5500063 | Martynas | 203954.92 | 10560 |  | Meluka 400 |  | 2025-09-30 | 2024-10-09 | 125 | 2025-02-10 | -505 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | 0 | + | + | + | 0 | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + | +
313 | 0 | 10 kV fyderio L-TR12 iš Prienai TP Automatizavimas (Kauno reg., Prienų raj.) | E1E2500054 | Dovydas J | 316786.84 | 10130 |  | 0 |  | 2025-05-29 | 2024-10-22 | 245 | 2025-06-23 | -372 |  | + | + |  | + | + | + | 0 | + | - | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
314 | 0 | NV Islandijos pl. 51, Kaunas | E1N2391138 | Augustas | 24000 | 843.56 |  | 0 |  | 2025-07-17 | 2024-10-24 | 280 | 2025-07-30 | -335 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
315 | 0 | 0,4 kV fyderio L-KS86255 L-100 iš Sg-353 Rekonstravimas Kauno raj. | E1E2500053 | Gytis | 101659.23 | 6560 |  | 200 |  | 2025-09-30 | 2025-07-17 | 185 | 2026-01-17 | -164 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 1 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
316 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš Žs-203 rekonstravimas | E1E2500009 | Gytis | 129376.33 | 5043.56 |  | 0 |  | 2025-07-30 | 2024-10-28 | 310 | 2025-09-02 | -301 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
317 | 0 | 10 kV OL L-800 iš Sargėnų TP rekonstravimas tarp atr.802/17-802/25 | E1E2500075 | Tomas K | 127404.6 | 3943.56 |  | 0 |  | 2025-05-09 | 2024-11-05 | 190 | 2025-05-13 | -413 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | +
318 | 0 | 10 kV OL L-1200 iš Palemono TP rekonstravimas tarp atramų |  | SUSTABDYTA |  | 11000 |  |  |  |  | 2024-11-25 | 125 | 2025-03-29 | -458
319 | 0 | 10 kV fiderio L-MT1354 iš Šilainiai TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500104 | Dovydas J | 204388 | 10804.89 |  | 0 |  | 2025-05-02 | 2024-11-21 | 185 | 2025-05-24 | -402 |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
320 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Anykštos TP rekonstravimas į KL |  | SUSTABDYTA | [6 empty] | 2024-11-21 | 100 | 2025-02-28 | -487
321 | 0 | 0,4 kV fyderio L-Simno g. iš KT-842 Rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2400015 | Augustas | 116253.86 | 54 |  | 0 | 21.78 | 2025-03-31 | 2024-11-21 | 148 | 2025-04-17 | -439 | [8 empty] | + | [18 empty] | + | + | +
| 0 | 0,4 kV OL L-300 iš KT-1289 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200146 | KOREKCIJA |  |  |  | 0 |  | 2025-02-18 | 2024-11-28 | 90 | 2025-02-25 | -490 | [27 empty] | + | + | +
0
| 0 | 10 kV OL L-700 ir L-800 iš Didžiasalio TP rekonstravimas | E1E5200015 | KOREKCIJA |  | 44.66 |  |  |  | 2025-03-31 | 2024-10-07 | 180 | 2025-04-04 | -452 | [27 empty] | + | + | +
| 0 | 10 kV KL ZarasųTP-SP1 rekonstravimas | E1E5200052 | KOREKCIJA |  |  |  | 0 |  |  | 2024-10-04 | 480 | 2026-01-26 | -155
322 | 0 | 10 kV OL L-800 iš Palemono TP | E1E2500110 | Dovydas J | 55987.59 | 730.89 |  | 0 |  | 2025-04-29 | 2024-11-27 | 190 | 2025-06-04 | -391 |  |  | + |  | + |  |  |  | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
323 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Pandėlio TP, L-700 iš Rokiškio TP rekonstravimas savigesių saugiklių montavimas | E1E5500154 | Arnas | 150000 | 6603.56 |  | 210 |  | 2025-07-09 | 2024-12-03 | 229 | 2025-07-19 | -346 |  | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 1 |  |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
324 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Pandėlio TP rekonstravimas savigesių saugiklių montavimas | E1E5500155 | Augustas | 58126.28 | 3881.78 |  | 300 |  | 2025-03-12 | 2024-12-03 | 125 | 2025-04-06 | -450 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | + | + | +
325 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Pandėlio TP rekonstravimas tarp atramų 316/139-155 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | E1E5500156 | Augustas | 60260.57 | 3881.78 |  | 250 |  | 2025-03-19 | 2024-12-03 | 125 | 2025-04-06 | -450 | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | +
326 | 0 | 10 kV OL L-900 iš Biržai TP rekonstravimas į KL tarp atr. 900/84 - 900/98 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500067 | Arnas | 221738.52 | 10065.34 |  | 0 |  | 2025-07-17 | 2024-12-04 | 250 | 2025-08-10 | -324 |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + | + | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | +
327 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Žiežmarių TP rekonstravimas į KL tarp atr. 500/116-500/123 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | E1E2500137 | Augustas | 207935.53 | 11647.12 |  | 290 |  | 2025-05-06 | 2024-12-10 | 155 | 2025-05-13 | -413 | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | +
328 | 0 | 10 kV OL Kaišiadorys-Gaižiūnai_LGI rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | E1E2500126 | Arnas | 132743.64 | 5087.12 |  | 0 |  | 2025-05-30 | 2024-12-09 | 185 | 2025-06-11 | -384 |  | + | + | + |  |  |  | + | + |  | + | + | 0 | 0 | + | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
329 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Sitkūnų TP rekonstravimas į KL tarp atr.500/59-500/64 | E1E2500129 | Ridas | 152778.07 | 4231.98 |  | 0 |  | 2025-04-18 | 2024-12-09 | 155 | 2025-05-12 | -414 |  | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | +
330 | 0 | 8A, Kaspariškių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. | E1N2467185 | Marijus | 189975.87 | 1581.78 |  | 400 |  | 2025-10-17 | 2024-12-10 | 340 | 2025-11-14 | -228 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
331 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Ringailių TP rekonstravimas tarp atr.atr.100/137 -100/156 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) |  | SUSTABDYTA | [6 empty] | 2024-12-16 | 125 | 2025-04-19 | -437
332 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Anykštos (RST) rekonstravimas tarp atr.300/139-300/141 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | E1E2500122 | Dovydas D / Marijus | 203035.75 | 10087.12 |  | 0 |  | 2025-04-04 | 2024-12-27 | 125 | 2025-04-30 | -426 |  | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
333 | 0 | 10 kV fyderio L-100 Žiegždriai iš Žasma TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500152 | Dovydas J | 255676.11 | 10108.9 |  | 0 |  | 2025-07-09 | 2024-12-27 | 193 | 2025-07-07 | -358 |  | + | + |  | + |  | + | + | - | - |  | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
334 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Sargėnų TP rekonstravimas tarp atramų 400/40-42 |  | SUSTABDYTA | [6 empty] | 2024-12-27 | 125 | 2025-04-30 | -426
335 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Sargėnų TP rekonstravimas tarp atramų 400/40-42 | E1E2500107 | Dovydas J | 223535.23 | 12523.82 |  | 250 |  | 2025-05-30 | 2024-12-27 | 155 | 2025-05-30 | -396 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | - | 0 | + | 0 | 0 | + | - | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | +
336 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Birštono TP rekonstravimas į KL tarp atr. 500/91 | E1E2500108 | Dovydas J | 200680.13 | 10043.56 |  | 0 |  | 2025-04-11 | 2024-12-27 | 125 | 2025-04-30 | -426 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |  |  | + | + | +
337 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Pasvalio TP rekonstravimas į KL tarp atr. 407 | E1E5500080 | Gytis | 106000 | 6560 |  | 350 |  | 2025-03-17 | 2024-12-30 | 125 | 2025-05-03 | -423 |  | + | + | 0 | + | + | - | 0 | 0 | + | - | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
338 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Pušaloto TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 200/145 | E1E5500081 | Ridas | 51858.81 | 3903.56 |  | 250 |  | 2025-05-30 | 2024-12-30 | 160 | 2025-06-07 | -388 |  | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
339 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Parovėja TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 312/9 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500167 | Kostas | 156140.1 | 5043.56 |  | 0 |  | 2025-06-26 | 2024-12-30 | 185 | 2025-07-02 | -363 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
340 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Parovėja TP rekonstravimas tarp atramų Nr. 300/5 | E1E5500166 | Dovydas J | 352434 | 12647.12 |  | 290 | 87.12 | 2025-04-04 | 2024-12-30 | 125 | 2025-05-03 | -423 |  |  |  |  | + |  |  | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | +
341 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Aleksandravėlės TP rekonstravimas į KL tarp atr. 200/43 | E1E5500163 | Ridas | 113689.42 | 6603.56 |  | 290 |  | 2025-03-25 | 2024-12-30 | 125 | 2025-05-03 | -423 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
342 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Aleksandravėlės TP rekonstravimas į KL tarp atr. 204/17 (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | E1E5500165 | Augustas | 351778.19 | 12690.68 |  | 330 |  | 2025-05-05 | 2024-12-30 | 155 | 2025-06-02 | -393 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
343 | 0 | 10 kV fiderio L-OLS-36 iš Palemonas TP automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500155 | Karolis/ Dovydas J | 124438.46 | 5885.57 |  | 130 |  | 2025-04-03 | 2024-12-30 | 125 | 2025-05-03 | -423 |  | + | + |  |  | + | + |  | + | [5 empty] | + |  |  | + | + | [8 empty] | + | + | +
344 | 0 | MARVELĖS KROVININĖ PRIEPLAUKA ( I eatpas), Užnemunės g. 5, Kaunas, Kauno m. sav | E1N24A3200 | Martynas / Kostas |  |  |  | Meluka 400 |  |  | 2025-04-11 | 185 | 2025-10-12 | -261 |  | + | + | 0 |  | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | 0 | 4/4 | + | + | + | + | 0 |  | + | + | + |  | + | + | + | +
345 | 0 | 10 kV fiderio L-600 Kulva iš Rimkai TP automatizavimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E2500154 | Dovydas J | 122838.84 | 4231.98 |  | 210 |  | 2025-04-14 | 2025-01-03 | 125 | 2025-05-07 | -419 |  | + | + |  | - | + | - |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [8 empty] | + | + | +
346 | 0 | 0,4 kV OL L-300 iš E-175 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500211 | ATŠAUKS ESO | [6 empty] | 2025-01-06 | 125 | 2025-05-10 | -416
347 | 0 | 10 kV KL Centro TP-SP266 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200122 | ATŠAUKS ESO | [6 empty] | 2025-01-06 | 125 | 2025-05-10 | -416
348 | 0 | 10 kV KL Centro TP-SP225-1 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200138 | ATŠAUKS ESO | [6 empty] | 2025-01-06 | 125 | 2025-05-10 | -416
349 | 0 | 10 kV OL L-800 iš Sitkūnų TP tarp atr.800/52-72 |  | SUSTABDYTA | [6 empty] | 2025-01-07 | 125 | 2025-05-11 | -415
350 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Ringailių TP ruožų 400/63 (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | E1E2500210 | Dovydas D / Marijus | 77929.76 | 2243.56 |  | 0 |  | 2025-04-04 | 2025-01-06 | 125 | 2025-05-10 | -416 |  | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
351 | 0 | 10 kV fiderio L-TR 609 iš SP-410 (Kaunas) automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500156 | Dovydas J | 119924.3 | 4210.2 |  | 0 |  | 2025-05-30 | 2025-01-10 | 155 | 2025-06-13 | -382 |  | + | + | 0 | 0 |  |  |  | + | 0 |  | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
352 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Kruonio TP ruožo 100/50-100/75 | E1E2500201 | Tomas K | 82896.51 | 3781.78 |  | 210 |  | 2025-04-08 | 2025-01-16 | 125 | 2025-05-20 | -406 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + | 0 | 0 | + | + | +
353 | 0 | 10 kV OL L-1400 iš Rimkų TP 1400/175-1406/4 | E1E2500099 | Gytis | 212820 | 10065.34 |  | 0 |  | 2025-03-27 | 2025-01-07 | 125 | 2025-05-11 | -415 |  | + | + | 0 | - | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
354 | 0 | 10 kV OL L-1400 iš Rimkų TP 1415/22-1-Rm-1429 (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E2500100 | Augustas | 145683.15 | 5065.34 |  | 0 | 65.34 | 2025-04-08 | 2025-01-07 | 125 | 2025-05-11 | -415 | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
355 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Rizgonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.500/50-508/1 (Kauno reg., Jonavos raj. raj. | E1E2500159 | Kostas | 173855.71 | 6603.56 |  | 290 |  | 2025-06-30 | 2025-01-07 | 196 | 2025-07-21 | -344 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | +
356 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Rizgonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.514/23-514/36 (Kauno reg., Jonavos raj. raj.) | E1E2500160 | Kostas | 172440.49 | 5043.56 |  | 0 |  | 2025-05-30 | 2025-01-07 | 155 | 2025-06-10 | -385 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | +
357 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Kruonio TP ruožo 100/220-100/236 rekonstravimas (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) | E1E2500202 | Marijus | 112038.67 | 5021.78 |  | 0 |  | 2025-03-27 | 2025-01-16 | 95 | 2025-04-20 | -436 | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | +
358 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Papilio TP tarp ruožų 100/181-100/198-1 (Panevėžio reg.) | E1E5500219 | Marijus | 88482.57 | 2321.78 |  | 0 |  | 2025-03-31 | 2025-01-21 | 125 | 2025-05-25 | -401 |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
359 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Parovėja TP tarp atr. Nr.200/7-15 (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500281 | Marijus | 67167.03 | 3903.56 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 125 | 2025-05-25 | -401 |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
360 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Papilio TP ruožo 400/309 - 409/11 rekonstravimas (Panevėžio reg.) | E1E5500215 | Marijus | 239592.74 | 10043.56 |  | 0 |  | 2025-04-18 | 2025-01-22 | 125 | 2025-05-26 | -400 |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | +
361 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Antašavos TP rekonstravimas tarp atr.500/29 (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | E1E5500274 | Kasparas | 50573.55 | 3881.78 |  | 210 |  | 2025-06-30 | 2025-02-11 | 125 | 2025-06-15 | -380 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
362 | 0 | 0,4 kV OL L-200 iš R-1303 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | E1E5500275 | Augustas | 132148.5 | 6581.78 |  | Meluka 250 |  | 2025-08-27 | 2025-02-17 | 215 | 2025-09-19 | -284 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | - | + | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
363 | 25-19 | 0,4 kV fyderio L-100, L-200 iš K-204 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Kupiškio raj.) | E1E5500268 | Asirinta | 3800 | [5 empty] | 2025-02-14 | 125 | 2025-06-18 | -377 | [27 empty] | +
364 | 0 | Tikslo g. 18, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. | E1N2498517 | ATŠAUKTAS | [6 empty] | 2025-02-13 | 125 | 2025-06-17 | -378
365 | 0 | Tikslo g. 18, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. | E1N2498503 | ATŠAUKTAS | [6 empty] | 2025-02-13 | 125 | 2025-06-17 | -378
| 0 | KOREKCIJA 0,4 kV OL L-400 iš K-204 rekonstravimas (Panevėžio reg., Pasvalio raj.) | E1E5200086 | Daromas | [6 empty] | 2025-02-19 | 90 | 2025-05-19 | -407
366 | 0 | Astronomijos g. 6, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24A5031 | ATŠAUKTAS | [6 empty] | 2025-02-28 | 125 | 2025-07-02 | -363
| 0 | 0,4 kV OL L-100, L-200 iš KT-183 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2200039 | Ridas | [5 empty] | 2025-04-03 | 2025-02-27 | 60 | 2025-04-27 | -429 | [27 empty] | + | + | +
367 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Druskininkų TP rek. į KL | E1E2500095 | Marijus |  | 4000 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-03-12 | 90 | 2025-06-09 | -386 | + | + | + | 0 | + | + | - | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
368 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Šakių TP rekonstravimas į KL | E1E2500112 | Marijus |  | 3000 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-03-04 | 90 | 2025-06-01 | -394 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | + | +
369 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Jankų TP ruožo 206/23-203/9 ir 203/12-203/19 rekonstravimas (Kauno reg., Šakių raj.) | E1E2500200 | Marijus |  | 3000 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-02-24 | 90 | 2025-05-24 | -402 | + | + | + | 0 | + | + | - | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
370 | 25-26 | 0,4 kV fyderio L-200 iš Č-301 Rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | E1E5500314 | Asirinta | 121376.85 |  |  | 0 |  |  | 2025-04-02 | 130 | 2025-08-09 | -325
371 | 0 | 10 kV OL L-600, L-200 iš Joniškėlio TP rekonstravimas tarp atr. 600/15- 600/34 | E1E5500310 | Gytis | 119642.34 | 6581.78 |  | 300 |  |  | 2025-04-15 | 215 | 2025-11-15 | -227 | 0 | + | + | + | + | + | - | 0 | + | + | - | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
372 | 0 | 10 kV OL Sestekai-Meckava_LGI rekenstravimas (Kaune reg., Lazdij4 raj.} | E1E2500158 | NESUBRAIŽYTA | [6 empty] | 2025-04-29 | 90 | 2025-07-27 | -338
373 | 0 | 10 kV OL Šeštokai-Mockava_LGI rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | E1E2500158 | Marijus |  | 4000 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-05-06 | 83 | 2025-07-27 | -338 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | - | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | +
374 | 0 | 0,4 kV OL L-100 iš B-116 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | E1E2500284 | Martynas | 359120.79 | 12570.89 |  | 460 |  |  | 2025-05-08 | 245 | 2026-01-07 | -174 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + |  | + | + | 0 | + | 0 |  | 0 | 0 |  |  | + | + | + | +
375 | 0 | 10/0,4 kV TR TR-30 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E25G0031 | Dovydas J | 101000 | 5065.34 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-05-12 | 125 | 2025-09-13 | -290 | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
376 | 0 | Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Ruklos sen., Jonavos r. sav. | E1N2519141 | Augustas / Martynas |  |  |  | 0 |  |  | 2025-06-10 | 313 | 2026-04-18 | -73 | + | - | + | 0 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | 0 |  | 0 | - |  |  | + | - | 0 | + | + | + | + | + |  |  | + | +
377 | 0 | Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Ruklos sen., Jonavos r. sav. | E1N2519142 | Augustas / Martynas |  |  |  | 0 |  |  | 2025-06-10 | 313 | 2026-04-18 | -73 |  | - | + | [5 empty] | + | + | + | + | - |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | + | +
388 | 25-34 | Tikslo g. 18, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. | E1N2498503 | Augustas / Marijus |  | 8000 |  | 0 |  | 2025-08-30 | 2025-06-25 | 79 | 2025-09-11 | -292 | + | + | + | 0 | 0 | - | - | - | + | + | + | + | 0 | 0 |  | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 10 kV OL L-1200 iš SP-8 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E2500282 | Gytis | 593713.87 | 11000 |  | 0 |  | 2025-10-22 | 2025-07-03 | 125 | 2025-11-04 | -238 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | +
390 | 0 | 10 kV OL L-600 iš Merkinės TP ruožo 601/1-601/18 rekonstravimas (Kauno reg., Varėnos raj.) | E1E2500179 | Gytis |  | 3500 |  | 0 |  | 2025-09-30 | 2025-07-17 | 90 | 2025-10-14 | -259 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | - | + | + | -
391 | 0 | 10 kV KL SP28-TR40 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E22500005 | Augustas | 142939.76 | 5000 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-07-25 | 125 | 2025-11-26 | -216 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
392 | 0 | 10 kV OL L-500, L-800 ir L-1300 iš Jonavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E2500294 | Gytis / Marijus | 489279.32 | 11000 |  | 0 |  |  | 2025-07-29 | 185 | 2026-01-29 | -152 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | +
393 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Rimkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E2500289 | Gytis / Dovydas J | 552352.89 | 12560 |  | 500 |  |  | 2025-07-29 | 245 | 2026-03-30 | -92 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + |  | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | +
394 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Papilys TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E5500374 | Kasparas | 154459.26 | 5000 |  | 0 |  | 2025-11-30 | 2025-07-19 | 125 | 2025-11-20 | -222 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | +
395 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500359 | Gytis | 285218.66 | 10647.12 |  | 460 |  |  | 2025-07-29 | 185 | 2026-01-29 | -152 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
396 | 0 | 10 kV OL L-900 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500344 | Gytis | 426599 | 13114.45 |  | 460 |  |  | 2025-07-29 | 215 | 2026-02-28 | -122 | + | + | + | + | + | - | - | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
397 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500358 | Gytis | 353702.23 | 1565.34 |  | 0 |  | 2025-10-02 | 2025-08-05 | 125 | 2025-12-07 | -205 |  | + | + | 0 | + | + |  | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | +
398 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Svėdasų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500357 | Marijus | 287352.1 | 10636.23 |  | 460 |  | 2025-11-30 | 2025-08-05 | 155 | 2026-01-06 | -175 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
399 | 0 | 10 kV OL L-400 iš Skiemonių TP ir dalies 10 kV OL L-800 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500343 | Dovydas J | 126816 | 6303.56 |  | 400 |  |  | 2025-08-05 | 155 | 2026-01-06 | -175 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
400 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Aleksandravėlės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | E1E5500348 | Marijus | 279239.4 | 11560 |  | 400 |  |  | 2025-08-06 | 125 | 2025-12-08 | -204 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | +
401 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Pandėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | E1E5500347 | Dovydas J/ Marijus | 353390.13 | 12625.34 |  | 460 |  |  | 2025-08-06 | 155 | 2026-01-07 | -174 |  | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | +
402 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E52500009 | Gytis | 122233.07 | 4743.56 |  | 0 |  |  | 2025-08-11 | 95 | 2025-11-13 | -229 |  | + | + | 0 | + | + |  | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | - | -
403 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 200/41-45, 221/14-17, 200/71-Gr-205-200/90 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | E1E2500239 | Augustas |  | 1833 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 90 | 2025-11-09 | -233 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
404 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 200/112-118, 216-221, 243-251, 257-260 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | E1E2500240 | Augustas |  | 1833 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-08-12 | 90 | 2025-11-09 | -233 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
405 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/85-110 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | E1E2500241 | Augustas |  | 1833 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 90 | 2025-11-09 | -233 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
406 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/121-127, 192-208 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | E1E2500242 | Augustas |  | 1833 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 90 | 2025-11-09 | -233 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | - | -
407 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP 221/186-Gr-241, Gr-241-235/19, 235/25-Gr-243 rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) | E1E2500243 | Augustas |  | 1833 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-08-12 | 90 | 2025-11-09 | -233 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | -
408 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP LSS montavimas į atšakas Nr.225, 226, 231, 234 (Kauno reg., Alytaus raj.) | E1E2500244 | Augustas |  | 1833 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 90 | 2025-11-09 | -233 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | + | -
409 | 0 | 11, Venecijos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav. | E1N2570895 | Dovydas J | 531213.8 | 11000 |  | 0 |  |  | 2025-08-20 | 220 | 2026-03-27 | -95 |  | + | + | 0 | 0 | - | - | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
410 | 25-56 | 10 kV KL SP1-TR71 ir 10 kV KL SP1-TR7 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E22500031 | Dovydas J |  | 9000 |  | 0 |  |  | 2026-04-14 | 125 | 2026-08-16 | 47 |  | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
411 | 25-57 | 10 kV KL Jonavos TP-SP1-1 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E22500054 | Marijus | 674328.69 | 11000 |  | 0 |  |  | 2026-04-16 | 125 | 2026-08-18 | 49 | 0 | + | + | 0 |  |  |  | 0 | + | + | + | + | + | 0 | - | 0 | - |  | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | +
412 | 25-58 | 10 kV KL SP7-TR84 rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E52500044 | Martynas |  |  |  | 0 |  |  | 2025-11-13 | 245 | 2026-07-15 | 15 |  | + | + | 0 |  | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | + | + | - | -
413 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Vidiškių TP rekonstravimas tarp atramų 300/88-90 | E1E5500295 | Marijus | 135651.07 | 6303.56 |  | 400 |  |  | 2025-11-13 | 125 | 2026-03-17 | -105 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
414 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Vidiškių TP rekonstravimas tarp atramų 300/264 | E1E5500296 | Dovydas J | 149016.83 | 4721.78 |  | 0 |  |  | 2025-11-13 | 95 | 2026-02-15 | -135 | + | + | + | + | + | + | - | 0 | + | - | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0
415 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Želvos TP 205/9-206/2 | E1E5500303 | Martynas | 160436.51 | 4700 |  | 0 |  |  | 2025-11-13 | 125 | 2026-03-17 | -105 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +
416 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Šėtos TP ir KT Š-116 rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | E1E52500045 | Dovydas J/ Marijus | 165123.18 | 6260 |  | Meluka 300 |  |  | 2025-11-14 | 125 | 2026-03-18 | -104 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | -
417 | 25-63 | 10 kV KL TR28-TR30 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | E1E52500022 | Dovydas / Dominykas |  |  |  | 0 |  |  | 2025-11-26 | 247 | 2026-07-30 | 30 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | 0 | - | - |  |  | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 25-64 | Inžinierių g. 8, Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. | E1N2502482O | Kostas | 239279.04 | 9000 |  | 0 |  |  | 2025-12-12 | 220 | 2026-07-19 | 19 | [8 empty] | + | + | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Rizgonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.500/50-508/1 | E1E2500159 | Dominykas | [6 empty] | 2026-04-10 | 60 | 2026-06-08 | -22
420 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Rizgonių TP rekonstravimas į KL tarp atr.514/23-514/36 | E1E2500160 | Mantas | [6 empty] | 2026-04-10 | 60 | 2026-06-08 | -22
421 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Želvos TP 205/9-206/2, 206/2-205/32 rekonstravimas | E1E5500303 | Audrius | [6 empty] | 2026-04-10 | 60 | 2026-06-08 | -22
422 | 0 | 10 kV OL L-1200 iš SP-8 miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E2500282 | Karolis | [6 empty] | 2026-04-10 | 60 | 2026-06-08 | -22
423 | 0 | 10 kV OL L-500, L-800 ir L-1300 iš Jonavos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | E1E2500294 | Arnas | [6 empty] | 2026-04-10 | 60 | 2026-06-08 | -22 | [28 empty] | +
424 | 26-6 | H. ir O. Minkovskių g. 98, LT-46248 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2601869O | Dominykas / Arvydas |  | 11500 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 180 | 2026-10-13 | 105 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
425 | 0 | 10 kV OL L-300 iš Vidiškių TP rekonstravimas tarp atramų 300/264-311/1 | E1E5500296 | Audrius | [6 empty] | 2026-04-28 | 30 | 2026-05-27 | -34 | [27 empty] | 0 | + | - | -
426 | 0 | 10 kV OL L-900 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500344 | Arvydas | [6 empty] | 2026-04-28 | 45 | 2026-06-11 | -19
427 | 0 | 10 kV OL L-500 iš Anykščių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500359 | Martynas | [6 empty] | 2026-04-28 | 45 | 2026-06-11 | -19
428 | 0 | 10 kV OL L-200 iš Kavarsko TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E5500358 | Arnas | [6 empty] | 2026-04-28 | 30 | 2026-05-27 | -34
429 | 26-11-S | 10 kV KL N356-N374 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22600143 | Audrius |  | 8980 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 113 | 2026-08-24 | 55
430 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Palemono TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500290 | Audrius |  | 1 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 60 | 2026-06-25 | -5
431 | 0 | 10 kV OL L-100 iš Ežerėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500293 | Arvydas |  | 1 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 60 | 2026-06-25 | -5
432 | 26-13 | 10 kV fyderio L-100 Žiegždriai iš Žasma TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500152 | KOREKCIJA |  | 1000 |  |  |  |  | 2026-05-06 | 90 | 2026-08-03 | 34
433 | 26-14-K | 11, Venecijos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav. | E1N2605968O | Kostas | [6 empty] | 2026-05-28 | 30 | 2026-06-26 | -4
434 | 26-15-K | Panevėžio aplinkl. 5, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. | E1N5584349 | Arnas V.
435 | 26-16-K | 2A, Kazlų II k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. | E1N6613880 | Arnas V.
436 | 26-17-S | 10 kV OL L-500 iš Šalčininkų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | E1E12500068 | Arvydas | [6 empty] | 2026-06-04 | 113 | 2026-09-24 | 86
437 | 26-18-S | 10 kV OL L-100 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas I etapas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | E1E12500066 | Dominykas |  | 28200 |  |  |  |  | 2026-06-04 | 113 | 2026-09-24 | 86
438 | 26-19-S | 10 kV OL L-100 iš Dieveniškių TP miškingų ruožų rekonstravimas II etapas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | E1E12500067 | Audrius |  | 33450 |  |  |  |  | 2026-06-04 | 113 | 2026-09-24 | 86
| 0 | [9 empty] | ??? | ??? | #VALUE! | #VALUE!
440 | 26-21-S | 10 kV OL L-200 iš Paluknės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | E1E12600042 | Martynas |  | 32435 |  |  |  |  | 2026-06-03 | 113 | 2026-09-23 | 85 |  | - | - | [12 empty] | 0
441 | 26-22-S | 10 kV OL L-400 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | E1E12600048 | 06.17 Pakamaris / Arvydas |  | 26450 |  |  |  |  | 2026-06-03 | 113 | 2026-09-23 | 85
442 | 26-23-S | 10 kV OL L-700 iš Trakų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Vilniaus reg., Trakų raj.) | E1E12600051 | 06.15 Pakamario / Arnas |  | 28270 |  |  |  |  | 2026-06-03 | 113 | 2026-09-23 | 85
443 | 26-24-S | 10 kV OL L-500 iš Ežerėlio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22600122 | Topo supiesta / Arvydas | [6 empty] | 2026-06-12 | 113 | 2026-10-02 | 94
444 | 26-25-S | 10 kV OL L-900 iš Prienų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | E1E22600086 | Ovidijus / Karolis | [6 empty] | 2026-06-12 | 113 | 2026-10-02 | 94
445 | 26-26-S | 10 kV OL L-200 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22600090 | Topo supiesta / Martynas | [6 empty] | 2026-06-12 | 113 | 2026-10-02 | 94 |  | -
446 | 26-27-S | 10 kV OL L-100 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22600085 | Topo supiesta / Dominykas | [6 empty] | 2026-06-12 | 113 | 2026-10-02 | 94
447 | 26-28-S | 10 kV OL L-500 iš Sitkūnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22600093 | Topo supiesta / Nona | [6 empty] | 2026-06-12 | 113 | 2026-10-02 | 94
448 | 26-29-S | 10 kV OL L-400 iš Balbieriškio TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Prienų raj.) | E1E22600121 | 06.23 Pakamaris/ Karolis | [6 empty] | 2026-06-12 | 113 | 2026-10-02 | 94
449 | 26-30-S | 10 kV OL L-600 iš Žasmos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22600103 | Topo supiesta / Ziede | [6 empty] | 2026-06-12 | 113 | 2026-10-02 | 94
450 | 26-31-S | 10 kV OL L-400 iš Vilkijos TP miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22600129 | Topo supiesta / Martynas | [6 empty] | 2026-06-15 | 113 | 2026-10-05 | 97 |  | -
451 | 26-31-S | 10 kV OL L-100 iš SP-1550 (Raudondvario OL) miškingų ruožų rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22600116 | Topo supiesta / Ziede | [6 empty] | 2026-06-15 | 113 | 2026-10-05 | 97
452 | 26-32 | 10 kV OL L-300 iš Ukmergės TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Ukmergės raj.) | E1E52600094 | topo supiešta
453 | 26-33 | 10 kV OL L-400 iš Kvarco TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E52600095 | topo supiešta (per klaidą užsakyme parašyta 454 obj)
454 | 26-34 | 10 kV OL L-1100 iš Kvarco TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E52600114 | topo supiešta
455 | 26-35 | 10 kV OL L-700 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E52600140 | topo supiešta
456 | 26-36 | 10 kV OL L-600 iš Vašuokėnų TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Anykščių raj.) | E1E52600147 | topo supiešta
457 | 26-37 | 10 kV OL L-500 iš Kėdainių TP miškingų ruožų rekonstravimas (Panevėžio reg., Kėdainių raj.) | E1E52600155 | topo supiešta
458 | 26-38-E | 10 kV OL L-300 iš Švenčionių TP rekonstravimas ir L-100 iš Adutiškio TP (Panevėžio reg., Švenčionių raj.) | E1E5500188 | Nona
459 | 26-39-E | 10 kV OL L-300 iš Valkininkų tarp atr. 300/125-TR Vk-305, TR Vk-305-300/140 rekonstravimas į KL (Kauno reg., Varėnos raj.) | E1E2500170 | Karolis
460 | 26-40-E | 10 kV OL L-300 iš Paberžė TP ruožų 314_19-32, rekonstravimas (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) | E1E1500219 | Nona
461 | 26-41-E | 10 kV OL L-1900 iš Zarasų TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) | E1E52500015 | dar nėra išskirstymo
462 | 26-42-E | 10 kV OL L-500 iš Ignalinos TP | E1E5500350 | dar nėra užduoties
Formulas:
Termino pabaiga = IF(OR(ISBLANK([Termino pradžia]),ISBLANK([Terminas])),"",[Termino pradžia]+[Terminas]-1)
Liko dienų = IF(OR(ISBLANK([Termino pradžia]),ISBLANK([Terminas])),"",[Termino pabaiga]-TODAY())
Note on X7: Author: 7/23
Note on Y7: Author: 7/23
Note on Z7: Author: 7/23
Note on AA7: Author: 7/23
Note on AD7: Author: 2021-09-13. 208997
Note on AE7: Author: 7/23
Note on AG7: Author: 7/26
Note on AJ7: Author: 8/4
Note on AN7: Author: 7/26
Note on E10: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Issiustas rastas ismiskinti keliuka Atsakyti: Turi atšaukti Atsakyti: 09-11 turi atšaukti
Note on AJ10: Ieva Antanynaite: 07-20 pateikta
Note on AN10: Ieva Antanynaite: 07-21 pateikta. Atsakymas per 20d.d. Iki 08-17
Note on AD12: Aurimas Skrupskis: 22-08-02 243846
Note on AJ12: Author: 10/26 išsiųsta pataisytas 12-23
Note on AJ16: Tomas Ruzveltas: 2022-01-07 Nr. 1- 480
Note on E20: Kostas Vilcinskas: Servitutas pas notare
Note on AI20: Tomas Ruzveltas: GTV-49 2022 01 28
Note on AD21: Kostas Vilcinskas: 226947
Note on O24: Kostas Vilcinskas: Ikeltas pradesimas prie dokumentu
Note on AD24: Aurimas Skrupskis: Nr. 242046 Pateikimo data: 22-07-13
Note on C26: Tomas Ruzveltas: Trūksta kariuomenės derinimo
Note on Z27: Vytautas Remeikis: 01-10 Rimantas Adomėnas
Note on AD27: Kostas Vilcinskas: 229186
Note on AJ27: Vytautas Remeikis: 01-07
Note on E28: Tomas Ruzveltas: Servitutas perduotas notarei
Note on AJ28: Tomas Ruzveltas: Pateikta 01-07 1-511
Note on Y30: Vytautas Remeikis: 01-10 Antanas šakalys
Note on AD30: Tomas Ruzveltas: Reikia išmiškinti
Note on AP30: Vytautas Remeikis: 01-10
Note on E31: Tomas Ruzveltas: NŽT 05-20 Taiso pastabas Trūksta foto Siunčia informacinius
Note on AQ32: Vytautas Remeikis: Pateikta 07-22 1/1 32049148 yra
Note on AJ34: Kostas Vilcinskas: 04.14 1-8686
Note on AQ34: Vytautas Remeikis: pateikta 07-21 2/2 10 kv-1 32038182 yra 10kV-2 32038448 yra
Note on E36: Tomas Ruzveltas: Servitutai
Note on AF38: Kostas Vilcinskas: 04.15
Note on AQ41: Vytautas Remeikis: Pateikta 07-21 1/1 32038610 yra
Note on AQ42: Vytautas Remeikis: 2/2 31888331 (YRA) 31887790 YRA
Note on AJ43: Kostas Vilcinskas: 05.06
Note on AQ44: Vytautas Remeikis: 1/1 31903118
Note on E45: Tomas Ruzveltas: RAŠTAS DĖL DELSPINIGIŲ
Note on AJ45: Fausta Ulyte: 1-8865 2022-04-15
Note on AQ46: Vytautas Remeikis: 0.4 - 32244082 yra SĄS 10_1 - 32243990 YRA SĄS 10_2 - 32244025 YRA SĄS 10_3 - 32244050 YRA TR - 32244228 yra
Note on E47: Tomas Ruzveltas: Pateiktas Delspinigių raštas
Note on AJ47: Vytautas Remeikis: 04-07
Note on AQ47: Vytautas Remeikis: Pateikta 07-21 1/1 32043702 yra
Note on AJ49: Kostas Vilcinskas: 04.26 1-9816
Note on AQ49: Vytautas Remeikis: Pateikta 07-20 3/3 0.4 kV 32027021 yra 10 kv 32027004 YRA Tr 32028233 YRA
Note on AJ52: Kostas Vilcinskas: 05.13 1-11391
Note on AQ53: Vytautas Remeikis: 2/2 10 kV 31873656 yra TR 32058708 YRA
Note on V54: Tomas Ruzveltas: Atiduota Anai 05-16
Note on E56: Tomas Ruzveltas: pateikta byla
Note on AQ56: Vytautas Remeikis: Pateikta 07-22 4/4 br-04 - 32049442 YRA br1-10 - 32049249 YRA br1-tr - 32049262 YRA br3-10 - 32049276 yra
Note on AQ57: Vytautas Remeikis: 6/6 br1 04kv - 32057917 YRA BR1 10Kv - 31903284 yra br1 TR - 32058539 yra BR2 04 kV - 31903565 YRA Br2 10 kV - 32049460 YRA Br2 TR - 32058558 YRA
Note on AG60: Tadas Matijoška: išsiusta 05-16
Note on AJ60: Tadas Matijoška išsiusta 05-16
Note on AQ60: Vytautas Remeikis: Pateikta 07-21 -07-26 1/1 32043107 yra
Note on AQ61: Vytautas Remeikis: Pateikta 07-21 1/1 32046124 yra
Note on X63: Vytautas Remeikis: 06-17
Note on Y63: Vytautas Remeikis: 06-17
Note on Z63: Vytautas Remeikis: 06-17
Note on AA63: Vytautas Remeikis: 06-17
Note on AG63: Vytautas Remeikis: 06-17
Note on AQ63: Vytautas Remeikis: 1/1 31872484 (YRA)
Note on AG67: Tadas Matijoška: reikia projekto
Note on AQ67: Vytautas Remeikis: Pateikta 07-22 3/3 0.4 kV - 32057738 yra 10kV - 32057754 yra Tr - 32057895 yra
Note on E68: Tomas Ruzveltas: PATEIKTA ADA
Note on AD70: Aurimas Skrupskis: 252301 10/26
Note on AI70: Aurimas Skrupskis: 09-12 GTV-657
Note on AJ70: Aurimas Skrupskis: 08-12 1-19951 Skambinta, vis dar nagrinėja
Note on Y71: Tadas Matijoška: išsiųsta 08-10
Note on Z71: Tadas Matijoška: išsiųsta 08-10
Note on AA71: Tadas Matijoška: trūksta ryšių linijų brėžinyje
Note on AG71: Tadas Matijoška: išsiųsta 08-10
Note on AP71: Tadas Matijoška: išsiųsta 08-10
Note on E74: Tomas Ruzveltas: bus atšauktas
Note on X78: Aurimas Skrupskis: 09-06
Note on Y78: Aurimas Skrupskis: 09-06
Note on Z78: Aurimas Skrupskis: 09-06
Note on AD78: Aurimas Skrupskis: ikeltas 10-18 251353
Note on AJ78: Aurimas Skrupskis: 09-06
Note on AL78: Kostas Vilcinskas: 09.27
Note on Y79: Kostas Vilcinskas: Nina 09.27 Ruseckas 09.27
Note on Z79: Kostas Vilcinskas: Vyr.energetikas 09.27
Note on AA79: Kostas Vilcinskas: Puriuskis 09.27
Note on AG79: Kostas Vilcinskas: Rakita 09.28
Note on AO79: Kostas Vilcinskas: Pozniakas 09.27
Note on Y81: Arnas Joskaudas: 09-27
Note on AA81: Arnas Joskaudas: keitės trasa, pakartotinai išsiųst reikia
Note on AE81: Arnas Joskaudas: 09-29
Note on AJ81: Arnas Joskaudas: taisomos pastabos
Note on C82: Tomas Ruzveltas: Derinti su sklp. savininkais
Note on E82: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas projektas tvirtinimui 08-08 Aksenavičiaus pasiteirauta kada bus tvirtinimas. Servitutai visi pas notarą Atsakyti: Laukiam pastabų iš rėlininko Atsakyti: Daromos žymos Atsakyti: Vienas servitutas pasirasytas 07.05, kitas planuojamas pasirasyti 08.31 Atsakyti: Laukiam žymų 1/4 Atsakyti: Pateiktos žymos Atsakyti: LAUKIAM RC SĄSKAITŲ
Note on AA82: Žygimantas Sukovatij: Telia taisyti.
Note on AF82: Žygimantas Sukovatij: pateiktas 04-26
Note on W85: Aurimas Skrupskis: Reikalingas sutikimas dėl paramsčio, laukiu atsakymo i el pasta ir primenu skambuciais
Note on AA85: Aurimas Skrupskis: Nepavaizduoti telia tinklai reikia matuoti vietoje
Note on AD85: Aurimas Skrupskis: 264709 2023-01-31
Note on AH85: Aurimas Skrupskis: Reikia uzsakyti projekta
Note on AJ85: Aurimas Skrupskis: 10-27
Note on AJ88: Arnas Joskaudas: 10-20 gautos pastabos
Note on E90: Tomas Ruzveltas: REIKIA PATEIKTI ADA UŽ TOPO
Note on C94: Tomas Ruzveltas: Užklausta Aurimo 08-24
Note on C95: Tomas Ruzveltas: Aurimas užklausta 08-24
Note on E95: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Aidas derina Atsakyti: 08-09 Dovydas važiuoja derinti Atsakyti: 08-17 Dovydas derina Atsakyti: Aidas derina 08-22 Atsakyti: Vytautas rengia sprendinius Atsakyti: Planas pateikti pirminius iki 09-08 Atsakyti: 09-19 teikiam pirminius Atsakyti: 10-05 pateiks pirminius Atsakyti: 10-08 pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: 10-24 pateikta po pastabų Atsakyti: Aidas turi surinkti info 10-30 Atsakyti: Pateikti pirminiai 11-06 Atsakyti: Teikia derinti su institucijomis. Aidas derina su gyventojais Atsakyti: Laukiam Aido kol grįš po ligos Atsakyti: Turi keisti MT vietą ir perderinti Atsakyti: 7 sutikimai/ pateikta institucijoms Atsakyti: Vytas turi nuvažiuoti trečiadienį-ketvirtadienį Atsakyti: 10-18 gytis važiuoja į vietą Atsakyti: Siunciamas informacinis 119 namui, galima daryti byla, mzdz, dar laukiam 151 sutikimo Atsakyti: Su gyventojais baigta, reikia perziuret principine, SUVA ir MZDZ Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui, be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui, be SUVA Atsakyti: 01-20 Kostas paleis žymas
Note on C96: Tomas Ruzveltas: Simas matuoja 08-29
Note on U97: Aurimas Skrupskis: yra tik mdkž ir kabeliu lenta
Note on V97: Aurimas Skrupskis: išsiųsta skaičiuoti 2-10
Note on AH97: Aurimas Skrupskis: reikalingas projektas
Note on C98: Tomas Marius 10-19
Note on E98: Tomas Ruzveltas: servitutas nžt tikrina RC SĄSKAITOS ATSKIRAS ADA
Note on C99: Tomas Ruzveltas: Mariaus 10-19
Note on C100: Tomas Ruzveltas: Mariaus 10-19
Note on E101: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas servitutas po papildomų parašų gavimo Atsakyti: Jokūbas daro bylą, 08-14 teiksim pilną projektą Atsakyti: Trūksta nžt Atsakyti: Kostas tikrina MŽ Atsakyti: Pateiks bylą 08-22 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti konkursinę medžiagą Atsakyti: 09-07 pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų 09-12 Atsakyti: Laukiame pavedimo kopiju Atsakyti: 09-15 perduota Vytui registruoti žymas Atsakyti: Servitutai pateikti notarei, reikia pateikti kreditoriaus sutikima ir saskaitos numerius Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: Perduoti įkainiai Atsakyti: Delspinigiai pateikti
Note on AF101: Žygimantas Sukovatij: 3/3 pateikti NŽT 04-04 2 pateikti 04-27 1 pateiktas
Note on C102: Tomas Ruzveltas: MB Artikada 10-19
Note on C104: Tomas Ruzveltas: MB artikada 09-06
Note on C105: Tomas Ruzveltas: Marius 10-19
Note on C106: Tomas Ruzveltas: pildyti topo
Note on C108: Tomas Ruzveltas: Užklausta Aurimo 10-20
Note on C109: Tomas Ruzveltas: Užklausta Aurimo 10-20
Note on E109: Tomas Ruzveltas: Laukiam kol atmes įkainius
Note on C110: Tomas Ruzveltas: Ovidijus matuoja 11-03 11-25 turi atsiųsti topo
Note on C111: Tomas Ruzveltas: Užklausta 10-27 +3sav
Note on C112: Tomas Ruzveltas: Užklausta 10-27+3sav
Note on C113: Tomas Ruzveltas: 12-02 fausta matuoja
Note on C114: Tomas Ruzveltas: Fausta matuoja 11-28
Note on C115: Tomas Ruzveltas: Ovidijus matuoja 12-02
Note on C116: Tomas Ruzveltas: Ovidijus matuoja 11.16
Note on E116: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Aktuojam 07 men. Atsakyti: Pateiktas pakoreguotas projektas Atsakyti: Reikia žymų Atsakyti: Žymos pateiktos 07-26 Atsakyti: Pateiktos žymos ESO 07-31
Note on C117: Tomas Ruzveltas: Aurimas užsakyta 11-22
Note on E117: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-07 Ovidijus padarys žymas Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on C118: Tomas Ruzveltas: Simas matuoja 11-25
Note on AG118: Aurimas Skrupskis: Bandom derinti be projekto
Note on AJ118: Aurimas Skrupskis: 12-22 1-32112, 2-1 pakartotai isiustas su pataisymais
Note on E119: Tomas Ruzveltas: ESO tvirtina įkainius
Note on C120: Tomas Ruzveltas: Simas braižo
Note on E120: Tomas Ruzveltas: Pateikti įkainiai
Note on C121: Tomas Ruzveltas: simas matuoja 01-12
Note on C122: Tomas Ruzveltas: simas matuoja 01-12
Note on E122: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Uzklausta LGI del ju tinklo vidinio Atsakyti: Pirminiai atmesti, reikia padaryti tinklo vertinima Atsakyti: RAA perduoti skaičiuoti artūrui 08-22 Atsakyti: Pateiktas servitutas 08.28 8JP-2673 Atsakyti: Užklausta geležinkelių dėl jų tinklo info, kad pateikti Artūrui skaičiavimui Atsakyti: Pateikta info Artūrui Atsakyti: Pateikti klausimai ESO, dėl RAA skaičiavimų Atsakyti: 09.28 ESO pasiprase info is LTG Atsakyti: REIKIA PASKAIČIUOTI 10KV TINKLĄ Atsakyti: Papaisyta ant naujos topo, nusiustas sutikimas sklp savininkui, vainoras atsiunte pastabu, 07.18 pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: Pataisys iki 07-31 Atsakyti: 08-05 derina su sklp. Sav. Atsakyti: Savininkas isvares atostogu, pasukt 08.19d Atsakyti: Servitutas perduotas notarei, sutikimas perduotas zmogui pasirasyt Atsakyti: SUVA 09.04 327104 Atsakyti: 09.11 Pasirasomas servitutas Atsakyti: 09-20 turi pataisyti pastabas Atsakyti: 10-21 rengia žiniaraštį Karolis Atsakyti: Karolis dar nepradėjo daryti MŽ Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu
Note on C123: Tomas Ruzveltas: užklausta Žemaičio
Note on E123: Tomas Ruzveltas: Pateikti įkainiai eso
Note on C124: Tomas Ruzveltas: Ovidijus matuoja 01-26
Note on C125: Tomas Ruzveltas: Derinti su vartotojais prieš užsakant
Note on E127: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: NŽT, MŽ iki 08-09 Atsakyti: Pateikta sąmatai 08-10 Atsakyti: Trūksta tik Sąmatos Atsakyti: 08-22 teikiam projektą tikrinimui. Iki 09-01 turi duoti atsakymą dėl MT sklp. Sav. Atsakyti: Taiso pastabas ESO Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 09-04 turi pateikti po pastabų Atsakyti: 09-11 pateiktas po pastabų Atsakyti: 09-18 sukeltas po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Laukiam žymų iš RC Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO Atsakyti: Pateiktas ADA tvirtinimui
Note on E129: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: MŽ Sąmata Servitutus pateikti Atsakyti: 08-22 planas atiduoti sąmatai Atsakyti: Servitutus pateikti notarui 08.22-23 + informaciniai Atsakyti: Trūksta sąmatos ir dokumentų Atsakyti: 08-28 pateiks pilną projektą Trūksta dok ir servitutą pateikti notarui, servitutai pateikti ESO Atsakyti: Skaičiuoja RAA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Perderina su UAB gerbūnis Atsakyti: 10-03d servitutai pasirašomi Atsakyti: Servitutas pasirašytas. 10-05 teiksim projektą pakartotinai Atsakyti: Pateikas projektas po pastabų Atsakyti: 10-11 Vytui pateikta žymas registruoti Atsakyti: ESO pateiktos žymos Atsakyti: 11-01 teikti įkainius tvirtini ! TRŪKSTA VIENOS RC SĄSKAITOS Atsakyti: Perduota ESO tvirtinti įkainiai Atsakyti: Patvirtinti įkainiai Atsakyti: Perduoti įkainiai Atsakyti: DELSPINIGIAI
Note on O129: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Sukelta prie bendru dokumentu
Note on E131: Tomas Ruzveltas: Pateiktos žymos eso
Note on E132: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2 sutartys - turi atsiųsti Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Liko 2 sutartys + institucijos Atsakyti: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: Turi pateikti po pastabų 09-26 Atsakyti: Trūksta derinimų dėl paramsčių Atsakyti: Pirminius teiksim 10-04 Atsakyti: NZT paruosta kelimui Servitutai padaryti (su nzt nera) Derinimai visi yra, isskyrus kelininko Ziniarastis nepradetas Atsakyti: Derina dėl MT vietos Servituas MŽ Atsakyti: Likę du savininkai dėl paramsčio + MT servitutas/ MŽ Atsakyti: Simas turi patikslinti topo/ Servitutas/MŽ Atsakyti: MT klausimą turi uždaryti iki 10-31 Atsakyti: Servitutas dėl MT perduos notarui 01-07/ NŽT/ MŽ Atsakyti: 11-13 teiks pirminius. Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Servitutai/ NŽT Atsakyti: ESO rasosi LAKD, SUVA, laukiam pasirasyti servitutus Atsakyti: LAKD (turi pasirašyti)/NŽT/ 2 servitutai Atsakyti: LAKD; NZT; 1 servitutas Atsakyti: LAKD(ESO)/Savivaldybe SUVA/Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus derinimas/1 servitutas Atsakyti: LAKD/Savivaldybe SUVA/Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus derinimas/1 servitutas Atsakyti: Servitutas pas notarą (03.19)/ SUVA pateikta 03-14 Atsakyti: Kostas RAA turi skaičiuoti/ Servitutą pasirašinėja 04-11 Atsakyti: 04-16 teikiam pilną bylą Atsakyti: 04-22 pateiks pilną bylą Atsakyti: Taiso pastabas 04-30 turi pateikti Atsakyti: Kostas turi susiskambinti su Valčiuku dėl RAA Atsakyti: 05.21 Pateiksim Valciukui po pakartotinu pastabu Atsakyti: 05-27 teiks pilną projektą Atsakyti: 06-04 teiksim pilną projektą Atsakyti: 06.12 Valciukas planuoja prieit paziuret RAA Atsakyti: Atsiunte Valciukas pastabas, perduota Arnui, reikia pataisyt, arba parasyt komentara, kad esame gerai padare, nes jis cia per daug kabinejasi prie tu skaiciavimu. Valciukas atostogauja 17-21 Atsakyti: Reikia pataisyt skaiciavimus pagal pastabas, pakoreguot grafikus ir pateikt atgal Valciukui Atsakyti: Perduota Valčiukui Atsakyti: Vis dar pas Valciuka Atsakyti: Valciukas atsiunte pastabas, snd nusiusiu pataisyta Atsakyti: Valčiukas turi tvirtinti pastabas Atsakyti: Arnas pataisys 08-12 Atsakyti: 08.12 pateiktas projektas Atsakyti: Arnas taiso pastabas Atsakyti: Pateikta 08-26 Atsakyti: 08-30 pateikta po pastabų Atsakyti: Keliam į RC žymas
Note on K132: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pilną projektą be servitutų ir SUVA Atsakyti: Bus pasirašytas servitutas Atsakyti: 04-09 bus RAA
Note on E133: Tomas Ruzveltas: Laukiam kol pasirašys ada
Note on E136: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: LAKD pateikta po pastabų 08-16 pateikta skaičiuoti sąmatą Atsakyti: LAKD teikia priedą pasirašyti Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: NŽT 09-07 pateiktas Atsakyti: 09-18 pateiktas proj po pastabų Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateiktas po pastabų Atsakyti: Reikia pateikti žymas RC Atsakyti: 10-02 pateiktos žymos Atsakyti: Pateikta ESO žymos Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų Atsakyti: PATEIKTI ĮKAINIAI Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO tvirtinimui
Note on E137: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia rengti principine Atsakyti: 07.17 pateikta LAKD Atsakyti: Po principinės padarymo teiks pirminiams Atsakyti: Iki 08-04 turim pateikti pirminius Atsakyti: Pateikta LAKD po pastabų, kabelių lentelę ir iki 11d planuojam pateikti pirminiams Atsakyti: ESO pasirašys LAKD tik po pirminių patvirtinimo. LAKD pritarimas yra Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: 08-28 pateiks pirminius Atsakyti: 09-05 teiks po pastabų Atsakyti: Pateiktas ESO pasirašytas kelių priedas LAKDui Atsakyti: LAKD gauta, daro MZ, Sąmata, NŽT Atsakyti: 09.14 pateikta sąmata, NŽT pateikta Atsakyti: melioracijos projektas Atsakyti: 09-29 pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Trūksta vieno sutikimo 10-06 turėtų gauti Atsakyti: Laukiam info iš ESO Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: Teikti įkainius tvirtinimui 11-01. TRŪKSTA VIENOS SĄSKAITOS Atsakyti: PATVIRTINTI ĮKAINIAI Atsakyti: Perduoti įkainiai tvirtinimui Atsakyti: DELSPINIGIUS GRINDŽIAM
Note on E138: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Aidas vaziuoja 07.31 Atsakyti: 07.20 LAKD 1-17488 Atsakyti: Reikia daryti principine Atsakyti: 07-31 aidas derina, po derinimo reikės taisyti trasą Atsakyti: Ovidijus pildo topo TELIA tinklais, po to reikės daryti projektą Atsakyti: LAKD pritarė, reikia pasirašyti kelių priedą Atsakyti: 08.22-23 teiks LAKD pataisytus pjūvius, trūksta visų dok Sąmata, 1 sutartis, telia Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: LAKD ( išėjo atostogų) Atsakyti: Taiso LAKD pastabas Atsakyti: Pateikta LAKD po pastabų Atsakyti: Laukiam kol ESO pasirašys kelių priedą Atsakyti: LAKD laukiam pasirašyto priedo/ MŽ/ Sąmata/ Servitutas 11-06 Atsakyti: Servitutas 11-06, trūkstta kelių sutarčių. 10-30 turi pateikti bylą Atsakyti: Servitutas 11-06, trūkstta kelių sutarčių. Taisomos projekto pastabos Atsakyti: 11-07 turi pateikti pilną bylą derinti Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 11-14 perduota vytui registruoti žymas Atsakyti: Pateiktos žymos eso Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų
Note on E139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiks sąmatai 08-24 Visa kita yra Atsakyti: Taiso sąmatą ana Atsakyti: 09-13 pateikta byla Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO Atsakyti: Pateiktas delspinigių pagrindimas
Note on E143: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Servitutas MŽ Atsakyti: MŽ pateikta sąmatai 08-17 Servitutas pateiktas KMS 08-16 (dėl panaudos) Atsakyti: Turi teikti pilną projektą 08-22 Atsakyti: Savivaldybės sutartis + servitutas + turi pateikti pilną projektą 08-28 Atsakyti: Pateiktos pastabos Atsakyti: 09-11 pateikė sąmatą koreguoti Atsakyti: 09-12 pateiktas projektas Atsakyti: 09.19 pateikta pakartotinai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam is NZT sprendimu, siusim saskaita pavedimui Atsakyti: 10.17 pasirašo sutikimą Kauno m. sav.+ 2servitutai Atsakyti: 10-05 pateikti notarei servitutai Atsakyti: 10-26 pasirašo servitutus/ 10-17 savivaldybė pasirašo sutikimą Atsakyti: 10-27 Servitutas Laukiam mero pasirašyto sutikimo Atsakyti: Servitutas pasirasytas, sutikimas gautas, projektas pateiktas po pastabu Atsakyti: Laukiam sąskaitos už žymą. Atsakyti: ESO turi patvirtinti žymas ir atmesti įkainius Atsakyti: Pateikta ADA pasirašymui
Note on E144: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas projektas Atsakyti: Reikia ŽYMŲ Atsakyti: Žymos pateiktos RC Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO
Note on E145: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taisyti pirminius, klausimai del kabeliu Atsakyti: Braizomas servitutas Atsakyti: 07-21 pateiktos pastabos Atsakyti: 07-31 turi pateikti pirminius Atsakyti: Servitutas pateiktas NŽT, pirminia bus pateikti 08-10 Atsakyti: 08-17 pateiks pirminius Atsakyti: Liko 1 derinimas su gyv.+Natura+Urėdija+Servitutas pas NŽT Atsakyti: 09-04 pateikta sąmatai, trūksta+NŽT Atsakyti: Trūksta NŽT ir servituto Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Servitutas pas notarę Atsakyti: Servitutas pasirašytas 10-30 įkels projektą Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: 11-13 perduotos pastabos taisymui Atsakyti: Iki 11-17 turi sukelti projektą po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 11-24 pateiks po pastabų Atsakyti: 11-30 perduota Vytui registruoti žymas Atsakyti: Perduotos žymos ESO Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO
Note on E146: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08.07 paskambinti Giedrei Genienei del servitutu, nes bus grizusi is atostogu Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateikti pirminiai, o ne projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų 08-03. Pateiktas servitutas notarei Sąmatai atiduota 08-08 Atsakyti: 08-17 pateiks po pastabų Atsakyti: 08-18 pateikta Valčiukui RAA Atsakyti: 08-28 pateikta po pastabų Atsakyti: 09-04 teiksim po pastabų Atsakyti: Perduotos žymos RC
Note on E147: Tomas Ruzveltas: aktuoti 06-01
Note on E148: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: LAKD gautos pastabos PI Servitutai pateikti savivaldybei Atsakyti: 09-05 pateiks tikrinimui po pastabų Atsakyti: Pateikta LAKD 09-07, su gyventojais suderinta Atsakyti: Reikia taisyti trasą, turi padaryti MŽ Atsakyti: 09-18 turi padaryti MŽ Atsakyti: Servitutas pateiktas savivaldybei suderinti, po to teiks NŽT/ LAKD po pastabų/ PI/ Vandenys Atsakyti: 10-25 dokai pateikti nžt Atsakyti: Servitutas pateiktas NŽT 10-25// Pateikta LAKD po pastabų/ KEIČIA TRASĄ iki 11-17 Atsakyti: Servitutai pas notarę ( sausio viduryje pasirašo)/ MŽ (žiedė turi patikrinti)/ turi gauti info iš savivaldybės kurias atramas demontuoti Atsakyti: Servitutai pas notarę ( sausio viduryje pasirašo)/ MŽ padarytas, laukiam info del atramu demontavimo Atsakyti: Pateikta sąmatai skaičiuoti Atsakyti: Tvarkoma byla, ruosiama pateikti 01.18 Atsakyti: 01 19 pateikta tvirtinimui Atsakyti: 01 29 - 01 30 pateiksim po pastabų pilną projektą Atsakyti: Pateiktas po pastabų Atsakyti: ŽYMA PATEIKTA 02-21 Atsakyti: PATEIKTI ĮKAINIAI ESO 03-04
Note on E149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Turi pridėti konkursinę medžiagą Atsakyti: Pateiktas pakartotinai projektas Atsakyti: Taiso pastabas 08-29 Atsakyti: Liko tik pasirašyti servitutą Atsakyti: Kai patvirtins pratesima, reikia sukelti servituro sutarties kopija, kad patvirtintu projekta Atsakyti: Viskas yra, 09-01 turi pateikti projektą Atsakyti: Perduotas ADA pasirašymui
Note on E150: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-28 atiduos sąmatai MŽ Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas, Biržų reg parkas, NŽT Atsakyti: Laukiam saugomų teritorijų derinimo ir teiksim NŽT Atsakyti: Pateikta NŽT Atsakyti: 10-12 turi sukelti Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: 10-23 pateikta Vytui įregistruoti žymas Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO Atsakyti: Perduoti įkainiai tvirtinimui Atsakyti: DELSPINIGIAI
Note on E151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta sąmatos iki pilnos bylos Atsakyti: 08-11 pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Trūksta NŽT Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Taiso pastabas 08-29 Atsakyti: Pateiktos žymos Atsakyti: ESO turi atmesti įkainius Atsakyti: Pateikti įkainiai tvirtinimui
Note on E152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Įkelti įkainiai tvirtinimui
Note on E153: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas projektas Atsakyti: 07-25 taiso pastabas Atsakyti: ŽYMOS Atsakyti: Perduoti įkainiai ESO
Note on E154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taisomos pastabos Atsakyti: Laukiu suderintos topo, derina ovidijus Atsakyti: Pateikta po pastabų 08-07 Atsakyti: 08-18 pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 09-15 NŽT terminas Atsakyti: Pateiktos žymos ESO
Note on E155: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta LAKD po pastabu Atsakyti: MŽ, sąmata Atsakyti: Laukiam sąmatos Atsakyti: Pateiks projektą 09-01, trūksta NŽT Atsakyti: NŽT terminas 09-15 Atsakyti: Pateikta tvirtint 09 11 Atsakyti: Pateiktos žymos RC 09-13 Atsakyti: Pateiktos tvirtinti
Note on O155: Ziede Rumsaite: įkeltas pratęsimas
Note on E156: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta institucijoms Atsakyti: Taisomos pirminiu pastabos Atsakyti: Trūksta telia ir vandenų derinimo Atsakyti: Telia, MŽ, Sąmata Atsakyti: Sąmata Atsakyti: 09-18 bus pateikta tvirtinti Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 09-28 bus pateiktas po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas, planuoja pateikti 10-06 Atsakyti: 10-09 pateiks po pastabų Atsakyti: Taiso pastabą Atsakyti: Derina su sklp. Sav. Atsakyti: Pateikti sprendiniai savininkei susiderinimui (gręžimas) Atsakyti: Sutikimai gauti, pateikta Litgrid perderinti Atsakyti: Reikia perskaičiuoti sąmatą. Perduota mildai 11-25 Atsakyti: Laukiam kol eso patvirtins pratęsimą. Tada teiksim pilną projektą. Atsakyti: 11 30 pateikta Atsakyti: 12-04 pateikta Atsakyti: 12-05 pateikta Vytui registruoti žymas Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO
Note on E157: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suerinta su gyventojais. Keli informaciniai Atsakyti: BR01 padarytas, niekam nesiusta Atsakyti: Iš derinimų liko tik seniūnija Pateikta sąmatai 08-16 Atsakyti: NŽT Seniūnija dėl apšvietimo 08-28 turi suderinti Atsakyti: NŽT 09-05 terminas, turim teikti projektą. Atsakyti: 09-05 teiksim pilną projektą
Note on E158: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Daryti servituta, suziureti grezimus ir kasimus Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Servitutus rengia (1 priv. 1 NŽT) Atsakyti: RAA (kostas tikrina), NŽT(pateikta) Atsakyti: 09-01 turi pateikti projektą Atsakyti: Turi pataisyti AR Atsakyti: Laukiam RAA pastabų Atsakyti: Taiso RAA pastabas Atsakyti: 09-14 pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: 09-25 pateiktos žymos RC Atsakyti: 10-03 Pateiktos žymos ESO Atsakyti: LAUKIAM RC SĄSKAITŲ
Note on E159: Tomas Ruzveltas: Pateikta ADA
Note on E160: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Dar yra like gyventoju Atsakyti: Rengiama siuntimui institucijoms Atsakyti: Derinama su institucijomis, daro principinę Atsakyti: LAKD teikta, trūksta , MŽ Atsakyti: Taiso lakd pastabas Atsakyti: Pateikta LAKD po pastabų, laukiam ATS Atsakyti: Informaciniai, kabelių lentelė, mel projektas, MŽ Atsakyti: NŽT 10-10 Atsakyti: 10-10 teiks pilną projektą Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 10-13 planuja sukelti po pastabų Atsakyti: 10-16 sukels Atsakyti: 10-27 pateikta žyma eso Atsakyti: Perduoti įkainiai
Note on E161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pataisyti pirminiai, reikia pamatuoti rysi, paziureti kaip nuo nauju narveliu nuvesti kabelius ar synas iki trafu kiek metru, kur sumontuoti srs su tspi ir kaip atvesti kabelius iki srs, kiek metru, kontroliniu apskaitu, tada sukelti pirminius su mrmr Atsakyti: 08-17 teikiam pirminius Atsakyti: 08-22 Alenas derina su gyv. Atsakyti: Skambinti sklp savininkui nuo 08.28 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Taiso pastabas pakartotines Atsakyti: Reikia 1 sklp. Sav. sutikimo Atsakyti: 09-04 pateikė skaičiuoti sąmatą, visa kita yra Atsakyti: Reikia padaryti bylą ir sukelti Atsakyti: 09-15 pateikta byla Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas pakoreguotas projektas Atsakyti: 10-02 pateiktos žymos Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: Laukiam sąskaitų RC Atsakyti: Pateikta ADA
Note on E162: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: KPD 07.05 GTV-491 Atsakyti: Su gyventojais suderinta Atsakyti: Truksta seniunija Atsakyti: Pateiktas servitutas NZT Atsakyti: Derina su KPD, NZT, MZ, servitutas Atsakyti: KPD suderinimas atėjo 09-06 Atsakyti: Servitutas pateiktas nzt Atsakyti: Servitutai/demontavimo kiekius suderinti/sąmata Atsakyti: Servitutas/ sąmata Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 10-04 pateiks projektą. Atsakyti: Servitutai 10-05 turi NŽT atsiųsti ir teiksim notarui Atsakyti: ESO neapmokėjo sąskaitos Atsakyti: Servitutas pas notarą Atsakyti: Servituta pasirasineja nuo 10.23 Atsakyti: 10-24 turi sukelti projektą Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: 10-26 perduota Vytui registruoti žymas Atsakyti: Pateiktos ESO žymos
Note on E163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengiamas BR01 Atsakyti: Ieva pradės nuo 08-30 Atsakyti: NIEKAS NEDARYTA IEVOS Atsakyti: Žiūri abonentinius, derinti neteikta Atsakyti: Ovidijus 10-03 matuoja papildymą/ derinimam išsiųsta Atsakyti: Reikia susiderinti su vandenim- 10.09- pateikta derinti aptarti sprendiniai Atsakyti: Taiso kabelių lentelę, po to teiksim pirminiams Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 10-12 turi pataisyti pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: NZT geoportale pateikta 10.18, samatai skaiciuot atiduota 10.18, daugiau viskas yra Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Trūksta topo suderinimo, ovidijus derina Atsakyti: 11-16 pateiks projektą Atsakyti: 11-20 Perduota Vytui žymas registruoti Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: LAUKIAM RC SĄSKAITOS Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO
Note on E164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia pildyti topo Atsakyti: 09-05 simas atsiųs topo Atsakyti: Derina su gyventojais Atsakyti: Perderinta su gyventoju. Reikia keisti trasą Atsakyti: Transformatorinės sklp. Derinimas/ principinė/ Pateikta LAKD po pastabų Atsakyti: Transformatorinės sklp. Nedave sutikimo, derinama su kitu sklp/ principinė/ Pateikta LAKD po pastabų Atsakyti: 1 sutikimas TR/ LAKD (gautos pastabos)/ principinė Atsakyti: 11-27 teiks pirminius. LAKD Atsakyti: LAKD pateikta po pastabų, servitutai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikta institucijoms/ Lakd pateikta po pastabų/ Servitutai pateikti ESO pasirašyti Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 12-11 teiksim pirminius po pastabų. Servitutas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų/ servitutai/ Atsakyti: Pirminiu pastabos. Po pirminiu ESO pasiraso LAKD ir servitutus Atsakyti: Servitutas Atsakyti: LAKD turi pasirašyti priedą, derinimai, Servitutai pateikti ESO pasirašymui Atsakyti: LAKD gauta, derinimai, taisomi servitutai Atsakyti: Servitutai pas notarę Atsakyti: Servitutas/Žiniaraščiai/Sąmata Atsakyti: Žiniaraščiai pas Aną Atsakyti: Ana turi padaryti sąmatą iki 02-26 Atsakyti: Reikia keisti servitutą derina su sklp. Sav. Atsakyti: Laukiam eso patvirtinimo dėl naujos mt vietos Atsakyti: Teiks pilną bylą be SUVA Atsakyti: NŽT pateikta 03-25 Atsakyti: RC bus pateikta 04-15
Note on K164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pilną projektą be SUVA Atsakyti: Planas gauti SUVA ir teikti pilną projektą
Note on AD164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024-01-31 pateikta Nr. 303332 Atsakyti: 2024-02-08 pateikta po pastabų Nr. 304325 Atsakyti: Gauta 2024-02-20 Atsakyti: 308890 pateikta po korekcijos 03-25
Note on AH164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam 2024-01-31 užsakyta
Note on AL164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024-01-31 išsiųsta
Note on E165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Su gyventojais suderinta, liko issiust informac Atsakyti: Pateikta derinimams; LAKD issiusta po pastabu Atsakyti: 2 sutikimai el pastu Atsakyti: Taisomos pirminiu pastabos Atsakyti: Melioracijos projektas Atsakyti: Reikia pildyti topo Atsakyti: Topo papildymas yra Atsakyti: Kostas taiso projektą po topo papildymo Atsakyti: Taiso pakeitimus, 09-05 turim teikti pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai 09-06 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Turi pataisyti schemą ir planą ir perduoti kostui sukelti pirminius Atsakyti: Sąmata 09-15 pateikta/NŽT/LAKD priedas pasirašyti pateiktas ESO Atsakyti: NŽT pateikta 09-26/ pateikta byla be trūkstamų dok Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam NŽT + vienas sklp. derinimas Atsakyti: 10-18 NŽT sutikimas turi būti Atsakyti: Trūksta kelių žmonių sutikimų. Laukiam kol atsiųs Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateikta tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta tvirtinimui Atsakyti: 11-10 vytui perduotos žymos Atsakyti: ESO TURI atmesti įkainius Atsakyti: Derinami delspinigiai
Note on O165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta prie bendru dokumentu
Note on E166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta su zmonem, liko keli el pastu Atsakyti: Pateikta institucijoms Atsakyti: LAKD pateikta 07.31 Atsakyti: Daro schemą, teiks pirminiams Atsakyti: Telia pildyti tinklus, Savivaldybė. Gyventojai yra. LAKD pateikta, MŽ Atsakyti: LAKD pastabos gautos 08-14 MŽ Atsakyti: LAKD daryti kelių priedą, MŽ Atsakyti: Servitutą Žiedė pateikė NŽT, LAKD pateiktas pasirašytas priedas, daryti MŽ Atsakyti: 2023 09 05 NR. 21JP-466 Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui, dar laukiam atsakymo is nzt del servituto Atsakyti: Taiso pastabas, servitutas, nžt Atsakyti: 10-04 pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Servitutus pasirašo šią savaitę Atsakyti: 10-17 pasirašo servitutą Atsakyti: 10-19 pateiks pilną projektą su servitutu Atsakyti: 10-23 pateikta vytui registruoti žymas Atsakyti: Perduoti įkainiai ESO tvirtinimui Atsakyti: 11-01 teiki įkainius Atsakyti: 11-07 perduoti įkainiai tvirtinti
Note on E167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: 08.04 pateikta LAKD po pastabu Atsakyti: Pabaigti derinti su apsvietimu Atsakyti: MŽ ir Sąmata Atsakyti: Pateiktas melioracijos projektas rengti 08-14 Atsakyti: Parengtas mel projektas Atsakyti: sąmata Atsakyti: 09-05 teiksim pilną projektą Atsakyti: 09-15 pateiktas tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 10-02 patvirtino projektą. Organizuoja žymas Atsakyti: Pateiktos RC ESO Atsakyti: Laukiam sąskaitų Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO
Note on E168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: LAKD pateikta 08.18 Atsakyti: Ruošia pirminiams Atsakyti: 08-17 pateiks pirminius Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Surinkti gyv. sutikimai Atsakyti: Taiso LAKD pastabas, MŽ Atsakyti: Institucijų derinimai, trūksta telios tinklų topo Atsakyti: Issiusta Telia po tinklu papildymo Atsakyti: Telia suderino, laukiam kitų institucijų derinimo Atsakyti: Institucijos suderintos/ trūksta LAD/ 2 servitutai (laukiam komp. Aktu)/ sąmata Atsakyti: LAKD/ Sąmata/ informaciniai/ Servitutai pateikti kompenscijoms paskaičiuoti Atsakyti: Sąmata gauta/LAKD pateikta po pastabu 11.06/Servitutai pateikti 10.24, keli derinimai emailu Atsakyti: LAKD teikia po pastabų/ derinimai su privačiais sklypais/ servitutas Atsakyti: LAKD pasirašo kelių priedą/ 1 sklp derinimas/ servitutas su sklp. Sav. 11-27 perduos notarui Atsakyti: Servituta pasiraso ne anksciau kaip tarpusventyje Atsakyti: Servitutas + du derinimai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Servitutas pasirašytas Atsakyti: Taiso pastabas
Note on E169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas pratęsimas Atsakyti: 09-06 važiuoja derinti Atsakyti: 09-13 važiuoja derinti su gyventojais Atsakyti: 09 07 išsiųsta lakd. Nr. 1-21291 Atsakyti: Pjūviai, 8 žmonės derinimai Atsakyti: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: 10-03 pateiks pirminius po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta LAKD po pastabų Atsakyti: Savivaldybė/ LAKD Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 10 18 pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateiktas tvirtinimui Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: 11-07 pateiksim projektą Atsakyti: Derina su ryšių tinklais pakabintais ant OL,po suderinimo pateiks projektą. Atsakyti: Turi sukelti projektą iki 11-17 Atsakyti: 11-20 Perduota Vytui žymas Atsakyti: 11-28 pateiktos žymos ESO Atsakyti: ESO turi atmesti įkainius Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on E170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas raštas dėl pratęsimo Atsakyti: Derina su gyventojais, 09-19 pateiks institucijoms Atsakyti: LAKD 09.26 numeris 1-22732 Laukiam Reg parko Servitutas pateiktas NZT 10.27 10.31 Mel projektas Atsakyti: LAKD pateikta po pastabų Servitutas pateiktas NŽT Mel projektas. Sąmatai teikia 11-13 Atsakyti: NŽT Atsakyti: 12-19 pateiks po pastabų Atsakyti: 12-20 perduotos žymos Vytui registruoti Atsakyti: PATEIKTOS ŽYMOS ESO
Note on E171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07.14 pateikta klientui susideriniti Atsakyti: Pateikti pirminiai, derinam dėl MT sklp. Sav. Atsakyti: Derina MT vietą Atsakyti: Pateikti pirminiai, MT vieta suderinta, Pateiktas sevitutas klientui pasirašyti Atsakyti: Pasikeitė eso TS Atsakyti: Laukiam iš kliento suderinto servituto Atsakyti: Servitutas pateiktas pasirašymui. Turi teikti pilną projektą. Atsakyti: Skaičiuoja RAA, MŽ, sąmata Atsakyti: Sąmata/ Servitutą teiks notarui Atsakyti: Turi pateikti projektą Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 10-28 pateiktas po pastabų Atsakyti: Tvirtinami įkainiai
Note on E172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Sukeltas projektas Atsakyti: Pateikta ADA pasirašymui
Note on E173: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta NŽT Atsakyti: Reikia taisyti projektą
Note on E174: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pirma reikia suderinti su sklp. Sav. Atsakyti: TR sklp savininke ligonineje, kai iseis paskambins Atsakyti: TR sklp. Sav. ligoninėje Atsakyti: Užsakysim topo Atsakyti: TOPO YRA Atsakyti: Pateiktas sutikimas sklp savininkams, lakd pateikta, pateikti pirminiai Atsakyti: Trūksta vieno sutikimo/ LAKD Atsakyti: NŽT
Note on E175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai 09-05 Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų 09-11 Atsakyti: Pateiktas projektas tikrinimui Atsakyti: Pateiktos RAA pastabos Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Sukeltas projektas po pastabų Atsakyti: 10-09 Vytui perduotos žymos registruoti Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: LAUKIAM RC SĄSKAITŲ Atsakyti: ESO PATEIKTI ĮKAINIAI
Note on E176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia užsakyti topo Atsakyti: Simas matuoja topo 08-11 Atsakyti: Derina su užsakocu Atsakyti: Pateikė pirminius derinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Skaičiuoja RAA. Planas sukelti 10-20 Atsakyti: Pateikti sprendiniai Atsakyti: Servitutas pateiktas notarui 10-30/ Sąmata Atsakyti: Laukiam kreditoriaus sutikimo Atsakyti: RAA skaičiavimus taiso/ Servitutas kreditoriaus sutikimas Atsakyti: 11-20 pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 12-04 pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabą
Note on E177: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikės topo, 08-16 susitinkam su užsakovu Atsakyti: Nėra pilnos topo Atsakyti: Rengia sprendinius Atsakyti: Pateikti sprendiniai užsakovui derinti Atsakyti: Pateikta derinti sklp savininkui del servituto, truksta silumos, pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso schemos pastabas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Trūksta RAA ir vartotojo pritarimo KĘSTAS DERINA Atsakyti: Truksta RAA, laukiam nuomininko paraso ant SB Atsakyti: RAA+ servitutas pateiktas 01-30 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam kol savivaldybė pasirašys servitutą Atsakyti: 03-29 ESO turi pateikti sąlygas Atsakyti: Servitutas perduotas notarui + RAA taiso Atsakyti: Reikia SP nuotraukų,kad parinkti narvelį Atsakyti: Pateikta pirminiams Atsakyti: 05-08 taiso RAA pastabas, turi paskambinti notarei Atsakyti: 05-08 pateikta po pastabų. Skambins notarei Atsakyti: 22d pasirasomas servitutas, pateiksim 20d pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Laukiam samatos, teiksim projekta, servitutai pasirasomi 06.06 Atsakyti: SUVA 315621 05.23 Atsakyti: Turi paskambinti ar pasirašytas servitutas/ pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Servitutas pasirasomas 06.17 10:30 / pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Gautos tik RAA pastabos, parasytas komentaras, kad reikalingos ir kitos pastabos. Atsakyti: Gautos pastabos RAA daliai, Arturas skambino del pastabu, reikia paziureti ir duot jam ats. Atsakyti: Artūras taiso pastabas Atsakyti: Gautos pakartotinos pastabos Atsakyti: 08-05 Kostas pažiūrės pastabas ir inofrmuos kada pataisys Atsakyti: 08-12 paskambins tikrintojui dėl pastabų Atsakyti: 08-29 pateiktas projektas Atsakyti: pateiktas
Note on E178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia užsakyti topo Atsakyti: Simas matuoja topo 08-11 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 09-11 pateikti piminiai po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Laukiu kol pateiks pilną projektą. Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Negaunam RAA pastabų Atsakyti: Taiso RAA pastabas, 12-05 turi gauti derinimą iš kelių Atsakyti: 12-11 pateikta Vytui registruoti žymas
Note on E179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: ESO turi pateikti pasirašytą sutartį Atsakyti: Pateikti pirminiai, išsiųsta derint Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 09-22 sukels pirminius Atsakyti: Sukelti pirminiai po pastabų Atsakyti: Sąmata/ SB pirmininko derinimas Atsakyti: 10-04 pateiktos žymos RC
Note on E180: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: Servitutai + LAKD+ natura Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: RAA skaičiavimai Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Taisomos PVA pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabų
Note on E181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengia trasą. Atsakyti: 12-20 teikiam pirminius ir derinti Atsakyti: Turi teikti pirminiams/ LAKD Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisyti pirminiai, laukiam pataisytu TS, kad pateikti tvirtinimui Atsakyti: Derinama, servitutą turi teikti nuomininkams, mel projektas Atsakyti: Mel projektas gautas, laukiam kompensacijos pateikti servituta, issiusta miskam ir regioniniam parkui Atsakyti: Pateiktas servitutas Atsakyti: Servitutas/Parkai/LAKD/MŽ/Sąmata Atsakyti: LAKD pateikta 02-08 nesutikimas į pastabas Atsakyti: Gavome atsakymą iš LAKD, perduota ESO Atsakyti: Laukiam eso ATS Atsakyti: ESO derina su VIA+ mes tikrinam galimybę suprojektuotiu sklype 04-19 apžiūri vietoje objektą Atsakyti: Taisyti trasą Atsakyti: Pateikta miškų ūrėdijai po to teiksim savivaldybei Atsakyti: 05.20 LAKD pateiktas ESO pasirasytas priedas, 05.21 skambinsim miskininkui del derinimo Atsakyti: Gavom miškų atsakymą, laukiam VIA priedo, reikės servitutų Atsakyti: Sulaukiam kompensaciju ir pateiksim VMU servitutus perziurai Atsakyti: Galima rengti MZDZ Atsakyti: Pakartotinai issiusta VMU servitutai su kompensacijom Atsakyti: Reikia daryti MŽ Atsakyti: Pateiktas MZDZ Anai Atsakyti: Gautas VIA atsakymas, kad sprendiniai jau nebetinka, reikia gauti vandenu tinklus, nes jie sako, kad VKS ant fekalo statom, bet nekelia ragelio. Atsakyti: Pakibęs pas Ignitį, kol gaus patvirtinimą iš KMS Atsakyti: Taipp at gautas VMU atmetimas servitutams Atsakyti: Is naujo pateikta VMU ir Via ir KMS Atsakyti: Eso konsultuojasi su teisininkais Atsakyti: Gautas Via Lietuva derinimas Atsakyti: Trūksta KMS pritarimo + Servitutai Atsakyti: Reik statyt KP Tomas lyg topo užsakys Atsakyti: Ovidijus matuoja topo 03-26 Atsakyti: Nuo 04-09 pradės KP projektavimą Atsakyti: 04-09 nuvažiuota į vietą - vyksta statybos. Susisiekiau su sklp. sav., sakė atsiųst sprendinius į emailą ir tada pašnekėsim. 04-09 nusiunčiau sprendinius el. paštu 'andrius.salnaitis@adampolis.lt' Atsakyti: Netiko vieta dėl tiesiamo vandentiekio, nusiunčiau laišką atgal, kad galim koreguot vietą, kad nelipt ant jo ir kad pasidalintų tinklais, taip pat papildomai atsakiau į kitus jo klausimus ir laukiu ats. Atsakyti: Skambinau šiandien. Sakė netinka, atrašys laišku. Atsakyti: Parasyta situacija i TIVIS, pateikta papildoma info, laukiam ats. Atsakyti: Pateikta principinė i TIVIS, Palaukiam kol ESO israsys naujas salygas ir zinosim tiksliai koks KP dydis. Adampolis atsiunte medziaga su KP vieta ir galesim uzsibaigti vietos parinkima Atsakyti: Gautos pakoreguotos TS, pateiksim pirminius, kad žinotume ar gero tipo KP parinkom ir galėsim pabaigti derinti su Adampoliu Atsakyti: Aiškinamės dėl galių, ar 230 ar 300kW klientui. Kai gausiu atsakymą, pabaigsiu sprendinius pirminiams. Atsakyti: Perduota Kostui, gali pateikti pirminius. Atsakyti: Pateikti pirminiai perderinimui Atsakyti: Suderinti pirminiai Atsakyti: Ryt su Kostu apsitarsim kaip toliau daryt, turbūt reiks sprendinius susiderint su Adampoliu, tik nežinau ar mes, ar ESO ten jiem teiks. Paskui reikės persiderinti su institucijomis. Atsakyti: 05-27 išsiųsti sprendiniai Adampoliui dėl KP vietos ir patikslinti KP matmenys. Atsakyti: Adampoliui kaip suprantu tinka, turi atsiųst suderinimą, išsiųsta institucijoms, bus du servitutai su VMU. Reikės persidaryt servitutus per geomatininką, nes padaryti seni yra, iš VMU kaip ir teigiamas atsakymas, pasiruošt dokus reiks, persiteikt kompensacijoms ir pasiteikt notarams. Atsakyti: Gegužės 27d išsiųsta KRS ir KMS Atsakyti: Ir Via Atsakyti: Reiks koreguot ir melioracijos projektą. Atsakyti: Kostas pateiks į TIVI kelių priedą pasirašymui Atsakyti: Pateiktas kelių priedas Via Atsakyti: KRS už melioracija atsakingas suderinęs, o už kelius Sabina Blažienė atostogose buvo, kitą savaitę grįžta +37037305565 Atsakyti: Via suderino Atsakyti: Sakė bandys per ryt pažiūrėt, šiandien pirma diena po atostogų. (KRS) Atsakyti: Pateiktas prašymas perkelti užsakymą Atsakyti: SUVA pateikta KMS, KRS dalies (SUVA) teikt negaliu nes negavau dar KRS suderinimo Atsakyti: Servitutai perduoti kompensacijoms, kad perskaičiuotų sumas, tada kreipsiuos į notarus Atsakyti: Reik kad Kostas pateiktų servitutus į TIVI, nes kompensacijų kitaip neskaičiuoja Atsakyti: Pateikti servitutai kompensacijoms (ESO suderino jau) Atsakyti: Dokumentai pateikti notarams (reik sutarties pvz. kurią būtų galima pateikti VMU). Atsakyti: Notarai atrašė, kad dokus gavo, peržiūrės ir duos žinoti ar nk netrūksta. Atsakyti: Sutvarkiau BR02, Kostas pateiks į TIVI Atsakyti: Pirminius patvirtino, pasukau notarei, sakė šiandien peržiūrės dokus ir parašys ar kažko trūksta. Atsakyti: Notarė atsiuntė sutartį, persiunčiau VMU peržiūrai. Pagrindinis VMU atstovas (kuris rašė atsakymą į servitutus) atostogose, perduota pavaduojančiam asmeniui. Atsakyti: Per šią sav. VMU žadėjo pateikti atsakymą. Jei nebus, penktadienį po pietų skambinsiu. Atsakyti: VMU paprašė kompensacijos aktų. Nusiunčiau. Atsakyti: Gavau ats iš VMU, viskas ok. Nusiunčiau gautą atsakymą notarei. Notarė iki 08-18d atostogose. Žmogus iš VMU kur pasirašinėja sutartis taip pat iki 18d atostogose. Atsakyti: Galima pateikti bylą, perduota Kostui (be servitutų) Atsakyti: Pateikta byla be servitutu Atsakyti: Gautos pastabos sutvarkytos, 18d notarė su VMU pareina iš atostogų. Papildomai kai teiksim, reik pridėt atskirai NTRC 4400-6352-9099 (VIA sklypo) ir parašyti dėl VMU (nėra pritarimo, bet pasirašom servitutus) Atsakyti: Pateikta po pastabu su garantinu Atsakyti: Skambinau notarei, nekėlė, pasuksiu vėliau. Atsakyti: Notarė serga, bilietas iki 08-25 Atsakyti: 08-25 Augustas turi susiderinti su notare pasirašymo laiką Atsakyti: Prasitesė bilietą notarė 27d (trečiadienį) turėtų būt darbe. Atsakyti: Su notarė susisiekiau. Šiandien peržiūrės VMU neprieštaravimą servitutų sutarčiai. Paprašė ESO pasirašančio asmens kontaktų, juos perdaviau, dėl pasirašymo datos turėtų informuoti el. paštu (su VMU/ESO ji pati susiderins laiką). Atsakyti: 09-04 servitutai pasirašyti.
Note on V181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-30 pateikta Anai
Note on X181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-27 išsiųsta Atsakyti: Tiek miestui, tiek rajonui Atsakyti: Vainoras 06-26 suderino Atsakyti: KRS suderino 07-02
Note on Z181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-27 išsiųsta Atsakyti: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt Atsakyti: 06-02 suderinta
Note on AA181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-27 išsiųsta Atsakyti: 06-02 suderinta
Note on AD181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 366466 Kauno m. sav. 07-02 Atsakyti: KRS 366623 07-03 sakė nereik rajonui o reik nžt Atsakyti: Per nauja KRS į NŽT 366945 07-04 Atsakyti: NŽT suderino, reik KMS Atsakyti: KMS suderino 07-21
Note on AF181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Su VMU du servitutai
Note on AJ181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-27 Arnas pateikė Atsakyti: Pateiktas kelių priedas 06-26
Note on E182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.07 Aidas derina Atsakyti: 11-15 Aidas + Augustas derina Atsakyti: Liko 200 vartotojų Atsakyti: Liko vienas kontaktinis derinimas Atsakyti: Informaciniai, derina el. paštu su gyventojais Atsakyti: Informaciniai išsiųsti, daro KL ir principinę Atsakyti: Iki 01-12 turi pateikti pirminius Atsakyti: Pirmininko derinimas, kiti suderine, liko keli gyventojai Atsakyti: 01.26 pateikti pirminiai; institucijos gautos; MZDZ po pirminiu tvirtinimo Atsakyti: pateiktas prašymas SUVA leidimui, daromas žiniaraštis Atsakyti: Skaičiuojama sąmata. SUVA atmetė, reikia sodų bendrijos tarybos sutikimo. Pirmininkas derina susirinkimą. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų 02-20 Atsakyti: Teiks šiandien po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų 03-07 Atsakyti: Taiso pastabas, vėluoja suva
Note on E183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia sklypus naujus užnešti Atsakyti: Iki 11-17 turi paruošti projektą derinimui Atsakyti: 11-22 derina su gyventojais Atsakyti: Reikia pabaigt derint su gyventojais, uzbaigti principine Atsakyti: Klausimas del dalies OL keitimo TIVYJE Atsakyti: Reikia papildyti projektą (topo yra) Atsakyti: Kabelių lent, principinė, su žmonėm suderinta, 02-23 teiks institucijoms Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pasikeitė TS, reikia topo papildymo Atsakyti: Topo papildymas užsakytas pas Žemaitį Atsakyti: Turi paruošti pirminiams 04-15 Atsakyti: 04-30 teiks po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas. Atsakyti: 05.21 bus pateikti pirminiai po pastabu, issiusta perderinti institucijoms Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 06.03 tikrintoja su vadu aptarst klausima ir susisieks su mumis. Manau 06.03 pateiksim pirminius Atsakyti: Laukiam pirminiu tvirtinimo Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Melioracijos projektas pildomas/ atnaujina MŽ Atsakyti: Samata yra, reikia daryt ir kelt byla, dar turbut truksta SUVA Atsakyti: Bylą pateiks iki 07-19 Atsakyti: Reikejo pasikoreguoti grezimus, byla kelsim 07.22 Laukiam bendrijos derinimo, turi atsiust 22d ir tada pateiksim SUVA Atsakyti: Reikia susisiekt su Audingu, turi but jau grizes, ir tada reiks pataisyt projekta Atsakyti: 08-05 teiksim pilną projektą su MEL dalimi Atsakyti: Laukiam bendrijos sutikimo protkolo- EIMUTIS. Po to teiksim SUVA Atsakyti: Pateiktas NŽT Atsakyti: SUVA 325420 08.21 Atsakyti: SUVA 326245 08-28 Atsakyti: Kostas skambinau Audingui, Eimutis taiso pastabas Atsakyti: 10-17 Kostas pateiks projektą po pastabų Atsakyti: Pateiktas po pastabų
Note on K183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiksim pirminius Atsakyti: Pateiks pirminius po pastabų
Note on AD183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SUVA 322200 Atsakyti: 325420
Note on E184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta telia ir vandenų Atsakyti: Reikia topo papildymo Ovidijus Atsakyti: Nuo 20dienos planuojam derinimą su gyventojais Atsakyti: Daro principinę Atsakyti: Derina 12-12 Atsakyti: Derina 01.16 ir 01.18, pirminius pateikti planuojama 01.23 Atsakyti: Daro kabeliu lentele ir uzbaigineja principine Atsakyti: Laukiam info iš ESO + daro informacinius Atsakyti: Sukelti pirminiai po pastabų 02-23/ Telia pateikta 02-22, Melioracijos projektas, sodų bendrija Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas projektas be servituto Atsakyti: Servitutas perduotas NŽT 03-21 Atsakyti: Servitutas perduotas notarei Atsakyti: 04-30 pateiktos žymos Atsakyti: Žyma 1/3 Atsakyti: Laukiam kol atmes įkainius
Note on K184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pasirašys servitutą ir teiksim pilną bylą
Note on E185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Subraižyta trasa Atsakyti: 11-17 planuoja užbaigti kontaktinius derinimus Atsakyti: informaciniai Atsakyti: 11-28 teikiam pirminius Atsakyti: 11-29 pateikti priminiai tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai, derinama su institucijomis Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai, derina, trūksta savivaldybės ir telia Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Vartotjas turi atsakyt kur jam tinka patraukti spinta Atsakyti: Keitėsi trasa, reikia perderinti/ 3 sutikimai/ informaciniai/ principinė Atsakyti: Sutikimus turime gauti 22-26d. El pastu Atsakyti: 01.26 pateikti pirminiai; 1 sutikimas; sav deirnimas; 2 servitutai. Atsakyti: 1 sutikimas/2 servitutai (savivaldybe)/MZ Atsakyti: 1 sutikimas/2 servitutai (savivaldybe)/MZ Atsakyti: 1 sutikimas/2 servitutai (savivaldybe)/MZ Atsakyti: ESO užklausta dėl dalies OL palikimo/ servitutai/mž Atsakyti: 1 sutikimas (nebūtinas)/ 2 servitutai/ MŽ/ sąmata/ NŽT Atsakyti: 2 servitutai Atsakyti: Servitutai savivaldybė 04-15/ SUVA 04-10 Atsakyti: Pateikti planai po pastabų 05-08 Atsakyti: SUVA/ Servitutai (2) laukiam nuomininko parašo Atsakyti: Suva, servitutai Atsakyti: 06.07 servitutas pateiktas notarui. SUVA laukiam Atsakyti: Servitutų laukiam/ SUVA YRA/ Pateiktas pratęsimas Atsakyti: Servitutai 22-am not. Biure. 07-29 KML atsakinga grįžta iš atostogų, derinsim pasirašymo laiką Atsakyti: Snd Arnas skambina del servitutu Atsakyti: dokumentai išsiūsti kitam notarų biurui (3-iam), nes 22-ojo notaras išeina į atostogas, o per laiką likusį iki išėjimo nespės pasirašyti sutarčių. Dabar jau yra prijungta ir savivaldybė į šitą derinimą dėl pasirašymo laiko (jeigu šitas notarų biuras turės galimybes parengti sutartis, pasirašymas numatomas 08.07 d. - 08.08 d.) Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: 08-26 perduotos žymos Simui Atsakyti: 08-26 pateiktos žymos ESO Atsakyti: 08-27 pateikta ESO ADA
Note on K185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiksim pilną projektą be servitutų ir suva
Note on W185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1 trūksta
Note on AD185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Įkelta 02-21
Note on AF185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 02-19
Note on E186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia pildyti topo h2o+telia Atsakyti: Nuo 17d planuojam derinimą su gyventojais Atsakyti: TRŪKSTA TELIA IR VANDENŲ Atsakyti: Derina su institucijomis, daro principinę Atsakyti: Taiso trasą ir principinę Atsakyti: Taisomos pirminiu pastabos Atsakyti: NŽT/ Miškai/ gyventojai 5+ Atsakyti: Teiksim NZT kai gausim uredija, vmt gautas, gyventojams issiusti informaciniai, rengiamas MZ Atsakyti: Pateikta NZT, Laukiam samatos; 01.31 Uredijos terminas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas. 02-14 turi pateikti po pastabų Atsakyti: Atmesti pirminiai Atsakyti: Pateikti po pastabų pirminiai, visa kita yra Atsakyti: 03/21 gautos bylos pastabos, 03/22 pateikta byla po pastabų Atsakyti: NŽT po perkėlimo nesuderino, prašo sodų bendrijos susirinkimo Atsakyti: 04-10 turi pateikti SB raštą Atsakyti: 04-10 pateikta NŽT Atsakyti: 04-29 projektas pilnai pateiktas Atsakyti: 05-07 teiksim po pastabų Atsakyti: 05-09 perduota Kostui reigistruoti žymas Atsakyti: IKI AKTAVIMO TRŪKSTA VIENOS SĄSKAITOS
Note on K186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pirminius, visa kita yra Atsakyti: Teiksim pilną bylą
Note on E187: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma Atsakyti: Klausimas pas ESO dėl užduoties patikslinimo Atsakyti: ESO neatsakė dėl užduoties patikslinimo Atsakyti: 12 05 pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derina su institucijomis Atsakyti: Laukiam Telia ir NŽT Atsakyti: Sąmata, telia, nžt Atsakyti: ESO TURI ATMESTI ĮKAINIUS
Note on X187: Eimutis Šimkus: 12-11 išsiųsta
Note on Z187: Eimutis Šimkus: 12-11 išsiųsta
Note on AA187: Eimutis Šimkus: 12-11 išsiųsta
Note on E188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma Atsakyti: Principinė/ servitutas/ derinimai Atsakyti: 11-23 išsiųstas email pastato savininkų įmonei Atsakyti: Derina su vartotojais (neatsako) Atsakyti: Derina su institucijomis Atsakyti: LGI užklausta info Atsakyti: Išsiųsta derinti institucijoms, kadangi LGI nepateikė tikslios info, dėl vartotojo improvizavom. Atsakyti: Servitutas KPD Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Rengiami žiniaraščiai/ servitutas Atsakyti: 01 29 bus pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 02 09 teiksim po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų 02 10 Atsakyti: 02-12 pateikas po pastabų Atsakyti: Žyma pateikta 02-22 Atsakyti: 03-04 PATEIKTAS ADA ESO PASIRAŠYTI
Note on E189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma Atsakyti: Dubliuojasi Atsakyti: 12-19 teiks pirminius Atsakyti: 01 02 pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 01-08 turi pateikti pirminius Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų 01 15 Atsakyti: Aidas daro nuotraukas, teiksim po pastabų pirminius Atsakyti: Pateikta po pastabų, laukiam. Inst. Derinimus turim. Atsakyti: Taisom pastabas Atsakyti: 02 10 pateikta po pastabų Atsakyti: Laukiam sąmatos Atsakyti: 02 24 pateikta tvirtinti Atsakyti: 03 01 pateikta po pastabų Atsakyti: Pateiktos žymos
Note on K189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Turim gauti ž ymas ir pilnai aktuoti
Note on E190: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta su vartotojais 11-27 pateikti pirminiai Atsakyti: Pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų. Derina su institiucijomis Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Derinama su institucijomis, trūksta LGI Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Ovidijus turi suderinti topo Atsakyti: 01 25 įkeltas projektas po pastabų Atsakyti: 02.05 pateikta po pastabų Atsakyti: 02 10 pateiktas projektas Atsakyti: 02 15 pateikta po pastabų Atsakyti: 03-04 PATEIKTI ĮKAINIAI ESO
Note on E191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma Atsakyti: Su vienu vartotoju suderinom, kito neradom Atsakyti: Važiuoja 11-27 Atsakyti: 11-28 pateikti pirminiai, išsiųsta institucijoms Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Patvirtinti pirminiai, 12-11 teiks sąmatai Atsakyti: 12-19 teiksim pilną projektą Atsakyti: PAKEISTA PU
Note on X191: Eimutis Šimkus: 11-28 išsiųsta 11-29 gauta
Note on Y191: Eimutis Šimkus: 11-28 išsiųsta 11-29 gauta
Note on Z191: Eimutis Šimkus: 11-28 išsiųsta
Note on AA191: Eimutis Šimkus: 11-28 išsiųsta 11-29 gauta
Note on AG191: Eimutis Šimkus: 11-28 išsiųsta
Note on E192: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia susiderinti su vartotoju, nerado namie Atsakyti: Su stulpo sklypo savininku suderinta Atsakyti: Išsiųsta derinti institucijoms Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Klausimas pas ESO Atsakyti: Turi atšaukti užduotį Atsakyti: Reikia topo pildyti Atsakyti: ESO informuotas, kad neaišku ką perjungti reikia Atsakyti: ATŠAUKTAS
Note on X192: Eimutis Šimkus: 11-17 išsiųsta
Note on Y192: Eimutis Šimkus: 11-17 išsiųsta
Note on Z192: Eimutis Šimkus: 11-17 išsiųsta 11-20 Gauta
Note on AA192: Eimutis Šimkus: 11-17 išsiųsta
Note on AG192: Eimutis Šimkus: 11-17 išsiųsta 11-20 Gauta
Note on AP192: Eimutis Šimkus: 11-17 išsiųsta
Note on E193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta su vartotoju, kito neradom, derinama su institucijomis Atsakyti: Lakd pateikta 11-21 Atsakyti: Pateikti pirminiai 11-29 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam info iš eso Atsakyti: Derinama su LAKD, užklausta LGI dėl perjungiamų vartotojų Atsakyti: LAKD Atsakyti: LAKD/DZ/MZZ Atsakyti: ESO pateikė vartotojų sąrašą, skaičiuojami trumpi Atsakyti: Servitutas pas nžt Atsakyti: Dz/mz , 02 09 pateiksim sąmatai Atsakyti: Laukiam sąmatos, 02 22 skambinau nžt, dar nieko nėra Atsakyti: 03 04 pateikta tvirtint be servitutų Atsakyti: ESO turi atmesti sprendinius, kad įkelti po pastabų Atsakyti: servitutas Atsakyti: Servitutas pas NŽT- paskambinti nuo 04-16 Atsakyti: Laukiam kol NŽT pasirašys vieną likusį servitutą Atsakyti: LAUKIAM ŽYMŲ Atsakyti: Laukiam servitutų Atsakyti: Perduoti dokumentai notarui
Note on X193: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta
Note on Y193: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta/gauta
Note on Z193: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta 11-22 gauta
Note on AA193: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta 11-22 gauta
Note on AG193: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta 11-22 gauta
Note on AJ193: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta
Note on E194: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma/reikia susiderinti su vartotoju Atsakyti: Derina su vartotoju Atsakyti: 12-05 teiks pirminius Atsakyti: 12-11 pateiks pirminius Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Ruošiami dz mz, 01 04 bus pateikti sąmatai Atsakyti: 01-08 teiks pilną projektą Atsakyti: 01 15 pateikta po pastabų
Note on E195: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia susiderinti su vartotojais Atsakyti: Pateikti pirminiai 11 29 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų. Visi derinimai yra, teikiam sąmatai 12-11 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai, derina su institucijomis Atsakyti: Pas sąmatininkes. Iki 01 05 žadėjo padaryti. Atsakyti: 01-08 pateiks pilną projektą
Note on X195: Eimutis Šimkus: 11-29 išsiųsta
Note on Y195: Eimutis Šimkus: 11-29 išsiųsta
Note on Z195: Eimutis Šimkus: 11-29 išsiųsta
Note on AA195: Eimutis Šimkus: 11-29 išsiųsta
Note on AG195: Eimutis Šimkus: 11-29 išsiųsta
Note on AP195: Eimutis Šimkus: 11-24 išsiųsta 11-29 išsiųstas dwg 12-15 pakartotinai
Note on E196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: braižoma Atsakyti: 12-05 turi pateikti Atsakyti: Reikia taisyti sprendinius Atsakyti: Iki 12-20 pateiksim pirminius Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reikia važiuot į vietą, nes gavom pastabą, kad reikia MT nuotraukų. Atsakyti: 01 12 Pateikta po pastabų Atsakyti: 01 29 pateikta po papildomų pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam galių ir info apie vartotojus iš eso Atsakyti: 02 11 pateiksim po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų 02 10. Atsakyti: Ruošiam dz/mz pateikta LTG Atsakyti: LTG pateikta po pastabų, gausim suderinimą galėsim pateikti pilną projektą Atsakyti: 03 20 pateiktas projektas Atsakyti: Klausimas pas ESO Atsakyti: Sąmatą taiso Atsakyti: 04-29 pateikta žyma Atsakyti: Pateikti įkainiai tvitinti Atsakyti: Perduoti įkainius tvirtinti
Note on K196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiks pilną projektą
Note on E197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Dubliuojasi
Note on E198: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Subraižyta, reikia susiderinti su vartotoju Atsakyti: Išsiųsta derinti institucijoms Atsakyti: Institucijos/LAKD/Servitutai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Patikslinta PU Atsakyti: LAKD/ servitutas Atsakyti: Servituto nederina sklypo nuomininkai, laukiam info iš ESO Atsakyti: Kadangi keitėsi sprendiniai, viską reikia perderinti, įskaitant ir LAKD. derinama Atsakyti: LAKD/MŽ Atsakyti: Laukiam topo papildymo Atsakyti: Išsiųsta derinti Atsakyti: LAKD išsiųsta pasirašyti, kiti derinimai yra. Ruošim dz/mz Atsakyti: Perduota sąmatoms 02 10 Atsakyti: 02 15 bus pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Laukiam info iš eso Atsakyti: Teiksim pilną projektą Atsakyti: 02 23 pateikta tvirtinti Atsakyti: Laukiam atsakymo iš ESO Atsakyti: Laukiam LAKD Atsakyti: Gautos LAKD pastabos Atsakyti: Pateikta ESO, kad LGI pasirašytų kelių priedą Atsakyti: Reikia perderinti projektą Atsakyti: Perderinam su VIA Atsakyti: Visi derinimai yra, taiso pastabas pilnam projektui Atsakyti: 06-21 gautos pastabos
Note on K198: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Turi teikti pilną projektą
Note on X198: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta
Note on Y198: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta
Note on Z198: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta
Note on AA198: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta
Note on AG198: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta
Note on AJ198: Eimutis Šimkus: 11-21 išsiųsta
Note on E199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma Atsakyti: Laukiam kol ESO pateiks info apie vartotojus Atsakyti: Negalim patekti į teritoriją objekte, perduota info ESO Atsakyti: Derna su vartotoju Atsakyti: Vartotojas išvyko atostogų, davė kontaktą su kuo bendrauti, duotas asmuo ragelio nekelia. Atsakyti: 01-10 turi susitikti su klientu Atsakyti: I teritorija patekau Nuotraukos sukeltos, susisiekus su vartotoju ir nuvazevus prie jo paskaitos atstumas nuo TR 2 km, netas vartotojas Atsakyti: 01 16 pateikta pirminiams. Atsakyti: Taiso pastabas
Note on E200: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-16 teiks pirminius Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 12-19 pateiks pirminius Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Servitutas/ mel projektas/ RAA skaičiavimai/ sąmata Atsakyti: MŽ/Servitutas/mel. Projektas (užsakytas)/RAA Atsakyti: Servitutas pateiktas notarams, laukiama mel projekto, RAA padaryta, pakoreguoti MZ ir samata Atsakyti: Sukeltas mel. projektas Atsakyti: 01-22 perduotos VYTUI žymos registruoti
Note on E201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 teiks pirminius Atsakyti: Rengia servitutą Atsakyti: 03-28 turi pateikti servitutą Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 04-08 teiks pirminiams po pastabų. Servitutai pateikti nuomininkams. Atsakyti: Pirminiai pateikti, turi pateikti servitutus, laukiam komp aktų iš ESO Atsakyti: Pateikti servitutai savivaldybei/ MŽ perduotas skaičiuoti sąmatą Atsakyti: 05.22 pateiksim projekta, laukiam servitutu Atsakyti: 05-27 teiks projektą/ laukiam vainoro ats dėl grindinio saugojimo Atsakyti: Vainoro atsakymas dar negautas, taisomos projekto pastabos Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Trūksta servitutų ir sutikimų. Atsakyti: Muziejaus suderinima gaut turetume 06.17, paeiksim ji savivaldybei Atsakyti: Gautos šumlinkso RAA pastabos Atsakyti: 07.04 pateiksim projekta po pastabu Atsakyti: Artūras taiso pastabas Atsakyti: Reikia pataisyti pastabas Atsakyti: 07-30 paskambins Artūrui Atsakyti: 08-05 artūras turi atsakyti į klausimus Atsakyti: Rotuses servitutas pateiktas notarei, kunigai dar nesusitvarke igaliojimo Atsakyti: Laukiam iš Artūro paskaičiavimo Atsakyti: Pateikt 08-13 Atsakyti: 09.04 pasirasomas servitutas Atsakyti: Taiso RAA pastabas
Note on K201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Turi pateikti servitutą Atsakyti: Teiks pirminius
Note on E202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braizoma trasa Atsakyti: išsiųstas BR01 Vainorui derinti Atsakyti: Derinama su Vainoru Atsakyti: Derinami nesutikimai Atsakyti: 03-13 važiuoja nesutikimų rinkti Atsakyti: Renka atsisakymus vartotojų Atsakyti: Laukiam info iš ESO dėl savivaldybės Atsakyti: SAVIVALDYBĖ NEDERINA, LAUKIAM RAŠTO Atsakyti: Pateikta pakartotinai savivaldybei derinti, laukiam ATS Atsakyti: Organizuojam susitikimą su ESO Atsakyti: Turim važiuoti į vietą su ESO Atsakyti: ESO turi taisyti užduotį Atsakyti: Taisom sprendinius, teiksim ESO Atsakyti: 05.21-22, pateiksim Vainorui sprendinius, jei pritars, derinsim su gyventojais Atsakyti: Laukiam vainoro pritarimo keitimams Atsakyti: Perduota informacija Vainorui dėl derinimo Atsakyti: Ats negautas, 06.17 skambutis pasiteiravimui Atsakyti: Turi derinti su sklp. Sav. Dėl spintų 06-27/ pratęsimas įkeltas Atsakyti: Perduota info i TIVIS del nesutikimu Atsakyti: Taiso pastabas nuo 17 dienos Atsakyti: Nusiusta Vainorui, jei suderins, derinsim su zmonem Atsakyti: Vainoras suderino reikia tęsti projektą Atsakyti: Važiuoja derinti 08-14 Atsakyti: Važiuoja 08-20 derinti su gyv. Atsakyti: 08-26 teiks Vainorui planą susiderinti Atsakyti: Informaciniai, principinė, derinimai (Vainoras yra) Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Gaunam samata, keliam byla Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: 11.15 grazinta su pastabomis Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Atmetė suva reikia KPD derinimo Atsakyti: Pateikta iš naujo SUVai 11-29 Atsakyti: Gauta SUVA, pateiktas projektas po pastabu
Note on X202: Karolis Gylys: Pateikta 11-29
Note on E203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Susidėliojo spintas, braižo trasas 02 12 Atsakyti: Braižo trasas 02 15 Atsakyti: 02 22 taiso pastabas, braižo abonentinius Atsakyti: 03-08 pirminius pateikti Atsakyti: 03 19 pateikti pirmiiniai Atsakyti: Laukiam atmetimo iš savivaldybės Atsakyti: Laukiam iš savivaldybės derinimo po pastabų Atsakyti: SUVA Atsakyti: Važiuos į objektą 05-09 Atsakyti: Tvarko sprendinius Atsakyti: Derina su vandenims ir telia/MŽ Atsakyti: Visi derinimai yra/ trūksta SUVA/ Žiedė tikrina MŽ/ pratęsimas pateiktas Atsakyti: 07-16 planuojam pateikti pilną bylą Atsakyti: 07 16 pateikta byla Atsakyti: 07-26 pateikta po pastabų Atsakyti: 07-29 pateiktos pastabos Atsakyti: Taisomos pastabos 08 07 bus pateiktas Atsakyti: 08 08 pateikta tvirtinti Atsakyti: 08-13 gautos pastabos Atsakyti: 08-21 pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateiktos pastabos Žiedei Atsakyti: 08 28 pateikta po pastabų
Note on K203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pirminius Atsakyti: Pateikti po pastabų
Note on X203: Nona Tamošaitytė: išsiųsta 03-23 Gautas po pataisymų 04-17
Note on Z203: Nona Tamošaitytė: išsiųsta 03-23 gauta 03-26
Note on AA203: Nona Tamošaitytė: išsiųsta 03-23 gauta 03-27
Note on AD203: Nona Tamošaitytė: įkelta 04-18
Note on AE203: Nona Tamošaitytė: išsiųsta 03-23 gauta 03-25
Note on E204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derina Atsakyti: 01.17 vaziuoja derinti, 01.18 pradedama kabeliu lentele ir principine Atsakyti: 01.26 pateikta pirminiams; su gyventojais suderinta; reikia teiksti derinimams Atsakyti: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pirminiai 02/12 pateikti po pastabų, su institucijom suderinta, liko laukt gyv. Derinimų, mel. Projektas Atsakyti: 3sutikimai/ sąmata/NŽT Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Byla yra, laukiam mel. projekto Atsakyti: 03-12 pateiks projektą Atsakyti: Derina su gyventojais per sklypus Atsakyti: Neįgyvendinamas objektas Atsakyti: Pateikta Vainorui 04/18 Atsakyti: Turi vainoras atsakyti dėl kabelio paklojimo ar tinka Atsakyti: 05-28 teiksim bylą be SUVA Atsakyti: Taisomos projekto pastabos, nera SUVA Atsakyti: 16.13 bandys pataisyt pastabas jei prieis Atsakyti: 06.17 taisomos pastabos ir teikiama po pastabu Atsakyti: Planas pataisyti pastabas 06-26/ SUVA laukiam Atsakyti: Gautos projekto pastabos, teiksim projekta po pastabu tik kai gausim SUVA Atsakyti: SUVA vėluoja ~20dienų Atsakyti: SUVA buvo atmesta, sukelta pakartotinai Atsakyti: SUVA vėluoja 3d.d. Atsakyti: SUVA vėluoja 12d.d. Atsakyti: Suva vėluoja 17d.d. Atsakyti: SUVA vėluoja 321673 Atsakyti: 09-17 teiks pilną bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA
Note on E205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-29 važiuoja derinti su gyv. Atsakyti: Laukiam info iš vainoro iki 03-25 Atsakyti: Laukiam atmetimo iš savivaldybės Atsakyti: Laukiam kol savivaldybė suderins/ Cgate atsakymo Atsakyti: Perderinti su sav. + sklp. Sav. 1 Atsakyti: SUVA + MŽ Atsakyti: Gaunam mel. Projekta ir teikiam projekta, laukiam SUVA Atsakyti: 05-27 teiksim projektą Atsakyti: Pateiktas projektas, truksta SUVA Atsakyti: Taisomos pastabos 06.11 pateiksim atgal Atsakyti: Pateikta po pastabu, truksta SUVA Atsakyti: trūksta SUVA/ Pratęsimas pateiktas Atsakyti: 07.03 pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: Kostas registruoja žymas Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on K205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pirminius
Note on E206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Susidėliojo spintas, braižo trasą, 02 12 Atsakyti: 02 15 derina su gyventojais Atsakyti: 02 19 skambinsis, 20 Dovilė ir Artūras važiuoja derinti Atsakyti: 02 22 Derina su gyv / braižo principinę, skaičiuoja KL Atsakyti: Pirminiai 02-29 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03 12 pateikta po pastabų Atsakyti: Trūksta KPD ir miesto tvarkymo Atsakyti: 03-25 - 28 bus savivaldybėj susirinkimas dėl projekto Atsakyti: Strigo savivaldybėje, lauikiam rašto Atsakyti: Laukiam iš savivaldybės po pastabų Atsakyti: Savivaldybė patvirtino Atsakyti: 04 17 pateikta į geoportal Atsakyti: SUVA+sąmata. Ruošia pilną bylą Atsakyti: SUVA+sąmata Atsakyti: Gautos projekto pastabos/laukiam SUVA/ pratęsimas pateiktas Atsakyti: Suva vėluoja 18 d.d. Atsakyti: SUVA vėluoja 30d.d. Atsakyti: 08 01 pateiktas po pastabų Atsakyti: 08-06 pateiktos pastabos Atsakyti: 08 08 pateikta po pastabų Atsakyti: Perduota tvirtinti įkainius
Note on K206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks po pastabų
Note on X206: Dovilė Anzelytė: 02 27
Note on AA206: Dovilė Anzelytė: 02 27
Note on AE206: Dovilė Anzelytė: 02 27
Note on AI206: Dovilė Anzelytė: 02 28
Note on E207: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derins su savivaldybe, tikėtina, kad neleis vykdyti projekto Atsakyti: Pateikta Vainorui 04/18 Atsakyti: Savivaldybė sprendiniams nepritaria, projektas turi būti atšauktas
Note on E208: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Padaryti schema ir situacijos planas/ reikia derinti Atsakyti: Sprendiniai parengti, Mt vieta uzsakovas suderino, iki 01.19 atsius 0.4kV dali Atsakyti: Reikia keisti sąlygas Atsakyti: Laukiama TOPO ir zemos info is kliento Atsakyti: Braižoma trasa/1 sutikimas/nėra 0,4 kV iš užsakovo Atsakyti: Sustabdyta Atsakyti: Laukiam kol patvirtins schemą Atsakyti: Laukiam TS keitimo Atsakyti: Pateikti pirminiai, derina su institucijomis + servitutas Atsakyti: Derinimai su sklp. Sav. Atsakyti: Sutikimai pateikti pasirašyti/ 05-09 daro skaičiavimus Atsakyti: RAA pateikti Kostui tikrinti, Sutikimai pateikti sklypų savininkams, LAKD priedas laukiam sutikimų, servitutai nepateikti Atsakyti: Laukiam sutikimu, LAKD priedas pateiktas ESO, servitutai pateikti Atsakyti: 05-22 planas kelti bylą be NŽT/LAKD/SERVITUTŲ/SUTIKIMŲ Atsakyti: Pateiktas projektas be NŽT/LAKD/SERVITUTŲ/SUTIKIMŲ Atsakyti: Servitutas pas notarą/ trūksta dviejų sutikimų/ SUVA pateiks 06-14 Atsakyti: Taiso pastabas Arnas nuo 06-20 Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu, truksta NZT SUVA, sutikimu Atsakyti: Trūksta vieno sklp. Derinimo Atsakyti: 07-16 pateiktos RAA pastabos Atsakyti: Gautas atsakymas is TIVIS, 22d planuojam pasitaisyt Atsakyti: Nusiusta Valciukui perziuret Atsakyti: 08-05 kostas paskambins valčiukui Atsakyti: 08-13 Arnas pataisys Atsakyti: Užklausya dėl melioracijos projekto kur dingęs
Note on K208: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiksim pirminius po pastabų
Note on E209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Trūksta SUVA Atsakyti: Liko 1d Atsakyti: Liko tik SUVA pastaba Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Žymos perduotos Kostui 06-12 Atsakyti: Pateikti įkainiai tvirtinimui
Note on K209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiks pilną projektą
Note on E210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiks pirminius iki 03-01 Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Trūksta SUVA Atsakyti: Liko 6d Atsakyti: Liko tik SUVA pastaba Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas po pastabų 06-18 Atsakyti: Perduota žyma SIMUI 06-21 Atsakyti: Pateiktos žymos ESO
Note on K210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiks pilną projektą Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų
Note on E211: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam kol papildysim topo Atsakyti: Ovidijus turi topo pateikti Atsakyti: Pateikta pirminiams Atsakyti: Pateikti pirminiai 04-19 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 05-02 pateikta po pastabų Atsakyti: Karolis daro MŽ Atsakyti: 05-10 pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas. Laukiam SUVA Atsakyti: Gautos projekto pastabos, 05.21 pateiksim po pastabu Atsakyti: Pateiktas tvirtinimui Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu. SUVA 05.14/314451 Atsakyti: Reikia taisyti pastabas, SUVA 05.14/314451 Atsakyti: Suva vėluoja ~30d.d Atsakyti: 07.24 pateitkas projektas
Note on E212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: 04-11 pateiks pakartotinai Atsakyti: Teiksim 04-15 po pastabų Atsakyti: 04-22 derinami pirminiai Atsakyti: 05-08 pataisys pastabas Atsakyti: 05-14 pateiks po pastabų Atsakyti: 05.21 pateiksim pirminius po pastabu Atsakyti: 05-27 teiks pirminius Atsakyti: Galimai 06.04 teiksim byla Atsakyti: Pateikta byla/ trūksta SUVA Atsakyti: Taiso pastabas/ trūksta SUVA Atsakyti: SUVA vėluoja 31d.d.
Note on E213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-22 teiksim pirminius Atsakyti: SUVA/ Laukiam sąmatos + teiksim pilną bylą Atsakyti: SUVA Atsakyti: 05-22 teiksim pirminius po pastabų Atsakyti: 05-21 teiksim projektą be SUVA Atsakyti: 05-28 teiks po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Liko tik viena ESO pastaba dėl SUVA ( vėluoja 30d.d.) Atsakyti: Kostas registruoja žymas Atsakyti: Pateiktos zymos tvirtinimui Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on E214: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas projektas/ rengia mel projektą Atsakyti: Pateiktos pastabos projektui- taisoma. PATEIKTAS PRATRĘSIMAS Atsakyti: SUVA vėluoja 7d.d. Atsakyti: Reikia taisyti RAA pastabas Atsakyti: Kostas turi pratęsti ir paskaičiuoti RAA Atsakyti: Pateiktas projektas ir pratesimas Atsakyti: Zymos iregistruotos
Note on E215: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiksim pirminius po pastabų 04-15 Atsakyti: Rengia žiniaraščius Atsakyti: SUVA ( teikiam pilną projektą be suva) Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 05-20 pateiktas po pastabų Atsakyti: 05-28 teiksim po pastabų Atsakyti: 06-12 pateiktos žymos Simui Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on E216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-23 teiksim pirminius Atsakyti: 05-07 taiso pirminių pastabas Atsakyti: SUVA, pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 05-21 teiksim po pastabų Atsakyti: 05-27 teiksim po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Liko tik gauti SUVA Atsakyti: Kostas registruoija žymas Atsakyti: Pateikti darbų įkainiai\
Note on E217: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: LAKD, SUVA Atsakyti: LAKD kelių priedas perduotas ESO, SUVA pateikta Atsakyti: Teiksim pirminius 04-17 Atsakyti: Teikiam pirminiams 05-01 Atsakyti: SUVA+lakd. Rengia pilną bylą Atsakyti: LAKDui pateiktas priedas pasirasyt, 05.20 atiduota samatai skaiciuot, padaryta byla Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinmui Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu
Note on K217: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiksim pirminius
Note on E218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: nepradėtas Atsakyti: Padėjau Atsakyti: 01 16 pateikta pirminiams Atsakyti: 01 19 pateikta po pastabų Atsakyti: Derinama su institucijomis/vartotojais Atsakyti: Liko geležinkelių derinimas ir nžt Atsakyti: Liko geležinkeliai, ruošiam dz/mz. Iki 02 15 bus pateikta sąmatom Atsakyti: Nepateikta, nes kreipėsi klientas, prašo koreguoti trasą. Klausimas pas ESO Atsakyti: ESO pateikė atsakymą, turim pateikti pilną projektą Atsakyti: 03-12 teiksim pilną projektą Atsakyti: Laukiam info iš ESO Atsakyti: 04 03 pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas po pastabų Atsakyti: Laukiam kol atmes įkainius Atsakyti: Pateikti įkainiai tvirtinti
Note on K218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pilną projektą Atsakyti: Vėluoja, teiks 03-14
Note on E219: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02 10 dėliojasi spintas Atsakyti: 02 15Braižo trasą Atsakyti: 02 19 taiso pastabas/ braižo trasą Atsakyti: 02 22 derino su gyventojais Atsakyti: 02-28 teiks pirminius Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03 12 pateikta po pastabų Atsakyti: 03 15 pateikta po pastabų Atsakyti: Inžinerinės geodezijos užprašyta papildyti telia tinklus Atsakyti: SUVA/ MŽ/ savivaldybė (turi paskambinti Vainorui) Atsakyti: Savivaldybė patvirtino Atsakyti: 04 16 pateikta geoportal Atsakyti: SUVA+sąmata+ pilna byla Atsakyti: Sąmata/suva Atsakyti: Gautos projekto pastabos/laukiam SUVA Atsakyti: Pastabos pataisytos/ SUVA laukiam/ pratęsimas pateiktas Atsakyti: 07 03 gautos pastabos, 07 04 bus pateikta po pastabų Atsakyti: Pateiktos žymos Atsakyti: Pateiktos sąskaitos
Note on K219: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pirminius po pastabų Atsakyti: Planas atiduoti be SUVA
Note on X219: Klaudijus Ališauskas: išsiųsta 03-04 pasirašyta 03-12
Note on Z219: Klaudijus Ališauskas: pritarta 03-04
Note on AA219: Klaudijus Ališauskas: 03-04 suderinta 04-09
Note on AD219: Klaudijus: pateikta 04-15
Note on AE219: Klaudijus Ališauskas: išsiūsta 03-04 pasirašyta 03-04
Note on AI219: Klaudijus Ališauskas: pasirašyta 03-04
Note on E220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02 12 dėliojasi spintas Atsakyti: 02 15 braižo trasą Atsakyti: 02 22 taiso pastabas Atsakyti: Reikia dalinti liniją į dvi dalis, užklausta ESO Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Derina su vandenim, taiso pastabas Atsakyti: Savivaldybė + SUVA Atsakyti: SUVA Atsakyti: SUVA pateikta/ sutikimai yra/ tvarko brėžinį ir teiks pilną projektą Atsakyti: Perduota kostui, pratęsimas pateiktas 07 03 Atsakyti: 07-17 Ieva darys objektą, reikia MZ ir schema dabaigti Atsakyti: Tvarkomas planas ir kabeliu lentele Atsakyti: Sutvarkytas projektas, laukiam samatos ir kelsim byla Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktos pastabos, reikia taisyti spintų kainas + pateikti sutikimus + konkursinę bylą Atsakyti: Pateiktas po pastabų 08-12 Atsakyti: Turi pateikti po pastabų Atsakyti: 08 19 pateikta po pastabų Atsakyti: 08-22 perduota simui daryti žymas Atsakyti: 08-23 pateikta žyma RC Atsakyti: Perduotos Žymos ESO
Note on K220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pirminius
Note on E221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta pastaba dėl sąmatos korekcijos Atsakyti: Perduota tvirtinti Atsakyti: Laukiam įkainių atmetimo Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on K221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai
Note on E222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta info iš ESO Atsakyti: 05-01 pateiksim pirminiams Atsakyti: Daro MŽ Atsakyti: Pateiks pilną projektą 05-13
Note on E223: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta tvirtinti 05-09 Atsakyti: NŽT terminas 06-14 Atsakyti: NŽT atmetė, pateikta pakartotinai Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on E224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derina su institucijomis Atsakyti: Po PI suderinimo pateikta institucijoms ir LAKD Atsakyti: VIA nederina projekto Atsakyti: Perduota, kad derintų iš naujo su VIA 09-24 Atsakyti: VIA nederina, reikalingas topo papildymas Atsakyti: Užsakyta pas Ovidijų 10-22 Atsakyti: Pateiktas topo papildymas Atsakyti: Užklausta Rimanto kokia situacija ?
Note on E225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia suderinti sprendinius su klientu Atsakyti: Pirminiams teikia 04-16 Atsakyti: 05-06 Kostas parengia selektyvumą + susižiūri trasą ar galima mel projektą užsakyti Atsakyti: Kostas pateikia RAA ESO, nesigauna selektyvumas Atsakyti: Pradėti skaičiuoti delspinigiai Atsakyti: Keičiasi TS Atsakyti: Gavom atsakyma is ESO PV, kad pakeitimai tinkami, 06.03 teiksim pirminiams Atsakyti: Pirminiai patvirtinti, issiusta derinimams (tarp ju KPD), 06.10 servitutas pateiktas NZT Atsakyti: Dar likę derinimų su gyventojais Atsakyti: 06.10 servitutas pateiktas NZT, truksta kelininko, MZDZ, SUVA 319575 Atsakyti: 06.10 servitutas pateiktas NZT, samatos, SUVA 06.28/319575 Atsakyti: SUVA yra, reikia daryti bylą Atsakyti: SB dokai 07.18 pateikti notarei Atsakyti: Projektas patvirtintas, bet nepatikrintas Atsakyti: Turi paleisti naują užduotį ESO Atsakyti: Taiso pastabas RAA Atsakyti: 08-05 pradės taisyti pastabas Kostas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiam iš ESO ats. Dėl RAA Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on E226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam info iš vandentiekio projektuotojų Atsakyti: Derina su institucijomis ir žmonėmis Atsakyti: Laukiam išpildomosios Atsakyti: Birželio pabaigoje baigs darbus vandentiekis Atsakyti: Laukiam išpildomosios Atsakyti: 06-25 pateikta išpildomoji Ievai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Projektas stabdomas dėl VIA Atsakyti: Kostas derina trasos pakeitimą Atsakyti: Derina iš naujo su VIA Kostas Atsakyti: VIA atmete, negalima kloti sklype, reikia derinti su gyventojais Atsakyti: Tautvydas derina su sklp. Sav. Atsakyti: Reikia derinti su sklp. Sav. Atsakyti: Nusiustas savininkei nesutikimas pasirasyti Atsakyti: Atrasyta Maciukeviciui su pasiulymu spiontos vietai ir OL palikimui Atsakyti: Reikia perderinti su institucijomis. Ridas daro Atsakyti: 01-02 išsiųsta institucijoms, Via Lietuva nesiųsta Atsakyti: 01-06 nusiųsta ViaLietuva reg. Nr. 1-25-367 Atsakyti: Gautos pastabos iš telia, pataisyta ne iki galo reikia aiškintis dėl plačiajuosčio Atsakyti: Vandenys suderinta, nesulaukiam atsakymo iš seniūnijos ir savivaldybės Atsakyti: Nusiųsta pakartotinai į telia pakoregavus pagal pastabas Atsakyti: Ar gauti derinimai ? Ar skambinta pasiteirauti ? Atsakyti: Vis dar laukiam, paskambinsiu pasiteirauti Atsakyti: Seniūnija suderinta, ViaLietuva terminas vasario 2d., savivaldybės terminas sausio 31d. Atsakyti: Koregauojama pagal gautas pastabas iš telia ir Kauno savivaldybės. Atsakyti: Gauta pastabų iš telia ir savivaldybės, koreguojama. Atsakyti: ViaLietuva klausia ar tikslinga pakartotinai derinti projektą, kadangi Kostas koregavo trasą šalia via kelio atrašiau, kad reikia Atsakyti: Kauno savivaldybė pareiškė, jog nebesutinka kai kabelis klojamas mažesniame kaip 1.5 m. gylyje. Atsakyti: Nusiųsta savivaldybei ir telia pakoregavus pagal pastabas. Atsakyti: Dar trūksta SUVA + VIA Atsakyti: Eso nepasirašė ant priedo, siunčiam pakartotinai pagal pastabas, o gavus priedą, iš karto teikiam VIA Atsakyti: 01-31 daro MŽ Ridas Atsakyti: Gautas derinimas iš telia ir savivaldybės MŽ padarytas, pateikta skaičiuoti sąmatai Priedas pataisytas Atsakyti: Išsiųsta ViaLietuva Atsakyti: MZDZ pakoreguotas išsiųsta sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Gauta sąmata, ruošiama byla Atsakyti: Byla baigta laukiam via lietuva dokumento Nr. 1-25-3506 Atsakyti: Trūksta VIA (teikta 02-03) ir SUVA Atsakyti: Turim Via Suva pateikta 02-12 Atsakyti: Pateikta SUVA naujai 02-17 347191 Atsakyti: Reikia ESO dujotekio derinimo, teikiam suva pakartotinai Atsakyti: Pateiktas br ESO pasirašymui dėl sukėlimo į geoportal Atsakyti: Pateikta SUVA SAV-347191 nr. 348191 Atsakyti: 02-26 turi būti sutrikimas SUVA Atsakyti: Suva gauta Atsakyti: Byla baigta, siųsti Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas ESO Atsakyti: Parasytas priminimas, kad tvirtintu projekta Atsakyti: Pateikta ADA ESO
Note on X226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Siųsta 01-02
Note on Y226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Siųsta 01-02 Atsakyti: Gauta
Note on Z226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Siųsta 01-02
Note on AA226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Siųsta 01-02
Note on AD226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SAV-347191 nr. 348191 02-24
Note on E227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parašas dėl paramsčio + servitutai Atsakyti: Taiso pirminius. Parašas dėl paramsčio. Laukiam kol patvirtins pirminius ir teiksim servitutus Atsakyti: Laukiam kompensacijos, teiksim servitutus, laukiam LAKD, paraso ant paramscio, Misku atsakymo, Mel projekta uzsakiket reiks po LAKD Atsakyti: Reikia paimti sutartis dėl MT Atsakyti: Truksta LAKD, 06.04 vaziuoja rinkt sutikimu Atsakyti: LAKD liko ir Placiajuostis, MZDZ darys kai LAKD atsakys Atsakyti: LAKD liko, MZDZ darys kai LAKD atsakys Atsakyti: LAKD liko, MZDZ darys kai LAKD atsakys Atsakyti: Projektas sustbadytas dėl VIA Atsakyti: Perduota derinti iš naujo VIA Atsakyti: Via atmete, negalima kloti sklype Atsakyti: Dovydas perbraižo trasą, derina su sklp. Sav. Atsakyti: Reikia planuoti derinimą objekte Atsakyti: Trasa perbraizyta, susisiekta su savininkais, 2 sutinka, kiti dar galvoja Atsakyti: Apskambinta visiems sklypams, dauguma sutinka, vienas dar ant klaustuko, jeigu sutiks, reiks pilnai apiformint brėžinį ir rinkt parašus. Atsakyti: 12-03 išsiųstas derint Via Lietuva pakartotinai pirminis variantas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gautos pastabos iš Via Lietuvos, koreguojamas brėžinys ir reikia ESO parašo Atsakyti: Brėžinys pakoreguotas pagal Via Lietuva pastabas, laukiam ar ESO patvirtins pirminius Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: ESO pasirasineja kelio prieda Atsakyti: Servitutai + Mel projektas Atsakyti: Laukiam pasirašyto kelių priedo iš ESO ir reiks teikti via lietuvai po pastabų Atsakyti: Rengiamas MŽDŽ, ESO prašė pataisyt kelių priedą pagal naują šabloną Atsakyti: Įkeltas atnaujintas kelių priedas pasirašymui, perduota sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Skambinta notarui dėl servituto, sakė kalbėt su ESO, perduota Kostui Atsakyti: Gauta sąmata, laukiam pasirašyto ESO kelių priedo, sprendžiam servituto klausimą Atsakyti: Karanauskas nurode derintis su Sliciumi, pateikta, laukiam ats Atsakyti: SUVA Atsakyti: Vis dar laukiam ESO komentaro dėl servituto, žiniaraščiai jau suformuoti Atsakyti: Reikia suderinti su 3 sklypo savininkais. Dovydas skambina Atsakyti: Sutikimus dėl AZ turim sena forma, bandysim teikti taip. Projektas pateiktas Via Lietuvai po pastabų ir su pasirašytu kelių priedu. Pakoreguota trasa prie MT, kad persidengtų AZ. Žiniaraščiai suformuoti ir išsaugoti PDF, 02-03/04 reikės nuskanuot visus popierinio varianto derinimus ir sukelti į bylą. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos pastabos, suformuota konkursinė byla, neradau via lietuvos derintojos kontakto, laiške nėra Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu su garantiniu del Via Atsakyti: Laukiam iš VIA pasirašyto kelių priedo Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Laukiam VIA pasirašyto kelių priedo Atsakyti: Gavom VIA Atsakyti: Pateikta pilna byla, Paulinai perduota daryti žymas Atsakyti: Pateiktos žymos ESO
Note on W227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Liekama prie pirminio varianto, kurį Ieva buvo derinus
Note on X227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Seniunija ir keliai suderinę
Note on Y227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gautas laiškas iš seniūno “Pastabų neturiu”
Note on AF227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vienas servitutas išmokėtas, dėl kito skambinau notarui, sakė kalbėt su ESO atstovu, perdaviau info Kostui
Note on AJ227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-03 pakartotinai pirminis variantas Atsakyti: 02-13 Derintoja sakė išsiuntė priedą pasirašyti valdžiai
Note on E228: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengia trasą + važiuos į vietą Atsakyti: Baigiamas rengti brezinys, 05.21 ziuresim ar nereikia pildyt topo Atsakyti: Gautas topo papildymas, reikia pabaigt serinti su zmonem (apie 30), padaryt kabeliu lentele, principine Atsakyti: 07.04 pateikti pirminiai, pateikti derinimai institucijoms, laukiam dar keliu derinimu is zmoniu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 07-16 pataisys pastabas ir teiks derinti. Atsakyti: Laukiam info del demontavimo ir galesim atsinaujint MZDZ ir kelt byla be SUVA Atsakyti: Taisomos projekto pastabos Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas 08-23 Atsakyti: Laukiam sąskaitos RC Atsakyti: Perduoti įkainiai
Note on E229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam info iš ESO dėl dviejų apskaitų Atsakyti: Keičiam sprendinius, ESO pateikė naują MT Atsakyti: Rengia sprendinius Atsakyti: 05.17 pateikti pirminiai, servitutas padarytas reikia pirminiu patvirtinimo, kad pasirasytu eso ir pateikt servituta Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu, servitutai Atsakyti: Servitutas 06.11 pateiktas NZT, Atsakyti: MŽ/Sąmata/Pateiktas pratęsimas Atsakyti: Liko tik servitutas 06.20 uzregistruota, samata yra, butu galima det projekta Atsakyti: 07.22d sukeliam byla Atsakyti: Gautos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 08-05 sukels projektą po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Del servituto, 3-ias prienu notaru biuras is nzt archyvu uzsisake sklypo plana, pasirasys sutarti tik kai gaus ta plana Atsakyti: Perduoti įkainiai tvirtinti
Note on AF229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Perduota notarei 07-26
Note on E230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam ATS dėl MT vietos Atsakyti: Servitutai, teiksim 04-15 Atsakyti: Pateikti servitutus Atsakyti: Laukiam info iš užsakovo Atsakyti: 05-20 teiks pirminius Atsakyti: Laukiam pirminių derinimo Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Rokiskio sav. pateiktas servitutas 06.11. Del kito sklp, kai gausim kompensacija teiksim servituta notarui del MT sklype. Galima daryt MZDZ Atsakyti: Gavom ESO apmokėjimą Atsakyti: Servitutai pateikti notarei Atsakyti: Servitutai pateikti notarei, gauta samata, galima daryt byla ir kelt Atsakyti: Abu servitutai yra patvirtinti Rokiskio 1-mam biure Atsakyti: Ana zadejo 07.22 atsiust samata ir reiks kazkad artimiausiu metu sukelt Atsakyti: 07.25 pateiktas projektas Atsakyti: 08-06 Kostas tvarko RAA pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Reikia perimti derinimus Atsakyti: 08-22 Arnas pateikė žymas į RC
Note on F230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vartotojo samatai reikia nusimatyti puse modulines kainos ir trafa
Note on E231: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Tvarko žymas Atsakyti: Laukiam kol įkainius atmes
Note on E232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-16 planas pateikti pirminiams Atsakyti: Ana taiso sąmatą Atsakyti: Pateikta eso 05-02 Atsakyti: 05-07 teiksim po pastabų Atsakyti: 05-09 perduota Kostui registruoti žymas
Note on E234: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Tikslinam dėl MT Atsakyti: 05-13 apžiūrės MT su techniniu dėl narvelių Atsakyti: 05.20 pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 05-27 teiksim pirminius Atsakyti: Laukiam samatos, laukiam SUVA, laukiam pirminius patvirtinimo Atsakyti: Pirminiai/SUVA Atsakyti: 06-25 pateikta iš naujo pirminiai Atsakyti: 07.01 pateiktas projektas Atsakyti: Laukiam Petrikėno derinimo Atsakyti: 07.16 pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktos pastabos 08-07 Atsakyti: Pateikta derinti 08-08 Atsakyti: Kostas turi taisyti RAA pastabas Atsakyti: Pataisytos pastabos pateiktos Petrikėnui el. p. 08-30 Atsakyti: Petrikenas pastabu neturi, pateiktas projektas Atsakyti: 09-10 Grigo pastabos, taisyti Atsakyti: Laukiam RC sąskaitos
Note on E235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06.04 Ieva vaziuoja sutikimo, 06.03 pateiksim pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gauta pastaba projektui, kad reikia SUVA del AZ, laukiam NZT atsakymo Atsakyti: Dar karta issiusta del sutikimo Atsakyti: Pateikta po pastabu su SUVA Atsakyti: Trūksta vienos sąskaitos
Note on E236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.29 pateikta LAKD, pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 05.29 pateikta LAKD, samata gauta, dar keliu nereiksmingu derinimu truksta Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Projektas pateiktas po pastabų Atsakyti: Perduoti įkainiai tvirtinti
Note on E237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Tvarko trasą Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: LAKD 05.28 Atsakyti: Gautas LAKD ats, kad kelt viska i sklypus Atsakyti: Sustabdyta dėl VIA Atsakyti: Perduota perderinti su VIA 09-24 Atsakyti: Laukiam VIA atsakymo Atsakyti: VIA nederina, reikia traukti į sklypus Atsakyti: Perderina projektą Atsakyti: 11-22 važiuoja derinti su sklp. Sav. Atsakyti: Ar gavom VIA ats ? Atsakyti: Laukiam ATS iš VIA Atsakyti: ATS is Via gauta, reikia teikti kelio prieda ESO pasirasymui Atsakyti: Via dar neatsiunte galutinio derinimo, gavus teikti SUVA. Planas siandien/ryt nusiust ziniarasti Anai, Atsakyti: VIA gauta, trūksta SUVA 02.03-04 kelsim bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taisyti pastabas, laukiam SUVA Atsakyti: Derinimai yra, taisom MŽ/DŽ ir sąmatą Atsakyti: Pateiktas projektas su atskira korekcijos samata Atsakyti: Pateikti įkainiai tvirtinimui
Note on AD237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 345445
Note on AJ237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1-27227 Atsakyti: 01/21 info : turi eso atsiųst pasirašytą KP Atsakyti: 01/21 išsiųstas KP Via
Note on E238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta Mangirdo kada bus topo Atsakyti: Laukiam info iš ESO Atsakyti: Pateikti pirminiai, pateikta suderinimams Atsakyti: Ieva pradejo daryti RAA Atsakyti: 08-02 pateikta po pastabų pirminiai Atsakyti: 08-06 gautos pastabos Atsakyti: Pateiktas servitutas urėdijai, renkam sutikimus Atsakyti: Laukiam 1 derinimo iš sklypo sav. + miškų urėdijos. Karolis turi paskambinti Atsakyti: REIKIA UŽSAKYTI TOPO PAPILDYMĄ Atsakyti: Užsakyta topo pas SIMĄ 10-23 Atsakyti: MGT servitutas, misku servitutas, mzdz Atsakyti: Servitutai pateikti ESO ir sklp. Sav. suderinimui Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui, 12.31 pateikti servitutai notarei Atsakyti: Servitutai pas notarę + reikia taisyti pastabas Atsakyti: Derinamas servitutas su VMU Atsakyti: 01.07 pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Reikia taisyti pastabas ir sutikimus Atsakyti: Kas ir kada taisys pastabas ? Atsakyti: Pastabos del suderinimu su savininkais, be Karolio nelabai pataisysim. Reikia dar servitutu irgi Atsakyti: Pastabos pataisytos, laukiam sąmatos pakoreguotos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Servitutinė sutartis perduota VMU suderinimui Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Karolis derina su ESO tikrintoju dėl pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Derina su sklp. Sav. Reikia važiuoti į vietą Atsakyti: Servitutas pas VMU Atsakyti: Pateikta po pastabu su sutikimais Atsakyti: Dovydas taiso pastabas Atsakyti: Laukiam atsakymo iš VMU tada liks servitutai Atsakyti: VMU servitutus nagrinėja darius.stonys@vmu.lt Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu. 04.03 Notare derina servitutu pasirasyma su fiziniais asmenim Atsakyti: Taip pat nusiustas ir VMU atsakymas notarei, parasyta i tivis, kad tvirtintu projekta greiciau
Note on AF238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pas VMU Viktoras 068724474 Atsakyti: Notare yra parengus byla, VMU turi nueit pas notare Vaidota Majute. Dar yra servitutas su fiziniu (gal jau pasirase)
Note on E239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam topo papildymo Atsakyti: Topo papildymas gautas, rengiam pirminius Atsakyti: Koastas skaičiuoja RAA, Karolis taiso pastabas Atsakyti: Ambergrid, litgrid derinimai, servitutai, RAA Atsakyti: LEZ, RAA, servitutas Atsakyti: 10-18 Kostas suskaičiuoja RAA Atsakyti: 10-21 pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Reikia taisyti pastabas Atsakyti: 11-21 teiks po pastabų Atsakyti: Reikia keisti trasą, nesutiko sklp. Sav. Atsakyti: Pakoreguota RAA, pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Ar paskutinės petrikėno pastabos pataisytos ? Atsakyti: 01.03 pateitka RAA po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Patvirtinti pirminiai reikia daryti servitutus Atsakyti: Dovydui deleguota parengti servitutų planus. Klientas pades su savivaldybe suderinti greiciau Atsakyti: Servitutai suformuoti, pasirašyti ESO ir pateiktos paraiškos kompensacijai apskačiuot, taip pat pakoreguotas BR1 ir išsiųstas informacinis Atsakyti: Sąmata skaičiuoja ANA Atsakyti: Pateikti servitutai nzt Atsakyti: Projekto byla suformuota Atsakyti: Servitutai atiduoti savivaldybei derinti ~02-03. Nuomininkų parašai yra Atsakyti: Skambinau NŽT dėl servitutų, sakė terminas 20 d.d., eilės tvarka žiūri Atsakyti: Pateiktas projektas be servitutų Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų su garantiniu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Tvirtinama ADA Atsakyti: SERVITUTAI Atsakyti: Servitutai pateikti notarei Atsakyti: NZT vedeja gris po atostogu ne aksciau 05.05, tai tik nuo tada pasirasys kazkada Atsakyti: Jei pavyks 27d pasirasymas Atsakyti: Laukiam ispildomos, pagal kuria registruosim servitutus Atsakyti: Gavom atnaujintus kompensaciju aktus, atsirado vienas su apmokejimu, reikia sulaukt lezo parasu ir galima bus siust nzt Litgrid dar neatsiunte derinimo irgi Atsakyti: 10.09 uzregistrutoa nzt Atsakyti: Servitutai nusiųsti notarui Atsakyti: Sausio 13 pasiraso servitutus Atsakyti: Servitutai pasirašyti
Note on AF239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Prengti, trūksta ESO pasirašymo Atsakyti: Parengti Geomatininkas Atsakyti: Info pas Dovyda
Note on AH239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-01
Note on E240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiusta Ramunui is ETP abi TS, nes reikalingos bus tik vienos, jis pasiderins su ligonines energetiku ir duos ats.
Note on E241: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta info pas kauno autobusus Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Trūksta kauno energijos, rengia servitutą. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 11.14 pateiktas po pastabu Atsakyti: Reikia sąmatą perskaičiuoti
Note on E242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pirminiai 09-01 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Milda taiso sąmatą Atsakyti: Taiso pastabas pateiktas 10-21
Note on E243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam info iš ESO
Note on E244: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengia sprendinius Atsakyti: 11-21 teiks pirminius Atsakyti: 01-08 Ridas derina su gyventojais Atsakyti: Ar derino su gyventojais ? Atsakyti: Derinimai nepradėti Atsakyti: 01.23 vaziavimas pas zmones Atsakyti: Gauta 20 parašų, poros savaičių bėgyje važiuosiu antrą kart. Atsakyti: Laurynui perduosiu informaciją trasos koregavimui pagal derinimus. Atsakyti: Laurynas ryt zada prisest prie korekciju Atsakyti: 30d Ridas važiuoja derinti + SUVA Atsakyti: Trūksta 7 vartotojų parašų, iš jų turiu 3 el. paštus, kitiems dar skambinsiu, vieno vartotojo tel. neturiu Reikia koreguoti trasą pagal derinimus Atsakyti: SUVA pateikta is naujo su ESO parasu, truksta keliu sutikimu, ridas perziures ir suskambins Atsakyti: SUVA gauta, Laurynas perdavė Anai skaičiuoti sąmatą. Ridas 02-10 siunčia informacinius ir perskambina likusiems vartotojams Atsakyti: Laukiam vienos gyventojos vardo ir pavardės informacinio laiško siuntimui Atsakyti: Laurynas ruošia bylą, Ana taiso sąmatą, Ridas ima sutartį Atsakyti: 02-18 pateiks bylą Atsakyti: Pateiktas projketas Atsakyti: Taiso ESO pastabas, gali reikėti perderinti projektą Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Patvirtintas, perduotos žymos Paulinai Atsakyti: Perduotos AZ tvirtinimui
Note on E245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Subraižyta trasa ir 12-20 buvo važiuota derinti, apžvelgta reali situacija, gauta dalis sutikimų Atsakyti: Yra nemažai adresų su kuriais nepavyko susiskambint, prašysim patikslinti kontaktus. Pakartotinai važiuosim po naujų metų, data bus tiksliniama Atsakyti: Pakoreguotos KAS vietos, reiks vykti derinti pakartotinai su gyventojais Atsakyti: Pataisyta trasa pagal derinimus, galima organizuoti pakartotiną važiavimą Atsakyti: Laukiam kontaktų iš ESO, po to važiuos derinti su gyventojais ( užbaigti) Atsakyti: Kodėl niekas nesužymėta ? Ar suderinta su gyventojais ? Atsakyti: Laukiam iš ESO kontaktų, kuriems nepavyko prisiskambint Atsakyti: Gauti konaktai, reikia vaziuot derint, jei nesatabdom objekto Atsakyti: Pristabdom Atsakyti: 04-09 važiuoju tęsti derinimus Atsakyti: Koreguojama trasa pagal derinimus, kam galima, siunčiama derinti el. paštu Atsakyti: Išsiųsti derinimai el. paštu, toliau reikia skambintis ir derinti nuotoliu, yra nemažai sklypų kurių savininkai gyvena kitur, o el. paštais nesinaudoja. Atsakyti: 04.17 vaziuoja pabaigti derinti Atsakyti: Derinimai gauti nevisi, bandysim toliau el. paštu ir informaciniais Atsakyti: 3 sutikimai, 50 informacinių, institucijos, via bus Atsakyti: Daroma principinė pirmianiams, šiandien siųsim į via pirminei peržiūrai Atsakyti: Klausimas del gatviu apsvietimo, Ridas aiskinasi, pirminius pateiksim sia savaite, Via issiusta Atsakyti: Išsiaiškinta, šiek tiek pakeisti sprendiniai, aptariam ir teikiam pirminius Atsakyti: Perduota kostui pateikti pirminiams Atsakyti: Toliau ruošiami informaciniai Atsakyti: Gauta pastabų pirminiams bus pataisyta 05-21 Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gautos pastabos iš via lietuva, koreguojamas brėžinys, reikės pasirašyt kelių priedą Atsakyti: Šiandien bus paruoštas kelių priedas išsiuntimui į ESO Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Informaciniai išsiųsti Atsakyti: Išsiųsta į ViaLietuva po pastabų Atsakyti: Išsiųsta derinti kitoms institucijoms, reikia užsakyti melioracijos projektą Atsakyti: VIA LIETUVA sakė šiandien arba pirmadienį pasistengs atsiųsti Atsakyti: Išsiųsta apskaičiuoti sąmatą Atsakyti: Gauta samata Atsakyti: Rengiama byla laukiam eso kelio priedo Atsakyti: Byla padaryta, liko via lietuva ir suva Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir Via Atsakyti: Pateikta suva via lietuva yra Atsakyti: Pataisytos pastabos, trūksta suva ir GA derinimo Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Išsiųsta gatvių apšvietimo derinimui Atsakyti: Ruošia paaiškinimus dėl negautų vartotojų derinimo Atsakyti: Gautas GA derinimas Atsakyti: Gauta suva Atsakyti: Pateikta su paaiskinimais Atsakyti: Užklausta eso dėl nerastų vartotojų. Atsakyti: Grigaliūnas turi atsakyti dėl vartotojų Atsakyti: Dovydas skambins del ketvirtadienio, Nuvaziuos Augustas (Pakeliui) Atsakyti: Apskambinta didžiajai daliai žmonių, kam buvo siųsti informaciniai, su daug vis tiek nepavyko susisiekti, bet pagal planą turime gauti dar 10+ parašų Atsakyti: Gauta 10 papildomų sutarčių. Atnaujina sąrašą + bylą Atsakyti: Pateiktas projektas su nauju sarasu Atsakyti: Užklausta ESO dėl vartotojų nesurinkimo Atsakyti: 08-25 Važiuoja perderinti su vartotojais Atsakyti: Atnaujinta byla su naujausia info, reikia pateikti kartu su apskaitos pastabom, konkursine Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu ir papildomo vaziavimo Atsakyti: Teikia iš naujo derinti projektą Atsakyti: Grindžiam delspinigius
Note on X245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-29 Atsakyti: Skyriaus vedėjas atostogauja, išsiųsta pavaduojančiam pakartotinai, 06-05 Atsakyti: 06-12 atsiųs
Note on Y245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-29
Note on Z245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-29
Note on AA245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-29
Note on AD245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 365619
Note on AJ245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1-25-13959 Atsakyti: Tel. nr. tikrintojos 067996044
Note on E246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakyta 07-16 Geoprojektai Atsakyti: Reikia vykti į vietą suderinti su keliais žmonėm ir MT vietą. Klaudijus nuvažiuos Atsakyti: 08-13 važiuos Klaudijus Atsakyti: Paulius surinko trūkstamus parašus Atsakyti: REIKIA PAPILDYTI TOPO Atsakyti: 09-16 užsakytas topo papildymas Atsakyti: Pateiktas topo papildymas Atsakyti: Reikia daryti Atsakyti: Dovydas pradejo daryti Atsakyti: Trasa perbraižyta, sprendžiamas klausimas dėl apšvietimo ant naikinamų atramų, nusiųsta demontavimo schema atsakingai įmonei. Atsakyti: 11-25 išsiųsta derint Via Lietuva Atsakyti: Via Lietuva suderino, derinama toliau Atsakyti: Gauta pastaba iš Telia dėl trūkstamų tinklų, reiks pasitikslint su geodezininku, tada su Telia atstovu Atsakyti: 12-23 siųsta užklausa geodezininkui dėl telia tinklų, atsakymo dar negavau Atsakyti: Pateikta pirminiams Atsakyti: Pateiktos pastabos, reikia taisyti schemą Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų, laukiam atsakymo. Atsakyti: Taiso pastabas pirminių, 01-07 pateiks Atsakyti: Trūksta Telia ir Apšvietimo derinimo, skambinta paragint Atsakyti: Likęs Telia derinimas Atsakyti: Susisiekta su geodezininkais, visi tinklai gauti iš telia užnešti, paprašėm jų papildyti su telia atstovu Atsakyti: Išsiųstas trūkstamas informacinis, liko Telia tinklai Atsakyti: Kokia situacija su telia papildymu ? Atsakyti: Geopojektai informuoti, kad reikia papildymo, atrase, kad dar susisieks su tavim Atsakyti: Supildytas MKDŽ, perduotas Anai Atsakyti: Del telia papildymo pakartotas laiskas Geoprojektams Atsakyti: Trūksta Telia ir SUVA Atsakyti: Telia tinklai įkrito, sąmata gauta, žiniaraščiai jau suformuoti, 1-30 užnešiu tinklus, siųsiu Telia, gavus atsakymą teiksiu SUVA Atsakyti: Liko tik SUVA Atsakyti: Pakoreguotas brežinys, pakelta sąmata, išsiųsti dar du likusieji informaciniai, formuojama pilna byla. Vis dar laukiam SUVA (pateiktas 01-30). Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Gautos pastabos, truksta SUVA Atsakyti: Pastabos pataisytos, laukiam SUVA Atsakyti: Pateiktas iš naujo SUVA 02-07 Atsakyti: SUVA gauta 02-12 teiks bylą Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Kostas paleido žymas
Note on W246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parašai gauti dėl KAS vietų Ievos
Note on Y246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01/03
Note on AA246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12/23 siųsta, gauta pastaba dėl trūkstamų tinklų, parašyta užklausa geodezininkui Atsakyti: 01/30 išsiųsta su užneštais tinklais
Note on AD246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta, 345123 Atsakyti: 346315 pakartotinis 02-07
Note on AE246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12/23 siųsta pakartotinai, telefonu kalbėta kelis kartus, sakė galima demontuot ir pasirašys
Note on E247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Vandenys sakė trūksta tinklų, susitarėm, kad sudės patys ant mano DWG failo. Atsakyti: 11-22 pateiks vandenims perbraižytą trasą Atsakyti: 11-21 pateikta perbraižyta trasa vandenims Atsakyti: Vandenys suderino, suformuoti servitutai, reiks važiuot parašų Atsakyti: Servitutai pasirašymui nuomininkams išsiųsti el. paštu 11/26 Atsakyti: Surinkti parašai, reikia tikslinti topkę dėl melioracijos statinių Atsakyti: Pateikti priminiai Atsakyti: 12.23 pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų, laukiam atsakymo Atsakyti: Servitutai+mel. Proj. + SUVA Atsakyti: Užpildytas medžiagų kiekis, skaičiuojama sąmatą Atsakyti: Gauta sąmata, laukiam mel projekto ir bus galima teikti SUVA Atsakyti: Kokia situacija su servitutais ? Atsakyti: Servitutai pagal seną tvarką buvo kelti į ESO pasirašymui, sakė dar nepasirašyti, greičiausiai reiks kelt pagal naują tvarką į sistemą Atsakyti: Suformuoti servitutai per Geomatininkas Atsakyti: Pateikti servitutai ESO pasirasymui, truksta mel. Projekto, kad teikti SUVA, jauciu keliam byla be situ derinimu Atsakyti: Mel. Projektas pateiktas Atsakyti: SUVA pateiktas, išsiųstas likęs informacinis, byla suformuota be NŽT kol kas Atsakyti: Patvirtino SUVA, sukelsiu į galutinę bylą Atsakyti: RAA Atsakyti: RAA dovydas skaičiuoja. Servitutai atiduoti šakių r. Sav. Atsakyti: 02-10 planas apskaičuoti RAA iki nuostatų, reikia susisiekti su Kaminsku, dar nepasirašė nusiųsto servituto el paštu Atsakyti: Apskaičiuota RAA iki nuostatų, išsiųstas priminimas Kaminskui Atsakyti: 02-12 turi pateikti projektą su garantiniu dėl servituto Atsakyti: Pateiktas pataisytas, pasirašytas servitutas kompensacijai Atsakyti: Pateiktas projekas Atsakyti: ESO tikrina RAA, laukiam kompensacijų, servitutai su Šakių r. Sav. Atsakyti: Taiso RAA pastabas Atsakyti: RAA pastabos pataisytos iki nuostatų, visi servitutai su prašymais išsiųsti savivaldybei Atsakyti: Pateiktas projektas su pataisyta RAA Atsakyti: Trūksta servitutų su Šakių r. Sav. Pateikti 14d Atsakyti: 02-14 Išsiųsti servitutai savivaldybei su prašymais Atsakyti: 02.24 skambinsiu savivaldybei pasiteiraut kokia situacija Atsakyti: Pateikti servitutai notarui, laukiam RAA derinimo Atsakyti: RAA patvirtinta + Servitutai pas notarę Atsakyti: Pararytas priminimas, kad tvirtintu projketa Atsakyti: Paskambinta notarei vėl, dar negavo atsakymo iš registrų centro dėl servitutų naujos tvarkos, paprašė persiųsti laiškus pakartotinai, pažiūrės vėl Atsakyti: Sprendžiamas servitutų klausimas Atsakyti: Jeigu pirmadienį negausim ATS, statom MT į tą pačia vietą Atsakyti: Keičia projektą statant MT į tą pačią vietą. Atsakyti: Pateiktas projektas po MT vietos pakeitimo Atsakyti: Sklypų nuomininkai sakė išsiųs laišką notarei, suderintas susitikimo laikas Atsakyti: Pateikta konkursinė Atsakyti: Pateiktos žymos
Note on X247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 11/05 Atsakyti: Trūksta melioracijos
Note on Z247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 11/05
Note on AA247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 11/05 Atsakyti: 11-05 suderinta
Note on AD247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas, 344878
Note on AF247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paruošta Atsakyti: Laukiama ESO parašų Atsakyti: 02-14 išsiųsti Šakių savivaldybei po apskaičiavimo
Note on AH247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia mel. Projekto ir užnešti melioracijos statinius Atsakyti: Uzsakyta
Note on E248: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Subraižyta trasa, reikia derinti su gyventojais Atsakyti: Donatas matuoja topo 10-21 Atsakyti: Gautas papildymas, reikia rengti pirminiams Atsakyti: 11-22 planas teikti pirminius Atsakyti: 11.25 pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas + servitutai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Skaičiuoja sąmatą, servitutas liko Atsakyti: Samata gauta Atsakyti: Pateiktas projektas be servitutu ir informaciniu Atsakyti: Reikia sodų bendrijos susirinkimo pritarimo Atsakyti: Pateiktas projektas su garantinius servitutui Atsakyti: 02.05 pateikta su garantiniu servitutui ir SUVA Atsakyti: SUVA atmestas, servitutų kokia situacija ? Atsakyti: Suva pateikta, servitutas pas ESO pasirašyme Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu Atsakyti: SUVA, Laukiam kompensacijos, Servitutas su NŽT Atsakyti: SUVA pareikalavo KRS ir ESO derinimų. KRS pateikta Atsakyti: Pakartotinai pateikta SUVA Atsakyti: Atmestas suva Atsakyti: Pateikta iš naujo suva Atsakyti: Kostas pateiks SUVA Atsakyti: Nusiųsta SB pirmininkei dėl sutikimo korekcijos 03-19 Atsakyti: SB susirinkimas bus tik 06 viduryje Atsakyti: Gautas servituto derinimas, laukiam komp apmokejimo Atsakyti: Komp komanda nesutinka su NZT sprendimu, bendrauja tarpusavyje Atsakyti: Servitutas pas notare Atsakyti: Pasiteiraus pas savivaldybę kokia situacija Atsakyti: Tavo komentaras buvo, kad SB susirinkimas bus tik 06mėn viduryje. Servitutas pasirasytas Atsakyti: SB pirmininkei pateiktas protokolo pvz Atsakyti: SB protokolas gautas, teikia SUVA Atsakyti: 06-27 pateikta SUVA 365814 Atsakyti: Pateiktas komentaras dėl objekto perkėlimo ant gretutinės sutarties Atsakyti: Gauta SUVA 07-07 Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Reikia pateikti delspinigių netaikymo raštą Atsakyti: Pateiktas projektas ant naujos sutarties Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on AD248: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 349851 Atsakyti: 06-27 365814 Atsakyti: 07-04 gauta
Note on AF248: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengta, reikia ESO parašo Atsakyti: Pateikta NŽT Nr. 1GD-13035 Nežinau kam priskirta
Note on E249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Užduotys] Yra su šiuo komentaru susieta užduotis, kurios negalima peržiūrėti jūsų kliente. Komentaras: Laukiam pozemio papildymo Atsakyti: Reikia daryti Atsakyti: Matuoja Ovidijus/Donatas 11-04 Atsakyti: Įkelta topo Atsakyti: Tautvydas keičia trasą ir vyks derinti su sklp. Sav. Atsakyti: KPD esamos trasos nederina, prašo išlaikyti kuo didesni atstumą nuo paminklo, siūlo kabelį tiesti ties sklypo riba. Teikiant naujus sprendinius pakartotiniam derinimui pateikti ir aiškinamąjį projekto raštą. Atsakyti: Užsakytas topo papildymas 2024.12.31 Atsakyti: Su gyventojais suderinta, liko issiust 4 informacinius Atsakyti: Reikia topo papildymo Atsakyti: Topo papildymas gautas, reikia koreguoti Atsakyti: Kam bus priskirta ? Atsakyti: Yra priskirta Ridui Atsakyti: KPD+SUVA+Servitutas Atsakyti: Perderina projektą Atsakyti: Išsiųsta KPD, Žydų bendruomenei, Kauno raj. Sav. Reikia suderinti su 2 gyventojais Atsakyti: KPD derinimas gautas, žydu bendruomenė paprašė patikslinimo apie projektą, nusiunčiau situacijos planą su išnašais ant ortofoto Atsakyti: @Kostas Vilcinskas kam reikalingas derinimas su žydų bendruomene ? Kokia situacija su servitutu ar jis iš vis reikalingas ? Atsakyti: Servitutai pateikti kompensacijai 02-13 Atsakyti: Išsiųsta į KRS 02-04 GD-1619 Atsakyti: Skambinau į KRS, terminas 03-04, bet laukti tikrai tiek nereikės Pateikta giraitės vandenims pakartotiniam derinimui. 02-17 Atsakyti: KRS laukiam derinimo Servitutas laukiam kompensacijos Sodų bendrijos sutikimas Atsakyti: Servituto kompensacija sakė paskaičiuos šiandien Atsakyti: Nusiųsta pirmininkui pasirašyti ant servituto, taip pat turi surengti tarybos posėdį pasirašymui ant plano Kompensaciją paskaičiavo tik ant vienos servituto dalies, skambinau sakė paskaičiuos abiejų. Išsiųsta seniūnijai, tęsiami derinimai su gyventojais seniūnija atsiuntė derinimą Atsakyti: Gautas savivaldybės derinimas, laukiam parašo iš sodų bendrijos pirmininko servituto derinimui. Taip pat laukiama tautvydo el. pašto, nes projekte trūksta derinimų, o excelyje pažymėta, jog suderinta, galbūt rasime el. pašte. Atsakyti: Tautvydo el. pašto nėra, teks perderint su sklypų savininkais, sodų pirmininkas neatsiliepia į skambučius Atsakyti: Sodų pirmininkas atsakė į laišką, laukiam parašo, tuo tarpu siunčiu savivaldybei pasirašyti servitutą be pirmininko parašo Atsakyti: Išsiųstas servitutas savivaldybei Atsakyti: Derinama su likusiais gyventojais Atsakyti: Laukiama paskutinio parašo dėl AZ sutikimo, savivaldybės parašo ant servituto. Reikės siųsti servitutą notarui, sodų pirmininkas turi suorganizuoti tarybos posėdį. Tada bus MZDZ, sąmata, SUVA, byla. Atsakyti: Skambinau į krs dėl servituto, terminas balandžio 11 Atsakyti: MZ baigtas nusiųsta sąmatai, byla pradėta Atsakyti: Savivaldybė servituto dar nepasirašė, skambinau sodų pirmininkui paraginau kiek įmanoma operatyviau surengti SB valdybos posėdį, be posėdžio protokolo nepatvirtins suva. Taip pat trūksta dar vieno sutikimo dėl az, vis žada atsiųst, bet nesulaukiu, šiandien skambinau- neatsiliepia. Atsakyti: Gauta sąmata Atsakyti: Gautas sutikimas dėl AZ, iš KRS aplinkos skyriaus teiraujasi dėl situacijos su litvakais, parašiau, kad derinimo pagal turimus dabartinius duomenis mus nereikia. Atsakyti: Truksta tik bendrijos protokolo SUVAI (Pirmadieni skambina Ridas) Siandien yra savivaldybes terminas del servituto. Rengiama byla sukelimui be SUVA ir servituto. Atsakyti: Byla padaryta Atsakyti: Servituto nepasirašė, nes trūko SB derinimo, kai klausiau ar nieko netrūksta sakė jei kas susisieks, o dabar jau atsiuntė su pastabom ir sako teikti iš naujo Pateiktas servitutas į KRS su sodų bendrijos derinimu 04-14 Atsakyti: Pateiktas projektas be servituto ir SUVA Atsakyti: 04.18 skambinu SB pirmininkui dėl tarybos posėdžio, kurio vis dar neturim Atsakyti: 04.18 pateiksim projekta po pastabu Atsakyti: Skambinau SB pirmininkui, tikisi iki kitos savaitės paruošti Atsakyti: Gautas savivaldybės derinimas ant servituto, siųsim notarei Atsakyti: Servitutas išsiųstas notarei, SB pirmininkas juda su tarybos protokolu, atsiųs kai turės Atsakyti: Toliau laukiam valdybos protokolo, skambinta SB pirmininkui, neatsiliepia Atsakyti: Pažadėjo atsiųsti pirmadienį, savaitgalį važiuos gauti paskutinio parašo ant protokolo Atsakyti: Gautas protokolas, pateikta suva Atsakyti: Turi gauti SUVA šiandien ir teiksim bylą Atsakyti: Vis dar laukiam suva Atsakyti: Suva yra keliam byla po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Gauta pastabų, pataisyta ir perduota įkėlimui Atsakyti: 05.20 pateikta po ppastabu Atsakyti: Skambinau ESO PV sakė teikti dar sykį pasižiūrės atidžiau Atsakyti: Pateiktas projektas pakartotinai Atsakyti: Daro AZ Atsakyti: Pateikta maciuk ADA
Note on T249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: ZUJIENĖ EDITA Ramioji g. 2 dėl apskaitos iškėlimo iš KAS-100392 į KAS-91231 Atsakyti: Išsiųsti informaciniai 4 sklypams 01.10
Note on X249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 12.31 Kauno raj. sav. Atsakyti: Gauta pastaba, kad turi būti teikiamas formalus prašymas. Pakartotinai bus teikiamas pakeitus kabelio trasą dėl kpd derinimo Atsakyti: Pateikta su prašymu terminas iki 03-04 GD-1619
Note on Y249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 12.31 Zapyškio sen. Atsakyti: Gauta pastaba: kabelį tiesti kuo įmanoma toliau nuo kpd paminklo
Note on Z249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 12.31 giraitės vandenims Atsakyti: Išsiųsta giraitės vandenims pakartotinai, tačiau derinimas neaktualus, nes vandentiekio tinklų nėra.
Note on AA249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 12.31 Atsakyti: Suderinta 01.08
Note on AD249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-12 359164
Note on AF249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pienių g. suformuotas sklypas Atsakyti: Išsiųsta kompensacijai Atsakyti: Kompensacija gauta, po sodų pirmininko parašo siųsim savivaldybei Atsakyti: GD-3753 Pateikta KRS be sodų parašo 03-14 Atsakyti: Skambinau į krs dėl servituto, terminas balandžio 11 Atsakyti: Pateikta po pastabų 04-14 pakartotinai Atsakyti: GD-5717 Atsakyti: Pasirašys gegužės 7 dieną
Note on AI249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 12.31 Atsakyti: Gautos pastabos, teikiant pakartotiniam derinimui pateikt projekto aiškinamąjį raštą ir papildomai suderint kabelio trasą su Lietuvos žydų bendruomene
Note on E250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Užduotys] Yra su šiuo komentaru susieta užduotis, kurios negalima peržiūrėti jūsų kliente. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Ruošti dokumentus derinimams su sklypais Atsakyti: Derinama su institucijomis. Laukiam kol ESO pasirašys servitutinius br. Atsakyti: Pasirase ESO servitutus, kaukiam kompensaciju Atsakyti: Gauta pastaba is kompensacju, kad reikia taisyt servitutus Atsakyti: Pateikti servitutai ESO perderinimui Atsakyti: Topo papildymo reikia. Atsakyti: Niekas nedaryta, reikia koreguoti trasa Atsakyti: Keisti trasą + servitutas Atsakyti: Vyksta koregavimas Atsakyti: Teikiam pilną bylą be servituto Atsakyti: 02.05 pateiktas projektas su garantiniu Atsakyti: @Karolis Gylys Ar gautas nuomininko parašas ant SB ? Atsakyti: Išsiųstas servitutas nuomininkui Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Reikia gauti nuomininko parašą ant servituto ir teikiam su garantiniu tada Atsakyti: RC perduota ESO Atsakyti: Rakauskaitei perduoti servitutai, kita savaite bus tarybos posedis Atsakyti: Nusiustas paskutinis derinimas, dabar jau darbo grupe turi tvirtint Atsakyti: Atmete vel darbo grupe, nes ne ant ortofoto... Pateikem is naujo Atsakyti: Jei pavyks 27d pasirasymas Atsakyti: Servitutus pasirašo 09-30 pas notarę. Atsakyti: (sklypo unikalus nr. 4400-3125-5633) buvo pasirašytas Kauno m. 27 notarų biure 2025-08-05. Kiti 3 servitutai pasirašyti 09-30
Note on T250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1 savivaldybei, trūksta topo planui Atsakyti: Atsiuntė prieštaravimą, reikia esamo servituto planą pateikti.
Note on AF250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta nuomininko sutikimo Atsakyti: Išsiųsta savivaldybei 03-07, atsakymo negauta
Note on E251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Užduotys] Yra su šiuo komentaru susieta užduotis, kurios negalima peržiūrėti jūsų kliente. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Laukiam Vainoro atsakymo dėl esamo kabelio naikinimo. Atsakyti: Trūksta KPD derinimo, servitutas Atsakyti: Reikia TOPO papildymo Atsakyti: Kas vyksta su projektu ? Atsakyti: Niekas, reikia keisti trasa Atsakyti: Vyksta koregavimas Atsakyti: Pateikta perderinti institucijoms Atsakyti: @Karolis Gylys paspausk institucijas kad operatyviai suderintų. Atsakyti: Vyksta spaudimas Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas (servituto nebereikia) Atsakyti: 02.14 gautas atsakymas, kad uzklausa del duju altitudziu perduota archyvininkams Atsakyti: Karolis skambina dėl SUVA Atsakyti: 02-28 pateikta SUVA po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Žymos pateiktos į tivi Atsakyti: Pateikta ADA ESO
Note on R251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikės koreguoti
Note on T251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1 savivaldybei, trūksta topo planui Atsakyti: Atsiuntė prieštaravimą, reikia esamo servituto planą pateikti.
Note on U251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikės koreguoti
Note on V251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikės koreguoti
Note on E252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Kauno energija liepe 2m atsitraukt, pakoreguota trasa, laukiam vainoro atsakymo ar leis asfalta pjaut (11.11) Atsakyti: 11.26 paskambinta Vainorui ir išsiųsta pakartotinai Atsakyti: 12.16 vėl skambinta Vainorui paskubint derinimą, vėl prašė siųst pakartotinai Atsakyti: Vainoras suderino, brėžinys išsiųstas kitoms institucijoms pakartotinai, reikia spręsti klausimą su Telia, nes nederina, nesutampa su faktu šuliniai Atsakyti: Turi suderinti su Telia ir sklp. Sav. Atsakyti: Buvo Gytis derinti gyvai, nesutinka, reiks vykti gyvai su ESO atstovu apžiūrėt situaciją ir keisti sprendinius, nes Telia nederina taip pat Atsakyti: Kada suplanuotas vykimas ? Atsakyti: Susisiekta, 01-22 planuojama paskambinti ir vykti į vietą Atsakyti: Znutas sakė, kad tarp esamų kabelių pragręžt nėra šansų, ardant dangą per kiemą prieštarauja savininkė, perduota situacija ESO Atsakyti: Laukiam ESO atsakymo Atsakyti: Paskambinta Kauno energijai paraginti derinimą, Ovidijus pamatuos šulinį, dėl kurio Telia nederina Atsakyti: Kauno Energija prašė patikslinti pjūvį, patikslinus gaunasi per didelis kabelio gylis nuo prieduobės Atsakyti: Objektas laikinai pristabdomas Atsakyti: Pateikti sprendinius KMS Atsakyti: Gavom Kauno energijos derinimą gręžti 3 metrų gylyje Atsakyti: Derinama su Telia toliau po nuvykimo pamatuot šulinį Atsakyti: Keičia trasą/ siunčia informacinį/ teikia perderinti Atsakyti: Laukiam VERT arba moters atsakymo I siusta Maciukeviaciaus laiska Atsakyti: Laukiam informacijos iš ESO, greičiausiai Kovo mėn objektas nepajudės dar Atsakyti: "Supratau. Perdaviau eksploatavimo komandai. Jie turi nuspręsti kokiu būdu pakeisti kabelius. Manau truks apie mėnesį." Atsakyti: Arūnas Maciukevičius 2025-03-19 12:53:16Iki 2025.05.02 planuojame turėti sprendimą. Atsakyti: Iki 06.01 sklypo savininke turi issiimti iskelimo saygas arba irodyti, kad tinklai yra teiseti. Maciukevicius informuos Atsakyti: Laukiame atsakymo iš teisininko iki 2025-07-03 d. Atsakyti: Pakoreguoti sprendiniai, Išsiųsta sklypo savininkei planas el paštu Atsakyti: Savininkė nesutinka, perduota info Kostui parašyti į Tivį Atsakyti: Parasyta i TIVIS, kad vis tiek nesutinka Atsakyti: Keičiam sprendinius pagal eso prašymą Atsakyti: Pakoreguoti BR1 ir BR2, būtų gerai pateikti ESO ar jiems tiks Atsakyti: Pateikti pirminiai po Maciuko komentaro, laukiam sprendimo Atsakyti: Duota užklausa dėl suvyto kabelio Atsakyti: Perduota info i tivis del kabelio uzsakymo Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Perderina su vainoru Atsakyti: Pataisytas BR1 dėl vamzdžių ir prieduobių, išsiųsta Vainorui ir Telia pakartotinai Atsakyti: Paruoštas medžiagų žiniaraštis, jeigu nesugalvos pastabų, siųsiu apskaičiuoti Atsakyti: Gauti Telia ir savivaldybės derinimai, perduotas sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Gauta sąmata, pateikta SUVA, paruošta byla be konkursinės Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir konkursines Atsakyti: Pataisytos pastabos, laukiam suvos Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA garantiniu Atsakyti: Projektas atmestas, trūksta tik SUVA Atsakyti: Teiksiu SUVA iš naujo, bet tikėtina Kauno savivaldybė iškart atmes, nes prašo teikt prisijungus ESO vardu Atsakyti: Laukiam suvos ir bus galima teikt Atsakyti: Skambina dėl SUVA Atsakyti: Paskambinta savivaldybei dėl SUVA, sakė, jog projektas buvo pateiktas komisijai, kada gaus atsakymą nežino, paskubint negali irgi Atsakyti: paruošta pilna byla su SUVA Atsakyti: Pateiktas galutinis projektas su SUVA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Perduota sąmatos korekcijai Atsakyti: gauta sąmata, pataisyta byla Atsakyti: Pateiktas pakoreguotas projektas Atsakyti: Pateitkas projektas po pastabu Atsakyti: Pateikti įkainiai tvirtinimui Atsakyti: pateikti įkainiai Atsakyti: Pateikta ADA Atsakyti: REIKIA DELSPINIGIŲ RAŠTO
Note on W252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Jeigu Vainoras suderins, reiks derinti toliau, jeigu ne, ieškot naujų sprendinių Atsakyti: Sklypo savininkė prie TR kategoriškai prieš
Note on X252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 10-22 Atsakyti: Suderinta 10-30 Atsakyti: Kauno energija nederino, Vainorui siųsta pakartotinai (12-16 paskutinis)
Note on Z252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 10-22 Atsakyti: Suderinta 10-30 Atsakyti: Išsiųstas atnaujintas brėžinys 12-31
Note on AA252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 10-22 Atsakyti: 10-30 gautos pastabos, problemos su ryšių šulinių vietomis, pakoreguota ir išsiųsta vėl Atsakyti: Telia nederina dėl ryšių šulinių, kurie nesutampa su faktine vieta, išsiuntus su naujais žymėjimais, gautos identiškos pastabos Atsakyti: 01-07 skambinta ir išsiųsta pakartotinai Atsakyti: 02-06 išsiųsta pakartotinai, po to, kai Ovidujus buvo nuvykęs, 02-10 skambinta, nekelia Atsakyti: 07-18 pakoreguotas išsiųstas
Note on AB252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųstas atnaujintas brėžinys 12-31 su pjūviais
Note on AD252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nr. 25SUT-3918 Atsakyti: 25SUT-9836
Note on E253: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinama dėl MT vietos Atsakyti: Issiusta institucijoms, Via Lietuva Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Laukiam kol ESO pasirasys kelio prieda, kai gausim galutini Via suderinima teiksim SUVA Atsakyti: Tautvdas taiso kelių priedą. Atsakyti: Pateiktas Keliu priedas Via, gauta samata, galima formuoti bylą Atsakyti: SUVA yra ? Kas ir kada formuos bylą Atsakyti: Ridas, kai pasidarys savo darbus Atsakyti: Byla ruošiama Atsakyti: 01.27 bus pateiktas projektas ESO Atsakyti: VIA (psirašyti priedą) + SUVA Atsakyti: Issiusta Via pasirayti prieda Atsakyti: Laukiu RC prisijuingimo prie sąskaitų
Note on X253: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiųsta į Kazlų Rūdos ir Prienų sav. Atsakyti: Kazlū Rūdos derinimo nebereikia, Prienų sav. sako, kad ant projektų nebepasirašinėja
Note on AD253: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 340133 12-12 Atsakyti: 12.13 Prienų sav. atmetė, reikia teikt į nžt. Bus teikiamas, kada bus gautas via lietuvos derinimas
Note on AP253: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.20 Atsakyti: Gautos pastabos 12.03
Note on E254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai sprendiniai Atsakyti: Bus atsauktas, jau darbai padaryti....
Note on E255: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusibraižyta trasa, reikia 3 sutikimų dėl az, kitiems galima paleist informacinius, bandysiu derint nuotoliu Atsakyti: Gauti kontaktai, skambina, derina Atsakyti: Dominykas važiuoja paimti viena derinima, jei pavyks, liks 1 sutikimas del AZ ir 1 informacinis. Principinė pradėta bet dėl derinimu neturėjimo nebaigta Atsakyti: Kol kas planas 07.29 vaziuoti paimti sutikimus (vienas Utenoj) ir Augustui rysius pamatuot Atsakyti: Važiuot sutikimo nebėra plano, sklypo savininkė nesutinka Atsakyti: Parasytas pasiulymas trasos pakeitimo i tivis Atsakyti: Kontaktu nera, reikia nebent nuvaziuot i vieta paziuret ar ten gyvena kazkas, nes Gedas kaip suprantu nenori ilgint trasos Atsakyti: 08-13 važiuoja derinti su sklp sav. Atsakyti: Paskutinis parašas dėl apskaitos gautas. Išsiųstas paskutinis sutikimas sklypo savininkei, sakė pasitars su vyru Atsakyti: Pirminiai paruošti, laukiam atsakymo del paskutinio sutikimo Atsakyti: Nekelia sklp savininke, dar pabandysim Atsakyti: Kol kas nekelia ir is kito nr pasukus, jei pirmadieni bus tas pats, tada rasysim Gedui Atsakyti: Parasyta i tivis, kad nebekelia Atsakyti: Pakartotas klausimas TIVIS Atsakyti: Paskambinta sodu 13 del kabelio pravedimo vienas sake sutiktu laukiam kito numerio Atsakyti: Sugedo komentarai Atsakyti: Pateiktas galutinis projektas Atsakyti: pateikti įkainiai
Note on E256: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinama su Vainoru Atsakyti: 11-14 pakartotinai išsiųsta Vainorui su argumentais, o tiesiant per sklypus, vienas buto savininkas griežtai nesutinka Atsakyti: 11-27 išsiųsta pakartotinai Atsakyti: 12-06 Vainoras atsiuntė suderintą, tęsiamas toliau Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Kalbėta su sklypo savininku, sako leistų tiest kabelius, jeigu iškels atramą iš jo sklypo, kitu atveju ne Atsakyti: Reikia atsakyti į ESO komentarą dėl PU keitimo, jeigu sutiks keisti PU reikės pildyti topo ir papildomų deirnimų Atsakyti: Kalbeta su Maciukevicium, sake jokiu linijos iskelimu, darysim po esama ir siusim informacini. Kai gausim energijos derinima vaziuosim i vieta su Maciukevicium apsiziureti vieta Atsakyti: Padaryti šiluminių vamzdžių pjūviai, bet reikia koreguoti trasą Atsakyti: 01-21 dovydas apžiūri objektą vietoje. Siunčia derinti kauno energijai Atsakyti: Pakoreguota trasa, padaryti pjūviai ir pririšimai, išsiųsta Kauno energijai Atsakyti: Laukiam energijos atsakymo, 01-30d reiks skambint Atsakyti: Skambinsiu raginti derinimus Atsakyti: Paskambinta Kauno energijai paraginti derinimą Atsakyti: Jurgita buvo atsidarius brėžinį po pastabų, bet derinimo dar negavau Atsakyti: Objektais laikina sustabdytas Atsakyti: Gavom derinimą Kauno energijos Atsakyti: ESO derina su sklp. Sav. ( Kostas turi perduoti Kauno energijos derinimą) Atsakyti: Keičia trasą po esama AZ, teikia SUVA, rengia MZ Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Taiso pastabas, laukiam SUVA Atsakyti: 04.25 terminas Atsakyti: Suva gauta, byla pataisyta Atsakyti: Pateiktas galutinis projektas Atsakyti: Laukiam žymų Atsakyti: Žymos pateiktos 05-13 Atsakyti: Pateikta ADA maciukevičiui
Note on U256: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta skaičiuot
Note on X256: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vainoras suderino, trūksta Kauno energijos (12-10)
Note on AB256: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: trūksta Kauno energijos (siųsta 12-10) Atsakyti: Skambinta Kauno energijai, gauti trasos brėžiniai ir pastabos, reiks koreguoti trasą ir daryti pjūvius
Note on AD256: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vainoras suderino, trūksta Kauno energijos (12-10) Atsakyti: 354238 Atsakyti: 355108
Note on E257: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Užduotys] Yra su šiuo komentaru susieta užduotis, kurios negalima peržiūrėti jūsų kliente. Komentaras: Derina su institucijoms Atsakyti: SUVA + servitutai Atsakyti: Servitutas, laukiam kol atsiųs pilną bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: ESO pateikė pastabas- pateikti pjūvius su realiom altitudėm. @Kostas Vilcinskas jeigu pirmadienį Audingas nepasirašys servitutų- paskambink jam ir paragink. Ačiū Atsakyti: 02-14 Rimantas turi pataisyti pastabas. Reikės teikti projektą su garantiniu raštu dėl servitutų Atsakyti: Pateikti servitutai kompensacijoms Atsakyti: 02.17 issiusti servitutai savivaldybei Atsakyti: Gautos servitutų pastabos, reikia perdaryt ant ortofoto Atsakyti: Derinamas aktavimas su garantiniu, pateikta info Žliobai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Patvirtintas. Lauikiam servitutų kada aktuot galėsim Atsakyti: vizuojami servitutai , 04-15 posėdis bus savivaldybėje, vienas sklypas KMS nuosavybė Atsakyti: 04.25 issiusta notarei ir KMS (uzklausta kada pasirasymas) Atsakyti: Pasirasymas pas notare 05.06 14val. Atsakyti: Pateikta ADA maciukevičiui, reikės po patvirtinimo teikti delspinigių pagrindimą Atsakyti: DELSPINIGIŲ GRINDIMAS
Note on E258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengiami sprendiniai Atsakyti: Pakamaris matuoja papildymą Atsakyti: Topo gauta Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukia kelininko, teiks SUVA Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Turi pateikti po pastabų Atsakyti: Registruoja AZ Atsakyti: Perduoti įkainiai
Note on AJ258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1-25-7913
Note on AN258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nr. G1- 666
Note on E259: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikė sprendinius- visiška nesamonė Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: Pateiks pirminius Kostas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateiktos pastabos taisymui Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Perduotas teisininkei Atsakyti: Pateikta viai, laukiam kol esrova atsiųs kontaktus, reikia du sklypus suderint. Atsakyti: Kontaktus iš esrovos gavau, laukiu via atsakymo. Atsakyti: Viai reikia tik priedą paruošt, bet laukiu KPD ir seniūnijos derinimų. Atsakyti: Derinimai gauti, 16d viai išsiunčiau variantą su spinta jų sklype, nes nėra galimybės suderinti AZ. Atsakyti: Sužiūrima kiek žmonių derinimų trūksta, planuosiu bendrą važiavimą kartu su 259 objektu. Atsakyti: Gyentojų derinimai yra Atsakyti: Vieną derinimą 07-31 Arvydas dar paims, kitiem Eso leido siųst informacinius, suruošti informaciniai. Trūksta tik VIA derinimo, pateikta ESO pasirašyt priedą. Atsakyti: 07-31 surinkti įmanomi parašai, pateikta viai, ESO leido siųst informacinius likusiems, 08-01 išsiunčiu suruoštus informacinius. Atsakyti: Vieno derinimo reikia dėl spintos vietos, 07-06 aptarėm vietoje, 07-07 skambinau, sakė šią sav. atsiųs. Iš derinimų trūksta tik via, informacinius išsiunčiau. Atsakyti: Sia savaite keliam byla be VIA ir SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir VIA Atsakyti: Pateikta SUVA, ištaisytos pastabos. Atsakyti: SUVA terminas 09-01 Atsakyti: Pateikta po pastabu be SUVA Atsakyti: Ištaisytos pastabos, trūksta SUVA Atsakyti: 25SUT-2355 pateikta papildomi dok. Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA garantiniu Atsakyti: SS - nėra NŽT sutikimo Atsakyti: 25SUT-9617 09-29 Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: patvirtintas Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on AE259: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Apšvietimas kita linija iš pp-310 prijungtas, nereikia perjungt
Note on AJ259: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-02 pateikta
Note on E260: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiks pirminius Kostas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pirminiai patvirtinti Atsakyti: Perduotas teisininkei Atsakyti: 06-21 pakeisti sprendiniai ir pateikta Via ir Telia derinti. Atsakyti: 06-30 pateikta geoprojektam pildyt topo ryšių tinklais. Atsakyti: Via atmetė, pakeičiau trasą, nusiunčiau tiesiai derintojui, kad pasižėtų, jei viskas tiks, paruošiu priedą ir pateiksiu per naujo bendru paštu derint. Atsakyti: Ištaisytos VIA pastabos, laukiu ryšių papildomo prieš teikdamas viai per naujo. Atsakyti: Trūksta topo, perduota geoprojektai 06-30, rašyta papildomai, Tomas skambino, atsakymo nėra. Reikia vieno AZ sutikimo, ESO pateikti kontaktai ne tų žmonių. Kai papildys topo ir jei ryšiai nemaišys, bandysiu ieškot per kaimynus. Atsakyti: Pateiktas papildymas Atsakyti: Topo papildyme trūksta pusės pastabose pažymėtų tinklų, paklausta ar buvo matuota. Atsakyti: Telia suderino, pateikta Viai 07-21 Atsakyti: Sužiūrima kiek žmonių derinimų trūksta, planuosiu bendrą važiavimą kartu su 258 objektu. Atsakyti: Laukiam kontaktų iš ESO Atsakyti: 08-05 važiuoju į vietą likusių derinimų susirinkt. Atsakyti: Gauti trūkstami parašai, iki penktadienio turėtų atsiųst AZ sutikimus vieno sklypo ir bus viskas. Atsakyti: Pagal realią situaciją pakeisti sprendiniai, nes žmonės prieštaravo prieš tai buvusiems esrovos sprendiniams. 08-07 gavau AZ sutikimus, pateiksiu perderint Telia ir savivaldybe. Atsakyti: Pateikta skaičiuot sąmatą, trūksta savivaldybės derinimo. Atsakyti: Sudėta visa byla, laukiam savivaldybės derinimo. Atsakyti: 08-17 skambinau kelininkui, atostogavo, sakė šią sav turėtumėm gaut, bandysiu pasiskambint dar, jei šiandien neatsiųs. Atsakyti: 08-22 skambinau kelininkui, neatsiliepia. Atsakyti: Trūksta tik SUVA ir kelininko Atsakyti: 08-25 Kelininkas du kartus neatsiliepė Atsakyti: 08-29 pateikta SUVA 25SUT-4579. Paruošta byla įkėlimui be SUVA. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pastabos ištaisytos, paruošta konkursinė, laukiam SUVA. Atsakyti: 25SUT-4579 Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA garantiniu Atsakyti: SS - nėra NŽT sutikimo Atsakyti: 25SUT-9626 09-29 Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: patvirtintas
Note on AA260: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Atsakė kad tinka senasis derinimas.
Note on E261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11/26 vykstu derinti su vartotojais Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derinama su institucijom 12/04 Atsakyti: Reikia melioracijos projekto Atsakyti: Uzsakytas mel projektas Atsakyti: Trūksta sutikimo iš parko g. 13 (kontaktuota 12/19) ir sklypo kur numatoma MT (siųsta 12/23) Atsakyti: Seniųnija turi pateikti prašymą dėl atramų gatvių apšvietimui Atsakyti: 01-06 skambinau parko g. 13 ir MT sklypo savininkei, sutikimus pažadėjo atsiųsti Atsakyti: Gautas seniūnijos prašymas dėl atramų Atsakyti: 01-06 kontaktuota su ViaLietuva, dokumentas nagrinėjamas, terminas jų teigimu iki sausio 21 d. Atsakyti: Parko g. 13 gautas sutikimas Atsakyti: Gautos pastabos is ViaLietuva Atsakyti: Pateiktas kelio priedas ESO pasirasymui Atsakyti: Išsiųsta Via Lietuva pakartotinai Atsakyti: Gautas sutikimas iš MT sklypo savininkės Atsakyti: Ruošiamas MZDZ Atsakyti: ViaLietuva suderinta Atsakyti: Pradėta rengti byla Atsakyti: Gavus Mel. Projekta, reikti SUVA, kelti byla Atsakyti: Gauta samata Atsakyti: Liko SUVA ir Mel. projektas Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Parasytas priminimas, kad pateiktas projketas tvirtinimui Atsakyti: SUVA teikta 02-11 346529 Atsakyti: Atmetė SUVA Atsakyti: Pakoreguoti sprendiniai pagal NŽT pastabas Nusiųsta MT sklypo savininkei naujų sprendinių derinimui Gautas derinimas iš sklypo, SUVA pateikta pakartotinai 02-19 Atsakyti: Derinimai pataisyti ir sukelti į bylą Melioracijos projektas pataisytas Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: Kostas registruoja žymas Atsakyti: Laukiam įkainiu atmetimo
Note on W261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta parko g. 13 az sutikimo (kontaktuota 12/19 ) Atsakyti: 12/23 siųstas sutikimas dėl az, sklypo, kur numtoma MT, savininkei. Atsakyti: Gautas MT sklypo savininkės sutikimas
Note on X261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 12/04
Note on Y261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 12/04 Atsakyti: Turi pateikti prašymą dėl atramų
Note on Z261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 12/04
Note on AA261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 12/04
Note on AE261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Seniūnija turi pateikti prašymą dėl atramų išpirkimo gatvių apšvietimui Atsakyti: Prašymas gautas
Note on AG261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 12/04
Note on AH261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia daryti Atsakyti: 12.12 uzsakytas mel projektas
Note on AJ261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 12/04
Note on E262: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kostas padarys RAA 10-23 Atsakyti: Taiso pastabas
Note on E263: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinama su vartotojais Atsakyti: Servitutai, MŽ Atsakyti: Servitutai pateikti savivaldybei Atsakyti: Servitutai, KPD, informaciniai, SUVA Atsakyti: Laukiam servitutų Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Registruojam žymas Atsakyti: ESO tvirtina AZ
Note on E264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Niekas nedaryta kol kas Atsakyti: Kada planas pradėti ? Atsakyti: 01mėn. 23-24 d., sutvarkius esamus objektus, bus derinama MT vieta ir projektuojama toliau Atsakyti: Niekas nedaryta Atsakyti: Laikinai stabdom Atsakyti: Surasta preliminari MT vieta, pagalvotos spintų vietos Atsakyti: 29 važiuoja derinti Atsakyti: Nusiųsta info topo geodezams patikslinti sklypų ribas Atsakyti: Buvau derinti, koreguojamas brėžinys pagal gyventojų norus Atsakyti: BR1 pilnai užbaigtas, dar išsiųsti sprendiniai keturiems gyventojams el. paštu, išsiųsta Via Lietuvai, ruošiamas BR2 Atsakyti: Gauti dar pora derinimų el. paštu, likę keli informaciniai, 06-09 pateiksim pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pataisytos pastabos, parašyti argumentai BR1 sprendiniams Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Vis tiek nurodė sumažinti KS/KAS kiekį, planas 06/16 perderinti su gyventojais, perbraižyti ir pateikti Atsakyti: Turėtų ant dienų pareit Via Lietuva atsakymas, jei nebus rimtų pastabų, bus ruošiamas žiniaraštis Atsakyti: Išsiųsta derinti visom institucijom Atsakyti: Gautas Via Lietuva atsakymas, didelių pastabų trasai nėra, ruošiamas kelių priedas, gauti statybos ir žemės ūkio skyrių derinimai Atsakyti: Laukiam pasirašyto priedo, perduotas sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Gavom sąmatą, reikia gaut pasirašytą priedą ir nusiųsti via lietuva Atsakyti: Pateikta byla be VIA, SUVA Atsakyti: Išsiųsta Via Lietuvai su pasirašytu priedu, dar dėl visa ko išsiųsta ir Telia Atsakyti: Gautas pasirašytas kelių priedas, bus teikiama SUVA, ruošiama konkursinė medžiaga Atsakyti: Pateiktos dvi suva, nes persipina ribos, parengta konkursinė medžiaga, sulaukus suvos bus galima kelti bylą Atsakyti: Susisiekta su apšvietimo įmone, sakė elektrikas peržiūrai priskirtas Atsakyti: Gauta SUVA iš NŽT, reikia nuspręst ar kelti bylą taip, ar palaukti dar savivaldybės suvos. Gautas apšvietimo derinimas Atsakyti: Keliam bylą Atsakyti: Pateiktas projektas be vienos SUVA Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Grindžiam delspinigius Atsakyti: Tikslina delspinigių raštą
Note on X264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-19
Note on Y264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-19
Note on AD264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-15 savivaldybė 368198 Atsakyti: 07-16 nzt 368202
Note on AE264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-27 pakartotinai
Note on AJ264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-04 Atsakyti: 07-08 su pasirašytu priedu
Note on E265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-08 derina su gyventojais + daro foto Atsakyti: Trūksta 3 parašų, 2 iš jų eina susisiekti, todėl tęsim el. paštu, 1 moteris atsisako pasirašyti, nes savininkė dukra, kuri gyvena Norvegijoje, viena iš kaimo gyventojų sutiko paprašyti kontaktų ir atsiųsti man. Atsakyti: Koreguojamas planas pagal derinimus Atsakyti: Koreguojama trasa pagal pastabas Atsakyti: Trasa pakoreguota, siunčiami derinimai el. paštu, laukiama kontaktų iš dirbamos žemės sklypų Atsakyti: Derinimai el. paštu pradėti, informaciniai išsiųsti, laukiam info. ką daryti dėl atramų, kurias vartotojas nori pasilikti sau. Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Gautas atsakymas iš telia- reikia pildyti tinklus Atsakyti: Gautas atsakymas iš melioracijos, reikia projekto Atsakyti: Ar trasa galutinė ? Atsakyti: Galutinė Atsakyti: Gauti dar du parašai, liko paskutinis gyventojas, prašymas dėl atramų gautas. Atsakyti: Ruošiama kabelių lentelė Atsakyti: Reikia pildyti Telia, ar pateikta topografam? Atsakyti: 03-04 perduota geoprojektams papildyti tinklus Atsakyti: Gautas papildymas Atsakyti: Išsiųsta derinti institucijoms Atsakyti: Gautas telia derinimas, laukiam savivaldybės derinimo, tada užsakom melioracijos projektą. Atsakyti: Rengia MZ. Mel proj užsakytas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: pataisyta Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pirminiai patvirtinti Atsakyti: MŽ + sąmata + SUVA Atsakyti: Suva pateikta, MZ padaryta, nusiųsta sąmatai Atsakyti: Sąmata gauta Atsakyti: Reikia suderint su dviem sklypų savininkėm dėl spintų apjungimo į vieną. Viena iš jų neatsiliepia kita prieštarauja- nori turėti savo asmeninę spinta, sako reikia atvažiuoti į vietą ir tartis, galbūt sutiktų, bet telefonu nesivelia į kalbas. Atsakyti: Kitas variantas išsiųsti informacinius ir laukti, spinta į jokį sklypą nepatenka. Atsakyti: Spintas apjungti i viena liepe Slicius, manau siunciam informacini ir viskas. Turim samata, darom byla ir keliam be SUVA (24d terminas) Atsakyti: Byla paruošta Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: SUVA atmetė, reikia ESO derinimo, Kostas užprašė Atsakyti: Pateikta iš naujo suva Atsakyti: Atmestas projektas. Reikia SUVA ir konkursinės Atsakyti: Suva terminas 04-29, konkursinė bus ruošiama Atsakyti: Konkursinė paruošta, trūksta tik suvos Atsakyti: Suva turim, atiduoti projektą Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Delspinigių raštas
Note on U265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: ruošiamas Atsakyti: Reikės pakoreguot
Note on X265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-17 siųsta Atsakyti: 03-19 naujai
Note on Y265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-17 siųsta Atsakyti: 03-19 naujai
Note on Z265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-17 siųsta Atsakyti: Gautas 01-21
Note on AA265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-17 siųsta Atsakyti: Pildyti tinklus Atsakyti: 03-19 naujai
Note on AD265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 354445 Atsakyti: 355527
Note on AG265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-17 siųsta Atsakyti: Nederina, reikia projekto
Note on AH265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia užsakyti Atsakyti: Užsakyta 03-21
Note on E266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma trasa Atsakyti: Pirmadieni skambinu žmonėm antradieni arba trečdn. važiuoju Atsakyti: Trečiadienį važiuoju Atsakyti: 01-30 važiuoju likusių parašų Atsakyti: Liko 65 proc. Parašų, bet kažkiek nebus nes nėra kontaktų/negyvena Atsakyti: Šiom dienom pasibaigsiu iki galo trasos korekcijas po derinimų ir bus galima pasiteikt pirminius. Atsakyti: Baigiau tvarkytis BR01 Darausi KL, principinę ir teiksim pirminius. Atsakyti: Liko susirašyt ilgius BR02, abonentų , trumpus pasiskaičiuot ir bus galima teikt pirminius. Atsakyti: Reik pateikt pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Trūksta vandenų, ViaLT suderinimo. Kai gausiu tada rengsiu servitutą, SUVA, informacinius likusius ir t.t. Atsakyti: Vandenys suderino, Via derinimas nėra reikalingas, todėl nelaukiu jų. Parengti du servitutai, perduota Kostui, kad įkeltų į TIVI pasirašymui. Su vienu nuomininku reiks suderinti. Atsakyti: Reikia parengt informacinius ir SUVA pateikt Atsakyti: Informacinius išsiunčiau, SUVA pateikiau, servitutus padariau ir perdaviau Kostui kad įkeltų į TIVĮ pasirašymui, man atrodo, kad įkėlė. Atsakyti: Dėl servituto reik suderint su nuominku vieną, skambinau seniūnei, kad duotų kontaktą, nekėlė, ryt skambinsiu vėl. Atsakyti: Nuomininkę radau, servitutą išsiunčiau el. paštu. ESO servitutus pasirašė, pateikiau kompensacijoms. Atsakyti: Trūksta Via suderinimo dar. Skambinau šiandien, terminas Gegužės 2d. Atsakyti: Gavus Via daryti MZDZ, byla Atsakyti: Via gavau, baiginėju MZDZ, rengiu dokus bylai. Nuomininkė pasirašys servitutą po švenčių, tada teikiu Rokiškio savivaldybei abu servitutus. Atsakyti: Pateiktas MZDZ sąmatai. Atsakyti: Viskas paruošta, likę SUVA ir servitutai. Atsakyti: Servitutai pateikti savivaldybei 04-23 Atsakyti: 04-24 pateikti servitutai po pastabų. Buvau pamiršęs prašymus prikabint ADOC'e. Kostui perduota, kad gali pateikt pilną bylą be servitutų. Atsakyti: Pateiktas projektas be servitutu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: Servitutai pateikti po pastabų 05-06 Atsakyti: Skambinsiuos ryt techniniui, koreguot šiek tiek trasą reik. Atsakyti: ESO techninis iki 19d atostogose, jį pavaduoja bet jis nieko nežino, tai pirmadieni skambinsiuos techniniui vėl išsiaiškint situacija. Atsakyti: Šiandien paskambinau, pasirodo iki ketvirtadienio atostogose, DALIUS VAIŽMUŽIS, 8 686 99145. Sakė ketvirtadieni bus prie kompo tada pasižiūrėsim. Atsakyti: Skambinau techniniui, rytoj nuvažiuos į vietą, pirmadienį sakė pasiskambinam. Atsakyti: Su techniniui „išsiaiškinom“, išsiunčiau sprendinius savivaldybės atstovui. Bus likęs vienas servitutas, kuris pateiktas savivaldybei, reikia sulaukt derintojo suderinimo. Atsakyti: Savivaldybės atstovas turėjo pastabų, pakoregavau sprendinius ir pateikiau atgal jam Atsakyti: Savivaldybė suderino sprendinius. Pateikiau servitutą kompensacijoms, tada pateiksiu savivaldybei. Reikės pasikoreguot pilną bylą, atsirado pora papildomų gręžimų ir pan. Atsakyti: Servitutą pateikiau savivaldybei. Atsakyti: Viskas sutvarkyta, likęs servitutas Atsakyti: Šiandien/pirmadieni atsiųs teigiamą atsakymą dėl servituto. Pasiteiksiu kompensacijoms kad apmokėtų ir kreipsimės į notarę Ritą Šabanskienę Atsakyti: Iš savivaldybės pritarimą gavau, perdaviau kompensacijoms kad apmokėtų. Atsakyti: Mokėjimą padarys 12d ir įkels į TIVĮ Atsakyti: Gedas nori palaukt kol bus zinoma pasirasymo data, tik tada tvirtins garantini rasta Atsakyti: Servitutas pateiktas notarams, pirmadieni pasisuksiu pasiklaust dėl pasirašymo laiko. Atsakyti: Skambinau notarei, sakė dokai tinkami, per 5d.d. paruoš sutartį, ją pateikti reikės savivaldybei, ir tada beliks laikus susiderint Atsakyti: Su savivaldybe ir viskas suderinta. Likę susiderint pasirašymo laiką. Notarė nederina, reikės man, davė laikus kada ji gali, dabar derinu su savivaldybe, poto su ESO atstovu. Atsakyti: 06-30 11:00 pasirašomi servitutai pas notarę Rita Šabanskienė Atsakyti: Pateikta su garantiniu rastu Atsakyti: Atmete del didelio kiekio nesuderintu vartotoju Atsakyti: Augustas 30d. Važiuoja derinti Atsakyti: Gedo komentaras: “Mindaugo vadovas Vilius Grigaliūnas. Tai dar palaukime 😊” Atsakyti: Teiks projektą pakartotinai su paaiškinimais Atsakyti: ESO nori suderinti su zmonemis, atsiunte kontaktus, Augustas skambins Atsakyti: Kontaktai tie patys, kurie buvo prieš tai. Lyg sakėt, kad atrašysit į TIVI Atsakyti: Ketvirtadieni Augustas vaziuoja pora parasu paimt Atsakyti: Pateiktas projektas po papildomo vaziavimo su papildyta derinimo suvestine Atsakyti: Tikslina delspinigių raštą
Note on T266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-23 perduota adm.
Note on X266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-26 išsiųsta
Note on Y266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-26 išsiųsta l.zolubiene@rokiskis.lt Atsakyti: 03-27 suderinta
Note on Z266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-26 išsiųsta Atsakyti: 04-09 persiunčiau į kitą emailą. Atsakyti: 04-10 suderinta
Note on AD266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 355035 04-11 pateikta Atsakyti: 04-23 suderinta
Note on AE266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta seniūnijai
Note on AF266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2 servitutai su Rokiškio sav. +reiks vieno parašo iš nuomininko Atsakyti: Nuomininkė pasirašys po vėlykų, viskas jai tinka, tik neturi galimybės dabar nes yra užsienyje. Kai gausiu jos parašą, abu servitutus pateiksiu Rokiškio raj. sav. Atsakyti: 04-23 pateikta savivaldybei. Atsakyti: Servitutai pateikti po pastabų 05-06
Note on AI266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-26 išsiųsta Atsakyti: 03-27 suderinta su pastaba
Note on AJ266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-26 išsiųsta Atsakyti: Skambinau, terminas Gegužės 2d, projektas pas specialistą Atsakyti: 04-17 suderinta
Note on AL266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-26 išsiųsta Atsakyti: Nereikia derintis.
Note on E267: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Susisiekta su moterim dėl ST pas ją sklype. Neprieštarauja, trasa +- preliminari yra pabraižyta, bandysiu derintis su žmonėm laikus, tuo pačiu ir su 265 obj (nes netoli vienas kito). Dabar braižausi trasą 265. Atsakyti: Pirmadieni skambinu žmonėm antradieni arba trečdn. važiuoju Atsakyti: Trečiadienį važiuoju Atsakyti: Galima pateikt pirminiams. Atsakyti: 01-30 važiuoju likusio parašo Atsakyti: Liko 20 proc parašų Atsakyti: Pirminiai pateikti Atsakyti: Likę dviejų sklypų sutikimai (mama ir sūnus). Sūnus pasirašys el. parašu, mamai nuveš popierinius variantus ir atsiųs man, bet gyvena skirtinguose miestuose, sakė pasirašys ne greičiau nei per 2 sav. Atsakyti: Sutikimų nelauksiu, yra pastabų dėl pirminių, pasidarysiu demontavimo schemą iki ryt ir galima bus kelt po postabų. Atsakyti: Kostas įkels pirminius po pastabų. Atsakyti: Reikės topo papildymo, nes ESO nori ST ant kitos atramos nei kad buvo numatyta sąlygose. Atsakyti: Pakoreguoti sprendiniai dėl stulpinės ir išsiųsti sklypo savininkui. Su juo kalbėjau telefonu, kaip ir viskas ok, tik užtruks pasirašymas, nes turi vežt atsispaudinęs dokus mamai, nežino kada tiksliai su ja susitiks, pats pasirašys el. parašu. Atsakyti: Galima pateikt pirminius po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta institucijoms. Atsakyti: Pateikta SUVA. Likęs sutikimas iš privataus sklypo, bylos dokumentai, sąmata. Atsakyti: Vėliausiai pirmadienį pasirašys ir atsius dokus. Atsakyti: Laukiam tik mel projekto Atsakyti: Galim teikti pilną bylą Atsakyti: Pateikta byla pilna Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Atsiuntė pastabas. Pataisiau, reik pateikt konkursinę atgal, Kostui perdaviau. Atsakyti: Taiso pastaba Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateiktos žymos ESO
Note on T267: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Perduota išsiuntimui 03-27
Note on X267: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-18 išsiųsta Atsakyti: GD-1148 Atsakyti: 03-21 suderinta
Note on Y267: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-18 išsiųsta Atsakyti: 03-18 suderinta
Note on AD267: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 352494 03-26 Atsakyti: 04-07 gauta
Note on E268: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta dėl informacijos Atsakyti: Pateikta visa info rangovui. Laukiam sprrendinių Atsakyti: 04.28 pateiks medziaga pirminiams Atsakyti: 05.27 pateiks dokus Atsakyti: Kostas peržiūri sprendinius, teikia pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Vis dar taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu, pateiktas Via priedas ESO pasirasyti Atsakyti: Derina su sklypais del trasos keitimo (ne per piliakalni) Atsakyti: Vis dar derina... Atsakyti: 12.08 susitinka su savininku Atsakyti: Reikia uzsakyti papildyma, gavo zmoniu sutikimus Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateiktos pastabos Atsakyti: Topo papildymas subraizytas 01.09, laukiam Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Uzklausta mel projekto, deimonas sake jau nedaug liko Atsakyti: turim parengti MŽ Atsakyti: Eimutis daro mzdz Atsakyti: Ana skaiciuoja pagal nauja MZDZ Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Persiustos pastabos deimonui Atsakyti: Ana taiso samata, Ziede sukels Atsakyti: Deimonas renka parasus ant sutikimu
Note on I268: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: uzsakyta Atsakyti: padarytas
Note on E269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kostas parašė į TIVI dėl išpildomosios (05mėn daryti darbai aplink transformatorines). Atsakyti: Skambinau vienam sklypo nuomininkui, kurio reikės parašo ant servituto, bet nekelia. Atsakyti: Susisiekiau su sklp. savininko turbūt, kad žmona. Nusiunčiau jiem laišką, atskambino, sakė lyg planuoja parduot tą sklypą, kitos savaitės pradžioj pateiks atsakymą, nes galimai sprendinius reiks pasiderint su naujais sklypo savininkais. Jei nesulaukiu atsakymo 30d, antros dienos pusėj skambinu +37060323587 Atsakyti: Nebevažiuoju pirmadieni, ruošiu sprendinius pirminiams, turbūt kažkas iš plačiajuosčio prasuks ryšius pamatuot Atsakyti: Pirminius pateiksim 07-04 darbo gale, arba 07-07 pirmos dienos pusėj Atsakyti: Išsiųsti preliminarūs sprendiniai sklypo nuomininkui. Galimai reikės pildyt topo (arba pačiam pasipiešt). Atsakyti: Šiandien skambinau nuomininkui, nekėlė. Atsakyti: Pateikti pakoreguoti sprendiniai sklp. nuominkui, nes pradžioj galvojo, kad kalbam apie kitą sklypą ☺️. Sakė į savaitės galą bandyt pasiskambint. Atsakyti: Padarytas servitutas, nusiųstas sklp. nuomininkui pasirašyti. Jei pasirašys, ruošiuosi sprendinius pirminių pateikimui. Atsakyti: Šiandien pasuksiu nuominkui, nes parašo taip ir negavau dar kolkas. Atsakyti: Nuomininkui skambinau, sakė iki savaitės galo turėtų atsiųst pasirašytą. 100proc. dar nėra, bet ruošiuosi sprendinius iki galo pirminių pateikimui. Atsakyti: Rytoj (07-17) pirmos dienos pusėj bus galima pateikti pirminius. Atsakyti: Perduota Kostui, kad pateiktų pirminius. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: Pastabos sutvarkytos, bet reik pasimatuot ryšius. Marijus važiuos pro šoną, dar nežino kada, bet turbūt ketvirtadienį arba kitos sav. pradžioj. Atsakyti: Skambinau sklp. nuomininkui, nekelia. Atsakyti: Skambinau sklp. nuomininkui, nekelia. Atsakyti: Atrašė sms, kad bandys snd pažiūrėt/pasirašyti Atsakyti: Nuomininkas pasirašė. Reik sulaukt kol Marijus pamatuos ryšius, pasidarysiu signalų sąrašą ir teiksim pirminius po pastabų Atsakyti: Sprendinius išsiunčiau institucijoms, trečiadieni Kasparas važiuos į Ignaliną, pamatuos ryšius. Tada bus galima pasiteikti pirminiams. Atsakyti: Galima pateikt pirminius, perduota Kostui. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 08.05 teiksim pirminius po pastabu Atsakyti: Galima pateikt pirminius po pastabų, Kostui perduota. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taisomi pirminiai Atsakyti: Galima pateikti pirminius po pastabų. Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Skambinau savivaldybei/seniūnijai. Savivaldybė prašė kitu el. paštu pateikti sprendinius, seniūnas tuoj susižiūrės ir perskambins. Atsakyti: Liko SUVA (pateikta); Du servitutai, vienas su NŽT, kitas su savivaldybe (nieko negalim daryt dabar su jais); Ir likę ruoštis pilną bylą. Atsakyti: Reikia mel. projekto Atsakyti: Ruošiu žiniaraštį, šiandien pateiksiu. Likęs mel. projektas, SUVA (du prašymai, numeriukai nurodyti prie komentarų) ir 2 servitutai (NŽT/savivaldybė). Atsakyti: Gautas sutikimas Suva 25SUT-3013 Atsakyti: Gaunam MP ir teikiam projekta i tivis Atsakyti: Trūksta dar SUVA vieno sutikimo (buvo du teikti, vienas gautas, kitas dar ne). Atsakyti: Reik nuasmeninti mel. projektą, įkelti į konkursinę ir galima pateikti pilną bylą be SUVA ir servitutų. Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir servitutu Atsakyti: Projektas atmestas Atsakyti: Negalim dar pateikt servitutu, laukiam karanis kol garantinus patvirtins Atsakyti: Pataisysiu per šiandien pastabas likusias Atsakyti: Reiks su Kostu peržiūrėt KL ir BR02, ESO sako, kad nesutampa ilgiai, pagal mane viskas sutampa. Atsakyti: Laukiam servituto Atsakyti: Kostas pateiks servitutus į TIVI pasirašymui. Tada teiksiu abu NŽT el. paštu. Atsakyti: Servitutus pateikiau kompensacijoms, kai gausiu, teikiu juos į NŽT, paštu. Atsakyti: Servitutai pateikti NŽT 09-25 1GD-77007 1GD-77010 Atsakyti: 4400-4283-4015 jau pasirašė pas notarus servitutą, kitas dar kaba pas NŽT. 10-03 1GD-77007 šitas liko Atsakyti: 10-10 paprašė pridėti papildomai komp. raštą, pridėjau ir nusiunčiau tikrintojai atgal. Atsakyti: Iš NŽT gavau teigiamą atsakymą antram servitutui. Perdaviau ESO, kad apmokėtų kompensaciją. Gavęs komp. kreipsiuosi į notarus. Atsakyti: 23d apmokės kompensaciją ir į TIVĮ įkels apmokėjimo kopiją. Atsakyti: Antro servituto dokai pateikti notarams. SUVA buvo pastabų, pridėjau papildomus dokus, tikrina. Atsakyti: Sakė bandys derinti pasirašymo laiką kitai savaitei (lapkričio mėn. pirma sav.) Atsakyti: Suva matau, kad teigiamas, šiom dienom turėtų ADOC'as būt. Atsakyti: SUVA gavau, likęs servitutas kuris yra pas notarus. Sakė bandys derinti pasirašymo laiką kitai savaitei (lapkričio mėn. pirma sav.) Atsakyti: Notare snd skambina NZT ir derina pasirasymo laika Atsakyti: Nesuderino laiko, sakė turbūt reikės koreguot sutartį. Parašiau, kad kai kažką susiderins, duotų žinot. Atsakyti: 11-11 paklausiau notarės el. paštu dėl situacijos. Sakė neužilgo baigs sutarties projektą ir tarsis dėl pasirašymo laiko. Kai susitars, informuos. Atsakyti: 11-18 pasirašo servitutą, bet turit pasispręst ten dėl tų a.z. sutikimų ar ko su nžt (nes servitute nebus a.z. ploto ar pan). Atsakyti: Padarytas sutikimas dėl a.z., perduota Kostui, turi nusisiųst jis per savo el. paštą. Atsakyti: Pateiktas prasymas sutikimui NZT Atsakyti: Data 2025-11-17 Nr. 1GD-94369 Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: 25SUT-22247 25SUT-22254 25SUT-22262 Atsakyti: Servitutai yra pasirašyti, perteikiau SUVAS normaliai, pataisiau bylą Atsakyti: laukiam žymų įregistravimo Atsakyti: perduoti įkainiai tvirtinti Atsakyti: Pateikta ADA Atsakyti: REIKIA DELSPINIGIŲ RAŠTO
Note on T269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-09 išsiųsta
Note on X269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-28 išsiųsta Atsakyti: 08-13 suderinta
Note on Y269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-28 išsiųsta Atsakyti: 08-20 suderinta
Note on AD269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-3013 Atsakyti: 25SUT-3022 Per vieną neišėjo sukelt dėl skirtingų adresų, teko kelt per du kartus. Atsakyti: Reiks per nauja teikt Atsakyti: 25SUT-9149 Per nauja pateikta
Note on AF269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-25 pateikta NŽT
Note on AJ269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-28 išsiųsta
Note on E270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Per visą gatvę iš abiejų pusių lygiagrečiai eina mel. tinklas, o sklypas via Lietuvos, paskambinta ir nusiųsta užklausa žemės ūkio skyriui kokiu atstumu derintų projektą Atsakyti: 07-03 planas vykti į vietą Atsakyti: Buvau gyvai, reiks pakoreguoti sprendinius ir pilnai paruošti pirminius, taip pat išsiųsta Pakamariui užklausa dėl nepažymėtų šulinių Atsakyti: Taiso trasa, skambina Pakamariui Atsakyti: Matuoja šulinius, dar peržiūrės kas TIIIS pateikta ir atsiųs pakoreguotą topo. Trūksta ir vandentiekio tinklų, sakė Pakamaris uždės. Atsakyti: Gauti tinklai ir šuliniai, koreguojamas brėžinys ir bus siunčiamas svarbiausioms institucijoms, via, telia Atsakyti: Pakoreguotas BR1 ir išsiųstas svarbiausiom institucijom, 07-14 planas pateikti pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam Via Lietuvos (turi būt ant dienų), kad vienu kartu ištaisyt visas pastabas dėl KS/KAS, taip pat gautos ir Ukmergės vandenų pastabos Atsakyti: Taso pirminius Atsakyti: Pataisytos ESO pastabos, Via Lietuvos pastabų dar negavom, terminas 20d.d. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Susisiekta su vandenimis, pakoreguotas BR1 ir gautas derinimas, planas 08-07 vykti dar kartą, jei pavyks rasti žmonių vietoje Atsakyti: Gautas Via Lietuva atsakymas, didelių pastabų nėra, planas gauti dar keletą derinimų, pataisyti pastabas ir paruošti kelių priedą Atsakyti: Buvau dar kartą derinti, gavau dar keletą parašų, paruoštas kelių priedas, paskambinta seniūnijai, kad nusprestų su apšvietimo skydu ką nori daryt per ateinančią savaitę Atsakyti: Savivaldybės kelių skyrius prašo visų derinimų, laukiam Via Lietuvos atsakymo, gavus derinimą, išsiųsiu savivaldybei su visais turimais derinimais. Atsakyti: Paruoštas medžiagų žiniaraštis, jeigu nesugalvos pastabų, siųsiu apskaičiuoti Atsakyti: Rugsėjo mėnesį grįžta energetikas apšvietimo klausimams, preliminarūs sprendiniai aptarti Atsakyti: Gautas Via Lietuvos derinimas, išsiųstas projektas ukmergės kelininkui su visais turimais derinimais, bus perduota sąmatos apskaičiavimui Atsakyti: Laukiam mel projekto Atsakyti: Išsiųsti informaciniai laiškai Atsakyti: Milda paskaiciuoja mel proj samata ir keliam projekta Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos iki suvos Atsakyti: Kostas derina su karanausku dėl garantinio/ teikia projektą Atsakyti: SS - NŽT sutikimas Atsakyti: Teiksiu SUVA pagal ESO informaciją Atsakyti: Laukiam suvos ir bus galima teikt Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: pataisytos pastabos, paskambinta seniūnijai dėl apšvietimo Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: registruoja žymas Atsakyti: pateikeikti įkainiai Atsakyti: pateikti įkainiai iš naujo Atsakyti: DELSPINIGIAI
Note on X270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-08
Note on Y270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-08
Note on Z270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-11
Note on AA270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-11
Note on AD270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-9754
Note on AJ270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-11 Atsakyti: Nusiusta Via galutiniam pasirasymui 1-25-25376
Note on E271: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trasa koreguota po preliminaraus sudarymo Atsakyti: Gytis perduoda info is vaziavimo Atsakyti: Siuncia Via, 07.11 keliam pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 07-15 išsiųsti derinimai, servitutas Atsakyti: Kol laukiam Via, derinam SB, mel projekta uzsakysim po Via Atsakyti: Laukiam Via, SB suderintas su nuomininku, teikia NZT Atsakyti: 07-29 pateiktas servitutas į NŽT, taisomos Via pastabos, seniūno prašymu persiųsta pakartotinai Atsakyti: 08-01 pateikta Via su priedu po pastabų Atsakyti: Gavus mel projekta, teiksim byla be SB ir VIA Atsakyti: 08-22 gautas Via derinimas Atsakyti: 09-01 trūkstamas nžt servitutas (užregistruotas 07-29), pora gyv. parašų, kurie nebuvo gyvai ir negali priimti info nuotoliu Atsakyti: NŽT derinimas sudarytas 08-27 tačiau nusiųstas kladingu paštu, gautas 09-01 Atsakyti: 09-05 išsiųsti informaciniai, paruošta byla Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA, servituto ir dvieju gyv parasu Atsakyti: Atmestas, laukiam SUVA Atsakyti: 09-15 koreguota po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu SUVA Atsakyti: 09-17 taisytos pastabos: kab. ilgiai pertikrinti, SDKŽ koreguotas, korekcijos perkeltos į bylą ir konkursinę, projektas lieka be SUVA Atsakyti: Praeitą savaitę nurodyta prelim. data spalio 7, 09-22 skambinta notarams, šiandien ketina patikslinti Atsakyti: 09-23 skambino, spalio 7 d. data kol kas nesikeitė, dar kart persiųstas NŽT atsakymas sutarties sudarymui Atsakyti: 09-30 praskambinta biurui, spalio 7 d. 11:00 numatyta, šiandien notaro padėjėjas pertikrina ir informuoja, jei ko trūksta iš anksto Atsakyti: 10-02 nauja tvarka perteikta SUVA Atsakyti: Gauta SUVA, 10-07 pasirašinėjamas servitutas (ESO/NŽT) Atsakyti: 10-07 servituto sutartis pasirašyta Atsakyti: Pateitkas galutinis projektas
Note on AB271: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-21 gautas ats., kad vietovėje neturi šilumos tinklų
Note on AD271: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-5192 09-03 Atsakyti: Perteikta pagal naują tvarką 10-02 25SUT-10944 Atsakyti: Gautas 10-06
Note on AF271: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-15 išsiųstas planas, arpetrenas@gmail.com, pas notarą galės Atsakyti: Nuomininkas atsiuntė pasirašytą planą 07-25 Atsakyti: Notarų biuras nurodęs spalio 7 d. pasirašymui, ESO ir NŽT atstovų kontaktai perduoti
Note on AJ271: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.11
Note on E272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taiso trasa Atsakyti: Trasa pakoreguota, preliminari schema sudaryta Atsakyti: Gytis perduoda info is vaziavimo Atsakyti: Vaziuot kol kas nereikia, like nemazai el pastu derinimu, yra pateikta KPD sprendiniai perziurai, pateiksim ir Via Atsakyti: 07.16 paruošti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 07-23 išsiųsta derinimams ir į KPD po jų pastabų Atsakyti: 07-28 gautas KPD suderinimas Atsakyti: Laukiam Via Atsakyti: 08-06 gautos pastabos, tvarkoma Atsakyti: 08-08 pateikta Via su kelių priedu po pastabų Atsakyti: Planas teikt projekta be VIA ir be SUVA Atsakyti: Projektas teikiamas iki 08-19, derinama kiek informacinių bus leidžiama siųsti Atsakyti: 08-18 išsiųsti informaciniai, ruošiama byla Atsakyti: Pateiktas projektas be VIA, SUVA ir vieno apskaitos paraso Atsakyti: VIA derinimas gautas, dėl papildomos spintos laukiama derinimo iš KPD Atsakyti: 09-15 KPD artimiausiu metu peržiūri, esant reikalui skambint ir skubint leidžiasi Atsakyti: KPD atsakyta, kad suderinimas galioja, 09-22 perderinimas dėl papildomos spintos į Via Atsakyti: 09-23 nusiųstas atnaujintas sprendinys į Via pertikrinimui Atsakyti: Via pastabų dėl papildomos KS/KAS neturi, gavus kelių priedą siunčiama perderinimui Atsakyti: ESO paraginta rasytis prieda Atsakyti: Kelių priedas gautas, išsiųsta galutiniam derinimui į Via Atsakyti: 10-21 gautas galutinis Via derinimas, 10-22 pateikta suva Atsakyti: SUVA nagrinėjama, dar negauta/patikslinimų neprašyta Atsakyti: SUVA gauta, pridėta prie paruoštos bylos Atsakyti: Patiktas pilnas projektas po pastabu Atsakyti: Paulina daro zymas Atsakyti: pateiktos žymos Atsakyti: įkainiai tvirtinsis tik 2026-01 Atsakyti: DELSPINIGIAI
Note on AD272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-22 pateikta SUVA 25SUT-14787
Note on AI272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 07-10 Atsakyti: 07-28 suderintas Atsakyti: 08-28 siųsta perderinimui dėl nutartos papildomos spintos, dar neatsakyta Atsakyti: 09-15 skambinta, atsakinga tikrintoja tiesiai iš atostogų, laišką matė, patikrint, esant reikalui skambinti ir skubinti
Note on AJ272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 07.11 Atsakyti: 10-20 perteikta su atnaujintu kelių priedu po sprendinių keitimo Atsakyti: 10-21 gautas po pakartotinio derinimo GALUTINIS
Note on E273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengiamas BR01 Atsakyti: Buvau nuvažiavęs į vietą, padarytos foto Atsakyti: Tikslinamas brėžinys pagal tai kas pamatyta Atsakyti: Pakoreguota pagal pastabas, ruošiamas derinimui Atsakyti: Objektais laikina sustabdytas Atsakyti: Derina su gyventojais Atsakyti: Subraižyta tik trasa, reikia derinti su gyventojais Atsakyti: 05-13 važiuojam derint Atsakyti: Važiuoti nebereikės. Taiso trasą. Atsakyti: Renkami sutikimai, laukiama topkes papildymo Atsakyti: Topo užsakytas pas Donatą Atsakyti: Laukiam topo papildymo Atsakyti: Donatas matuoja Atsakyti: Topo pateikta Atsakyti: Braižoma trasa Atsakyti: Pakoreguota trasa, laukiam likusių sutikimų, braižoma principinė Atsakyti: Iki 07-04 pateiksim pirminius Atsakyti: Trūksta dviejų sutikimų, vienas išsiųstas registruotu paštu, kito neina su savininke susisiekt, paskambinta giminaičiui sakė jis pabandys Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Laukiam pirminių ir siųsim derint institucijom, šiandien turėtų moteris pranešt dėl sutikimo ar pirmadieni bus vietoj Atsakyti: Pirmadieni važiuoju paimti likusių dviejų sutikimų Atsakyti: Viena sutikimą turėtų atsiust į paštą, del kito nežinau, neina pagaut sklypo savininkės Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos Atsakyti: Truksta 3 parašų, dėl neivieno nebeatsiliepia Atsakyti: Pakeista trasa, išsiųsta perderint į VIA, rytoj dominyjas turėtų paimt paskutinį sutikimą, formuosim servitutą Atsakyti: Pataisytos pirminių pastabos, išsiuntinėta derint institucijoms Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Gautas paskutinis sutikimas Atsakyti: Reikia taisyti trasą dėl vandenų nederinimo Atsakyti: Pataisyta trasa, išsiųsta pirma vandenims pries persiderinant su žmonėm Atsakyti: Nusiųsta vandenims po pastabų 07-28 Atsakyti: 07-30 kasparas važiuoja pro šalį, paims parašus po trasos pasikeitimo Atsakyti: Laukiam derinimų ir servituto, išsiųsta VIA'ai su kelių priedu. Atsakyti: Savivaldybe iki 08/14 turetu pasirasyt Atsakyti: Servituto pasirašymas 09-15 13h Atsakyti: Išsiųsta skaičiuot sąmatą, teiksim byla be via suvos ir servituto Atsakyti: Išsiųsta savivaldybei del perderinimo su ESO komentaru Atsakyti: Perskambinta del parašų žmonėms kuriems išsiųsti informaciniai, vienas turėtų atsiųst kitą savaitę Atsakyti: Padaryta byla. Trūksta servituto, Via derinimo, SUVA, vieno parašo del apskaitos, savivaldybės perderinimo Atsakyti: Savelis pirmadinei grizta is atostogu, reiks bandyt su juo kalbet del to reikalo, o tas kuris pastabas parase isejo atostogu iki rugsejo pradzios Atsakyti: Gautas via derinimas Atsakyti: Savivaldybė dėl GA nekeičia pastabų, kad klot vienoj tranšėjoj ir jų kabelį, nepaisant laiškų, kad taip niekas nedaro Atsakyti: Pateikta suva Atsakyti: "Perduotas klausimas VIP vadybai, kad patikslintų ar tikrai taip buvo sutarta. Iki manęs tokia info neatėjo. " Atsakyti: "Nesenai grįžo iš atostogų, užklausiau pakartotinai " Atsakyti: Paskabinta i savyvaldybe, nieko jie nežino, pastabos keist nenori, sakė skambinsis dar į ESO ir duos žinot Atsakyti: Paruošta byla be SUVOS Atsakyti: Eso susiderino su savivaldybe. Teiksim pilną projektą be SUVA Atsakyti: Pateiktas pirminis projektas Atsakyti: Taiso pastabas, trūksta SUVA Atsakyti: Pataisytos pastabos, trūksta tik SUVA Atsakyti: 254. pateikta suva Atsakyti: 254. gauta suva Atsakyti: truksta suvos Atsakyti: 25SUT-12043 Atsakyti: daroma byla Atsakyti: paruošta byla be SUVOS Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: formuojamas servitutas Atsakyti: pastabos patasytos apart servituto 4400-0307-3170 ir SUVOS Atsakyti: suva gauta Atsakyti: išsiųsta servituto kompensacijai Atsakyti: gauta kompensacija, išsiųsta i nžt Atsakyti: 1GD-88153 Atsakyti: Nzt terminas iki 11-27. vykdytoja Eimante Šalkauskaite +37070685652 Atsakyti: Nzt sake nusiunte viską notarui, laukia sandorio, atsius sutarti poto Atsakyti: Nzt pasirašė, sklypo savininkai nebekelia Atsakyti: vaidota.majute@notarai.lt 3 notaru biuras. Išsiųsti dokumentai ir perduotas kontaktinis tel. nr sklypo bendrasavininku Atsakyti: Notarė sakė per šią savaitę peržiūrės ir informuos Atsakyti: 21d iki pietu pasiraso servituta Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on X273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta rimantas.savelis@moletai.lt keliai Atsakyti: Išsiųsta gediminas.putvinskas@moletai.lt architektas Atsakyti: Išsiusta saveliui Atsakyti: Perderinta 09-15
Note on Y273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta neringa.siauliene@moletai.lt Atsakyti: suderinta
Note on Z273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta 'info@moletuvanduo.lt' Atsakyti: Išsiųsta po pastabų Atsakyti: Suderinta 07-29
Note on AA273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta projektu_derinimas_moletai@telia.lt Atsakyti: suderinta
Note on AD273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-4342 Atsakyti: 25SUT-9702
Note on AE273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 'kestutis.grainys@moletai.lt'
Note on AF273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 'savivaldybe@moletai.lt' sudaryta panaudos sutartis Atsakyti: Savivaldybė pasirašė Atsakyti: Išsiųsta kompensacijai Atsakyti: Išsiųsta nzt Atsakyti: 1GD-60237 Atsakyti: 08/11 išsiųsta notarei dalia.celkiene@notarai.lt
Note on AG273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 'gintautas.ziukas@moletai.lt' Atsakyti: suderinta
Note on AJ273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta be priedo 06-30 Atsakyti: 1-25-20182 Atsakyti: Pakoreguota trasa, išsiųsta į VIA iš naujo Atsakyti: Išsiųsta po pastabų Atsakyti: 1-25-24646. Atsakyti: Terminas 3
Note on E274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta parašų iš 7 vartotojų, su 2 iš jų neina susisiekti, likusiems išsiųstą el. paštu. Informaciniai laiškai paruošti, bet neišsiųsti. Telia nepateikė tinklų plano. Savivaldybei nesiųsta, kol nėra suderinta su kitais Atsakyti: Trūksta 5 parašų iš vartotojų Atsakyti: Pateikti priminiai sprendiniai. Reikia pildyti Telia tinklus, vandenys yra , melioracija yra, reikia seniunijos, kai viska turesim kelininkui siusim. Atsakyti: Informaciniai išsiųsti, trūksta sutikimo dėl az iš ukmergės g. 10, susisiekti neina 12/12 siųstas pakartotinai siųstas laiškas, el. paštu Atsakyti: Kokia situacija dėl AZ ? Telia užsakyta pas Simą 01-07 Atsakyti: Nesusisiekiu, paskutinis skambutis darytas šiandien 01-06 Atsakyti: 01-06 vis dar laukiu kitų 2 sklypų parašų ant brėžinio, abiem asmeniškai priminiau jau 3 kartą, žada atsiųsti iš karto, bet vis nesulaukiu. Atsakyti: Simas telia pildo + trūksta vienos abonentės sutikimo Atsakyti: Sąmata gauta, MZDZ yra Atsakyti: Koreguojama trasa po telia papildymo Atsakyti: Nusiųsta į telia derinimui, gavus atsakymą siųsim savivaldybei Atsakyti: Telia suderinta siunčiam savivaldybei Atsakyti: Laukiama atsakymo iš savivaldybės Atsakyti: Gautas savivaldybės derinimas, vis dar trūksta vienos gyventojos sutikimo, bandysiu skambint kaimo gyventojui, galbūt galės pakalbėti su ja asmeniškai Atsakyti: Kalbėjau su kaimo gyventoju, ukmergės g. 10 savininkai ten negyvena tik atvažiuoja vasarą, davė tel. nr. kurį jau turim, daugiau niekuo padėti negali Atsakyti: Išsiųstas laiškas el. paštu, perspėjom apie galimus demontavimo darbus jei nepavyks suderinti sprendinių. Atsakyti: Savininke kreipesi i Energetikos ministerija, kalbeta su Karaniu, sake laukiam atsakymo, papildomai parasyta i TIVIS, Reikia teikti SUVA Atsakyti: Pateikta suva Atsakyti: Laukiam atsakymo iki tol kol gausim SUVA, jeigu nebus atsakymo- apskaitą kelti į kitą gatvės pusę arba sumovuoti KL Atsakyti: Gauta SUVA, pakoreguota trasa, br2, kabeliu lentelė, MZDZ, nusiųsta perskaičiuoti sąmatą, siųsim informacinius informaciniai išsiųsti byla paruošta tik nebaigta, laukiam lydraščio iš paskutinių informacinių, taip pat sąmatos korekcijos. Gavus viską, byla bus užbaigta Atsakyti: Gauta sąmata, byla baigta Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: 02-06 patekta byla po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: 02-10 teiks projektą po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on W274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Su kuo pavyko susisiekti išsiųsta Atsakyti: Trūkstą sutikimo dėl az iš ukmergės g. 10 (neprisikambinu, siųstas laiškas el. paštu 12/12), likusiems išsiųsti informaciniai laiškai (12/16)
Note on X274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nesiųsta Atsakyti: Siųsta 01-13 Atsakyti: Gauta
Note on Y274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11/21 išsiųsta
Note on AA274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nepateikė tinklų plano Atsakyti: Topografai pildo tinklus Atsakyti: Išsiųsta pakartotinai su telia tinklais 01-13 Atsakyti: suderinta
Note on AD274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nr. 344652 Prašymo reg. Nr. 1GST-942 01-28
Note on E275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taisyti trasą Atsakyti: 01.14 vaziuoja derinti Atsakyti: Ar suderinta su gyventojais ? Atsakyti: Dar ne su visais, derinama Atsakyti: 24m. Gruodžio pabaigoje pakeistos sklypų ribos suformuotas išplėstas kelio sklypas Atsakyti: Gauta dauguma gyventojų derinimų Atsakyti: Dar ne visi atsiuntė derinimus el. būdu, liko informaciniai laiškai Atsakyti: Išsiųstas kelių priedas ESO derinimui su VIA 0130 Atsakyti: Derinama su gyventojais Atsakyti: Ruošiama schema Atsakyti: Schema paruošta, trūksta kelių derinimų Atsakyti: Laikinai pristabdyta Atsakyti: Gautas Ukmergės sav. derinimas Atsakyti: Ruošia principinę, derina su gyventojais Atsakyti: Pasitikrinti sklypu ribas Atsakyti: Perdaryti sprendiniai, 05.06 vaziuojam persiderint su gyventojais naujas spintu vietas Atsakyti: Koreguojama trasa po pirminiu derinimu, reikes dar vieno vaziavimo susirinkti likusius sutikimus Atsakyti: Kada bus pateikti pirminiai ? Atsakyti: Reikia pildyti telia Atsakyti: Užsakyta pas pakamarį telia pildymas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: 06-16 pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Vienas iš sklypų savininkų nesutinka pasirašyti, nes jam netinka pačio sutikimo forma. 2025-07-01 bandysiu dar kartą suderinti. Jei nesutiks, teks KS/KAS iškelti į kelio sklypą suderinus su VIA Lietuva Atsakyti: Suderinimo dar negavo Atsakyti: Ketvirtadieni Marijus paims sutikima jei iki tol neatsius, Kasparas siuncia Via prieda ir BR perderinimui Atsakyti: VIA Lietuvos priedo negalime teikti, nes taisoma trasa Atsakyti: 07.21 Via issiustas kelio priedas pasirasymui, gavus via teiksim savivaldybes kelininkui, tada SUVA. Reikia pakoreguot KL ir MZDZ Atsakyti: Kelininkas dar neatsiunte Atsakyti: Teikti SUVA, daryti/teikti byla, samata yra Atsakyti: 08-12 25SUT-1718 pateikta SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: SUVA terminas 08-26 Atsakyti: Pateiktas galutinis po pastabu Atsakyti: "SS - sutikimų tekstai yra derinami su savivaldybe, sutikimo gavėjas, nurodytas sutikime turi būti ESO. " Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA garantiniu Atsakyti: Liko tik SUVA Atsakyti: SUVA pateikta 2025-10-08 25SUT-12053 Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: rengia žymas Atsakyti: perduoti įkainiai Atsakyti: grindžiam delspinigius
Note on W275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Dalis sutikimų yra gauta, 05-27 dar kartą važiuoju derinti su likusiais, tačiau manau, kad reiks dar vieno važiavimo Atsakyti: Daugumą sutikimų gavau, keletą sklypo savininkų yra užsienyje, kurie turėtų grįžti apie 06-10
Note on X275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-31
Note on Y275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Topografiniame brėžinyje trūksta ryšių kabelių linijų. Laukiu papildymo
Note on Z275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinimas išsiųstas 2025-05-14
Note on AD275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-1718 08-12 pateikta
Note on AG275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinimas išsiųstas 2025-05-14
Note on AJ275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-05-29 Atsakyti: Pakoreguotas brėžinys bei pasirašytas kelių priedas išsiųstas 2025-06-25 Atsakyti: Pakoreguotas brėžinys bei pasirašytas kelių priedas išsiųstas 2025-07-21
Note on E276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2025-07-21 Išsiųsta kultūros paveldui Atsakyti: KPD pritaria, 07.30 vaziuoja derint su zmonem Atsakyti: Kaimo komendantas renka sutikimus, daromos schemas, planas 08.07 pateikti pirminius Atsakyti: Reikia pasiderinti su sklp savininku del MGT vietos, nekelia kol kas. Atsakyti: 08.22 vaziuoja imti sutikimu likusiu ir pasiziuret esamas maitinimo situacijas Atsakyti: Liko derinimus gauti tik el. paštu Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Dauguma sutikimų iš žmonių gauta. Likusieji turėtų pasirašyti nuotoliniu būdu. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Patvirtinti pirminiai, derinama su inst. Atsakyti: Išsiųsta derinimui Via Lietuvai su pasirašytu kelių priedu. Atsakyti: Teiksim byla be Via ir SUVA Atsakyti: Pateikta SUVA 2025-10-24 25SUT-15166. Trūksta sąmatos. Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastaby Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: Pateitka po pastabu Atsakyti: pateiktos žymos Atsakyti: laukiam sausio mėn Atsakyti: perduoti pataisyti įkainiai Atsakyti: REIKIA DELSPINIGIŲ RAŠTO
Note on W276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Dauguma sutikimų gauta. Likusieji turėtų pasirašyti nuotoliniu būdu.
Note on X276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-08-28
Note on Y276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-08-28
Note on Z276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-08-28
Note on AA276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-08-28
Note on AI276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-21
Note on AJ276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakoreguota ir išsiųsta 2025-09-01
Note on E277: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta subrangos kas vyksta Atsakyti: Derina su vartotojais Atsakyti: Pateiktos pastabos schemai. Sprendinius derina su institucijomis Atsakyti: Pateikti sprendiniai po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Sukelta po pastabų Atsakyti: Patvirtino pirminius Atsakyti: 03-10 teiks pilną projektą Atsakyti: Galima sukelti projektą kai patvirtins pratęsimą Atsakyti: Sukeltas projektas Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: Teiksim bylą Atsakyti: pateikta Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Teikia žymas Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų Atsakyti: Reikia pateikti RC Sąskaitas ESO
Note on E278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pirminius turim pateikti iki 06-30 Atsakyti: 2025-06-26 važiuoju derinti su sklypų savininkais Atsakyti: Pateikti priminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Laukiam Via, kitu derinimu, nuotoliniu is zmoniu Atsakyti: Ragina zmones atsiust skolas, reikia perderint su institucijomis, laukiam Via Atsakyti: Du sutikimai (Atsius pastu), savelis suderins po atostogu, Via issiusta po pastabu, reikia daryti MZDZ Atsakyti: Kasparas skambina dėl sutikimų ir daro MŽDŽ Atsakyti: Laukiu savivaldybės, gatvės apšvietimo derinimo bei likusių sklypų savininkų sutikimų. Visi derinimai/sutikimai turėtų būti gauti šios savaitės eigoje (09-01 ; 09-05) Atsakyti: Išsiųsta derinimui Via Lietuvai su pasirašytu kelių priedu Atsakyti: Laukiu kelininko derinimo/pastabų. Su likusiais sklypų savininkais neskubu, kadangi, dėl kelininko gali šiek tiek keistis KS/KAS vieta. Atsakyti: Gautos pastabos iš kelininko. Pakoreguotas Br01 2025-09-11 išsiųstas kelininkui bei kitom institucijoms perderinimui Atsakyti: Gauti kelininko bei Via Lietuvos derinimai. Trūksta keletos sklypų savininkų derinimų Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: SUVA pateikta 2025-09-29 25SUT-10085 Atsakyti: Pateikta po pastabu su SUVA Atsakyti: registruojam žymas Atsakyti: grindžiam delspinigius
Note on W278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta dviejų sklypo savininkų parašų Atsakyti: Likusieji sklypų savininkai, kurie dar nepasirašę, žadėjo pasirašyti per sekančią sav. (09-01 - 09-07).
Note on X278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-18 Atsakyti: 2025-08-23 dieną grįžta kelininkas, tuomet ir suderins
Note on Y278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-08-06
Note on Z278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-08-06
Note on AA278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-08-06
Note on AE278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2025-09-01 derintojas grįžta iš atostogų ir pasirašys
Note on AJ278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-18 Atsakyti: Pakoreguotas brėžinys išsiųstas 2025-08-06 Atsakyti: 2025-08-20 Atsakyti: Sprendiniai tinkami. 2025-08-28 išsiųstas kelių priedas į ESO pasirašyti
Note on E279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta Egidijaus Atsakyti: 12-31 Egidijus pateiks topo Atsakyti: Objektas laikinai pristabdytas Atsakyti: Nepradėta Atsakyti: Peržiūrėjau užduotį, pasiruošiau daryti pirmą brėžinį Atsakyti: Daromas pirmas brėžinys, excelyje surašyti ne visi linijos vartotojai, užduotis irgi suformuota netiksliai Atsakyti: Lauiam patikslinimo iš ESO dėl PU ir vartotojų Atsakyti: 05-22 važiuoju į vietą nuotraukų Atsakyti: Braižomas BR_1 Atsakyti: Kol kas neskubu daryti, laukiam informacijos iš ESO Atsakyti: Informacija gauta, rengia sprendinius Atsakyti: Trūksta keletą adresų, bandysiu aiškintis vietoje Atsakyti: 06-12 važiuosiu derinti Atsakyti: Gauta nedaug parašų, važiuosiu kitą savaitę vėl, yra derinančių el. paštu, gavau sodų pirmininko kontaktus Atsakyti: 06-20 vaziuoju vel Atsakyti: Gauta dar parašų, koreguojami sprendiniai pagal derinimus, kitą savaitę vykstu pakartotinai Atsakyti: 07-03 vykstu derinti, po to jau pradėsiu principinę schemą, per kitą savaitę planuoju padaryt pirminiams Atsakyti: Perduotas ESO dėl užduoties perkėlimo ant gretutinės sutarties Atsakyti: Trasa pakoreguota pagal sprendinius, reikia galutinai nutart ar daryt principine neturint derinimu, 07-10 vykstu pakartotinai derinti Atsakyti: Gauta 50% parašų, principinė pradėta bet nebaigta, informaciją kas turi būti daroma toliau perduosiu Dovydui Atsakyti: Pateikti delspinigių raštą Atsakyti: Ruošiami pirminiai, nusiųsta Ridui pora klausimų Atsakyti: Susisiekta su Ridu, išsiaiškinta pora situacijų, taip pat paskambinta keletui vartotojų patikslinti duomenis ir išsiųsti brėžinius el. paštu. Planas damušt kuo greičiau pirminiams, tada pasidaryti excelį kiek derinimų yra ir kiek trūksta. Atsakyti: 07.29 teikiam pirminiams Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Laukiam NRA sutikrint AJ, iki to pastabos pataisytos, išsiųsta derinti pagrindinėms institucijoms Atsakyti: Gautas naujas NRA klaidingas, laukiam pataisyto, arba reiks pakoreguoti AJ pagal pirminį sąrašą Atsakyti: Parasytas priminimas i TVIS, kad patikslintu AJ Atsakyti: Pateikti pirminiai pop astabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Skambinta Kaminskui pasiaiškint dėl pastabų, pateikta su komentaru. Taip pat paskambinta sodų pirmininkui dėl derinimo Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Maciukas turejo pabazarint, kad Kaminskas neberasinetu del AJ. Kol kas Maciukas nekelia, suksim po pietu Atsakyti: Maciukevičius atsiuntė info Atsakyti: Skambinau pakartotinai sodų pirmininkui, sakė išvykęs į vokietiją, už poros dienų grįš ir spręs su atsakingais asmenim. Maciukevičiaus sąrašas nepilnas, bandau susisiekt su Kaminsku. Atsakyti: Pagaliau patvirtino pirminius, bus ruošiamas žiniaraštis, judama toliau Atsakyti: Paruoštas žiniaraštis, kol kas dar nesiųstas sąmatai, laukiu sodų derinimo, šiandien skambinsiu primint. Atsakyti: Formuojamas servitutas ir siunčiamas pasirašyt kitai sodų bendrijai Atsakyti: Gautas pirmininko pasirašytas servitutas, tačiau kito, svarbesnio sodų pirmininko derinimas vis dar negautas, skambinant nekelia, bandysiu dar paskambinėt šią savaitę, rašyti laišką Atsakyti: Prisiskambinau sodų pirmininkui, sakė išsiuntė projektą senam pirmininkui patikslinti kur vandentiekis Atsakyti: Buvau dar kartą paderinti su žmonėm, perskambinau su kuo nebuvo susisiekta, kai kurie atsiliepė, kai kurie ne, kitus paleisiu ant informacinių. Atsakyti: Išsiųsti informaciniai, skaičiuojama sąmata Atsakyti: Gauta sąmata, formuojama pilna byla be suva ir konkursinės, bandysiu dar kart raginti sodų pirmininką atsiųst derinimą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: pataisytos pastabos iki servituto ir suvos, delsia ESO pasirašyt servitutą Atsakyti: Paraginta eso rasytis Atsakyti: Skambinėju pirmininkui dėl derinimo protokolo Atsakyti: Perduotas servitutas kompensacijai apskaičiuoti Atsakyti: Turi šiomis dienomis atsiųst sodų derinimą - teiksiu SUVA Atsakyti: Servitutas perduotas NŽT Atsakyti: 25SUT-15105 Atsakyti: Laukiam ar patvirtins SUVA, servitutas pas NŽT Atsakyti: Atmėtė SUVA dėl susirinkimo, perdaviau pirmininkui info su užklausa, bet be pavasario vargu tikėtis. Variantas lieka siųsti NŽT (Andrius Milkus) derinimų sąrašą su parašais, bent jau pamėginti, klausimas tik dėl duomenų apsaugos. Atsakyti: Išsaugotas pirmininko laiškas, reikia pateikti raštą dėl pristabdymo Atsakyti: Servitutas perduotas notarui, pasirašymas sausio mėn. Atsakyti: Sausio 13 pasirašymas Atsakyti: Pasirašė servitutą Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu be SUVA Atsakyti: Geguzes kazkelinta bus susirinkimas, reikia pasitikslint Atsakyti: Pateikta SUVA su bendrijos susirinkimo protokolu Atsakyti: SUVA ikelta prie NZT dokumentu
Note on W279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: ~60 parašų kiti ant informacinių
Note on X279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-05
Note on Y279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-05
Note on Z279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-05
Note on AA279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-05
Note on AD279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-15105 Atsakyti: Gautas bendrijos susirinkimo protokolas, perteikiama 26SUT-13329
Note on AF279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-28 pateiktas nžt
Note on AM279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Draustinis Atsakyti: 08-05
Note on E280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia užsakinėti topo ir projektuoti Atsakyti: Pridėtas raštas dėl objekto atšaukimo
Note on E281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia užsakinėti topo ir projektuoti Atsakyti: Pridėtas raštas dėl objekto atšaukimo Atsakyti: Susiskambinta su pirmininku, aptarta situacija, reikės važiuot į vietą filmuotis trasą, mėtytis spintas, pasidaryt preliminarią trasą ir turbūt derintis su žmonėm Atsakyti: Jei viskas ok, pirmadieni važiuoju. Atsakyti: Didžiąją dalį susifilmavau. Gavau abiejų SB kontaktus, ryt važiuoju dasimušt likusią trasą susifilmuot. Atsakyti: SB „Pramprojektas“ numatytas susirinkimas Lapkričio 8d (šeštadienį, apie 11val.). Išsiunčiau el. laišką SB pirmininkui, sakė pasidalins su gyventojais FB grupėje. Planas, +- pusę projekto derintis nuo Lapkričio 8d. Po susirinkimo matysim kiek žmonių trūksta ir tada jau reikės skambinėtis. Iki to laiko, galima būtų pradėt derinimus kitos pusės trasos. Atsakyti: Penktadieni važiuoja Marijus su Kasparu Atsakyti: SB Drobė +37061671400 SB Pramprojektas +37065649388 Atsakyti: Buvo Kasparas pentkadieni, Martynas šeštadienį. Šiandien perkelia savo suderinimus, susižiūrėsim ką daryt toliau. Atsakyti: Reik susėst pasitart kaip kas toliau. Viena sodų bendrija apskambinta/suderinta Marijaus/Kasparo, likę tik emailu išsisiųsti. Kitoj buvo Martynas šeštadienį. Atsakyti: Sužiūrėta situacija, pereiti sąrašai, pateikta eso užklausa su trūkstamais kontaktais, reiks skambinti ir derinti toliau Atsakyti: Pasidalinta gatvėmis ir skambinama žmonėms, gyvai susitikti gali mažuma, daug nekelia, daug blogų kontaktų. Planas surinkti kuo daugiau derinimų el. paštu. Reiks vykti į vietą dėl nuotraukų ir kelių parašų. Atsakyti: aptarta kur reikia papildyti topo, taip pat atsirado naujų el. tinklų, reikia atnaujinti Atsakyti: 12-29 pateikta topo papildymas Atsakyti: Užmesta topo, braižoma toliau Atsakyti: Subraižyta ant papildomos topo, derinama toliau Atsakyti: ruošiami pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Trūkstami derinimai: KRS: terminas 03-25 Taurakiemio sen.: 03-19 pasitikrins, teigė kad jau atsakė Via: po pirminių teikiama su priedu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Nurodytos pastabos taisytos, via tikrintojui tiesiogiai pateikta derintina atkarpa nesuderinamo sklypo apėjimui Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Naujinami derinimai su anksčiau prasiųstais, toliau planuotis reikės aplink Kauną arba vietoje būnančius, kurie paštu negalėjo/nenori. Pramprojekto bendrijoje viena vartotoja užsiminė, kad bus susirinkimas balandžio 11 d., jei tikrai bus galima būtų dar papildomai užgaudyti nepasirašiusių Atsakyti: Pateikta suva, via po pastabų su priedu Atsakyti: 04-09 pateikta sąmatos sudarymui, 04-10 pakoreguota pagal pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas be servitutu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu be servitutu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu be servitutu Atsakyti: Pateiktas servitutas kompensacijos skaičiavimui Atsakyti: Susisiekta su valdybos nariu dėl servituto derinimo, nes pirmininkas išvykęs, bus kitą savaitę Atsakyti: Susirinkimui anksčiausias galimas laikas liepos 25 d. (šešt.), susirinkimas protokolui bus reikalingas, servitutą bandoma derinti anksčiau Atsakyti: Perduoti ikainiai su mel projektu
Note on X281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-24, GD-2890 Atsakyti: Terminas iki kovo 25 d.
Note on Z281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Giraitės vandenys suderino 02-25
Note on AD281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-9954
Note on AJ281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-06 1-26-3489 Atsakyti: 03-30 pateiktas po pastabų su kelių priedu 03-31 užregistruotas numeriu 1-26-8893
Note on E282: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiks iki 01-07 Atsakyti: Objektas laikinai pristabdytas
Note on E283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia užsakinėti topo ir projektuoti Atsakyti: Pridėtas raštas dėl objekto atšaukimo Atsakyti: Braižoma trasa Atsakyti: Pateikti sprendiniai Vainorui. Atsakyti: Pateikti sprendiniai Vainorui po pastabų, prašė nurodyti ardomų dangų kiekį. Atsakyti: Vainoras parašė susiderinti pirma sprendinius su gatvių apšvietimu, gavus suderinimą, teikti jam. Atsakyti: Šviesos suderinimą gavau, pateikiau Vainorui 10-08 Atsakyti: Vainoras suderino, pateikta visoms kitoms institucijoms, pasidarau principinę ir bus galima pateikt pirminius. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: Galima pateikt po pastabų. Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiu, kol Kauno energija atsiųs altitudes savo tinklus. Nusiųsta LIMAP'ui, kad pridėtų šilumos kamerą, gautos pirminių pastabos bus pataisytos, kai susiderinsiu bent jau su Kauno energija. Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: Pakamaris atrašė, laukiu topo papildymo dėl šilumos tinklų. Atsakyti: Parašiau LIMAP'ui (ne pakamariui), kada planuoja atsiųst papildytą topo. Atsakyti: Papildė topo, reik koreguot trasą dėl šilumos tinklų ir ESO pastabų Atsakyti: Atsižvelgta į ESO pastabas. Pataisytos KaunoEnergijos pastabos, nusiųsta jiems atgal. Jei suderins Kauno Energija, bus galima pateikt ESO po pastabų ir persiųst visoms kitoms institucijoms iš naujo (KMS, telia, h2o). Atsakyti: Kauno energija vėl turėjo pastabų. Pateikiau po pastabų 11-04 Atsakyti: Kauno energija VĖL turėjo pastabų, tikrino kita tikrintoja. Pateikiau po pastabų 11-12 Atsakyti: KE suderino, reik persiderinti su kitomis institucijomis. Martynui perduota. Atsakyti: Išsiųstas perderinimui KMS Atsakyti: Po Kauno energijos pastabų tvarkymo nebederina KMS, sprendžiama Atsakyti: Laukiama ats. po situacijos aprašymo Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Vainoras toliau nederino, sudarytas kitas sprendinys, kuris lygiagrečiai persiderinti išsiųstas jam ir Kauno energijai Atsakyti: Gautas KE pastabos, ne dėl atnaujintos dalies tai pataisius perteikti Atsakyti: 12-19 Gautas iš KE pakitusios ŠTT planas, perkelta į br01, pateikta į KE po pastabų Atsakyti: 01-05 koreguotos KE altitudės, gautas derinimas Atsakyti: 01-12 koreguojamas kpd prašymas pagal gautą ats., naujausia dėl nederinimų sudaryta trasa suderinta su KE ir savivaldybe (Vainoras), pertikrinti su kitomis institucijomis ir ruošti žiniaraščius Atsakyti: Pagal KE ir savivaldybės derintą variantą išsiųsti prašymai perderinti į Telia ir Kauno vandenis, perteiktas prašymas į KPD po pastabų Atsakyti: Tinklų perderinimai gauti, laukiama KPD Atsakyti: Gautas KPD derinimas, ruošiamas žiniaraštis Atsakyti: Perduota mel projekto uzsakymui Atsakyti: Laukiam samatos, teikia SUVA, derina servituta Atsakyti: Perduota informacija DNSB Aušros namai (+37068618525, ausrosnamai20@gmail.com) Atsakyti: bendrija tikslinosi telefonu dėl situacijos, jei neprieštaraus formaliai, terminas trečiadienį, bus galima toliau kreiptis į kms dėl servituto Atsakyti: Gautas m. sav. atsakymas dėl trūkstamų dokumentų servituto vertinimui - derinamasi su dnsb tinkamam sutikimui gauti Atsakyti: Muravos TP sklype servitutui pritarta, kompensacijos mokėjimo info perduota į ESO. K. Pertrausko kertamame sklype servituti nepritarta, tačiau nurodyta, kad nuspręsta pritarti kabelinės linijos tiesimui ir AZ nustatymui, ruošiamas atitinkamas prašymas Lietuvių 30 sklype su DNSB laukiama ats. po sprendinių tikslinimo, liko 5 d.d. termino, neatsakius ruošiamas atnaujintas prašymas su pranešimų kopijomis Atsakyti: Pateiktas projektas be servitutų Atsakyti: Parasyti garantini rasta ir pateikti po pastabu Atsakyti: Pateikta su garantiniu Atsakyti: Praeita savaite pateiktas planas del sutikimo petrausko gatveje, o del servituto dokai pateikti 03.16 Atsakyti: 04-13 skambinta dėl abiejų sklypų, svarstymai įvykę, ruošiami atsakymai Atsakyti: 04-14 gautas sav. sutikimas dėl AZ nustatymo K. Petrausko g. sklype, laukiama ats. dėl Lietuvių g. 30 sklypo servituto Atsakyti: Reikia paskambint del servituto, projektas pateiktas ant naujos sutarties. Atsakyti: Susisiekta su savivaldybe dėl paskutinio servituto, patvirtinimas yra, dokumentus turėtų šiandien atsiųsti Atsakyti: 04-27 gautas teigiamas ats. dėl Lietuvių g. 30 servituto, perduota apmokėjimui į ESO Atsakyti: Partizanų 22B servitutas perduotas į Kauno m. 23 biurą (preliminariai nuo 05 28-29) Lietuvių g. 30 servitutas pateiktas į Kauno raj. 1 biurą (preliminariai nuo 05 25) Atsakyti: Lietuvių g. 30 servitutas nukeltas dėl ESO atstovo pastabų sutarčiai, biuras pataisė ir susiderino, pasirašymo laikas dar neperderintas, labiau priklausys nuo savivaldybės Partizanų 22B rezervuotas rytoj (05-29) pasirašymui Atsakyti: Partizanų g. 22B servitutas pasirašytas 05-29 (Kauno m. 23 biuras) Lietuvių g. 30 servitutas nukeltas po 05-26 dėl pastabų sutarčiai taisymo, užklausta ir laukiama ats. iš biuro teisininkės dėl sudarymo laiko (Kauno raj. 1 biuras) Atsakyti: Lietuvių g. 30 servituto pasirašymas perderintas birželio 12 d. 11 val. Atsakyti: Lietuvių g. 30 servitutas pasirašytas, visi servitutai ir sutikimai gauti Atsakyti: Taisomos pastabos, naujinama sąmata Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu
Note on X283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vainoras suderino, bet reik papildomai su kultūros paveldo skyrium ir aplinkosaugos skyriumi susiderinti. 36-1-329; 55-1-357. 10-13 pateikta Atsakyti: Perderinimas su Vainoru, gautos pastabos po pakeitimų dėl šilumos tinklų Atsakyti: 01-07 perskambinta, rytoj turėtų pirmoje dienos pusėje atsakyti Atsakyti: 01-08 suderino Vainoras
Note on Z283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-13 išsiųsta Atsakyti: 01-14 perteikta po pakeitimų, gauta tą pačią dieną
Note on AA283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-13 išsiųsta Atsakyti: 01-14 perteikta po pakeitimų, gauta tą pačią dieną
Note on AB283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-13 išsiųsta Atsakyti: 11-12 išsiųsta po pastabų. Atsakyti: 11-17 suderinta. Atsakyti: 12-19 naujausias teikimas po pastabų Atsakyti: 01-05 pagal KE info tikslinamos altitudės
Note on AD283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 26SUT-3750
Note on AF283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiama ESO skaičiuotų kompensacinių aktų Atsakyti: 4400-0422-8006: laukiama komp. akto 4400-2864-6446: prašymas į sav. išsiųstas 4400-0827-5929: laukiama komp. akto Atsakyti: Visi pateikti Kauno m. sav. Atsakyti: 2/2 ruošiami pasirašymui notarų
Note on AG283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paskutiniam lape kertu drenažą Atsakyti: 8 lape, viršuj.
Note on AH283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paskutiniam lape kertu drenažą
Note on AI283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-13 išsiųsta Atsakyti: Savivaldybės paveldosaugos skyrius persiuntė į KPD Kauno skyrių, dar negavo, tikrina Atsakyti: 01-14 perteiktas į Kauno KPD skyrių po pastabų
Note on AM283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-13 pateikta savivaldybės kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos skyriams. Atsakyti: Savivaldybės KP skyrius permetė į Kauno KPD, su juo suderinta 01-15 Saugomų teritorijų nereikalingas
Note on E284: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinam su vartotojais Atsakyti: Laukiama ESO patikslinimo dėl papildomo vartotojo linijoje, ats. iš nebuvusio vietoje kito vartotojo Atsakyti: Gedas liepe prijungt ir dar viena tolimesni vartotoja, supiestas topo papildymas, reikia uzsakyti Atsakyti: Topo užsakyta, matuoja Ovidijus Atsakyti: Topo papildymas pateiktas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 07-23 pateikta dėl Natura teritorijų Atsakyti: 07-28 pateikta institucijoms derinimui Atsakyti: Trūkstama savivaldybės derinimo Atsakyti: Savivaldybei persiųsta pakartotinai, sakė ok ir suderins Atsakyti: Planas daryti mzdz, teiksim byla be SUVA Atsakyti: 08-18 trūksta 3 vieno sklypo bendrasavininkų sutikimų, du kiti tikslina informaciją. Byla be šios dalies paruošta Atsakyti: Martynas iesko ir bando nuvaziuot gyvai paimt sutikimus du trukstamus, daryti reikia byla, teikti SUVA, teikiam byla Atsakyti: 08-25 informaciniai dėl AZ priduoti siuntimui, savininkai visi pasiekti, laukiama 1 sutikimo Atsakyti: SUVA pateikta 08-29, byla paruošta Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Gautos pastabos, teiksim kai gausim SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabus su SUVA garantiniu Atsakyti: SS - trūksta NŽT sutikimo Atsakyti: 10-01 perteikta SUVA nauja tvarka Atsakyti: Papildytas suvos prašymas Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas su SUVA Atsakyti: pateikti įkainiai Atsakyti: grindžiam delspinigius
Note on AB284: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gautas ats., kad tinklų neturi
Note on AD284: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-4573 08-29 Atsakyti: Perteikta pagal naują tvarką 10-01 25SUT-10747 Atsakyti: Sutikimas išduotas, gautas
Note on AM284: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Labanoro regioninis parkas
Note on E285: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiks iki 01-07 Atsakyti: Objektas laikinai pristabdytas
Note on E286: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nepradeta Atsakyti: Nepradeta Atsakyti: Derina schemą su ESO Atsakyti: Gautas ESO pritarimas, reikia damust brezinius Atsakyti: Gauta papildoma medziaga is architektes, damusinejamas planas Atsakyti: Pateiktas prašymas dėl objekto perkėlimo Atsakyti: perkelta Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gautos pastabos, parasytas priminimas Janoniui del pokalbio su tikrintoju Atsakyti: Pakartotas priminimas Atsakyti: Janonis nori surengti susirinkima Atsakyti: ESO derina su užsakovu Atsakyti: 11.07 suirinkimas Atsakyti: Pateikta uznesta MT ju siulomoj vietoj Atsakyti: Pateikti pirminiai, uznesta ant suvestinio, nusiusta klientui Atsakyti: Pateikta derinimams Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Savivaldybes saugoma 70-1-58. Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Parasyta dar karta i KE, kad istrizas kirtimas ne siaip sau padarytas Atsakyti: Pakartotas laiskas i info pasta su cc Modesta Atsakyti: 02.27 nusiusta vainorui, nes Modesta gavo ats, kad neleis vis tiek kirst silumos taip Atsakyti: Vainoriaus derinimas gautas, nusiusta Modestai, galima daryt servituta Atsakyti: SUVA 26SUT-8385 Atsakyti: Del vieno servituto nusiusta i LFF, del kito issiustas prasymas AZ sutikimui i savivaldybe Atsakyti: Samata pas Jurate Atsakyti: SUVA pateikti papildomi dokumentai. Siluma suderino Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir servitutu Atsakyti: Laukiam kliento derinimo, reikia taisyt pastabas Atsakyti: Pakartotas klausimas klientui, suvai prideti dar papildomi dokai, ASC nekelia Atsakyti: Giedre geniene nagrineja sutikima del AZ, darbo grupe pritare, reikia Mero patvirtinimo. ASC toliau neatsiliepia, Klientas ignoruoja Atsakyti: Kliento parasai gauti, ASC dar truksta, paklausta kontakto Atsakyti: 06.03 boba pasirasys
Note on AM286: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Registracijos Nr. G1- 93 , registracijos data 2026-01-14. Atsakyti: G1- 156
Note on E287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausata pakamačio dėl topo 12-11 Atsakyti: PAKAMARIS pateiks iki 12-31 Atsakyti: Pateikta topo 12-28 Atsakyti: 02-08 pateiktos pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai 03-25 Atsakyti: Turi pateikti failus sukelimui Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Perduotos Deimonui pastabos Atsakyti: 05.28 pateiks dokus Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Perduotos pastabos taisymui Atsakyti: Pateiktas kazkoks failas i tivis tikrintojas su deimonu kazka susiderine Atsakyti: Vis dar taiso pirminiu pastabas Atsakyti: Taiso po mano pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Nusiusto ESO pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 01-26 patvirtinti pirminiai Atsakyti: Perduotas kelio priedas pasirasytas Atsakyti: Truksta mel projekto ir bus galima pateikt Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Atmesta del samatos ir trukstamu derinimu Atsakyti: Perkelta ant kitos sutarties, grindžiam delspinigius Atsakyti: Pateiktas delspinigiu rastas ir pirminiai Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Atmesta del ivairiu pastabu, ypac del derinimu Atsakyti: Nusiusta Lapenui info del derinimu Atsakyti: Pateiktas projektas derinimui Atsakyti: Pateiktas projektas derinimui Atsakyti: Paulina daro zyma Atsakyti: Zyma tivis Atsakyti: Perduoti nenumatyti darbai
Note on I287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: uzsakyta Atsakyti: gautas
Note on E288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausata pakamačio dėl topo 12-11 Atsakyti: PAKAMARIS pateiks iki 12-31 Atsakyti: Pateikta topo 12-28 Atsakyti: Pateiktos pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Perduota taisyti pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Nusiusta pataisyti pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Sprendzia klausimus del daugiabucio apskaitu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Laukiam, kol pateiks pilna byla Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: atmestas projektas Atsakyti: SUVA 25SUT-14866 Atsakyti: SUVA vis dar nagrinejama Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: 12.29 nusiustos pastabos Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: registruoja žymas Atsakyti: Turi atmesti ikainius, reikia RC suvest Atsakyti: Pateikti ikainiai su RC Atsakyti: Pateiktas delspinigiu rastas
Note on E289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: Supiestas papildymas, buvo blogai uzsakyta topo Atsakyti: Ovidijus matuoja 05-07 Atsakyti: Pateikta topo Atsakyti: Pradetas rengti planas Atsakyti: 2025-06-09 važiuoju derinti su sklypų savininkais Atsakyti: 06.11 perduota Pakamariui papildyti Telia Atsakyti: Laukiam derinimu is instituciju Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Skambina derintojams Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam ESO atsakymo del uzduoties papildymo Atsakyti: Damusineja papildyma braizytis ir 25d vaziuos derinti Atsakyti: 07.29 teiksim pirminius Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Reikia taisyti pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Gaunam samata ir teikiam byla Atsakyti: 2025-09-04 25SUT-5483 Pateikta SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Pataisytos projekto pastabos. Laukiam SUVA Atsakyti: Pateiktas priektas su SUVA garantiniu Atsakyti: SS - NŽT sutikimas Atsakyti: Pateikta SUVA 25SUT-9826 2025-09-29 Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on X289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-31
Note on Y289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-31
Note on Z289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-31
Note on AA289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-31
Note on AJ289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-31
Note on E290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: Ketvirtadieni (05-08) važiuoju derint su žmonėm Atsakyti: Galima pateikt pirminius. Perduota Kostui Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Galima teikt po pastabų. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: pateikti pirminiai po pastabu Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Likę Savivaldybės/seniūnijos suderinimai, SUVA, mel. Projektas, šiandien pasiskambinsiu, po biški pradėsiu ruoštis dokus bylai. Atsakyti: Paruošti dokumentai. Likęs savivaldybės suderinimas (vakar skambinau, sakė peržiūrės), ryt dar kart skambinsiu. SUVA Mel. Proj. Sąmata Atsakyti: Pateiktas žiniaraštis sąmatai. Pateikta SUVA. Laukiam mel. projekto Atsakyti: Iš mano pusės viskas padaryta, likęs mel. Projektas. Atsakyti: Galima pateikt pilną bylą, gautas mel. projektas. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO
Note on X290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-16 išsiųsta Atsakyti: 05-29 gauta
Note on Y290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-16 išsiųsta Atsakyti: 05-26 suderinta
Note on Z290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-16 išsiųsta Atsakyti: 16d suderinta
Note on AA290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-16 išsiųsta Atsakyti: 16d suderinta
Note on AD290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 361876 05-29 pateikta Atsakyti: 06-02 gauta
Note on E291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: 06-03 važiuoju derint Atsakyti: Kostas pateiks pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Gautos pastabos iš ESO/savivaldybės, pataisyta, persiųsta savivaldybei/H2O, reik per nauja pateikt pirminius. Atsakyti: Likę gaut iš H2O perderinimą Atsakyti: Vandenų suderinimą gavau. Pateikta SUVA Darausi MDKZ, informacinius, bylą Atsakyti: Pateiktas žiniaraštis Anai. Informacinius pasidarysiu, kai Kostas ištrauks gyv. vietas Atsakyti: Išsiųsti informaciniai Likę sulaukt sąmatos ir SUVA, formuotis bylą iki galo ir bus galima pasiteikt Atsakyti: Sąmatą gavau, SUVA laukiu, reik dar susiderint su viena moterim arba siųst informacinį. Šiandien skambinsiu jai Atsakyti: Pirmadieni 06-30 važiuoju pasiimt 1 parašą Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir vieno paraso Atsakyti: Liko SUVA gaut Atsakyti: Iš mano pusės viskas padaryta, perduota Kostui. Atsakyti: Teiksim ESO po pastabų su argumentais dėl nerastų vartotojų Atsakyti: Pateikta po pastabu su SUVA ir argumentais Atsakyti: Daro žymas Atsakyti: Pateiktos žymos RC Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: Pateikti įkainiai Atsakyti: Reikia pateikti delspinigių raštą
Note on X291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-09 išsiųsta Atsakyti: Po pastabų 06-18 Atsakyti: 06-18 gauta
Note on Z291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-09 išsiųsta Atsakyti: Po pakeitimų pateikta 06-18 Atsakyti: 06-19 gauta
Note on AA291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-09 išsiųsta
Note on AD291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 364974 06-19 Atsakyti: 07-01 gauta
Note on AE291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-09 išsiųsta Atsakyti: Arvydas.baranauskas@birzai.lt 06-09 išsiųsta Atsakyti: 3 atramas demontuoti
Note on E292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta Pakamario Atsakyti: Ketvirtadieni (05-08) važiuoju derint su žmonėm Atsakyti: Situacijos planas yra, likus KL, trumpi, principinė ir kelt pirminius. Atsakyti: 05-14 teiksim pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Likęs saivaldybės suderinimas, SUVA, mel. projektas, šiandien pasiskambinsiu į savivaldybę, po biški pradėsiu ruoštis dokus bylai. Atsakyti: Savivaldybės atstovas sakė turės pora pastabų dėl spintų vietų, šiom dienom pateiks atsakymą. Atsakyti: Šiandien vėl skambinau, sakė nesulaukia atsakymo iš statybos skyriaus, kai gaus, duos žinot. Po pietų bandys skambintis jiems Atsakyti: Šiandien skambinau, sakė 13h eis iki kitų ir per šiandien turėtų duot atsakymą su pastabomis. Atsakyti: Šiandien skambinau, nekėlė, parašė sms, kad perskambins. Atsakyti: Sakė, kad jis atostogose, bet šiandien vakare atsiųs Atsakyti: Taip ir neatsiuntė Atsakyti: Skambinau, nekėlė, parašė kad perskambins. Atsakyti: Tada penktadieni nepersuko, skambinau šiandien, vėl žinutė atgal kad persuks, nepersuko (bet šiandien lyg jis nedirba). Skambinsiu ryt, jei vėl nieko, tada sakysiu Tomui ir kažką darysim kitaip, nes jau mėnuo laiko. Atsakyti: Gavo pastabas, taiso Atsakyti: Pateikta SUVA Pateiktas žiniraštis Anai Atsakyti: Išsiųsti informaciniai. Likę sulaukt sąmatos ir SUVA, formuotis bylą iki galo ir bus galima pasiteikt Atsakyti: Viską turiu, galima pateikt pilną bylą, Kostui perdaviau. Atsakyti: 06.20 pateiktas prilnas projektas Atsakyti: Atsiuntė Kostas pastabas. Pasiskambinau seniūnui dėl rašto, sakė atsiųs. Milda pataisys sąmatą ir galima bus teikt atgal. Atsakyti: Liko gaut raštą iš seniūno Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Registruojamos žymos Atsakyti: Pateiktos žymos RC Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on X292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-15 išsiųsta Atsakyti: Gauta 06-18
Note on Y292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-15 išsiųsta Atsakyti: 16d gauta
Note on Z292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-15 išsiųsta Atsakyti: 16d gauta
Note on AA292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-15 išsiųsta Atsakyti: 15d gauta
Note on AD292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 364837 06-18 Atsakyti: 20d suderino
Note on AE292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-15 išsiųsta Atsakyti: Sakė palikt seniūnijai
Note on E293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: PAKAMARIS darė topo Atsakyti: Trūksta foto. Atsakyti: Foto gautos Atsakyti: Taisoma trasa Atsakyti: 05.29 teiksim pirminius Atsakyti: Galima teikt pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: taiso Atsakyti: Laukiam institucijų derinimų Atsakyti: Reikia pildyti telia Atsakyti: Pateikta pakamariui 06-09 Atsakyti: Laukiam telia papildymo Atsakyti: Gautas papildymas Atsakyti: Dar negautas, laukiam Atsakyti: Telia papildymas pateiktas Atsakyti: Laukiam TELIA ir VIA Lietuva derinimų, gavus truks tik SUVA Atsakyti: Truksta VIA derinimo ir SUVA Atsakyti: Skaiciuoja samata Atsakyti: Parejo via pastabos, laukiam priedo teiksim is naujo Atsakyti: Pasirašytas priedas pateiktas VIA Atsakyti: Issiusta via derintojai pries pasirasant .adoc del pastabu Atsakyti: Padaryta byla be VIA derinimo ir SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas ve Via ir SUVA Atsakyti: Laukiam VIA, teiksim SUVA Atsakyti: Nusiustas priedas Via pasirasymui, tada teiksim SUVA Atsakyti: Paskambinta del VIA, terminas iki 08-11, bet sakė pasistengs greičiau Atsakyti: Suderino VIA, 07-29 teikiam SUVA Atsakyti: įkelta pilna byla Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos
Note on X293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta Vaidui viederiui Atsakyti: Suderinta 06-27
Note on Y293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta seniūnei Kristinai Undzėnienei
Note on Z293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta deimante.martinaitienebirzuvandenys.lt Atsakyti: Suderinta 06-04
Note on AA293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta Atsakyti: Laukiam tinklų papildymo Atsakyti: 07-02 nusiusta su papildymu Atsakyti: Suderinta 07-02
Note on AD293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 370067
Note on AG293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta rimantas.siksnysbirzai.lt Atsakyti: Suderinta 06-19
Note on AJ293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta į VIA 05-30 Atsakyti: 1-25-16836 Atsakyti: Išsiųsta su pataisytomis pastabomis 06-18 Atsakyti: 1-25-19098. Atsakyti: Išsiųsta po pastabų Atsakyti: 1-25-20538 Atsakyti: Išsiųsta po pastabų Atsakyti: 1-25-21381 Atsakyti: 1-25-21942 Atsakyti: Suderinta 07-29
Note on E294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta Pakamario Atsakyti: Apsimėčiau spintas +-, pasiplanuosiu kada važiuot derint ~30 žmonių Atsakyti: 05-20 važiuoju derint Atsakyti: Liko KL, trumpi, principinė ir bus galima pasiteikt pirminius Atsakyti: Galima pateikti pirminiams Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Yra pastabos, reik pakeist spintų vietas, 06-03 jei niekas nesikeis, važiuoju, kartu derinuos 290 objektą Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Patvirtino pirminius, reikės perderint spintų vietas su 6 žmonėm (antradieni važiuoju) ir tada pasileisiu su institucijom derintis Atsakyti: Su žmonėm perderinta. Atsakyti: Pakamaris turi papildyt topo su telia tinklais. 06-03 perdaviau info jiems. Atsakyti: 06-09 persiunčiau laišką su priminimu Pakamariui Atsakyti: Pakamaris ketvirtadienį turi atsiųst TELIA tinklus Atsakyti: Tinklų dar vis neatsiuntė, kai atsiųs, bus likęs telia suderinimas, SUVA, mel. Projektas, sąmata. Atsakyti: Atsiuntė tinklus, reik persiderint sprendinius su trim vartotojais Atsakyti: Pirmadieni 06-30 važiuoju persiderint su 3 žmonėm Atsakyti: Pateikta telia po pastabų 06-26 Jei tiks jiems, bus likę persiderint su 3imis vartotojais, SUVA, mel. Projektas, MDKZ Atsakyti: Telia suderino, SUVA pateikta Atsakyti: Suva gauta, darau MDKZ, pilną bylą. Tomui perduota dėl mel. projekto užsakymo Atsakyti: Pateiktas žiniaraštis sąmatai 07-01 Reiks dar išsiųst informacinius Atsakyti: Informaciniai išsiųsti, likus sąmata ir mel. projektas Atsakyti: Sąmata gauta, likęs mel. projektas Atsakyti: Mel projekto terminas 07-15 Atsakyti: Mel projektas pateiktas Atsakyti: Sutvarkytas mel. Projektas, Kostui reikės nuasmeninti (dėl konkursinės) ir bus galima pateikt pilną bylą. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on X294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 išsiųsta Atsakyti: 06-18 gavau
Note on Y294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 išsiųsta Atsakyti: 06-06 suderinta
Note on Z294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 išsiųsta Atsakyti: 06-04 suderinta
Note on AA294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 išsiųsta Atsakyti: Buvo pastabų 06-03 perdaviau Pakamariui dėl tinklų. Atsakyti: 06-27 suderinta
Note on AD294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 365824 06-27 Atsakyti: 06-30 gauta
Note on AE294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 išsiųsta
Note on E295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta Pakamario Atsakyti: Derina su sklp. Sav. Atsakyti: 060057967 Evaldas, pavaduotojas ūkio reikalam, viskas tinka, galima ruošt servitutą ir siųst pasirašyt. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Noreciau del pastabu pabendraut su slicium, bet jis nekelia. Kai gris Gytis kazka sugalvosim Atsakyti: Pateikti pirminiai, atrasyta TIVIS, nes Slicius nekelia Atsakyti: Laukiam mokyklos rašto dėl sprendinių derinimo uždaru būdu Atsakyti: Pateikti pirminaii po pastabu Atsakyti: 07.08 pateikta derint Atsakyti: Trūksta vandenų ir Telia derinimo, pateikta 8d. Atsakyti: 07-17 pateikta savivaldybei po pastabų. Atsakyti: ESO derina SB plana ir teiksim tolyn Atsakyti: Pateikti du servitutai derinimui mokyklai, skambinau 07-28, visi atostogauja. Pabandys paskambint direktorei ar pavaduotojai kad pasirašytų el. parašais. Atsakyti: Pateikti servitutai savivaldybei. Atsakyti: Paruošta pilna byla, servitutai 08-04 pateikti savivaldybei, suva pateikta 08-06 Atsakyti: Pateiktas projektas be servitutu ir SUVA Atsakyti: Gauta pastaba del servituto, laukiam. Atsakyti: Teikiam projektą su garantiniu Atsakyti: Gedas nori zinot kada bus pasirasymas, tada tik tvirtins gatantini Atsakyti: Perduota gedui informacija dėl ŽIS sutrikimų. Aiškinasi su Grigaliūnu ar leis su garantiniu aktuoti. Atsakyti: Laukiam gedo atsakymo del garantinio Atsakyti: Vieno sklypo jau sumokėta kompensacija, kitas servituto įsakymas pastrigęs naujoj sistemoj, bandys padaryt senu būdu. Pateikta per naujo, 14d.d. nagrinėjimo terminas. Atsakyti: 25SUT-9659 09-29 Atsakyti: Servitutai pas ESO, 12d turim gaut apmokėjimo kopiją ir teiksiu notaram. Atsakyti: Gauti servituto apmokėjimai, 10-13 teikiu notaram. Atsakyti: Ragina notara, gal pateiksim anksciau su garantiniu Atsakyti: Laikas nesutartas, greičiausiai žinosim pasirašymo datą tik 26dieną. Atsakyti: 10-28 gautas laiškas iš notarės kad stringa žemės sklypo plano gavimas Atsakyti: Servituta pasiraso 11.11 Atsakyti: Pateiktas projektas galutiniam tvirtinimui Atsakyti: daro žymas Atsakyti: tvirtins 2026-01 Atsakyti: pateikti įkainiai Atsakyti: DELSPINIGIAI
Note on T295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paruoštas, po savivaldybės derinimo išsiųsiu.
Note on AF295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Savivaldybės tikrintoja +37038639146
Note on E296: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakyta Egidijus 11-04 Atsakyti: Pateikti pirminiai 02-04 Atsakyti: Pirminių pastabos perduotos Atsakyti: Pateiktos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Turi pateikti pilną bylą be SUVA Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Pateikta su konkursine Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 05-12 pateikas projekta Atsakyti: Pateiktas po pastabu
Note on E297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kokia situacija su MT vieta, ar suderinta ? Atsakyti: Klientas atsiunte pageidavima naujos vietos, supiestas TOPO papildymas Atsakyti: Reikia daryti, prioritetinis objektas Atsakyti: Artimiausiu metu teiks pirminius Atsakyti: Pateitki pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Teikti pirminiams po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisyta Atsakyti: Pateikta po pataisytų pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 04-09 bus sukelti pirminiai Atsakyti: Nusiųstas laiškas gamintojui dėl MT gabaritų Atsakyti: Gautas gamintojo laiškas su MTT gabaritų matmenimis, 04-11 Dovydas parodys kaip atliekami skaičiavimai RAA Atsakyti: Daro RAA, užklaustas patikslinimas del atjungimo Atsakyti: Gautas atsakymas iš eso, koreguosim pirminiams ir tęsim derinimus Atsakyti: Išsiųsta derinti į lez, via ir kitas institucijas Atsakyti: Pateikti pirminiai po patabu Atsakyti: Reikia taisyta RAA pagal pastabas Atsakyti: Liko man damust pataisymus RAA, gal sia savaite prisesiu Atsakyti: Šiandien pateiksim pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Išsiųsta į Via po pastabų su priedu Atsakyti: Išsiųstas servitutas ir projektas derinimui su užsakovu Atsakyti: Derinimai Iš užsakovo gauti, servitutas suderintas su nuomininku ir subnuomininku, reikia ESO parašo ir galėsim toliau judėti su servitutu. MZ paqdarytas, išsiųsta sąmatai. Servitutas nusiųstas kompensacijai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 06.05 pateikta po pastabu Atsakyti: Via lietuva tikrintoja atostogauja, treciadini gris pasiziures Atsakyti: Servitutas išsiųstas derinimui į NŽT Atsakyti: MZDZ padaryta, gauta sąmata Atsakyti: Gautas via lietuva derinimas, reikia eso derinimo ir teikiam suva Atsakyti: Suva pateikta darom byla Atsakyti: Byla padaryta Atsakyti: Pateikta bylą be SUVA ir konkursinės Atsakyti: Vis dar laukiama NŽT servituto derinimo Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu Atsakyti: Konkursinė padaryta Atsakyti: Laukiam žymų Atsakyti: ESO įkainius turi atmesti Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on V297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiųsta skaičiavimui
Note on X297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-22 Atsakyti: GD-6203
Note on Y297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-22
Note on Z297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-22
Note on AA297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-22
Note on AD297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 364231
Note on AE297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-22
Note on AF297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-09 išsiųsta derinti į NŽT¦ 1GD-42111 Atsakyti: Tikrintoja Kristina Naujokienė 0 706 85 604
Note on AJ297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-23 1-25-12443. Atsakyti: 05-29 po pastabų Atsakyti: Tikrintojos tel. nr. 061239278
Note on E298: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Telia, savivaldybė + mel projektas Atsakyti: Mel. Proj. Nederintas yra. Pateikta SUVA, reikia teikti sąmatai Atsakyti: Pateikta sąmata Anai Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Taiso pastabas, Laukiam SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų
Note on E299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gedas sandelio uzprase matmenu arba gamyklinio nr. Atsakyti: MT išmatavimai 200x180, aukštis ~240 Atsakyti: Topo pildo Pakamaris 06-19 užsakyta Atsakyti: 07.04 vaziuoja derint Atsakyti: Žmonių derinimai gauti, laukiam topo papildymo Atsakyti: Topo papildymas pateiktas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateitka po pastabu Atsakyti: ESO rasosi SB plana ir teiksim tolyn Atsakyti: Pateikta kompensacijom ir derinimam Atsakyti: Reikia mel. Projekto, pateikta nuomininkui pasirašyt SB Atsakyti: Hidroplius turi pateikti projektą iki 08-15 Atsakyti: Derinimai yra, servituto nuomininkas nepasirašo, bandysiu dar kartą paskambint, laukiam mel proj. Atsakyti: 08-11 išsiųsti servitutai notaram. Atsakyti: 08-14 melioracijos projekto terminas Atsakyti: Servitutas pas notarą, derinasi laiką su žmogum, pateikta skaičiuot sąmatą. Atsakyti: Servitutą pasirašo 08-28. Atsakyti: Trūksta mel. Projekto ir SUVA Atsakyti: 09-02 pateikta SUVA 3 prašymai. Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Parengta konkursinė, trūksta tik SUVA Atsakyti: 2 suvos parėjo, 3 dar nagrinėjama( 25SUT-4874 ) Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Sutvarkytos pastabos, reikia naujos SUVA kad gavėjas būtų ESO Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA garantiniu Atsakyti: SS - NŽT sutikimas yra sutikimo gavėjui T.R Atsakyti: 25SUT-9672 09-29 Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: Laukiam kol atmes įkainius Atsakyti: Perduoti įkainiai ESO Atsakyti: Pateiks raštą po pastabų dėl delspinigių
Note on AD299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-4874 25SUT-4873 25SUT-4872 09-02
Note on AF299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: STASYS STAKAUSKAS stakauskai@inbox.lt +37067460456 Atsakyti: 08-28 pasirašo
Note on E300: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma trasa Atsakyti: Pataisius brėžinį važiuosiu derint, kitą savaitę Atsakyti: Ketvirtadieni vaziuoju derint sprendinių su gyventojais Atsakyti: Taisoma trasa Atsakyti: Antradieni vaziuoju derint Atsakyti: Gauti parašai dėl apskaitų, laukiam poros sutikimų, taisoma trasa Atsakyti: Bandom dasisukt Umbrasui ir pateiksim pirminius Atsakyti: Truksta topkes Atsakyti: Reikia TOPO papildymo Atsakyti: 08.12 Matuoja Ovidijus Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta pagrindinėm institucijom, apart ukmergės kelininko, nes jis prašo visų derinimų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taisomos vandenų pastabos, laukiam TELIA tinklų papildymo Atsakyti: Taisomi pirminiai Atsakyti: Teiksim pirminius, kai suderins vandenys, 09-03 išsiųsta vandenims po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Laukiam VIA derinimo ir siųsim derint savivaldybei Atsakyti: Gautas VIA derinimas, išsiųsta derint su savivaldybe Atsakyti: 24-54 išsiųsta skaičiuot sąmatą, trūksta mel projekto ir SUVA Atsakyti: 24-54 pateikta suva 25SUT-12043 Atsakyti: Sugedo komentarai Atsakyti: Paskambinta sodu 13 del kabelio pravedimo vienas sake sutiktu laukiam kito numerio Atsakyti: sodu 13 antras savininkas tel nr neturi. nežinia ar ten gyvena. Turim jo dedės tel nr, bandysim susisiekt per jį. Atsakyti: Vaziuoja Marijus i vieta ieskot Atsakyti: 13 namas sutiko, reikia topkes papildymo Atsakyti: Parašytas komentatas dėl trasos keitimo i tivis, 28d rasom priminima, jei negaunam ziniu iki tol. Atsakyti: Parasytas priminimas i TVIS Atsakyti: Laukiam atsakymų is sklypų savininkų, du sklypai neprieštarauja, vieno savininkas sakė pasitars su likusiais dvejais savininkais ir duos žinot Atsakyti: Keturi sutikimai išsiuntinėti el. paštu, dėl penkto reiks važiuot į vietą Atsakyti: Žmogus, kur derinau su sklypu, kur reikia 3sutikimų, nebeatsiliepia Atsakyti: Truksta 2 sklypų sutikimų. Vienas pasirašys, o su kitu nebeina susisiekt Atsakyti: Parasyta i ESO, kad neina gauti vieno sutikimo Atsakyti: Paasytas i eso, kad nebeatsiliepia Atsakyti: Paskabinta, sakė primint trečiadieni ryte Atsakyti: Parasyta i tivis, kad neina su ja susiderint Atsakyti: Subraizytas topo papildymas Atsakyti: Pakoreguota trasa, nusiusta visiem susiderinimui. Reiks pakoreguoti Mel projekta Atsakyti: Pateikti pirminiai, Via priedas padarytas, po pirminiu pateikt pasirasymui. Seniunui pakartotas laiskas. Galima daryt mzdz ir teikt projekta, nes nera suva Atsakyti: Reikai taisyti pirminius, nusiustas laiskas Karanauskui, kad reikai keisti PU. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu, nusiustas mel projektas korekcijai, reikia daryt mzdz Atsakyti: Ruošiami žiniaraščiai ir bylos dalys, sutikrinti derinimai - trūksta Via Lietuvos derinimo Atsakyti: Žiniaraščiai sudaryti, sąmata skaičiuojama, laukiama ESO pasirašyto Via priedo teikimui po pastabų Atsakyti: Gautas priedas, išsiųsta į Via, sudaryta byla be jų derinimo Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui be Via Atsakyti: Projektas atmestas, laukiam Via Atsakyti: Via derinimas gautas, sudaryta konkursinė, atnaujinta byla Atsakyti: Pateiktas galutinis projektas Atsakyti: Pateiktas delspinigiu rastas
Note on AJ300: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.27 Atsakyti: 1-26-5416 Atsakyti: 04-24 1-26-11949 Atsakyti: Gautas 05-06
Note on E301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinama su sklypų savininkais. Atsakyti: Subraižyta trasa ir išsiųsta sklypų savininkams 11-21 Atsakyti: Įgaliotas sklypo asmuo sutiko, tačiau įgaliojimas pasenęs, bandys kalbėt tiesiogiai su savininkais Atsakyti: Gautas sutikimas su įgaliojimu, suderinta KAS vieta, išsiųsta institucijoms Atsakyti: Melioracininkas nederina dėl tiesimo po pralaidomis, ieškomi kiti sprendiniai Atsakyti: Trasa perbraižyta, su dviem sklypais sutarta, laukiu parašų, kitiems bus siunčiami informaciniai Atsakyti: Gautas sutikimas dėl AZ, derinamas toliau Atsakyti: Gautas sklypo savininko parašas ant brėžinio, liko išsiųst informacinius ir sulaukt regionų bei architektūros skyriaus derinimų, reiks mel. projekto Atsakyti: Gautas regionų derinimas, išsiųsti informaciniai, supildytas MDKŽ, likęs architektūros skyriaus derinimas Atsakyti: Gauta sąmata ir Architektūros skyriaus derinimas Atsakyti: Išsiųsti likę informaciniai, pateiktas SUVA, bus formuojama pilna byla Atsakyti: SUVA nederina, neina dasiskambint pasiaiskint Atsakyti: Nutarėm kitokią trasą iš MT, reiks perbraižyti ir teikti SUVA pakartotinai Atsakyti: Perbraižyta trasa ir pateikta SUVA pakartotinai Atsakyti: SUVA patvirtintas, ruošiama pilna byla Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taisomos bylos pastabos Atsakyti: Laukiam ANA kada pataisys sąmatą Atsakyti: Ana atsiuntė naują sąmatą, byla pataisyta Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: ESO turi atmesti įkainius
Note on T301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikės siųsti gavus pagrindinius derinimus
Note on U301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Medžiagų žiniaraštis paruoštas
Note on W301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauti parašai dėl KAS vietos, gautas sutikimas dėl AZ pagrindiniame sklype, laukiamas parašas ant brėžinio 12-23
Note on X301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nurodė pateikti dar architektūros skyriui, išsiųsta 12-31 Atsakyti: Architektūros skyrius nurodė pateikti kitu el. paštu, išsiųsta 01-06
Note on AD301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nr. 342945 Atsakyti: Naujas prašymas nr 343856
Note on AF301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Du sklypai Lietuvos Respublika, patenkam po esama apsaugos zona
Note on AH301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikės mel. Projekto, kertami melioracijos statiniai, reikia papildyti topkę Atsakyti: Uzsakyta
Note on AN301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta regioniniam parkui 12-23
Note on E302: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Užduotys] Yra su šiuo komentaru susieta užduotis, kurios negalima peržiūrėti jūsų kliente. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: @Kostas Vilcinskas pasikalbėkit su ESO kokio detalumo projekto jie nori, nes pagal tai kas dabar mūsų pateikta, tai išvis projekto nereikėtų. Atsakyti: Ana skaičiuoja sąmatą Atsakyti: Įkeltas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas po pastabų Atsakyti: Laukiam kol atmes įkainius Atsakyti: Pateikti įkainiai tviretinimui Atsakyti: Grindžiami delspinigiai
Note on E303: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Geoprojektai rengė topo Atsakyti: Nedaryta Atsakyti: Reikia važiuoti apžiūrėti. Dovydas palėks Atsakyti: Pamatuota, apziureta vietoj, reikia rengti sprendinius Atsakyti: Ruošiami pirminiai, reiks pakartotinai nuvykti į vietą su zoniniu Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: MZ, SUVA, mel. proj Atsakyti: Perduota sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Gauta sąmata, gautas savivaldybės derinimas, gavus ESO parašą bus teikiama SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA ir MP Atsakyti: Laukiam ESO parašo ir teiksim SUVA Atsakyti: Teikia SUVA Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu del SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateikti įkainiai Atsakyti: Pateikta ADA, reikės pridėti RC SĄSKAITĄ Atsakyti: REIKIA RC SĄSKAITOS
Note on X303: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-03 išsiųsta
Note on AD303: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-15 ; 355475
Note on AI303: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-04 išsiųsta
Note on E304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Per šiandien damušiu principinę ir situacijos planą. Atsakyti: Kostas turi pateikti pirminiams. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gautos pastabos, pataisiau, likę RAA ir bus galima teikt po pastabų Atsakyti: RAA padariau, Kostas pabaigs Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Kas vyksta su projektu ? Atsakyti: Vakar pirminius suderino Išsiųsta derintis Atsakyti: Kauno oro uostų atstovams pateikti sprendiniai suderinimui. 01-24 Atsakyti: +MŽ Atsakyti: Pateiktas žiniaraštis sąmatai 01-29 Jei iki penktadienio negaunu sutikimo iš Oro Uostų, skambinsiu. Atsakyti: Sąmatą gavau, Kauno O.uostui skambinau, sakė pakartoti laišką, viskas jiem tinka tik pamiršo atsakyt. Atsakyti: 02-03 oro uosto Kauno atstovas parašė, kad pastabų neturi, bet perdavė info į Vilnių, nes turės pasirašyt generalinis. Atsakyti: 02-04 pavyko susisiekt su AirHotel atstovu, sakė siųst laišką bendru paštu, atsakingas asmuo pamatys laišką ir duos atsakymą. Atsakyti: Hotelis sutikimą atsiuntė, liko oro uostai. Atsakyti: Planas 02-05 pateikti bylą be LTOU sutikimo Atsakyti: Gauta pastaba dėl servituto. Laukiam LTOU pasirašytos sutarties Atsakyti: Gautas LTOU sutikimas Atsakyti: Pateiktas sutikimas galutiniam projekto tvirtinimui Atsakyti: Uzklausta Mariaus kurioje vietoje formuoti papildoma servituta Atsakyti: Servitutas parengtas. Reikia pateikti į TIVI pasirašymui. Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Servitutas pateiktas kompensacijai Atsakyti: Galima sukelt bylą po pastabų. Reik įkelt ir BR01 (DWG) Atsakyti: 02-25 pateiktas servitutas į NŽT Nr. 1GP-9478 Atsakyti: Pateiktos žymos ESO Atsakyti: LIKO SERVITUTAS Atsakyti: NŽT iki 26d. terminas Atsakyti: NŽT atmetė servitutą. Reikia suderint servitutą su oro uostais. Perduota jiems 03-26. Atrašė, kad perdavė atsakingiems asmenims. Atsakyti: Skambinau tam atstovui 04-07, sakė dokumentai pas teisininkus. 04-14 sakė, kad neturi jokios naujos informacijos, davė suprast, kad ilgai dokumentai vaikšto ir neturi ką pakomentuot. Paprašiau, kad pasidalintų kontaktais, kas galėtų daugiau ką žinot. Sakė ryt atsius, nes šiandien išvažiavęs. Atsakyti: Neatsiuntė kontaktų, šiandien pasuksiu. Atsakyti: Skambinau šiandien, paprašė persiųst laišką ir nukreips žmogui, kuris turėtų duot atsakymą kur pastrigę dokumentai Atsakyti: Nekilnojamojo turto valdytoja 04-24 atrašė, kad atsakymas rengiamas Atsakyti: Su Kostu turim peržiūrėt raštą LTOU Atsakyti: Šiandien išsiunčiau raštą oro uostams. Atsakyti: Iš LTOU gavau ats, perdaviau NŽT 06-13
Note on V304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-29 pateikta Anai
Note on W304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-24 išsiųsta
Note on X304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-21 išsiųsta Atsakyti: GD-849 Atsakyti: 01-23
Note on Y304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-21 išsiųsta Atsakyti: 21d gauta
Note on Z304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-21 išsiųsta Atsakyti: 01-24 suderinta
Note on AA304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-21 išsiųsta Atsakyti: 01-24
Note on AF304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 5 savininkai (ir LR) ir 23 nuominkai (bet yra pasikartojančių) Atsakyti: Kostas sakė, servituto nereikės. Atsakyti: Servituto reiks su NŽT Atsakyti: 02-25 pateiktas servitutas į NŽT
Note on AL304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-21 išsiųsta Atsakyti: Nepatenkam su proj. kabeliu pas juos į a.z.
Note on E305: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SUVA
Note on E306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia RAA pabaigti Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Atmesti pirminiai, reikia signalų Atsakyti: 01-07 teiks pirminius po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Turi siųsti derinti Atsakyti: Parengtas servitutas, reikia ESO parašo Atsakyti: Išsiųsta užsakovui bei institucijoms Atsakyti: Gauti vandenu bei telia derinimai Atsakyti: Laukiam eso parašo ant servituto, po to iš kart siunčiam kompensacijai Atsakyti: pateiktas kompensacijai Atsakyti: Gauta kompensacija Atsakyti: Nusiųsta sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Servitutas nusiųstas į kauno m. sav. Pasirašymui gauta sąmata Atsakyti: Byla padaryta Atsakyti: Užsakovas atsiuntė laišką su pastabomis, netinka pajungimas ir prašo išimti naujas sąlygas Atsakyti: Persiuničiau ESO informaciją užsakovui. Atsakyti: Sveiki, Ridai, Šiandien pas mus lankėsi ESO atstovai dėl MT projekto. Apsitarėm, kad bandysim esamų sąlygų rėmuose pagerinti 10kV tiekimo patikimumą. Laukiame iš jų atsakymo – turbūt ir Jūs gausite info iš jų. Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Nėra ką taisyt, kaip ESO prašė taip ir padaryta, nusiunčiau užsakovui pakartotinai Atsakyti: Gautas užsakovo derinimas, išsiunčiau servitutą derinimui su LSMU ligonine ir GMP tarnybą Atsakyti: LSMU ligoninė servitutą pasirašys, tik paprašė papildomai situacijos plano ant ortofoto aiškumui, GMP tarnybai servitutą siųsti atskirai Atsakyti: Kai gausim suderinimus ant servitutu kelt projekta Atsakyti: Išsiųstas servitutas suderinimui į GMP tarnybą ir LSMU ligoninę Atsakyti: Kalbėjau su GMP ligonine, laukiam parašo ant ant servituto, iš LSMU ligoninės derinimas gautas Atsakyti: Gauti parašai ant servituto, nusiųsta į savivaldybę Atsakyti: Rengia byla, teiksim projekta be servituto Atsakyti: Reikia paruošti bylą, po 244 principinės bus ruošiama Atsakyti: Pateiktas projektas be servituto Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos, laukiam pasira6yto servituto iš savivaldybės, taip pat turi perskaičiuoti sąmatą pagal 2024-04 įkainius Atsakyti: Servitutas bus suderintas su Kauno sav. 05-21 Atsakyti: Darbo grupėje patvirtintas, laukiam kol gaus protokolą ir pasirašys Atsakyti: Vis dar laukiamas servitutas iš savivaldybės Atsakyti: Skambinau, servitutas pas direktorių, turi atsiųst 06-08 Atsakyti: Servitutas suderintas su savivaldybe ir pasirasytas, pirmadieni siunciu linai, sandorio sudarymui Atsakyti: Nusiųstas servitutas sandorio pasirasymui Atsakyti: Servitutas bus pasirašytas 06-19 Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu vel Atsakyti: RC pateikta 06-19 Atsakyti: Laukiam žymos Atsakyti: Pateiktas delspinigių raštas
Note on V306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiųsta skaičiavimui
Note on W306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-12 siųsta užsakovui patvirtinimui
Note on Z306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-12
Note on AA306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-12
Note on AF306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam ESO parašo Atsakyti: Gauta kompensacija Atsakyti: Nusiųsta notarei sandorio pasirašymui 06-09 Atsakyti: Pasirašytas 06-19
Note on E307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nedaryta Atsakyti: 03-04 teiksim pirminius Atsakyti: Paruošta pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Siunčia derinti institucijoms Atsakyti: Išsiųsta derinti Atsakyti: Paruoštas medžiagų žiniaraštis Atsakyti: 04-15 perduos MŽ sąmatoms, teikia SUVA Atsakyti: Pateikta SUVA, skaičiuoja sąmatą Atsakyti: Paruošta byla be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SVA Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateikti įkainiai, RC SĄSKAITĄ reikės pateikti Atsakyti: Laukiam kol patvirtins įkainius
Note on X307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04-04
Note on AB307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04-04 dėl visa ko, bet atstumas >5 metrai visur
Note on AD307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-15 ; 355493
Note on E308: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nedaryta Atsakyti: Paruosti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03-28 nesigavo nuvykt, planas nuo 03-31 suderinti laika pasidaryt reikiamu nuotrauku Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Teikti derinti Atsakyti: Išsiųsta derinti Atsakyti: Išsiųstas informacinis Atsakyti: Skaičiuojama sąmata, pateikta SUVA Atsakyti: Paruošta byla be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Pastabos pataisytos, viena iš pastabų dėl SUVA, teiksim bylą kartu su suva kai gausim Atsakyti: Gauta SUVA, reikia pateikti bylą Atsakyti: Pateiktas galutinis projektas Atsakyti: Laukiam žymų Atsakyti: Perduoti įkainiai Atsakyti: Reikia taisyti delspinigių raštą
Note on X308: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04-04
Note on AA308: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04-04
Note on AB308: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04-04
Note on AD308: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-14 ; 355248
Note on AE308: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04-04
Note on E309: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Perduotas klausimas ESO
Note on E310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nepradeta Atsakyti: Nera topo, uzsakyta Atsakyti: Ovidijus matuoja 03-26 Atsakyti: Pradėtas daryti Atsakyti: ESO SUSTABDĖ
Note on E311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Geoprojektai rengė topo Atsakyti: Reikia važiuoti apžiūrėti. Dovydas palėks Atsakyti: 03-07 pateiktas topo užsakymas Pakamariui Atsakyti: Topo gauta, galima rengti pilnai sprendinius Atsakyti: Pradės daryti nuo 03-20 Atsakyti: Nepradėtas Atsakyti: Ruošiami pirminiai, 04.03 planas pateikti Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Reikia teikti institucijoms Atsakyti: Išsiųsta derinti Atsakyti: Ruošiamas medžiagų žiniaraštis Atsakyti: Perduota skaičiavimui, pateikta SUVA Atsakyti: Sustabdytas. Atsakyti: Paruošta byla be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Pateiktas galutinis projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų Atsakyti: Pateikti įkainiai, reikės pridėti RC SĄSKAITĄ Atsakyti: Reikia RC SĄSKAITOS
Note on X311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-04 išsiųsta
Note on Y311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-04 išsiųsta
Note on AA311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-04 išsiųsta
Note on AD311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 4-15 ; 355503 savivaldybės Atsakyti: 355515 NZT
Note on E312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Geoprojektai rengė topo Atsakyti: Apziureta, reikia pradet daryt Atsakyti: Ruošiami pirminiai Atsakyti: Teiksim pirminius 03-20 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam pirminiu patvirtinimo Atsakyti: Derina su institucijomis Atsakyti: Perduota sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Kasparas parengs byla ir pateiksim Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Paruošta konkursinė, laukiam pastabų iš ESO Atsakyti: Atmetė SUVA dėl KPD, išsiųsta 05-06 Atsakyti: KPD atmetė, 05-12 bus paruošta su prašymu ir siunčiama iš naujo Atsakyti: Laukiam Šumlinsko ats dėl RAA vertinimo reikalingumo Atsakyti: 05-09 pateiktas projektas Atsakyti: Skambinta tikrintojui dėl pastabos, tikrintojas neatidžiai peržiūrėjo Atsakyti: Gautas KPD derinimas, pateikta SUVA iš naujo Atsakyti: Skaiciuot RAA Atsakyti: Skaičiuojama RAA Atsakyti: Apskaičiuota RAA iki nuostatų Atsakyti: Pateiktas po pastabų Atsakyti: Pateiktas po pastabu vel Atsakyti: Pateiktas po pastabu su SUVA Atsakyti: Parasytas priminimas TIVIS, kad pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Papildyta RAA iki nuostatų, pakoreguota struktūrinė schema, reikia padaryti grafikus Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Perduota atnaujinti sąmatą pagal 2025-04 kainas Atsakyti: Nusiųsta užklausa komerciniam pasiūlymui Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu
Note on X312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-10 išsiųsta
Note on AB312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-10 išsiųsta
Note on AD312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-18 , 356064 Atsakyti: Atmetė SUVA dėl KPD Atsakyti: Naujas 05-21 360655
Note on AI312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-06 išsiųsta Atsakyti: 05-12 išsiųsta po pastabų
Note on E313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Geoprojektai rengė topo Atsakyti: Nederina MT vietos sklp. Sav. Atsakyti: Laukiama ESO patvirtinimo dėl kitos MT vietos Atsakyti: Laukiam sklp savininko atsakymo del MT, pirmadieni skambinam Atsakyti: Paprasyta ESO pateikti modulines is sandelio info Atsakyti: Bando daskambinti del matmenu Atsakyti: Truputi pakoreguojama MT vieta, siunciama visiems derinti, derinamas servitutas 07.14 teikiam pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Servituto planas išsiųstas, telefonu sakė, kad pas notarą galės atvykti patys Atsakyti: Gautos pirminių pastabos, 07.17 taisoma Atsakyti: 07-18 išsiųsti derinimai institucijoms Atsakyti: 07-18 pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 07-23 pateikta derinimui dėl Natura teritorijų Atsakyti: Laukiam kompensacijos SB (pasirasysim su fiziniu asm), laukiam Via, Natura, kelininko Atsakyti: 08-05 gautas derinimas dėl reg. Parko/ naturos, išsiųsta į Via po pastabų taisymo, trūkstamas Amber Grid Atsakyti: 08-06 papildomos Via pastabos Atsakyti: 08-11 pateiktas į Via po pastabų Atsakyti: 08-12 gautas Via derinimas Atsakyti: Su fiziniu asmeniu servitutas perduotas notarui, dar pasirasymo laikas neaiskus; Dujotiekis dar neduoda atsakymo Atsakyti: 08-26 notarui ir amberiui praskambinta: notarai - gavo, pratikrinus greitu metu informuos; amberis - vėluoja, informavo kažką atsakingą Atsakyti: 08-27 gauta dujotiekio pastaba dėl gylių ir pataisyta, išsiųsta atgal Atsakyti: 09-01 skambinta notarei, 1-2 dienų bėgyje bus paruošta ir tuomet siūlys kada pasirašyti Atsakyti: 09-05 savininkai derinasi kada gali atvykti pasirašyti servitutą, teikiama suva, ruošiama byla Atsakyti: 09-09 sąmata užklausta, gavus bus užbaigta byla (09-10 d.) Atsakyti: 09-11 atgautas žiniaraštis taisymui ir pataisytas sąmatai gauti Atsakyti: 09-16 taisytas darbų/medžiagų žiniaraštis, gauta sąmata, paruošta byla kėlimui Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Taiso pastabas, trūksta SUVA ir Servituto Atsakyti: Notarai savaitę iki 29 d. atostogauja, su savininkais šnekėta po tų atostogų derintis anksčiausiu metu Atsakyti: 09-29 taisomos schemos pastabos, ruošiama konkursinė Atsakyti: 09-30 pastabos pataisytos, dėl servituto praskambinta savininkams ir biurui: biuras laukia kada savininkai galės, savininkai neatsiliepė, parašyta jiems Atsakyti: 10-02 perteiktos suvos pagal naują tvarką Atsakyti: 10-06 pasirašinėjamas servitutas (ESO/skl. savininkas) Atsakyti: Servituto sutartis tarp ESO ir savininko pasirašyta, laukiama suvų, ankstesnės pastabos pakoreguotos Atsakyti: Suva 1/3 gauta, kitos nagrinėjamos Atsakyti: Pateiktas projektas su ⅓ SUVA Atsakyti: Gautos pastabos projektui Atsakyti: Pateitkas projektas po pastabu Atsakyti: trūksta vienos žymos Atsakyti: derinam įkainius Atsakyti: Grindžiam delspinigius
Note on T313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Grįžo 1 laiškas, nes NŽT persikėlė kitu adresu + trasoje sudarytas naujas valstybinis sklypas, dėl kurio reikia naujo laiško į NŽT
Note on AD313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-5737 25SUT-5738 25SUT-5742 25SUT-5745 Kerta 4 gyvenvietes Atsakyti: Perteikta 10-02 pagal naują tvarką, Balelių k. dalyje suformavo sklypą LR su NŽT patikėjimu. 25SUT-10952 (Dumblio k.) 25SUT-11008 (Varlėnų k.) 25SUT-11012 (Varnėnų k.) Atsakyti: 10-16 gauta 2-a iš 3 suvų (25SUT-11008)
Note on AF313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-15 išsiųstas planas, disaraok@gmail.com, pas notarą galės Atsakyti: 07-29 gautas savininko parašas ant plano Atsakyti: Nuo 09-15 neatsiliepė 3kart, parašytas el. laiškas kad suderinti pasirašymą pas notarus Atsakyti: Pasirašyta sutartis tarp ESO ir savininko 10-06
Note on AJ313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-15 išsiųsta Atsakyti: 08-12 gautas derinimas po pastabų korekcijų
Note on AK313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-18 išsiųsta Atsakyti: Gautas suderinimas 08-27
Note on AM313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taujėnų-Užulėnio miškai
Note on E314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nedaryta Atsakyti: Reikia važiuoti apžiūrėti. Dovydas palėks Atsakyti: Reikia susitarti su zoniniu, planas sia savaite nuvaziuot Atsakyti: Vietoj buvo Atsakyti: Pirminius teikiam iki 04.03 Atsakyti: Pradėtas, bet taisomos kitų pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos pastabos, reikia pateikti su nuotraukom dėl movų Atsakyti: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Nusiųsta užklausa tikrintojui su nuotraukom Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Išsiųsta priminimai dėl derinimų Atsakyti: Paskambinta dėl derinimo, niekas nekelia, išsiųsta papildomai kitiems skyriaus darbuotojams Atsakyti: Perduota sąmatos skaičiavimui, išsiųstas informacinis Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Išsiųstas Elgai laiškas su prašymu komerciniam pasiūlymui Atsakyti: Atmetė SUVA dėl regionų derinimo, regionams jau išsiųsta, laukiu, gavus perteiksiu SUVA Atsakyti: Gautas regionų derinimas, pateikta SUVA iš naujo Atsakyti: Gauta SUVA, ruošiama pilna byla su konkursine, negavau atsakymo iš ELGOS Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų
Note on X314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04-10
Note on Y314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-05 išsiųsta pakartotinai
Note on Z314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04-10
Note on AD314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-08 358843 Atsakyti: 05-20 360457
Note on AM314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-09 išsiųsta
Note on E315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Iki 03-21 turim pateikti pirminius Atsakyti: Reikia pateikti pirminius, perduota Tomui į teamsus Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisiau. Perduota Kostui įkelt į TIVI Atsakyti: Pateikta Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pakartotinu pastabu Atsakyti: Reikia padaryti RAA Atsakyti: KAS vietą derina su užsakovu, skaičiuoja RAA, derina su inst. Atsakyti: Derinamės dar vis vietą su užsakovu, prie laiškų ir Kostas kabinamas tai žino situaciją. Atsakyti: Paskaičiavau RAA, perdaviau Kostui, kad pabaigtų. Atsakyti: Pasirašė sutikimą. Likę institucijų derinimai, rėlinė Kostui Atsakyti: Bandžiau susisiekt su Circle, prašė užpildyt užklausą ir bandys nukreipt kur reikia. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Atmete Povilavicius del spintos vietos, Janonis sugalvos kazka, kad atsipistu povilavicius ir tvirtintu sprendinius Atsakyti: Dėl CIRCLE. 17d. Gavau laišką, kad mano laiškas gautas ir perduotas atsakingiems asmenins, ir su manim bus susisiekta atskiru laišku. Jokių kontaktų neturiu. Kolkas niekas nesusisiekė. Atsakyti: Skambino iš circle, klausimą Tomui į teams'us parašiau. Atsakyti: Janonis parase komentara, kad skydo vietai reikia pritarti, todel pateikiau is naujo pirminius Atsakyti: Circle viskas ok, atsiųs el. paštu laišką, kad prieš darbų pradžią būtų susisiekta. Liko ESO pirminius kad patvirtintų, pasiteikt SUVA ir pilną bylą ruoštis. Mel. projektas. Atsakyti: Circle sutikimą gavau. Atsakyti: ESO atmetė dėl apskaitų skaičiaus neatitikimo Atsakyti: Kostas šiandien perdavė info, kad reik su klientu važiuot į vietą apsitart dėl skydo vietos, nes jis dabar stovės valstybinėj žemėj, ko pasekoj, keisis trasa, derinimus reiks susirinkt iš naujo. Atsakyti: Turi atsiųst užsakovas spintos vietą, šiandien kalbėjau tel. Atsakyti: 05-22 pateikiau atnaujintus sprendinius užsakovui. Atsakyti: Galima pateikti pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Kai patvirtins sprendinius, reikės persiderint su institucijomis Atsakyti: Pirminius patvirtino, persiųsta institucijoms. Atsakyti: Užsakovas suderino sprendinius Atsakyti: Savivaldybė neleidžia statyt valstybinėj žemėj spintos, ESO nenori sklype. Kostas parašė į TIVI Atsakyti: Kostas sutarė (su ESO) spintą statyti sklype. Išsiųsti sprendiniai užsakovui ir Kauno m. sav. Atsakyti: Likę Telia ir Kauno m.sav. suderinimai Atsakyti: ESO turi pasirašyt ant plano, kad pasiteikti SUVA. Anai teikiu žiniaraštį. Atsakyti: Pateikta sąmata 06-06, SUVA 06-09 Atsakyti: Sąmata gavau, Kostas pateiks be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Gautos pastabos pataisytos. Kai gausim SUVA, teiksim atgal. Atsakyti: Pateiktas prašymas dėl perkėlimo Atsakyti: Perkelta užduotis Atsakyti: Gavau SUVA, galima pateikti pilną projektą. Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Pastabos pataisytos, Kostas pateiks atgal su atsakymais. Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Perduota Paulinai Atsakyti: Trūksta vienos žymos
Note on T315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paduotas informacinis administratorei 05-06
Note on W315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-11 išsiųstas sutikimas pasirašymui užsakovui Atsakyti: 05-26 užsakovas pasirašė ant atnaujintų sprendinių.
Note on X315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-11 išsiųsta Atsakyti: 04-23 Atsakyti: 05-26 išsiųsta po pasikeitusios trasos Atsakyti: GD-8046 KRS Atsakyti: 06-06 suderinta su KMS
Note on Z315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-11 išsiųsta Atsakyti: 04-15 suderinta Atsakyti: 05-26 išsiųsta po pasikeitusios trasos Atsakyti: 26d suderino
Note on AA315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-11 išsiųsta Atsakyti: 04-15 suderinta Atsakyti: 05-26 išsiųsta po pasikeitusios trasos
Note on AB315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-11 išsiųsta Atsakyti: 04-17 suderinta Atsakyti: 05-26 išsiųsta po pasikeitusios trasos Atsakyti: 06-02 gauta
Note on AD315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 356549 04-23 Atsakyti: Atmetė, reik ESO suderinimo. Atsakyti: Reiks per nauja derintis kai gausiu suderinimus Atsakyti: 363183 06-09 Atsakyti: Buvo vėl pastabų, pateikta iš naujo 06-19 365013 Atsakyti: 07-14 gauta
Note on E316: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia užsakinėti topo, neleidžia stabdyti Atsakyti: Pakamaris darė topo Atsakyti: 05-27 važiuoju derinti į vietą. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Su gyventojais suderina, derina su institucijomis (pirma su kauno energija) Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam NRA Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu vel Atsakyti: Pateikta po pastabų pirminiai Atsakyti: Pirminiai patvirtinti Atsakyti: 06-21 pateikta derinti Atsakyti: 06-30 pateikta Pakamariui papildyti topkę ryšių tinklais Atsakyti: Pateikta su papildymu Telia derint 07-01, seniūnijai skambinau, sakė 07-02 peržiūrės. Atsakyti: Perduota ESO dėl užduoties perkėlimo ant gretutinės sutarties Atsakyti: Laukiu savivaldybės ir telia derinimo Atsakyti: Gautos VIA pastabos, trūksta savivaldybės derinimo. Atsakyti: Pateikta viai, savivaldybė turėjo 07-11 atsiųst, skambinau po pietų, nieks neatsiliepia. Atsakyti: Savivaldybė derina 20d.d., sakė iki 22 liepos jų terminas, iki to laiko ir gausim. Atsakyti: Savivaldybė derina iki 22 liepos, Via priedo nepasirašo ESO, Via laukia kol atsiųsim pataisytą tikrintojai, kad nereikėtų laukti per naujo Atsakyti: 07-22 skambinau į savivaldybę, atsakymas paruoštas, sistemoje turi pasirašyt atsakingi asmenys, vėliausiai rytoj turėtumėm gauti. Via tikrintojai pateikta ištaisytas priedas. Atsakyti: 07-23 skambino iš savivaldybės melioracijos, negausim derinimo, reikia nusiųst pataisytą planą su pastabomis apie melioraciją. Tomas sakė nesiųst, užsakom melioracijos projektą. Atsakyti: 07-23 užsakytas mel projektas Atsakyti: Servitutai pateikti į savivaldybę, institucijų derinimai yra, laukiam mel. projekto. Atsakyti: 08-13 ir 08-14 Surenku likusius žmonių derinimus, klausimas lieka dėl vieno vartotojo perjungimo, nesutinka jokiems darbams savo sklype. Atsakyti: Del sito dar negautas ats is tivis Atsakyti: Paraginta per TIVIS atsakyti i klausima Atsakyti: Gautas atsakymas dėl vartotojo perjungimo, reikia sutvarkyt brėžinius, žiniaraštį, pateikt sąmatą perskaičiuot ir galėsim teikt projektą. Atsakyti: 08-22 pateikta skaičiuot sąmatą, derinimai dėl servituto yra, reikia per ŽIS pateikt kai turėsim įgaliojimą. Atsakyti: Parengta byla be SUVA ir servituto Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pastabos ištaisytos, konkursinė paruošta, trūksta tik SUVA Atsakyti: Pateiktas servitutas nžt Atsakyti: Susisiekė vartotojas po informacinio, info perduota ESO, laukiam atsakymo ar keisti sprendinius. Atsakyti: Suva ir servitutas pateikti NŽT. Atsakyti: 25SUT-9682 09-29 Atsakyti: Servitutas pas NŽT užstrigęs. Atsakyti: Servitutas perduotas apmokėjimui. Atsakyti: Trūksta tik servituto Atsakyti: 10-28 kompensacijos kopija bus įkelta į tivį Atsakyti: 10-28 pateikta notaram. Atsakyti: Taiso pastabas, teikiam be pasirasyto servituto Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA be servituto Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateikti įkainiai Atsakyti: 2025-12-11 servitutas pasirasytas kauno 27biure Atsakyti: pateikti įkainiai tvirtinimui Atsakyti: Pateiktas ADA Atsakyti: REIKIA DELSPINIGIŲ RAŠTO
Note on AB316: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-30 pateikta
Note on AJ316: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-16 pateikta
Note on E317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Topo SImas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derina su institucijomis Atsakyti: 07-01 skambinau į seniūniją, sakė neleido savivaldybė derinti, tik susipažint su projektu. Savivaldybė organizuoja posėdį ir spręs dėl demontavimo. Atsakymo galima tikėtis 9-11 diena. Atsakyti: Pateikta suva, laukiu vieno žmogaus atsakymo ar jam tinka viskas, jei tinka, reikia ruošt servitutą. Atsakyti: 07.08 bendrauja su savininku Atsakyti: Pateikta skaičiuot sąmatą. Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui be servitutu Atsakyti: +37060692964 Bažnyčios g 18, skambino dėl informacinio, viskas kaip ir tinka. Jei ESO prašis parašo, sakė tik gyvai, nes vyresnio amžiaus moteris jau. Atsakyti: 07-17 pateikti servitutai kompensacijom. Gautos bylos pastabos. Atsakyti: 07-18 ištaisyta byla, pateikti servitutai savivaldybei pasirašyt. Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: 07-23 pateikta 1-ajam notarų biurui. Atsakyti: Pateiktas projektas, servitutas pasirasytas
Note on W317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-02 pateikta
Note on AD317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-03 SAV-366629
Note on E318: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Iki 02-07 reikia pateikti pirminius į ESO Atsakyti: Taisyti trasą Atsakyti: @Tomas Ruzveltas pataisyta, paruošta pirminiam derinimui Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gautos pastabos0212, pataisytos pastabos galima teikti Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: @Tomas Ruzveltas pataisytos pastabos galima kelti Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Patvirtinti sprendiniai Atsakyti: Skambina derintojam Atsakyti: Rengia MŽ. Pateikia 03-19 Atsakyti: Perduota sąmatai Atsakyti: Sąmata pateikta, daro bylą Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: 04/03 paduota iš naujo NŽT kitą savaitę bandysiu skambintid kad neatmestų dėl sodininkų derinimo nebuvimo Atsakyti: Telia, SUVA Atsakyti: Gauta Telia, teikia SUVA Atsakyti: Pateikta dėl SUVA Atsakyti: Teiksim pakartotinai derinti ESO tik sulaukus SUVA, dar nėra leidimo Atsakyti: Gautas SUVA, šalinam ESO pastabas ir keliam Atsakyti: Pataisytos ESO pastabos Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateikti įkainiai, laukiam RC sąskaitos Atsakyti: Pateiktas ADA maciukevičiui
Note on T318: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paruošti, reikia išsiųsti Atsakyti: išsiųsti
Note on AA318: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04/08
Note on E320: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Geoprojektai rengė topo Atsakyti: 03-04 teiksim pirmiius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reikia palekt iki TR pasifotkint ir pakoreguot pagal fakta Atsakyti: Dovydas derinasi nuvykimą į TR Atsakyti: Foto yra Atsakyti: 04-04 teiks pirminius Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateikta Atsakyti: Išsiųsti informaciniai, išsiųsta Vainorui ir Telia pakartotinai Atsakyti: Perduota sąmatos skaičavimui, pateikta SUVA Atsakyti: Paruošta byla be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: REIKIA PATEIKTI RC SĄSKAITĄ Į TIVĮ
Note on X320: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-08 išsiųsta Vainorui
Note on AD320: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-16 ; 355637
Note on E322: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: eimantasnerijus@gmail.com Atsakyti: Išsiunčiau pasirašyti sutikimą dėl a.z. Ir brėžinį. Atsakyti: Buvau vietoje pasižiūrėti TELIA šulinį. Kostas parašė į ESO dėl kliento. Atsakyti: Laukiam informacijos iš rangovo ar pagal aptartus sprendinius vietoje pavyk padaryti rangos darbus. Atsakyti: Kostas pateiks pirminius, išsiunčiau Vainorui dėl asfalto ardymo 02-12 Atsakyti: Vainoro derinimą turiu, bet neturiu info ar rangovai ten atliks tuos darbus. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taisom pastabas Atsakyti: Perima SUVA iš naujo Atsakyti: 348819 Pateikta SUVA 02-28 Atsakyti: Pateikta su nauju SUVA, kad tvirtintu Atsakyti: Laukiam rc sąskaitos Atsakyti: Pateiktas ADA Maciukevičiui
Note on X322: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-14 atrašė su klausimu, patikslinau situaciją ir nusiunčiau atgal sprendinius 02-14 Atsakyti: 02-14 suderinta
Note on E323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Laukiam sklp. Sav. suderinimo Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktos žymos
Note on E325: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas projektas Atsakyti: TIVIS įkeltas ESO pasirašytas servitutas Atsakyti: Pateiktas servitutas nzt Atsakyti: 2025-03-05 Nr. 1GD-15605 Atsakyti: Nusiusta komp, kad apmoketu Atsakyti: Pateikti dokai notarei
Note on E326: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: VIA 01.09; 1-25-738 Atsakyti: Gautas Via derinimas Atsakyti: Pateiktas Delspinigiu rastas
Note on E327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsti informaciniai Atsakyti: Rengia sprendinius Atsakyti: Išsiųsta Arūnui Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Siunčiamas derinimui Atsakyti: Vainoras teigė pirma derinti su Kauno NT skyriumi, išsiųsta 03-07 su prašymu Atsakyti: Pateiktas SUVA SAV-351086 Atsakyti: Rengia pilną bylą be SUVA ir KMS Atsakyti: Gauta sąmata, bus ruošiama pilna byla be SUVA ir KMS Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Atmetė SUVA nes trūksta savivaldybės derinimo Atsakyti: 03-31 išsiųstas Vainorui laiškas su paaiškinimais Atsakyti: Gautas derinimas, pateikta SUVA Atsakyti: 04-24 teiks pilną projektą Atsakyti: Laukiam RC SĄSKAITŲ Atsakyti: Pateikta ADA maciukevičiui
Note on X327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03
Note on Z327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03
Note on AA327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03
Note on AD327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 351086 Atsakyti: Atmetė suva dėl miesto tvarkymo derinimo Atsakyti: 353584 naujas su derinimu
Note on E328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengia sprendinius 03-23 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03-28 taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Laukiam derinimų, Marijus padaro servitutą ir paima parašą iš sklp. Sav. Atsakyti: Su servituto sklypo savininke susiskambinau, viskas tinka pasirašys servitutą. Reikia išsiųsti informacinius (tegul padaro Marijus, nes su tuo servitutu realiai nieko ir nedarė tik į geomatininką sukėlė). Nėra vandenų derinimo, sakmbinau 04-10 sakė peržiūrės. Perduota Kostui įkelti ViaLT priedą Atsakyti: ViaLT paprašė brėžinio papildymo, 04-11 nusiunčiau papildytus, laukiu atsakymo. Atsakyti: 04-15 pateiktas priedas ViaLT Atsakyti: Informaciniai išsiųsti Atsakyti: Šiandien parėjo Via derinimas Atsakyti: Nėra SUVA ir servituto. Dėl servituto sutarta, reikia teikti notaram ir derintis pasirašymo laiką su sklypo savininku. Atsakyti: SUVA pateikta, pateiksiu dok notarui ir derinsiuos pasirašymą su savininku. Atsakyti: Suva gauta. Nusiųsiu servituto dok notarui ir skambinsiu sklypo savininkui dėl pasirašymo. Šią savaitę padarysiu sąmatą. Atsakyti: Servitutą pasirašo 06-10, pateikta sąmatai 06-06 Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Šiandien teiksim po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Taiso sąmatą Atsakyti: 07-02 teiksim projektą po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Turi atmesti įkainius Atsakyti: Persuoti įkainiai
Note on X328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on Z328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on AA328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on AD328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-13 1GST-5968
Note on AJ328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on E329: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Galima teikti pirminiams Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pasatabu Atsakyti: 02-14 pateikta seniūnijai. 02-17 parengti informaciniai laiškai. Atsakyti: 02-19 pateikta SUVA Padarytas žiniaraštis, bet reiktų Kostui permest akim bent jau. Mel. Projektas Atsakyti: SUVA atmetė. Reik ESO suderinimo ir melioracijos projekto. Atsakyti: Reikia važiuot filmuot trasą. Atsakyti: Išsiųsta Sličiui į emailą kad užmestu parašą ant brėž. Atsakyti: 02-27 teikie SUVA ir MZ sąmatai Atsakyti: SUVA pateikta. Tvarkausi trasą dėl gręžimu, žiniaraštį ir pateiksiu Anai. Atsakyti: Pateiktas žiniaraštis Anai. Atsakyti: Paruošta pilna bylą įkėlimui. Perduota Kostui. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų Atsakyti: Pateikti įkainiai tvritinimui
Note on Y329: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-14 išsiųsta Atsakyti: 02-19 gauta
Note on AD329: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 347562 02-19 Atsakyti: Atmetė, reiks ESO suderinimo ir mel. projekto. Atsakyti: 348677 02-27 pateikta Atsakyti: Gavau 02-27
Note on E330: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiams Atsakyti: Galima teikti pirminiams Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Reikia pateikti po pastabų. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reikia važiuot filmuot trasą. Atsakyti: Rida važiuos fotografuoti objekto. Tiksli data nenutarta Atsakyti: Nuotraukos gautos teiks po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pirminius suderino. Kad pateikt SUVA reik gaut melioracijos (savivaldybės) derinimą (bus kai bus projektas parengtas). Atsakyti: Pateiktas žiniaraštis sąmatai Atsakyti: Gavau sąmatą. Likę sulaukt mel. Projekto, išsitraukt derinimą ir pasiteikt SUVA Atsakyti: Pateikta SUVA 03-13 Atsakyti: Paruošta pilna byla. Keliant, nepamiršt mel. projekto. Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Žymos Arnas pateikė 43365420 Atsakyti: SUVA atmetė, išsiųsta VMU Atsakyti: Gautas VMU atsakymas. Pateikta SUVA 03-25 352153
Note on T330: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 perduota administratorei
Note on Y330: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta Atsakyti: 02-28 gauta
Note on AD330: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 350358 03-13 pateikta Atsakyti: Atmetė, prašo VMU derinimo.
Note on AM330: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: rokiskis@vmu.lt 03-20 išsiųsta
Note on E331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Trūksta ryšių matavimo protokolų, planas, kad Ridas pamatuos Atsakyti: Blauzdžiūnas ryšius matuoja 03-13 Atsakyti: Ryšiai pamatuoti, taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03-28 taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Reikia taisyti pirminius Atsakyti: Pirminius pateiks 04-08 Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Nėra AmberGrid, pateikta 04-10. Reikia įkelti Via priedą Atsakyti: ViaLT priedas pateiktas 04-11. Trūksta AmberGrid derinimo Atsakyti: AmberGrid pateikė pastabas 04-22. Nusiųsta po pastabų Atsakyti: Ambergrid suderino Atsakyti: ViaLT suderino Atsakyti: Nėra SUVA, neišsiųsti informaciniai, nesuderintas servitutas. Prisėsiu prie servituto ant dienų Atsakyti: Pateiktas servitutas kompensacijom. Atsakyti: Išsiųsti informaciniai, derinamas servitutas, SUVA pateiksiu gavęs patvirtinimą iš sklypo savininkų dėl servituto. Atsakyti: Servitutą buvau suderinęs, ketvirtadienį paskambinau vienam iš savininkų apsitart kada būtų patogu vykti pas notarą. Šeštadienį gaunu laišką, kad nebesutinka ir kalbėt su kažkokiu atstovu. Atrašiau, laukiu argumentų. Atsakyti: Sprendiniai pakeisti ir nusiųsti nesutikusiam sklypo savininkui Atsakyti: Perderinama su institucijom Atsakyti: Trūksta Via derinimo, SUVA Atsakyti: Trūksta SUVA Atsakyti: Planas pateikt byla be SUVA ir VIA Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: Patvirtinta, perduota paulinai
Note on X331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on Z331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on AA331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on AD331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 367673
Note on AJ331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30 Atsakyti: Daryti priedą,bus patvirtintas kai bus pirminiai
Note on AK331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: pateikta 04-10
Note on AO331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on E332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Užduotys] Yra su šiuo komentaru susieta užduotis, kurios negalima peržiūrėti jūsų kliente. Komentaras: @Tomas Ruzveltas Atsakyti: Planas 02-10 pateikti pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Kostas pateiks po postabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reik įkelt BR02 po pastabų. Atsakyti: Pateikta Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 02-27 važiuoja fotografuoti trasos Atsakyti: Pataisytos pastabos. Perduota Kostui, įkels pirminius po pastabų. Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Galima pateikt po pastabų. Perduota Kostui į teamsus. Atsakyti: pateikta Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Išsiųsta SUVA, likę informaciniai, MŽ, sąmata ir dokai. Atsakyti: Derina su sklp. Sav. Atsakyti: Nederina sklp sav., parasyta i TIVIS Atsakyti: Pakeista PU, Reikia pildyti TOPO Atsakyti: Topo užsakyta pas pakamarį 04-04 Atsakyti: Laukiam topo, kitos info neturiu. Atsakyti: Pateiktas papildymas Atsakyti: Pataisyti sprendiniai pagal atnaujintas sąlygas. Pateiktas žiniaraštis sąmatai. Atsakyti: Teiks pilną bylą Atsakyti: Perduota Kostui, kad pateiktų pilną bylą. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Trūko konkursinės, perdaviau Kostui, kad įkeltų. Atsakyti: Pateikta su konkursine Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiam RC Sąskaitų Atsakyti: ADA pateiktas maciukevičiui Atsakyti: Delspinigius grindžiam
Note on T332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-22 padaryti ir perduoti administratorei.
Note on X332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-07 išsiųsta Atsakyti: 03-17
Note on Y332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-07 išsiųsta Atsakyti: Viena suderino, kitos laukiu dar.
Note on AD332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-18 351135 Atsakyti: 03-19 gauta
Note on AL332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-06 išsiųsta Atsakyti: 03-13 gavau
Note on AO332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-06 Atsakyti: 03-07 gauta
Note on E333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengia sprendinius Atsakyti: Sukelti pirminiai, reikia ryšių Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 02-28 pirminiai po pastabų pateikti Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03-24 Ridas fotkina Atsakyti: 03-28 taiso pastabas Atsakyti: Arnas issiunte derinti Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Nėra savivaldybės derinimo. LTG suderino, reikia dar sutikimą gaut. Atsakyti: niekas nepasikeitė Atsakyti: savivaldybė suderino. Sutikimai LTG išsiųsti, kolkas pasirašytų negavau. Atsakyti: sutikimai gauti, pateikta SUVA. Darysiu sąmatą, bylą Atsakyti: SUVA gauta, sąmata pateikta skaičiuoti Atsakyti: Sąmata gauta, kada teiksi bylą ? Atsakyti: Padaryta byla galima kelti Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Konkursinę reikia padaryti Atsakyti: Konkursinė padaryta Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Gautos kelios pastabos bylai. Aš pataisysiu šiandien, bet reikia ir sąmatos pakoregavimo. Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiam AZ įregistravimo Atsakyti: Pateikta ADA maciukui
Note on W333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: nusiųsti sutikimai LTG 04-17
Note on X333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on Z333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on AA333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on AD333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1GST-5332
Note on AP333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-30
Note on E334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-10 planas pateikti pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Yra LAKD Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisyta pagal pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pirminiai patvirtinti pradedam derinimus Atsakyti: 02-24 nusiųsta vialietuva, seniūnija, natura 2000, savivaldybė Atsakyti: Gautas seniūnijos derinimas išsiųsta savivaldybei dar kartą 02-25 Atsakyti: Informaciniai išsiųsti Atsakyti: Natura 2000 prašo reikšmingumo nustatymo Atsakyti: Natura išsiųsta pakartotinai ViaLietuva davė pastabų, reikia pildyti top, kad matytųsi važiuojamoji dalis Atsakyti: Topo papildyta, siunčiu Via pakartotinai, be priedo Atsakyti: Išsiųsta į KRS po pastabų, reikia pasirašyti priedą ViaLietuva išsiuntimui Atsakyti: Pateiktas ESO kelių priedas Atsakyti: Gautas savivaldybės derinimas Atsakyti: Skambina NATURAI, rengia MŽ Atsakyti: Gautas natura derinimas Atsakyti: Nusiųsta sąmatai Atsakyti: Nusiųstas priedas į Via Atsakyti: Gautas sąmata ir via derinimas, keliam suva Atsakyti: Byla ruošiama Atsakyti: Byla pabaigta, laukiama eso derinimo suvai Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Pateikta suva Atsakyti: SDKŽ padarytas Atsakyti: Po suvos gavimo pataisom bylą ir atiduodam tvirtinimui Atsakyti: SUVA terminas 04-11 Atsakyti: Vis dar laukiam suva, tik gavus atiduodam projektą Atsakyti: Suva gauta, koreguojama byla. Byla pakoreguota, konkursinė paruošta, atiduodam projektą tvirtinimui Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas (neeasminės) Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta su pataisytu SDKZ
Note on X334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02-24 Atsakyti: GD-2683
Note on Y334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Peteikta 02-24
Note on AD334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 352787
Note on AJ334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-24 1-25-6015 Atsakyti: 03-18 laukiam pasirašyto kelių priedo Atsakyti: 03-21 priedas pateiktas via
Note on AN334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02-24 Nr. G1-507 Atsakyti: Pateikta reikšmingumo nustatymui 03-06 G1-604
Note on E335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Edgaras matavo Atsakyti: Kliente tariasi su vyru ar prisiimt moduline, gal sake pakalbes tu kaimunu dar Atsakyti: Pakalbeta su Janoniu, sutarem kad paderinam su gretimais sklp dar. Gretimi sklp taip pat tam paciam zmogui priklauso, isskyrus viena, kuriam skambinsim kai gausim nr Atsakyti: Gretimo sklypo savininkas taip pat nesutinka Atsakyti: Renkami nesutikimai, kuriuos pateiksime i ESO. Atsakyti: Ne visi sklp savininkai atsiunte sutikimus, laukiam Atsakyti: Vienas is priestaravimu pridetas i TIVIS Atsakyti: Supiestas topo uzsakymas, reikia uzsakyti Atsakyti: 06-19 užsakyta topo Pakamaris Atsakyti: Topo pateikta Atsakyti: Braižoma trasa Atsakyti: Penktadieni važiuoju derint, su dviem savininkais neišėjo susisiekt, bandysiu ieškot vietoj Atsakyti: Braižoma principinė, derinama su likusiais sklypų savininkais Atsakyti: 08-05 teiksim pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taisomos pastabos 08/06 teiksim po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pataisytos pirminių pastabos, trūksta prijungiamo naujo vartotojo pasirašyto plano, kurį turėtų atsiųst šiandien arba ryt. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Derinama su institucijomis Atsakyti: Nusiųstas savivaldybei po pastabų Atsakyti: Išsiųsta skaičiuot sąmatą, trūksta SUVA ir mel. projekto Atsakyti: Paruošta byla. Trūksta SUVA i mel. projekto Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir mel projekto Atsakyti: Gautas mel projektas Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Pastabos pataisytos, trūksta SUVOS ir TELIA derinimo Atsakyti: Telia derinimas gautas, trūksta tik suva Atsakyti: 25SUT-9729 Pateikta suva Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: taiso rodiklius Atsakyti: pataisyta Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: pateiktos žymos Atsakyti: Laukiam kol įkainius atmes Atsakyti: Laukiam RC SĄSKAITŲ Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on X335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta Atsakyti: 21 baigsis atostogos Atsakyti: Paskambinta, sakė dabar žiūri tą projektą
Note on Y335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta
Note on AA335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 09-22
Note on AD335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-9729
Note on E337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-10 atiduoti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Perduota po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Reikia nuotraukų Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: PATEIKTOS NUOTRAUKOS, 03/17 UZDUOTA UZKLAUSA, KAD PERKELT PIRMINIUS REIKIA. Visi derinimai, suva - yra. Reikia sulaukt pirminiu, pabaigt ziniarascius, teikt sąmatai ir baigt projektą. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta popastabų Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Reikia konkursinės Atsakyti: Pateikta po pastabu tvirtinimui Atsakyti: Pateiktos žymos RC Atsakyti: Laukiam RC sąskaitos Atsakyti: Laukiam kol atmes įkainius Atsakyti: Pateikti įkainiai Atsakyti: Pateiktas ADA Maciukevičiui
Note on U337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Marijus workin on it Atsakyti: pataisytas
Note on V337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03/21 išsiųsta sąmatai
Note on Y337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02/14 išsiųsta
Note on AA337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02/14 išsiųsta
Note on AD337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 347971 Atsakyti: 348825
Note on E338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: Pagalvoti preliminarūs sprendiniai, reiks vykti į vietą pasidaryti nuotraukų ir pamatuoti ryšį Atsakyti: 05-19 planas vykti į vietą Atsakyti: Pateikti pirminiai, susiskambinta su sodų bendrija Atsakyti: Laukiam normalių pastabų Atsakyti: Pataisytos pastabos, pakoreguoti sprendiniai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Tikrintojas sakė BR1 pastabų neturi, tai išsiųstas derinti institucijoms, ruošiamas MZDZ Atsakyti: Perduota sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Vienas tikrintojas patvirtino pirminius sprendinius, kitas vėl davė pastabų, pakoreguosiu brėžinį, pateiksim su argumentais Atsakyti: Pateiktas po pastabu vel Atsakyti: Patvirtino pirminius, išsiųsta sodų bendrijai Atsakyti: Turi šiom dienom atsiųst sodų derinimą, bandysiu teikti SUVA Atsakyti: Jei 06-30 iki pietų negausiu sodų derinimo, skambinsiu vėl Atsakyti: Gautas sodų derinimas, pateikta SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Perkeltas ant kitos sutarties Atsakyti: Pateiktas projektas ant naujos sutarties Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: Laukiam įkainių patvirtinimo Atsakyti: Pateikta ada
Note on W338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-18 sodų bendrijai
Note on X338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-10 kelių skyriui
Note on Y338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-10
Note on AA338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-10 Atsakyti: 06-18 po pastabų
Note on AD338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-01 366221
Note on AM338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-10
Note on E340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pataisytos pastabos, pateiktas po pastabų Atsakyti: Duota užklausa eso patikslinti pastabas Atsakyti: Pataisytas BR2 pagal paskutines gautas pastabas, reikia patikslinti ar neatrašė į pastabų klausimus Atsakyti: Pateiktas po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Laukiu atsakymo dėl ryšio tinklo iš pakamario, išsiųstas priminimas Atsakyti: Gautas ryšių tinklas, išsiųsta derinti Atsakyti: Gautas Telia ir Savivaldybės kelių derinimas, reiks paskambint į seniuniją Atsakyti: Teikia SUVA, daro MŽ Atsakyti: Pateiktas SUVA Atsakyti: Neprisiskambinu seniūnijai, laukiam ką suva pasakys, pamėginsiu dar paskambinėt Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir mel samatos Atsakyti: Atmetė SUVA dėl melioracijos derinimo Atsakyti: Gautas derinimas, pateikta SUVA Atsakyti: Dar kart pateikta SUVA Atsakyti: Reikia pildyti topo Atsakyti: Pakamariui perduota papildyti topo 04-14 Atsakyti: Iš seniunijos taip ir negavau atsaykmo, bet SUVA patvirtino, reikia sulaukt topo papildymo, patraukti kabelį ir gaut sutikimą Atsakyti: Susisiekta su sklypo savininku, sakė pasirašys sutikimus ir atsiųs kelių dienų bėgyje, persiųstas informacinis, kur keitėsi trasa Atsakyti: Perduota sąmatos perskaičiavimui, gavus, bus koreguojama byla ir ruošiama konkursinė medžiaga Atsakyti: Pataisytos pastabos, pataisyta byla, paruošta konkursinė Atsakyti: 05-14 pateiks projektą po pastabų Atsakyti: Pateiktas po pastabu Galutinis Atsakyti: Pateiktas po pastabu Galutinis Atsakyti: Perduotos AZ ESO Atsakyti: Pateiktas ADA maciukevičiui
Note on X340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03
Note on Y340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03
Note on AA340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03
Note on AD340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 351938 Atsakyti: 353642 naujas Atsakyti: 353826 naujausias
Note on AE340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: KRS sakė atsakinga seniūnija
Note on AG340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Keletoje vietų kertami mel. statiniai
Note on AN340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03, nes draustinis
Note on E341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Suformuoti informaciniai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Išsiųsta derinimai Atsakyti: Siunčiami informaciniai Atsakyti: Liko statybų skyriaus derinimas, pasiteiravus atsakė, kad nagrinėjimo terminas 20 d.d. Atsakyti: Bandau susisiekti su skyriaus atsakingu asmeniu Atsakyti: Rengti MŽ Atsakyti: Laukia info iš sklp. Sav. Dėl valymo įrenginių, teikia savivaldybei patikslintą planą su pjūviais, poderinimų teiks SUVA Atsakyti: Patikslintas planas išsiųstas savivaldybei su projekto paaiškinimais Atsakyti: Gautas savivaldybės derinimas, gautas laiškas iš vieno sklypo savininko, reiks pakoreguoti sprendinius ir teikti SUVA Atsakyti: Ruošia bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Atmetė nžt SUVA dėl miškų derinimo, nors suformuoto miško sklypo ten nėra Atsakyti: Pateikta SUVA su raštu dėl miškų, kad jie nederina Atsakyti: Gautas SUVA, redaguojamos bylos pastabos ir bus teikiama Atsakyti: Reikia teikti bylą Atsakyti: Pateiktas galutinis projektas tvirtinimui Atsakyti: Pateiktas galutinis po pastabu Atsakyti: Perduoti įkainiai ESO Atsakyti: Pateiktas ADA pasirašymui
Note on X341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-26 išsiųsta architekturos skyriui, architekturos skyrius suderino, išsiųsta papildomai dar kelių skyriui 03-03
Note on Y341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-26 išsiųsta
Note on AD341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 352074 savivaldybe Atsakyti: 352088 nzt Atsakyti: 352990 naujas nzt
Note on AN341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-26 išsiųsta dėl Nemuno Kilpų
Note on E342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Atmesti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 02-20 planuojam teikti SUVA Atsakyti: 02.20 pateikta SUVA, parengtas žiniaraštis. Atsakyti: SUVA gauta, laukiam sąmatos Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: aktuojama
Note on U342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reiktų kažkam peržėt.
Note on Z342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: nebūtinas
Note on AD342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.20 1GST-1954
Note on E343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-10 pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Informaciniai išsiųsti, derinama su institucijom Atsakyti: Gautas seniunijos derinimas Atsakyti: SUVA pateikta Atsakyti: Kabelių lentelė padaryta ruošiamas žiniaraštis Atsakyti: Žiniaraštis pabaigtas, nusiųsta sąmatai Pradėta rengti byla Atsakyti: Gauta sąmata, po suvos baigiam bylą Atsakyti: Sąmata gauta, laukiam SUVA Atsakyti: Atmesta suva, reikia eso derinimo Atsakyti: Pateikta suva naujai 03-04 nr. 349313 Atsakyti: Reikia pildyti topo, pasipilde PU Atsakyti: 03-06 perduota geoprojektams parengti papildymą Atsakyti: Laukiam topo papildymo, reikės perderinti Atsakyti: Topo pateikta Atsakyti: Koreguojama trasa Atsakyti: Pakoreguota, išsiųsta institucijoms perderinti, byla pradėta ruošti, laukiam naujos sąmatos Atsakyti: Byla paruošta, sąmata gauta, trūksta derinimų Atsakyti: Gautas, seniūnijos derinimas, laukiam eso ir savivaldybės, teiksim suvą Atsakyti: Savivaldybė pateikė pastabas dėl melioracinių statinių, seniūnijos derinimas gautas Atsakyti: Laukiam melioracijos projekto tada derinam su savivaldybe, teikiam suva, atiduodam projektą Atsakyti: Išsiųsta pakartotinai į savivaldybę 05-05 Atsakyti: Gautas savivaldybės derinimas, teikiam suva Atsakyti: Laukiam suvos patvirtinimo Atsakyti: Keliam bylą be suvos Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Suva gauta Atsakyti: AZ registruoja Atsakyti: Pateikta ADA
Note on T343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ruošiami išsiųsti 2 informaciniai
Note on U343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Keisis po top papildymo Atsakyti: Pataisyta
Note on V343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: nusiųsta Atsakyti: Keisis po top papildymo Atsakyti: Laukiam naujos sąmatos
Note on X343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Po papildymo derinti Atsakyti: Siųsta 03-26
Note on Y343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Po papildymo perderinti Atsakyti: 03-26 išsiųsta
Note on AD343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nr. 347847 1GST-1957 02-20 Atsakyti: 02-28 348847 Atsakyti: Gauta suva, bet reikės teikti iš naujo po papildymo Atsakyti: Pateikta naujai 05-13 359360
Note on E344: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Planas pirminius pateikti 02-18 Atsakyti: Paruošta peržiūrai, galima bus teikti Atsakyti: Taiso pastabas, 02-19 teiksim pirminius Atsakyti: Pataisyta galima kelti Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos galima kelti Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateitka po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pirminiai suderinti Atsakyti: Derina su institucijoms, siunčia VIA Atsakyti: Priduota VIA 03/24 Atsakyti: Išsiųsti informaciniai Atsakyti: Nusiusti Via prieda, laukiam samatos, daryti byla ir teikti be situ trukstamu Atsakyti: Išsiųsta į VIALietuva pasirašytas priedo adocas Atsakyti: Išsiųsta į VIA pakoreguotas pjūvis naujas pasirašytas adocas Atsakyti: Neaišku ką daryti dėl melioracijos Atsakyti: Pagal ZIS kertam keliose vietose drenaza Atsakyti: Sulaukiam VIA derinimo ir pateikiam galutiniam derinimui ESO Atsakyti: Trūksta melioracijos atstatymo sprendinių Atsakyti: Priduota galutiniam derinimui ESO Atsakyti: Pateiktas projektas be VIA ir SUVA Atsakyti: Gautos ESO pastabos Atsakyti: Via nagrinejimui net nepriskirta dar niekam, terminas 05.15, SUVAI yra pateikta Atsakyti: Negauta, skambins Atsakyti: Nauja SUVA 05.21; 360723 Atsakyti: Suva nera dar Atsakyti: Nauja suva 363316; 06.09 Atsakyti: SUVA gauta, dar bandau pagaut melioratoriu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Teikia žymas į RC Atsakyti: ESO turi atmesti įkainius Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO
Note on X344: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderino savivaldybės melioracijos specialistas su pastaba
Note on AD344: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.29 Nr. 357308
Note on AJ344: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: neišsiųsta Atsakyti: Išsiųsta VIA 03/24 Atsakyti: Gautas atsakymas dėl korekcijos Atsakyti: Pakoreguoti sprendinai gautas naujas adocas ir išsiųstas į VIA 04/14 Atsakyti: 1-25-11540
Note on AM344: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03/10 Atsakyti: Gautas atsakymas kad derinti nereikia
Note on E345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengia sprendinius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Sumažintas gręžimų skaičius pagal pastabas, reikia bandyti kelti Atsakyti: Suformuoti informaciniai Atsakyti: Reikia nuotraukų pasigrįsti gręžimus Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas dėl gręžimų Atsakyti: Sumąžinti gręžimai jau kiek įmanoma, padarytos nuotraukos su paaiškinimais Atsakyti: Pateikta su pagrindimais Atsakyti: Išsiųstas derint Atsakyti: Siunčiami informaciniai Atsakyti: Ruošiamas reikšmingumo nustatymas ir siunčiama pakartotinai naturai Atsakyti: Išsiųsti priminimai dėl likusių derinimų Atsakyti: Rengti MŽ Atsakyti: Ruošiamas MŽ, 03-24 bus perduotas apskaičiuoti Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta galutiniam tvirtinimui Atsakyti: Laukiam kol ESO patvirtins AZ
Note on T345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suformuota, dar neišsiųsta
Note on X345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta
Note on Y345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta dviem seniūnam Atsakyti: Parovejos sen. suderino
Note on AA345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta
Note on AD345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 351785 nr
Note on AI345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta ne kpd bet pasienio ruozas
Note on AJ345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta
Note on AL345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras:
Note on AM345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta Atsakyti: 03-06 išsiųsta pakartotinai, Registracijos Nr. G1-596
Note on AN345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta Atsakyti: 03-06 išsiųsta su reikšmingumu
Note on AO345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-28 išsiųsta
Note on E346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengiami sprendiniai Atsakyti: Paruošta pirminiams Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 02-17 pataisyta pagal pastabas ar Kostas pateikė su argumentu ? Drenažo vamzdžiai užnešti ant BR1 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: pataisyta Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Išsiųsta savivaldybei ir seniūnijai formuojami informaciniai Atsakyti: Gauti seniūnijos ir savivaldybės derinimai, siunčiam miškininkams Atsakyti: Laukiam miškininkų derinimo, tada teikiam suva Atsakyti: Pateikta suva be miškų derinimo 350721 Atsakyti: Ruošia MŽ Atsakyti: Suva pakartotinai 350824 Atsakyti: Renia MŽ Atsakyti: Nusiųsta sąmatai Atsakyti: Gauta sąmata, formuojama byla, laukiam suva Atsakyti: Byla suformuota, teikti be suvos Atsakyti: Ridas daro konkursinę Atsakyti: Konkursinė done Atsakyti: pateikta Atsakyti: Gautas NŽT derinimas (SUVA) Atsakyti: Laukiam kol Žymas patvirtins ESO Atsakyti: Perduoti įkainiai ESO
Note on T346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Formuojami
Note on X346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta
Note on Y346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta
Note on AD346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-14 350721 Atsakyti: Naujas 350824
Note on AM346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-06 siųsta
Note on E347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pagal mane trūksta topkės (perduota Tomui, emailas). Taip pat yra vienas gabaliukas topkės, kurio pagal mane nereikia šitam projektui. Atsakyti: Užklausta Donato ar yra trūkstama topo. Augustas rengia sprendinius Atsakyti: Donatas papildys topo artimiausiu metu. Atsakyti: Papildyta topo gauta Atsakyti: Kostas gavo kontaktą sklypo savininko su kuriuo reiks susiderint sprendinius. Šiandien skambinau, kaip ir viskas ok, bet sunku kažką konkrečiai kalbėtis nes laukai ten, tai nusiunčiau iškarpų, sakė pasižiūrės ir duos žinot. Atsakyti: Pateikt pirminius, perduota Kostui. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Reikia nuotraukų Atsakyti: Nuotraukas turi padaryt, nusiunčiau Andriui info. Dėl parašo su privačiais. Reik nuvažiuot, seni žmonės, sutinka, tik negali nuotoliu pasirašyt. Turėjo važiuot Dominykas į tą pusę, bet dabar važiuos Karolis tik nežino tiksliai kada. Atsakyti: Andrius fotografuoja 03-24 Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Suderinta su privačiu sklypu. Atsakyti: Išsiųsta institucijoms 03-26 Atsakyti: Pateiktas pasirasytas priedas Via suderinimui Atsakyti: Eso pasirašė peidą Atsakyti: Informaciniai, žiniaraščiai, suva ir t.t. Atsakyti: Dar trūksta Orleno, geležinkelių suderinimų. Atsakyti: Orlenui skambinau, sakė dar laukia atsakymo iš kažko jis, kai gaus, duos žinot. Atsakyti: Gavau suderinimus, darau informacinius, SUVA, bylą. Atsakyti: Informaciniai išsiųsti, žiniaraštis perduotas Anai. Atsakyti: Gavau sąmatą, padariau konkursinę, perdaviau Kostui, kad pateiktų pilną bylą. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų Atsakyti: Laukiam kol Gedas pasirašys ADA
Note on T347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-24 perduota administratorei.
Note on X347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: GD-1289 03-26 Atsakyti: 27d suderinta
Note on Y347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-26 išsiųsta
Note on AA347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Dar nzn ar plačiajuostis ar telia, Dimšos paprašiau, kad prachekintų.
Note on AD347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 356749 04-24
Note on AJ347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-26 išsiųsta Atsakyti: PO pastabų Kostas pateikė 1-25-10281. Atsakyti: 04-09 suderinta
Note on AK347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Naftotiekis Atsakyti: Išsiųsta Orlenui 03-26 'post@orlenlietuva.lt' Atsakyti: Po pastabų pateikta 04-07 Parašė pastabas, kad turi būt gręžimas ir pan. Atsakyti: 04-16 Orlenui skambinau, sakė dar laukia atsakymo iš kažko jis, kai gaus, duos žinot. Atsakyti: 04-23 suderinta
Note on AL347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Dar nzn ar plačiajuostis ar telia, Dimšos paprašiau, kad prachekintų. Atsakyti: Nereikia derintis.
Note on AP347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-07 pateikta informacija@ltglink.lt 71405 numeris Atsakyti: 04-10 pateikiau 'info@ltginfra.lt, nes kiti šitu emailu siuntę yra. Gavau skambutį, nes pasirodo abu siųsti laiškai nuėjo tam pačiam žmogui, klausė ar čia atskiri projektai ar dubliuojasi, pasakiau kad dubliuojasi, sakė okey laukit atsakymo. Atsakyti: 04-23 gauta
Note on E348: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užklausta ar tikrai reikia projekto Atsakyti: Reikia pamatuoti signalus Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Laukiam sąmatos ir teiksim pilną bylą Atsakyti: 03-04 pateiks Ana sąmatą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: BR2 pataisyta, koreguojamas žiniaraštis Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03-28 planas su zoniniu važiuot susifotkint, nes kitaip nesigaus pataisyti pastabų Atsakyti: Susifotkinta vietoje, pataisytos pastabos, koreguojama byla Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pateikti įkainiai tvirtinti Atsakyti: Pateiktas ADA
Note on AD348: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 349087
Note on E349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Prašome eso sustabdyti projektą Atsakyti: Užsakytas papildymas pas pakamarį Atsakyti: Topo yra Atsakyti: Augustas braižo trasą Atsakyti: *Martynas braizo ne Augustas Atsakyti: Lukiam atsakymo is VDU, reikia nulekt prasieit trasa, pabaigt principine Atsakyti: Gyvai persižiūrėta trasa 08-13, sudarytas naujas trasos variantas 08-14 Atsakyti: 08-27 trasa apruošta ir išsiųsta derinimams į Via, KPD, dėl Natura teritorijos Atsakyti: 08-29 išsiųsta miesto ir rajono savivaldybių derinimams Atsakyti: 09-04 išsiųsta papildomiems derinimams bei į VDU su prašytais priedais Atsakyti: 09-12 taisymai po pastabų išsiųsti Kauno energijai, Teliai, laukiama kitų institucijų ats. Atsakyti: 09-16 atlikti ryšio matavimai Atsakyti: 09-18 su VDU tartasi dėl trasos variantų jų panaudoje, išsiųsti papildomi variantai, suderinus reikia su kelių priedu perteikti į Via Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 09-29 vdu atsakyta papildomai, bandom išaiškint kad dėl šilumotiekio sunkiai keistina trasa jų panaudoje nes nesusiderinam su jais iki galo Atsakyti: 09-30 KRS skambino su pastabom, koreguojama trasa Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 10-09 vdu skambinta, tarpusavyje persisiuntę derinasi, paskubins Atsakyti: Nurodyti VDU tinkami variantai iš siūlytų, koreguojama pagal ats. Atsakyti: Išsiųsta Litgrid derinimui, perklausta kitų institucijų dėl derinimo Atsakyti: Gauta Litgrid pastaba, tvarkoma Atsakyti: Tikslinami sprendiniai su Litgrid, derinami servitutų planai Atsakyti: Skubinama informacija iš prieplaukos, VDU, persiųsti taisymai į Litgrid Atsakyti: Gautas Litgrid derinimas, VDU trasa patvirtinta - išsiųstas serv. planas pasirašymui. Prieplaukos serv. planas pasirašytas Atsakyti: KRS servitutui skaičiuojamas kompensacijos aktas, užklausta KMS, dar derinamas, laukiama Atsakyti: Pateiktas servitutas į KRS, su KMS skambintasi dėl pakeitimų, tikrinasi Atsakyti: KMS perderinimas gautas, pirmadienį siunčiami 2 servitutai Atsakyti: Prieplaukos sklypo servitutas pateiktas į savivaldybę, gatvės servitutas ruošiamas (ESO, kompensacinis aktas) Atsakyti: Gatvės servitutas paruoštas ir išsiųstas savivaldybei nagrinėti, visi servitutai pateikti Atsakyti: Via Lietuva terminas iki 12-15, atsakingas inžinierius informuotas kad skubinamas Atsakyti: Via klaidingai išsiųstas atsakymas, informavo sudarytoją kad taisytų ir atsiųstų Atsakyti: Via neigiamas ats., taisyti Atsakyti: Paruoštas trasos variantas derinimui su sklypais už Via nederinamo ruožo, išsiųsta savininkams Atsakyti: Gautas Akademijos servitutui derinimas, apmokėti. Susisiekti su sklypo savininku dėl sutikimo Via kelio apėjimui susiderinti Atsakyti: Akademijos servitutas bus apmokėtas ir įkeltas 01-19 Atsakyti: Po ESO ir Via susirinkimo aptartas dar vienas variantas, derinama koreguota trasos vieta: telia, vdu (panauda sklype) Atsakyti: Telia suderintas, išsiųstas į KPD ir VDU Atsakyti: KPD suderintas, VDU skambinta, info nuėjusi iki skyriaus vadovo, kuris anksčiau suderino, nagrinėjasi Atsakyti: VDU Turto valdymo skyrius pateikęs į aukščiau, kad neprieštarauti, laukia patvirtinimo Atsakyti: Pateikta suva Atsakyti: Kol laukiama VDU patvirtinimo perteikta pakartotinai po pakeitimų į seniūniją, KRS, Via Atsakyti: Perderinimai gauti iš VDU, seniūno, su VDU suderintam sklypui ruošiami servituto dokumentai Atsakyti: Užbaigti žiniaraščiai, pateikta sąmatos skaičiavimui. Sudaryta byla be laukiamų perderinimų, suvų Atsakyti: Po patikrinimo į Via teikiamas ESO pasirašytas kelių priedas Atsakyti: 4400-2205-7927 Kauno m. 27 notarų biuras planuoja su savivaldybe 03-25 13 val., po KRS perderinimo pateiktas prašymas servitutui skl. 4400-5896-3650 Atsakyti: 03-13 gautas Via derinimas Trūkstami dokumentai: 1/2 suvų, 3/4 servitutų (2 suplanuotos datos) Atsakyti: Trūkstamas vienas servitutas, Kauno raj. sav. patvirtintas, pateiktas apmokėjimui į ESO 2-a suva buvo perteikta ir papildyta, dar neišnagrinėta Atsakyti: Antra suva gauta, paskutinis servitutas išnagrinėtas ir pritartas iš raj. sav. pusės, jie iš savo pusės pasiteikė į 8-ą Kauno m. biurą Atsakyti: Servitutai: 4400-1089-7648 Sudarytas 2026-03-25 Kauno raj. 1 biure 4400-2205-7927 Sudarytas 2026-03-19 Kauno m. 27 biure 4400-5896-3650 Sudarytas 2026-05-04 Kauno m. 8 biure (pasiteikė savivaldybė) 5250-0005-0234 Sudarytas 2026-02-06 (pasiteikė savivaldybė, biuro nenurodė) Suvos: 26SUT-4080 Kauno raj. Gautas 2026-02-11 26SUT-9315 Kauno m. Gautas 2026-04-13
Note on I349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.10 uzsakyta
Note on X349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-07 gauta iš Kauno rajono, senesniam trasos variantui prieš atkarpų sujungimą Atsakyti: Kauno miesto perderinimas gautas 11-21 Atsakyti: Pateikta perderinimui į KRS, KMS tvarkoj Atsakyti: KRS suderinta 03-03
Note on Y349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-04 gautas derinimas iš Akademijos seniūno Atsakyti: Seniūno perderinimas gautas 11-19 Atsakyti: Pateikta perderinimui
Note on Z349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-05 gauta iš Kauno vandenų, laukiama iš Giraitės vandenų Atsakyti: Suderinta atnaujinta trasa, visos trasos teritorijoje eksploatuoja Kauno vandenys
Note on AD349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktos Kauno mieste 26SUT-4078 Kauno rajone 26SUT-4080 Atsakyti: 26SUT-4080 (Kauno raj.) gauta Atsakyti: Nauja mieste 26SUT-7531 Atsakyti: Atnaujinta suva mieste 26SUT-9315 gauta
Note on AF349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Į KRS servitutas 5250-0005-0234 išsiųstas 11-21 Atsakyti: Prieplaukos sklypo servitutas - Reg.data 2025-11-24, Reg. Nr. R12-9572 Atsakyti: 4400-2205-7927 (VVKD sklypo) servitutas išsiųstas į Kauno m. 27-ą biurą, prelim. data nuo vasario 18 migle.cirbaite@notarai.lt Atsakyti: 5250-0005-0234 servitutas pasirašomas vasario 6 d., suderinta Atsakyti: 4400-1089-7648 sav. sutikimas gautas, 03-06 pateikta į Kauno raj. 1-ą biurą (planuoja nuo kovo 16 anksčiausiai) 4400-2205-7927 Planuojamas sudarymas kovo 25 d. 13 val. 4400-5896-3650 Pateiktas prašymas į KRS 03-06 5250-0005-0234 Sudarytas vasario 6 Atsakyti: Gegužės 6 d. planuojamas 4400-5896-3650 sutarties sudarymas
Note on AI349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kertamas Marvelės kapinynas (33046) Atsakyti: Pagal naują trasos variantą naujai kertama teritorija: Kauno tvirtovės Marvos forto liekanos (26356)
Note on AJ349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gautas derinimas variantui prieš Litgrid pastabas Atsakyti: Pateikta perderinimui Atsakyti: Perteikta su ESO priedu (1-26-5558) Atsakyti: Suderintas 03-13
Note on AM349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kamšos miškas
Note on AO349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-30 išsiųstas koreguotas po pastabų
Note on E350: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Išsiųsta institucijoms, rengiami MŽ Atsakyti: Rengia MŽ, teiks sąmatai, po to teiksim bylą Atsakyti: Skaičiuoja sąmatą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Atsiuntė Karolis nuotraukas, pakalbėta su zoniniu, bandau taisyt pastabas su turima info Atsakyti: Nusiųsta Elgai užklausa Atsakyti: Pataisytos pastabos, laukiama atsakymo iš elgos dėl komercinio pasiūlymo ir metalo konstrukcijos pakelimui Atsakyti: Pataisyta byla Atsakyti: Pateikta byla po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on AD350: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 350146 03-12
Note on E355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Parasytas paraginimas del pirminiu Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taisyt pirminius, reikia, kad eso pasirašytų BR01, perteikt suvai (prieš teikiant suvai pasižiūrėt prie suvos stulpelio reg. Nr.). Sulaukt pirminių, žiniaraščiai, sąmata. Teikt projektą Atsakyti: Pirminiai pateikti Atsakyti: Taiso vamzdžių kiekius Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiam RC sąskaitos Atsakyti: Laukiam kol atmes įkainius Atsakyti: Pateikta ADA maciukevičiui
Note on T355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia 2 papildomai issiust
Note on U355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Marijus workin on it
Note on Y355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02/14 išsiųsta
Note on AA355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02/14 išsiųsta
Note on AD355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 348459 Atsakyti: 352965
Note on AM355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: info@vmu.lt išsiųsta 03/31
Note on E356: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Geoprojektai rengė topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Reikia ryšį permatuoti, važiuos Dovydas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reikia vaziuoti i vieta padaryti nuotraukas Atsakyti: 03-28 nesigavo, planas nuo 03-31 suderinti laika su Gailiunu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta dar vandenims dėl visa ko Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Skaičiuojama sąmata Atsakyti: Suformuota byla be SUVA Atsakyti: Pateiktas SUVA su eso derinimu Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Gavus SUVA, pataisyti pastabas ir pateikti Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Turėjo pateikti bylą ir pagrįsti kainą Atsakyti: 05.16 pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Registgruoja AZ Atsakyti: Pateikti įkainiai ESO
Note on AD356: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 354239 Atsakyti: 04-17 ; 355853 naujas
Note on E357: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paruošta pirmininiams derinimams, perduota peržiūrėti Kostui Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos galima kelti Atsakyti: Reikia teikti derinti. Atsakyti: @reik užsakyti melioracijos projektą Atsakyti: Rengia pilną bylą pateikia 03-20 Atsakyti: Perduota sąmatoms Atsakyti: Pateikta sąmata Atsakyti: Paruošta pilna dokumentacija Atsakyti: Atiduota pilnam derinimui Atsakyti: Trūksta NŽT derinimo, laukiam saug. ter. Departamento derinimo Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: ESO suderintas Atsakyti: Pateikta ADA Atsakyti: Pateikta NŽT nr. 356632 Atsakyti: SUVA gauta
Note on T357: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paruošti, reikia išsiųsti Atsakyti: Išsiųstiu 02-27
Note on X357: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta ūkio sk. 03/24
Note on AD357: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakytas 02/27 Atsakyti: 03-19 teikia iš naujo Atsakyti: Pateikta iš naujo ir gautas nesutikimas Nr.352048, trūksta saugomų teritorijų derinimo Atsakyti: Pateikta iš naujo su Saug. Ter. D. Derinimu NR. 356632
Note on AH357: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia užsakyti
Note on E358: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-10 teiksim pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 02.18 Gytis vaziuoja daryti nuotrauka ir teiksim pirminius Atsakyti: 02-20 pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: 02-21 pateikta derinti Atsakyti: Laukiam savivaldybės ir teiksim SUVA Atsakyti: Pateiktas SUVA, darys MŽ Atsakyti: Anai pateikta MŽ Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: SUVA teikia iš naujo Atsakyti: 03.18 1GST-3072 Atsakyti: Atmetė projektą, laukiam SUVA Atsakyti: Arnas teikia žymą. Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Kostas pateiks po pastabų Atsakyti: pateikta Atsakyti: Pateiktos žymos
Note on AD358: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.06 1GST-2630 Atsakyti: 349777 Atsakyti: 351049
Note on E359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta vienos užduoties dalies topkės, sklypų Atsakyti: 02-13 važiuoju į vietą susižiūrėt dėl paramsčio ir gręžimo. Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Galima pateikti atgal. Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reik pateikti po pastabų. Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Galima pateikt po pastabų. Perduota Kostui į teamsus. Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Išsiųsta savivaldybei ir seniūnijai Atsakyti: Darau žiniaraštį, dokus, laukiu seniūnijos suderinimo ir teiksiu SUVA Atsakyti: Žiniaraštis pateiktas Anai. Atsakyti: Taiso MŽ pagal ANA pastabas Atsakyti: Tomui perduota, galima teikt pilną proj. be SUVA. Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos, keitėsi sąmata, likę SUVA gaut. Atsakyti: Perduota Kostui pateikti pilną bylą. Atsakyti: pateitka Atsakyti: Laukiam RC sąskaitos Atsakyti: Pateikti įkainiai tvirtinimui Atsakyti: Laukiam kol ada patvirtins
Note on T359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-07 perduoti Živilei
Note on X359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-06 išsiųsta administracija@jonava.lt Atsakyti: 03-07 suderinta
Note on Y359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-06 išsiųsta
Note on AD359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 350823 03-17
Note on E360: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Edgaras darė topo Atsakyti: Pateikti pirminiai sprendiniai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03-21 taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Zinirastis pas Ana, liko informaciniai, derinimu sulaukt ir pateikt SUVA Atsakyti: Ruošiami informaciniai ir SUVA Atsakyti: Ruošiama pilnam pridavimui ESO Atsakyti: Pateiktas projektas be MS ir SUVA Atsakyti: Pateikta SUVA 04.29 Nr. 357346 Atsakyti: Gavus SUVA, taisyti pastabas ir pateikti Atsakyti: Teikia iš naujo SUVA Atsakyti: Naujas SUVA prasymas 05.14; 359728 Atsakyti: Naujas SUVA 05.21; 360712 Atsakyti: Gauta SUVA, pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Reikia taisyti pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: "Dėl kompensacinės ritės įrengimo Rizgonių TP klausimas šiuo metu sprendžiamas, informuosime. " Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Taiso RAA pastabas Atsakyti: Šiandien planuoja pataisyti pastabas Atsakyti: Nusiusta Valciukui pasiziureti Atsakyti: Grizo petrikenas, ikelta i tivis Atsakyti: Taiso pastabas, reikia perskaičiuoti Itj Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Pateiktas delspinigių pagrindimas
Note on X360: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderino Tautvydas Arbutavičius
Note on AM360: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04/01
Note on E361: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Donatas topo darė Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03.06 pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: 03-21 taiso pastabas Atsakyti: 03-24 ridas fotografuoja Atsakyti: Informaciniai, Ziniarastis damusinejamas, 04.11 nusius reiksmingumo isvada. Atsakyti: Reiksmingumas daromas.... Atsakyti: Priedas Nr. 3 išsiųstas derinimui Atsakyti: Ruošiama dokumentacija pilnam derinimui Atsakyti: Pateiktas projektas be MS ir SUVA Atsakyti: Pateikta SUVA Nr. 357460; Issiusta papidomai Kaisiadoriu seniunui ir kelininkui Atsakyti: Gautos pastabos, reikia taisyti Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Taiso projektą, suva yra. Reikia pateikti Atsakyti: Laukiam papildytos sąmatos Atsakyti: Pateiktas projektas su padidinta samata Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Reikia teikti AZ Atsakyti: Perduota ESO įkainiai
Note on X361: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderino Tautvydas Arbutavičius
Note on AM361: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03/28
Note on E362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-10 pateiks topo Atsakyti: 02-20 pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Derina su institucijomis Atsakyti: Išsiųstas derinimas su seniūnija Atsakyti: Išsiųsta derinimui su kpd Atsakyti: Išsiųsta derinimui su vmu Atsakyti: Teikia SUVA, daro bylą Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: SUVA atmetė nes nėra VMU ir ESO derinimo Atsakyti: Suva gauta, projektą tikrina ESO
Note on T362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsti 02-27
Note on U362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-20
Note on V362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-20
Note on X362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 02-27 Atsakyti: Suderinta 03-17
Note on Y362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03 Atsakyti: Išsiųsta pakartotinai 03-18 Atsakyti: Suderinta 03-20
Note on AD362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 351395 Atsakyti: Pateikta po pastabų 352155
Note on AG362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta 03-07
Note on AI362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03 Atsakyti: Suderinta 03-07
Note on AM362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-03 Atsakyti: Išsiųsta dėl sklypo 03-25
Note on E363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiam derinimu Atsakyti: Teikia SUVA daro žiniaraščius Atsakyti: Daro bylą. Laukiam SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Laukiam RC sąskaitos Atsakyti: Truksta SUVA
Note on T363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-10
Note on V363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta skaičiuoti
Note on X363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.04 Atsakyti: Pateikta 03-12 Atsakyti: Išsiųsta pakartotinai 03-20 Atsakyti: Suderinta 03-20
Note on Y363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.04 Atsakyti: Suderinta 03-10
Note on AD363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 351574 Atsakyti: 353145 Atsakyti: 354555
Note on E364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Rengia MŽ, daro bylą. Trūksta MS ir SUVA Atsakyti: Byla yra, trūksta MS ir SUVA Atsakyti: Teikiam bylą be mel. Proj ir suva Atsakyti: Pateikta be MP ir SUVA Atsakyti: Laukiam mel. projekto Atsakyti: Atmetė suva, išsiųsta derinti su keliais Atsakyti: Suva gauta
Note on T364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta
Note on X364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-17 Atsakyti: Suderinta su pastabomis 03-19
Note on Y364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-17 Atsakyti: Suderinta 03-21
Note on AD364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 355281 Atsakyti: 356127
Note on AM364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-17
Note on E365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiks pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Gaunam natura ir teikiam SUVA, darom MZ Atsakyti: Natura specialiste sake iki 04.11, nes jie pas save daro kazkoki reiksminguma Atsakyti: 04.14 perduota Anai skaiciuot, gavus samata keliam byla be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: SUVA gauta
Note on X365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta derinti savivaldybės architektui 03-20 Atsakyti: Išsiųsta statybos ir infrastuktūros skyriui 03-26 Atsakyti: Suderinta
Note on Y365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta papilio sen. 03-20 Atsakyti: Išsiųsta parovejos sen. 04-01 Atsakyti: Paroveja suderinta Atsakyti: Papilio suderinta
Note on AD365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 355303
Note on AM365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta dėl sklypo Atsakyti: Išsiųstas informacinis vmu
Note on AN365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-20 Atsakyti: Registracijos Nr. G1- 734 Atsakyti: Suderinta 04-11
Note on AO365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03-20 Atsakyti: Suderinta 03-20
Note on E366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Derinama su institucijomis Atsakyti: Gavus mel projektas teikti SUVA Atsakyti: Mel projektas pateiktas Atsakyti: Daryt mzdz, teikt byla be suva Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu
Note on Y366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laiškas išsiųstas, bet dar negauta atsakymo
Note on AD366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 361806 2025-05-29
Note on E367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: 10d važiuoju derintis Atsakyti: Pakamaris turi pildyt tinklus Atsakyti: Savivaldybė turi pateikti papildomai informaciją dėl kątik pakloto asfalto Atsakyti: Pakamaris atrašė, kad papildomai tinklų nepridės nes negavo jokios papildomos info nei iš savivaldybės nei iš vandenų Atsakyti: Galima pateikt pirminius, Kostui perduota Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pasikreipiau į H2O dėl tinklų papildymo Atsakyti: 1-25-19397 06-19 pateikta VIA Atsakyti: Galima pateikt po pastabų pirminius Atsakyti: Pateikti sprendiniai po pastabu Atsakyti: Pirmadieni 06-30 važiuoju su vienu žmogum derintis sprendinius, sakė vietoj reikia pasižiūrėti. Atsakyti: Taiso pastabas, reikia nuotrauku su spintos ir kabelio vieta objekte..... Atsakyti: Šiandien prieš darbo galą/ryt pirmos dienos pusėj pateiksim pirminius po pastabų Atsakyti: Perduota Kostui, galima pateikt pirminius po pastabų. Atsakyti: Gavau H2O tinklą, taisau sprendinius Atsakyti: Liko pasitaisyt KL, principinę, vizulkę ir galima bus teikt pirminiams po pastabų. Atsakyti: Paruošta pirminių pateikimui po pastabų Atsakyti: Išsiųsta institucijoms. Atsakyti: Išsiųsti pakoreguoti sprendiniai savivaldybei 07-11 Atsakyti: Jei iki ryt negausiu ats iš savivaldybės, skambinsiu. Via atsiuntė pastabų, taisausi, reiks pasidaryt kelių priedą ir t.t. Atsakyti: Pateikta savivaldybei po pastabų 07-17 Atsakyti: Savivaldybė suderino. Tomas pateikė į TIVI kelių priedą. Atsakyti: Liko ViaLT derinimas, seniūnijos (bus teigiamas, tik parašys grįžęs iš atostogų 08-01), SUVA Atsakyti: Turi pasirašyti ESO kelių priedą ir pateiksiu VIA po pastabų. Atsakyti: Pateikta Via po pastabų 07-29 Atsakyti: Seniūnijos suderinimą gavau, liko gaut VIA pritarimą (buvo pateikta 07-29 po pastabų), bus galima tada pasiteikt SUVA ir formuotis bylą. Atsakyti: Mel. Projektą pateikiau savivaldybės atstovui suderinimui. Atsakyti: Liko mel. Projektą suderint ir SUVA Atsakyti: 25SUT-2249 SUVA 08-14 Byla paruošta, trūksta SUVA. Atsakyti: Pateikta byla be SUVA ir mel samatos Atsakyti: Pataisytos pastabos. Galima pateikti po pastabų. Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on V367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-07 pateikiau Anai Atsakyti: 08-08 gauta sąmata
Note on X367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-07 išsiųsta Atsakyti: Viena suderino, kitas turėjo pastėbėjimų, nusiunčiau atgal 07-09 Atsakyti: po pastabų 07-17 Atsakyti: 07-18 suderinta
Note on Y367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-07 išsiųsta Atsakyti: 07-21 pateikta demontavimo schema suderinimui. Iki 08-01 atostogose.
Note on Z367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-07 išsiųsta Atsakyti: Bandžiau skambinti, nekelia Atsakyti: 07-23 pavyko dasiskambint, sakė šiandien pažiūrės Atsakyti: 23d suderinta
Note on AA367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-07 išsiųsta Atsakyti: Išsiunčiau laišką pakartotinai su pasiteiravimu, ar nepasimetė sprendiniai. Atsakyti: Atrašė, kad trūksta tinklų, perduota Tomui. Atsakyti: 23d suderinta
Note on AD367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-2249 SUVA 08-14
Note on AE367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-07 išsiųsta Atsakyti: 07-21 pateikta demontavimo schema suderinimui. Iki 08-01 atostogose.
Note on AH367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Spėju, kad reikės, nes yra naujas drenažas paklotas kurį kertu.
Note on AJ367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-19 pateikta Atsakyti: 07-28 pateikta po pastabų
Note on E368: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Patiekti pirminiai tvirtinimui Atsakyti: Turi pateikti pirmini bylos variantą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateiktas rastas del delspinigiu, nauja uzduotis nepateikta dar Atsakyti: Pateikti pirminiai ant naujos uzduoties Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateikto pastabos Atsakyti: Laukiam po pastabu bylos, samatos pataisytos Atsakyti: Pateitkas projektas po pastabu Atsakyti: Atmesta del derinimu, laukiam daugiau info ir asirintos ir reiks kreiptis i ESO Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Ziede pateike zymas Atsakyti: Zyma ikelta tivis
Note on AQ368: Ziede Rumsaite: 49289818 2026-06-22
Note on E371: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia pakeisti SB Atsakyti: Pateiktas SB ESO suderinimui Atsakyti: Laurynas Lapėnas 2025-03-13 07:58:44Kol kas su užduotimi luktelkim, tikriname informaciją. Atsakyti: Servitutas pas notare, uzduotis ivykdyta
Note on E373: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengiami sprendiniai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Byla paruošta įkėlimui Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on E374: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Papildymas užsakytas 04-22 Geoprojektai Atsakyti: Pateiktas papildymas Atsakyti: Parengti sprendiniai, galima teikti pirminiams Atsakyti: Pataisyti sprendiniai, reikia derint su sklypų savininkais ir kad leistų išpjaut krūmus. Atsakyti: Derinama su institucijomis, laukiami zmoniu derinimai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pirminiai patvirtinti Atsakyti: Paskutinį derinimą del az turėtų atsiusti kitą savaitę Atsakyti: Byla padaryta. Trūksta vieno sutikimo ir SUVA Atsakyti: Pateikta byla be vieno sutikimo ir SUVA Atsakyti: Paskutinis sutikimas išsiųstas registruotu paštu 06-12 Atsakyti: Laukiam sutikimo ir SUVOS Atsakyti: Paruošta pilna byla Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu su sutikimais ir SUVA Atsakyti: Pateiks šiandien po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Negalim pateikti projekto į ESO etapus Atsakyti: Julija sake uzregistruos gedima Atsakyti: Kazkas pasikeite, bet vis tiek neveikia, uzregistravau dar viena uzklausa Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pataisytos pastabos
Note on T374: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsti 06-03
Note on X374: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus vyriausiajam inžinieriui 05-22 Atsakyti: Išsiųsta architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiajam architektui 05-22 Atsakyti: Suderinta 05-27
Note on Y374: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05-22 Atsakyti: Suderinta 05-30
Note on AD374: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 362267 Atsakyti: 362636 Atsakyti: Gauta 06-18
Note on AG374: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta melioratoriui 05-22 Atsakyti: Suderinta 05-30
Note on E375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengtas, galima pateikti pirminiams Atsakyti: Pataisyti sprendiniai Atsakyti: Derinama su institucijomis Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Laukiam derinimu Atsakyti: Derinimai gauti truksta SUVA Atsakyti: Paruošta byla be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Papildyta SUVA byloje Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu su SUVA Atsakyti: Patvirtintas projektas
Note on T375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-09
Note on X375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta savivaldybės vyriausiajam architektui Atsakyti: Paskambinta paprašė atsiųst iš naujo Atsakyti: Nusiusta is naujo su melioracijos derinimu, kurio prase Atsakyti: Suderinta 06-18
Note on Y375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta seniūnui 05-26 Atsakyti: Skambinau pasirašys iki 06-02 Atsakyti: Paskambinta, snd turėtų suderint Atsakyti: Seniūną sakė informuos is savivaldybės, nes pats nesupras brėžinių Atsakyti: Suderinta 06-18
Note on AD375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 364841
Note on AG375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05-26 Atsakyti: Išsiųsta vytautas.unguvaitis@sakiai.lt Atsakyti: Suderinta 06-12
Note on AK375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta į ambergrid dėl darbų dujotiekio apsaugos zonoje. 05-27. Terminas 20d.d Atsakyti: Terminas iki 06-25 Atsakyti: Pridėtas projekto aiskinamasis rastas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Suderinta 06-17
Note on E376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengtas, galima teikti pirminiams Atsakyti: Perduota Pauliui V peržiūrai Atsakyti: Pataisyti sprendiniai, reikia suderint su sklypo savininku Atsakyti: Derinama su institucijomis Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Gautas sklypo savininko sutikimas su pastaba, kad dieną prieš darbų pradžią pranešti Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Trūksta pirminių, savivaldybės derinimo ir SUVOS Atsakyti: Derinimai gauti Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: SUVA gauta, trūksta pirminių Atsakyti: Byla paruošta Atsakyti: 06.25 pateiktas projektas Atsakyti: Patvirtintas, Kostas teikia žymas RC
Note on T376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-10
Note on X376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05-26 Atsakyti: Išsiųsta i bendrą priimamasiskazluruda.lt 05-30 Atsakyti: GD-2717 Atsakyti: Suderinta 06-20
Note on Y376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05-26 Atsakyti: Išsiųsta i bendrą priimamasiskazluruda.lt 05-30 Atsakyti: Pirmadieni turetu atsiust, seniunas atostogose, pavaduoja donatas akranglis Atsakyti: Suderinta 06-09
Note on AD376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 363434 Atsakyti: Gauta 06-20
Note on AG376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta i bendrą priimamasiskazluruda.lt 05-30 Atsakyti: Turetu perzet iki pirmadienio Atsakyti: Suderinta 06-09
Note on E377: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Perduota vartotojų sąrašas ir topo nuotrauka Atsakyti: Taiso pastabas planui, derina su savininkais Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 12.05 pateiktos pirminiu pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 01-26 atmesti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 02.19 tik issiunte Via, tai cia nezinia kada bus projektas Atsakyti: Pirmini be Via ir SUVA atsiunte, Mildai nusiusta samatai Atsakyti: Pateiktas nepilnas projektas tvirtinimui Atsakyti: Pateiktas rastas delspinigiu Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Laukiam po pastabu bylos, samatos pataisytos Atsakyti: Taiso pastabas, servitutas jau i pabaiga, turi atsiusti zmones numeriu paieskai del derinimu
Note on E378: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: PATVIRTINTI PIRMINIAI Atsakyti: Pateiktas kelių priedas pasirašymui Atsakyti: 09-22 pateikta via Atsakyti: 09-25 išsiųsta bendru paštu į savivaldybę derint. Atsakyti: Gauti derinimai, pateikta skaičiuot sąmatą. Atsakyti: 25SUT-12302 Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Daro konkursine Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: registruoja žymas Atsakyti: laukiam kol atmes įkainius Atsakyti: perduoti įkainiai
Note on AI378: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-18 pateikta
Note on AJ378: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-22 pateikta
Note on E380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižomi pirminiai Atsakyti: Laikiama trafo schema ir vartotojų sarašo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Vienas iš vartotojų turėtų atsiųs KAS4228 schema ir foto, laukiam. Del vieno sutikimo Kostas užprašė eso kontakto Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Persiusta LTG į kitą paštą, ambergrid sakė peržiūrės kuo greičiau Atsakyti: Taisomos pirminių ir LTG pastabos Atsakyti: Pakoreguota trasa, išsiųsta derinti į LTG. Atsakyti: Amber grid derintojas 08-01 išeina atostogaut, sakė būtų gerai susiderint iki to laiko, laukiam geležinkelių derinimo Atsakyti: Paskambinta geležinkeliam, iki savaites galo turėtų suderint Atsakyti: Priminta ukininkui del rasto Atsakyti: Pataisytos pirminių pastabos Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Patvirtino pirminius Atsakyti: Laukiam kelių priedo iš ESO, trūksta VIA derinimo, mzdz ir SUVOS. Atsakyti: 08/07 teiksim byla be suvos ir via derinimo Atsakyti: 08.07 pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Trūksta VIA derinimo Atsakyti: VIA terminas 09-05 Atsakyti: Gautas via derinimas Atsakyti: Daromas servitutas Atsakyti: 25SUT-4877 25SUT-4898 25SUT-4902 Pateiktos suvos Atsakyti: Laukiam kol nzt pasirašys servituto planą ir galima bus derintis su notaru, daugiau trūksta tik SUVOS Atsakyti: 25SUT-9715+ 25SUT-9723+ 25SUT-9725+ Atsakyti: Laukiam spalio 6d. Abu notarų biurai išvykę Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Atmetė suva, išsiųsta perderint į seniūniją ir savivaldybę Atsakyti: Perderinta, teikiam suva is naujo Atsakyti: Atmestas dėl VIA ir servituto Atsakyti: servituta pasirasynes 10-20 14h Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: Uzklausta Julijos kada bus pasirasymas Atsakyti: nusiųsta notarei pavedimo kopija, turėtų informuoti del naujos pasirašymo datos Atsakyti: servitutą pasirašynėja 11-06 14:00 Atsakyti: Pateiktas projektas po pastirasymo
Note on X380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta architektūros skyriaus vyr. atchitektui valdas.naumaviciuslazdijai.lt Atsakyti: Išsiųsta infrastruktūros skyriaus vyr. specialistui virginijus.blazauskaslazdijai.lt Atsakyti: Suderinta infrastruktūros skyrius Atsakyti: Sake architektūros skyriaus derinimo nereikia, užtenka infrastruktūros Atsakyti: perderinta
Note on Y380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta Būdviečio seniūnei Laimutei Šiuikienei 07-01 Atsakyti: Išsiųsta šeštokų seniūnijos vyr. specialistui dainius. kunigonis Atsakyti: Išsiųsta pavaduojančiai būdviečio seniūnei Atsakyti: Budviecio seniunija pasirasys tik gavus savivaldybes derinima Atsakyti: Šeštokų seniunija suderino Atsakyti: Abi suderino
Note on AA380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta Atsakyti: Suderinta 08-12
Note on AD380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: + Atsakyti: 25SUT-9715 25SUT-9723 25SUT-9725 Atsakyti: 1/3
Note on AF380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas kompensacijai Atsakyti: Pateiktas i nzt Atsakyti: 1GD-69740 Atsakyti: Yra dokai, laukiam 10-06 kol grįš notarai Atsakyti: Išsiųsti dokai notarui
Note on AG380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta gintas.zukauskas@lazdijai.lt zemes ūkio skyrius Atsakyti: Išsiųsta su TS Atsakyti: Suderinta sena trasa
Note on AJ380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 07-14 Atsakyti: 1-25-21967 Atsakyti: Išsiųsta Atsakyti: 1-25-24904 Atsakyti: Terminas iki 5
Note on AK380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 07-01. terminas 20 d.d Atsakyti: Paskambinta sakė pasistengs peržiūrėt greičiau Atsakyti: Suderinta 07-31
Note on AP380: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta Atsakyti: 77664 Atsakyti: Išsiųsta į projektai@ltginfra.lt Atsakyti: suderinta
Note on E381: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-29 ruošiamas tinklo planas, tikslinami sklypai Atsakyti: 07-30 preliminariam derinimui išsiųsta Telia Atsakyti: 08-06 suderinta važiuoti pas vartotojus Atsakyti: 08-07 tvarkoma po gyventojų derinimų Atsakyti: ~50% suderinta, tačiau dėl kelio darbų reikės koreguoti trasą, taip pat trūksta topo 2 sklypų (3 vartotojų) Atsakyti: 08-18 seniūnijos ir savivaldybės užklausta dėl gatvių apšvietimo, kad turėti ats. į vartotojų klausimus, gautus derinimo metu Atsakyti: 08-27 trasos korekcija dėl naujai asfaltuoto kelio paruošta, seniūnija siekia išlaikyti apšvietimą Atsakyti: 09-01 derinama dėl naujai asfaltuoto kelio su sav. Kelininku, jei suderins bus galima derinti su gyv., siunčiama į Via Atsakyti: 09-09 pakartotinai, tiesiogiai kelininkei nusiųsta Atsakyti: 09-12 sav. Kelininko suderinimas gautas su pastabom Atsakyti: 09-15 prasiųsti derinimai gyventojams, priimantiems el. paštu, toliau planuotis važiuoti į vietą Atsakyti: Susiderinta su gyventojais (min. 12) 09-18 susitikti Atsakyti: 09-18 nuvykta, surinkta dalis parašų/trūkstamų kontaktų. Vienas vart. nepasiektas, vienas nesutikęs. Kiti gauti arba derinami nuotoliu. Atsakyti: 09-23 trasos/spintų korekcijos pgl derinimus su gyentojais, principinės schemos sudarymas Atsakyti: Suruošta pirminiams 09-26 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 10-01 gautos ESO pastaboms pirminiams Atsakyti: 10-03 pakoreguota pagal pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Patvirtinti pirminiai, išsiųsta derinimams su kuo nederinta/kur reikia perderinti Atsakyti: Paraginta eso, kad rasytusi kelio prieda Atsakyti: kelio priedas pasirašytas Atsakyti: 10-21 pateikta į Via su kelių priedu po patikrinimo Atsakyti: Ruošiama byla, žiniaraštis sąmatos skaičiavimui Atsakyti: VIA derinimas gautas, žiniaraščiai suruošti, sąmatai išsiųsta Atsakyti: Mel. projektas gautas, pateikta SUVA Atsakyti: Sąmata gauta, ruošiama byla Atsakyti: Pateiktas projektas su suva Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: aktuosim sausio mėn Atsakyti: Perduoti įkainiai iš naujo Atsakyti: Pateiktas ADA
Note on X381: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Iš anksto išsiųsta dėl naujai asfaltuoto kelio susiderinimo Atsakyti: 09-12 suderinta su pastabom: nepažeisti asfalto - pažeidus reikalaus atstatyti visą kelio ruožą, atstatyti kelkraštį po darbų, taikomas 5 metų garantinis laikotarpis
Note on Y381: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: skambinta, pasirašo 10-17
Note on Z381: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gautas ats., kad tinklų neeksploatuoja vietovėje, el. laiškas išsaugotas.
Note on AD381: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-17078
Note on AJ381: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-21 pateikta su kelių priedu po patikrinimo
Note on E382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paruoštas BR1 ir išsiųstas derint, planas 08-07 vykti į vietą su zoniniu Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta sąmatos skaičiavimui, pateikta SUVA, pradėta ruošti byla, kad liktų tik viską apjungt Atsakyti: Viską kaip ir turim, paruošta pilna byla su konkursine, reikia pateikti Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pataisyta byla Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Laukiam kol patvirtins žymas Atsakyti: Zymu SF sake bus 09.08d
Note on X382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-01
Note on AA382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-01
Note on AD382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-2374 08-18
Note on E383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižoma trasa Atsakyti: Taiso trasa Atsakyti: Kostas parašė, kad pateiktų vidaus tinklą dėl KSB nominalų numatymo MT Atsakyti: Savaite praejo, dar viena laiska parasiau Atsakyti: Pateikta Via po pastabų. Tvarkomos KPD pastabos. Atsakyti: Pateikta KPD po pastabų. Atsakyti: Kai gausim KPD (11-03 išsiųsta), bus galima pasiteikti Via. Via prašo KPD suderinimo. Tada reikės pasiteikti krašto apsaugos ministerijai. Reikės turbūt papildomai susiderinti ir su užsakovu (kariuomene?). Koreguoti BR02, nes taip informacijos jei ir nepateikė (bent jau iki manęs ji neatėjo). Atsakyti: 11-26 KPD pastabos, neigiamas ats. gautas Atsakyti: 12-02 išsiųstas KPD prašymas po pastabų Atsakyti: Skambinta transachemai dėl dalies nuomuojamam sklype derinimo, perskambinti prašė pirmadienį Atsakyti: Gautas derinimas iš sklypo nuomininko Transachema Atsakyti: KPD perklausta ar patikrinta, atsakė, kad ne Atsakyti: Gautas teigiamas KPD ats., perteikti Via Atsakyti: Ada pateikta ESO
Note on X383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-26 pateikta Atsakyti: Buvo teikta bendru paštu. Seniūnė suderino, derintojas ne, todėl persiunčiau dar kartą 10-06
Note on Z383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-26 pateikta Atsakyti: 29d gauta
Note on AA383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-26 pateikta Atsakyti: 30d suderinta
Note on AB383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-26 pateikta
Note on AI383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 09-29 Atsakyti: 10-22 pastabos yra Atsakyti: Pateikta po pastabų 11-03 Atsakyti: 11-26 gautos pastabos, po jų išsiųstas 12-02
Note on AJ383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29 pateikta Atsakyti: 1-25-30869 Atsakyti: Yra pastabų. Atsakyti: Išsiųsti sprendiniai SRP, nes daro jie savo dalį ir bus kelias vienuose laukuose. Via prašė su jais susiderinti. Atsakyti: Suderinta su SRP, pateikta Via po pastabų. Atsakyti: Via pastabose nurodžiusi gauti KPD sutikimą, derinama
Note on AL383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29 pateikta Atsakyti: P25-0999
Note on AM383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29 pateikta
Note on AN383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29 pateikta
Note on AO383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29 išsiųsta Atsakyti: 10-02 gauta
Note on AP383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29 išsiųsta Atsakyti: Nereik derintis su jais Atsakyti: 10-15 išsiųsta transachemai Atsakyti: Ats. iš Transachemos dėl tinklo dalies nuomuojamame sklype negauta, paskambinta bendru numeriu, prašė perskambinti pirmadienį kai bus vadovas kažkuris Atsakyti: Gauta iš Transachemos 12-16
Note on E384: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: BR01 padarytas Atsakyti: Išsiųsta pagr. derinimams (sav./sen., telia, vandenys, šiluma) Atsakyti: Skambutis iš savivaldybės, kadangi projektas pilnai karinėje teritorijoje, sav. ir sen. negali ir neturi ko derinti Atsakyti: Teikti į KAM, kariuomenei derinimui Atsakyti: ADA pateikta ESO
Note on Z384: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinimas, kad tinklų nėra gautas
Note on AA384: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta (tinklų nėra, leidimo nereikia)
Note on E385: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pildo topo Elimatas 06-19 užsakyta Atsakyti: Topo yra Atsakyti: Klientai atsiunte E dalis, reikia braizyti schema, nusiusta jiems paziureti ar tinka moduline Atsakyti: Nusiusta ir schema, paklausta pakartotinai ar tinka vieta su trasa Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabas pataisiau, tik dar reiks nuvažiuot ryšius pasimatuot ir narvelių dydžius. Šiandien su Kasparu važiuojam. Atsakyti: 07-03 buvo siųstas laiškas UAB Celcis, nk neatrašė, paskambinau, paprašė pakartot laišką, pakartojom 08-01 Atsakyti: Situaciją sprendžia ESO Atsakyti: Laukiam sklypų sav. Kontaktų dėl trasos keitimo Atsakyti: "Sveiki, Esame užsakę RC servitutų sutarties kopija. Tikimės gauti per 7k.d. tada pateiksime jums." Atsakyti: 11.05 pateiktas ESO servitutinis planas, kad duotu i teisma Atsakyti: Pateiktas dwg Klientui, kad pasakytu ar vaziuojam toliau Atsakyti: Pateikti pirminiai, klientui trasa tinka Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 01.16 nusiusta papildomai suderinimams Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Issiustas sutikimas Celsiui Atsakyti: Parasytas laiskas kelininkei, laukiam servituto kompensacijos, galima daryt mzdz ir byla Atsakyti: SUVA 26SUT-4956 gauta 26SUT-4962 Atsakyti: Pateiktas projektas su viena suva Atsakyti: Servitutas issiustas notarei Miglei Atsakyti: Migle sake nebepasirasineja, ieskau kito biuro Atsakyti: Nusiusta 6 biurui Rulienei Atsakyti: Patikslinta SUVA 26SUT-4962 Atsakyti: Gauta suva, pateiktas antras projektas tvirtinimui Atsakyti: Notare praso hipotekos ir Egles igaliojimo Atsakyti: Abu projektai atmesti del SB, reikia hipotekos rasto, nusiusta Sauliui
Note on X385: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-06-19 Atsakyti: Persiunciau per nauja GD-796
Note on Z385: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-07-23
Note on E386: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gytis siunčia derinti institucijoms ir formuoja informacinius Atsakyti: 08-25 pateikta derint Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: KPD nederina, bandyt reikia pakeist trasą kad neiti per piliakalnio zoną, planuoju 09-03 pateikt pakeistus sprendinius perderint. Atsakyti: Trūksta savivaldybės ir seniūnijos derinimo Atsakyti: Su eso Kostas sprendžia VIA klausimą dėl gręžimo šalia kelio Atsakyti: Pateiktas kelių priedas ESO pasirašymui Atsakyti: reikia bylą be VIA Atsakyti: Pateiktas projektas be via ir suva Atsakyti: 25SUT-11627 Atsakyti: Suva gauta, trūksta info iš eso dėl kompensacinių ričių. Atsakyti: Pateiktas galutinis projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: pateiktas po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: registruoja žymas Atsakyti: laukiam kol atmes įkainius
Note on AJ386: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1-25-26805
Note on AM386: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Krašto apsaugos ministerija Atsakyti: KAM tikrintojo numeris +37065011716
Note on E387: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikalinga info iš ESO kokią MGT projektuoti. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 08-13 pateikta derinti, trūksta savivaldybės derinimo. Atsakyti: 09-10 natura terminas. Atsakyti: Pateikta SUVA: 25SUT-5482 25SUT-5486 Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Trūksta tik suva Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA garantiniu Atsakyti: Projektas bus tvirtinamas pateikus tinkamą NŽT sutikimą Atsakyti: 25SUT-9688 09-29 Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas su SUVA
Note on Y387: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Projektus derina savivaldybė.
Note on E388: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reik užklausti TIVI dėl suvyto/nesuvyto kabelio naudojimo ir bus galima pateikti pirminius. Atsakyti: Galima pateikti pirminius. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pirminius patvirtino. Pateikta institucijoms. Atsakyti: Liko Šilumos derinimas, kai Limap'as papildys tinklus ir pasiteikti SUVA. Pasiruošti pilną bylą. Atsakyti: Derinimai gauti. Pateikta SUVA. Ruošiuosi žiniaraštį, per šiandien pateiksiu. Atsakyti: Žiniaraštis pateiktas Anai, kai gausiu sąmatą, galima bus teikt projektą be SUVA Atsakyti: Galima pateikti bylą be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Gavau ir SUVA. Kai atmes, bus galima iškarto pateikti. Atsakyti: Pateikta su SUVA Atsakyti: pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: patvirtintas Atsakyti: laukiam žymų Atsakyti: pateikti įkainiai
Note on F388: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Edgaras su Simu matuoja 08-06
Note on V388: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-10 pateikta Anai
Note on X388: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-23 pateikta Atsakyti: Pateikta pakartotinai 09-30
Note on Z388: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-23 pateikta Atsakyti: 25d gauta
Note on AA388: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-23 pateikta Atsakyti: 24d gauta
Note on AB388: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-23 pateikta Atsakyti: Yra pastabų, reik pildyt topo, parašyta LIMAPUI 29d Atsakyti: 10-10 suderinta
Note on AD388: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-12667 10-10
Note on E389: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: patvirtinti pirminiai Atsakyti: laukiam VIA ir KPD Atsakyti: KPD atmetė, pateikta 31d po pastabų Atsakyti: 11-14 pateikta po pastabų VIA Atsakyti: MZDZ ir informaciniai Atsakyti: Informaciniai išsiųsti Atsakyti: Išsiųsta skaičiuot sąmatą Atsakyti: 25SUT-21882+ 25SUT-21903+ 25SUT-21906+ 25SUT-21908+ Atsakyti: Pateiktas projektas su 2/4 SUVA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: pataisyta Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Yra 3/4 suvos, viena pateikta su papildomais dokumentais Atsakyti: Laukiam RC sąskaitų
Note on AJ389: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1-25-32792
Note on E390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trasa +- paruosta, laukiam kontaktu, kad galutinai trasa paruost Atsakyti: Derinama su žmonėmis, ketvirtadienį arba penktadienį vyksiu pas žmogų gyvai parodyt sprendinių. Atsakyti: Su dviem žmonėm suderinta, vieno keičiasi sprendiniai, jei viskas gerai, pirmadienį teiksim pirminius. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: Laukiam eso atsakymo del vks Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pakoreguoti pirminiai Atsakyti: Pateikti pakoreguoti pirminiai Atsakyti: išsiųsta institucijom Atsakyti: Greitai sujudėjo derinimai, trūksta tik via ir plačiajuosčio derinimų šiam momentui. Gytis turės paimti sutikimus dėl AZ. Atsakyti: Gautos Via Lietuva pastabos, liepė siųsti derinti SRP, išsiųsta 12-19 Atsakyti: Gautas SRP atsakymas, reikia koreguoti brėžinį Atsakyti: Taisomas BR1, siunčiamas perderinimui Atsakyti: Gautas SRP derinimas, paruoštas kelių priedas Atsakyti: Išsiųsta Via Lietuvai po pastabų Atsakyti: Išsiųsta Telia perderinti, gautas vieno sklypo sutikimas dėl AZ, ruošiamas medžiagų žiniaraštis Atsakyti: Paskambinta probleminiui sklypui, prašiau atsiųsti kokia trasa tiktų, sakė važiuos į vietą tartis ir atsiųs 16d Atsakyti: Reikai nuvaziuot i vieta isivertint del balos, reikia uzsakyti mel projekta Atsakyti: Apžiūrėjo Marijus vietoje, pateikti variantai sklypo savininkei, reikia pildyti topo Atsakyti: Supiestas topo papildymas Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: 'bendrija.draugyste@gmail.com' išsiųsta Atsakyti: Draugystė atsakė, kad ne jų gatvė, siunčiu SB "Pušaitė", j.radvilavicius@gmail.com Atsakyti: Gauti derinimai, gautos 3 suvos iš 4, ketvirtai parašytas komentaras, pateikta po pastabų Atsakyti: Nusiustas mzdz anai, nusiustas sutikimas tai podukrai Atsakyti: Pateiktas projektas be senes sutikimo Atsakyti: Siose tikrina ar grezimu ne per daug.... Atsakyti: Siose bendrauja tiesiai su Kaminsku, Podukta pasuks penktadieni susitart del pirmadienio Atsakyti: Siose parasys per teamsa Kaminskui, kad nebesvaigtu jis. Reiks veliau kreiptis i pati kaminska, kad derintu ta projekta greiciau Atsakyti: Pateiktas projeketas
Note on X390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10
Note on Y390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10
Note on Z390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10
Note on AA390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10
Note on AD390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-3300 26SUT-3310 26SUT-3313 26SUT-3316
Note on AJ390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10 Atsakyti: 01-06 po pastabų
Note on AL390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-11
Note on AO390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-13
Note on AP390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-13 po pastabų
Note on E391: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Išsiųsti derinimai su institucijomis 2025-09-26 Atsakyti: Pateikti SUVA 2025-10-07 (25SUT-11727; 25SUT-11724; 25SUT-11720) Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu ⅓ SUVA Atsakyti: trūksta vienos žymos Atsakyti: laukiam kol atmes įkainius
Note on X391: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-09-26
Note on Y391: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-09-26
Note on Z391: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-09-26
Note on AA391: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-09-26
Note on AO391: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 2025-09-26
Note on E392: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 10-07 pateikta derint Atsakyti: Anykščių kelininkas atmetė derinimą, pateikta per naujo 10-22 Atsakyti: 10-27 kelininkas nesupranta kodėl vienam pdfe skirtingom dalim yra trasa, atrašyta su paaiškinimu. Atsakyti: Pateikta skaičiuot sąmatą Atsakyti: Pateikta SUVA 25SUT-19427 25SUT-19444 25SUT-19449 25SUT-19450 25SUT-19454 Atsakyti: Sumest i byla Atsakyti: gautos visos SUVA Atsakyti: Paruošta byla Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: pateiktas ADA prie dokumentų
Note on AD392: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-19427 25SUT-19444 25SUT-19449 25SUT-19450 25SUT-19454
Note on AI392: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Siaurojo geležinkelio kompleksas
Note on AM392: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Anykščių reg. parkas
Note on E393: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: ginamės gręžimus Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 10-13 pateikta derint, reikia kelių priedo kad pateikt VIA (pateikta 10-13) Atsakyti: 10-27 kelininkas nesupranta kodėl vienam pdfe skirtingom dalim yra trasa, atrašyta su paaiškinimu. Atsakyti: Reikia sąmatos. Atsakyti: Pateikta SUVA 25SUT-19684 25SUT-19697 25SUT-19699 25SUT-19702 25SUT-19703 Atsakyti: Sumest byla Atsakyti: beveik visos SUVA gautos, viena dar nagrinėjama, šiandien/ryt jau bus Atsakyti: Pateikta skaičiuot sąmatą Atsakyti: pateikta byla Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: registruoja žymas Atsakyti: Pateikti ikainiai
Note on AD393: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta SUVA 25SUT-19684 25SUT-19697 25SUT-19699 25SUT-19702 25SUT-19703
Note on AI393: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Siaurojo geležinkelio kompleksas
Note on AM393: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Anykščių reg. parkas Atsakyti: G1- 2617 , registracijos data 2025-10-13.
Note on E394: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Trūksta natura derinimo ir teiksiu SUVA. Atsakyti: Natura derina 20d.d., terminas 09-26 Atsakyti: Trūksta tik seniūnijų derinimų, priminta 09-25. Pateikta sąmatą skaičiuot. Atsakyti: 25SUT-10004 09-29 Atsakyti: Pateikta be SUVA Atsakyti: patvirtintas Atsakyti: Pateikti įkainiai
Note on E395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paruošti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: išsiųsta į via perderint pjūvio per kelią Atsakyti: išsiųsta į VIA po pastabų Atsakyti: VIA gauta, išsiųsta skaičiuot sąmatą, trūksta suvos, mel proj Atsakyti: 25SUT-15168 25SUT-15171 Atsakyti: Gaunam samata, MP ir teikiam Atsakyti: paruošta byla ir konkursinė. trūksta SUVOS, MP Atsakyti: trūksta tik SUVOS Atsakyti: Pateikta projektas be SUVA Atsakyti: taiso pastabas Atsakyti: pastabos pataisytos, laukiam SUVOS Atsakyti: suva gauta Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: Pateiktas pakartotinas po pastabu Atsakyti: perduoti įkainiai Atsakyti: pateiktas ADA
Note on X395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 09-25 Atsakyti: Suderinta 09-25
Note on Y395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta Debeikių ir Svėdasų seniūnijų seniūnams 09-25 Atsakyti: Svėdasu sieniunas suderino Atsakyti: išsiųsta pakartotinai Atsakyti: suderinta
Note on AA395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-26 Atsakyti: suderinta
Note on AJ395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 09-29 Atsakyti: 1-25-30871 1-25-30868 Atsakyti: 1-25-32347
Note on E396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Buvau vietoje padaryti nuotraukų, bandome pagrįsti gręžimus Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Patvirtino pirminius, siunčiamas derint institucijom, ruošiamas žiniaraštis ir byla Atsakyti: Perduotas sąmatos skaičiavimas, perduotas ir via lietuvai jau su pasirašytu priedu Atsakyti: Telia atsiuntė derinimą, pasirodo ryšių kabelis ne jų, o RAIN, laukiu patikslinimo kokiam gylyje kabelis, kad galėčiau padaryti pjūvį Atsakyti: Išsiųstas derinimui plačiajuosčiui, išsiųsti informaciniai laiškai, gauta sąmata Atsakyti: Savivaldybės statybos, architektūros skyriai nesiunčia derinimų, teigia, kad neaktualu, gavus via lietuvos derinimą, teiksiu SUVA Atsakyti: Paruošta byla, laukiu mel. projekto sąmatos ir teiksim Atsakyti: Pateikta be SUVA Atsakyti: Atmestas dėl SUVA ir VIA Atsakyti: Bylos pastabos pataisytos. Laukiam via derinimo, terminas 20 d.d., tai šią savaitę arba kitos savaitės pradžioj turi būt atsakymas Atsakyti: gautas Via Lietuva derinimas, pateikta suva Atsakyti: Laukiam suvos, bus galima teikti pilną projektą Atsakyti: suva: NŽT paprašė dokumento, kad nekirsim medžių, papildžiau aiškinąmąjį raštą su STR, paaiškinimais ir pateikiau Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas tikrinimui Atsakyti: laukiam žymų įregistravimo Atsakyti: BUS AKTUOJAMAS 2026-01
Note on X396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-15
Note on Y396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-15
Note on AA396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-15
Note on AD396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-11721
Note on AJ396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-16 su priedu
Note on AL396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-19
Note on AM396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-15
Note on E397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Braižomi pirminiai Atsakyti: Paruošti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pastabos pataisytos Atsakyti: Pateikta Atsakyti: Trūksta mel. Projekto, SUVOS, natūros ir via derinimų Atsakyti: Trūksta mel. Projekto, SUVOS, via derinimo Atsakyti: via suderino Atsakyti: 25SUT-12392 25SUT-12400+ 25SUT-12403 + 25SUT-12409 + Pateikta suva Atsakyti: paruošta byla. Suvos 2/4 Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA 2/4 Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: pataisytos Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: suvos 4/4 Atsakyti: laukiam kol įregistruos žymas Atsakyti: laukiam kol atmes įkainius
Note on X397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 09-25
Note on Y397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta Kriaunų ir Obelių seniūnijom 09-25 Atsakyti: Obelių suderino Atsakyti: Suderino abi 09-25
Note on AA397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-26 Atsakyti: Suderinta 09-26
Note on AD397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1/4
Note on AJ397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 09-29 Atsakyti: 1-25-30868 Atsakyti: 1-25-30871
Note on AN397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 09-25 Atsakyti: G1- 2475 Atsakyti: Suderinta 10-06
Note on E398: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiusta derinti, ruošiami informaciniai Atsakyti: Išsiųsti informaciniai Atsakyti: Paruoštas žiniaraštis, laukiam dar ką pasakys VIA ir Natura Atsakyti: Perduotas sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Gaunam samata, MP ir teikiam be VIA ir SUVA Atsakyti: natura gavom, liko tik via ir teiksim suva Atsakyti: 25SUT-15872 25SUT-15876 Atsakyti: 25SUT-15864 25SUT-15875 Atsakyti: Gavom via lietuvos derinimą, gavom dvi suvas, liko melioracijos projektas ir dar dvi suvos iki pilno projekto, byla paruošta Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: visas SUVAS gavom, sukelta į folderį, projektas pilnas Atsakyti: BUS AKTUOJAMAS 2026-01 Atsakyti: pateikti įkainiai
Note on X398: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-14
Note on Y398: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-14
Note on AA398: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-14
Note on AJ398: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-14
Note on AM398: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras:
Note on AN398: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-13
Note on E399: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: 09-03 pateikta derinti Atsakyti: 09-23 skambinau vandenys suderins iki šios sav galo, tada teiksiu kelininkui. Atsakyti: Vandenys suderino Atsakyti: Pateikta skaičiuot sąmatą. Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: 25SUT-9957 09-29 Atsakyti: Pastabos ištaisytos, trūksta NŽT sutikimo, pateikta suva 09-29 Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui su SUVA
Note on E400: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Galima pateikti pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Galima pateikti po pastabų. Atsakyti: Pateikta 08.25 Atsakyti: Pastaba: „,221/14 reikia ne montuoti naują paramstį į OL pusę, o permontuoti visą ST". Reik važiuot į vietą Kitas pastabas pataisiau. Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reiks į vietą važiuoti, susižiūrėt dėl ST į kurią pusę pastatyta. Atsakyti: Galima pateikti po pastabų. Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Kostas pateiks Via priedą į TIVI Atsakyti: Paruošta byla be SUVA ir VIa Atsakyti: Pateikta byla be SUVA ir VIA Atsakyti: Pateiktas kelių priedas Via 09-18 Atsakyti: Tvirtinimui teikti gavus Via Lietuva ir NŽT sutikimus. Atsakyti: Via'ai priedas pateiktas 18d. Kai gausiu, teiksiu SUVA. Atsakyti: Via gavau, pateikta SUVA 25SUT-10883 10-02 Atsakyti: Galima pateikti pilną bylą su SUVA. Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: laukiam žymų Atsakyti: žymos patvirtintos
Note on T400: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Informaciniai paruošti, reikia juos tik išsiųsti.
Note on X400: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: K27-5077 25d persiunčiau iš naujo. Atsakyti: 09-10 suderinta
Note on Y400: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta
Note on AA400: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: Suderinta 22d
Note on AD400: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 111kv.m.
Note on AJ400: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: 1-25-26633 arba 1-25-26637. Atsakyti: Kelių priedas pateiktas 09-18 Atsakyti: 1-25-29735.
Note on E401: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Galima pateikti pirminius Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Galima pateikti po pastabų. Atsakyti: Pateikta Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pataisytos pastabos apart nuotraukų pateikimo Atsakyti: Reiks važiuot į vietą. Atsakyti: Galima pateikti po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Derina su techniniu Atsakyti: Pasiskambinau, sakė atsiųst laišką ir pasuks. Atsakyti: Galima pateikti pirminius po pastabų. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pirminius patvirtino. Ruošiu pilną bylą be SUVA Atsakyti: Byla paruošta, bet Kostas turbūt pirmiau pateiks dokus SUVA gavimui. Atsakyti: Pateikta SUVA 29d, kai gausim, teiksim pilną bylą. Atsakyti: Skambinau dėl SUVA, sakė dabar po pokalbio pažiūrės Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: SUVA matau, kad teigiamas, šiom dienom turėtų ADOC'as būt. Atsakyti: Skambinau dėl SUVA, sakė stringa sistema, negali prisijungt ar kažkas tokio, užsirašė numeriuką, sakė bandys greičiau pajudint Atsakyti: Specialistė nekelia ragelio, pasukau kitai, sakė parašė jai laišką, jei iki ryt niekas nepasikeis, persiųst trūkstamus dokumentus el. paštu ir bandys šita sutvarkyti. 070685283 justina.kaminskaite@nzt.lt Atsakyti: Leido pateikti papildomus dokumentus. Pateikiau. Atsakyti: Gauta SUVA galima pasiteikt bylą Atsakyti: žymas registruoja
Note on T401: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Informaciniai paruošti, reikia juos tik išsiųsti.
Note on X401: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: K27-5078 25d išsiųsta Atsakyti: 09-10 suderinta
Note on Y401: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta
Note on AD401: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: /. Atsakyti: Nr. 25SUT-9170
Note on E402: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Galima teikt pirminius. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Išsiųsti informaciniai Atsakyti: Likę gaut SUVA ir darytis pilną bylą. Poros dienų begyje galėsim pateikt be SUVA Atsakyti: Galima pateikti pilną bylą be SUVA. Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Tvirtinimui teikti gavus NŽT sutikimą. Atsakyti: Pateikta SUVA 29d, kai gausim, teiksim pilną bylą. Atsakyti: Suva pdf'as yra, laukiam adoc'o ir pateiksim. Atsakyti: Galima pateikt pilną bylą su SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: registruoja AZ
Note on T402: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Informaciniai paruošti, reikia juos tik išsiųsti.
Note on X402: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: K27-5079 08-25 persiųsta Atsakyti: 09-10 suderinta
Note on Y402: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: Sakė derintis su savivaldybe (jau suderinta), seniūnija užtenka informuoti.
Note on AD402: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nr. 25SUT-9183
Note on E403: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Galima pateikt pirminius Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: 09-04 pateikta melioratoriui Atsakyti: Negaliu pateikt ViaLT po pastabų, nes nėra patvirtinti pirminiai (reik, kad kelių priedą pasirašytų). Atsakyti: Galima pateikti pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Galima pateikt po pastabų. Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta pakartotinia po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Galima pateikti kelių priedą į TIVĮ Atsakyti: Kostas pateikęs priedą į TIVĮ Atsakyti: Pateikta VIA po pastabų. Atsakyti: Via gavau. SUVA pateikta 10-15 25SUT-13548 ir 25SUT-13550 Atsakyti: Vieną gavau, kito dar laukiam. Atsakyti: Pateikta su ½ SUVA Atsakyti: 11-05 pateikiau papildomus dokumentus trūkstamai SUVAI Atsakyti: Gauta ir kita SUVA 11-11
Note on T403: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Informaciniai paruošti, reikia juos tik išsiųsti.
Note on X403: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: K27-5080. 25d persiųsta Atsakyti: 09-10 suderinta
Note on Y403: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: Sakė derintis su savivaldybe (jau suderinta), seniūnija užtenka informuoti.
Note on AD403: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-13548 ir 25SUT-13550
Note on AJ403: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: 1-25-26633 arba 1-25-26637. Atsakyti: Buvo pastabų, reik kad suderintų pirminius ESO ir teiksim kelių priedą, tada pateiskiu po pastabų VIA'ai. Atsakyti: Nr. 1-25-26637 ir vykdytojas – Eugenijus Rudaitis. Atsakyti: 1-25-32702 Atsakyti: 10-15 gauta
Note on E404: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Galima pateikt pirminius. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Yra pastabų iš ESO, pasitaisysiu nebent pirmadieni, kai Donatas bus, nes klausimas dėl esamos atramos. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Išsiųsti informaciniai. Atsakyti: Likę gaut SUVA ir darytis pilną bylą. Poros dienų begyje galėsim pateikt be SUVA Atsakyti: Galima pateikti pilną bylą be SUVA Atsakyti: Pateikta byla be VIA ir SUVA Atsakyti: Tvirtinimui teikti gavus NŽT sutikimą. Atsakyti: Gavau NŽT sutikimą, galima pateikti po pastabų. Atsakyti: Pateiktas projeketas su SUVA
Note on T404: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Informaciniai paruošti, reikia juos tik išsiųsti.
Note on X404: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: K27-5081. 25d persiųsta Atsakyti: 09-10 suderinta
Note on Y404: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-22 išsiųsta Atsakyti: Sakė derintis su savivaldybe (jau suderinta), seniūnija užtenka informuoti.
Note on AD404: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-9203 Atsakyti: 30d gauta
Note on E405: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Galima pateikt pirminius. Atsakyti: Derinti su niekuo nereikia. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Jei patvirins pirminius, yra paruošta pilna byla. Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reiks važiuot į vietą. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reiks važiuot į vietą, fotkint atramas. Atsakyti: Galima pateikti po pastabų. Atsakyti: Kostas lyg pateikė. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Galima bylą pateikti. Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on E406: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ruošiami pirminiai, duota užklausa ESO dėl išpildomosios Atsakyti: Susisiekta su užsakovu dėl patikslinimo Atsakyti: Gauta išpildomoji iš ESO Atsakyti: Išsiųstas laiškas sklypo pastatų projektuotojams, kad gauti dwg failą Atsakyti: Subraižyti br1, br2, reiks šią savaitę pamatuoti ryšius Atsakyti: Pataisytos pastabos, pamatuoti ryšiai, apskaičiuota RAA iki nuostatų, dar reiks paskambinti užduoties vadovui dėl MTT pasiteiraut, zoninis nežino Atsakyti: Išsiuntėm laišką užduoties vadovui su užklausa dėl mtt Atsakyti: Išsiųstos užklausos MTT gamintojam Atsakyti: Gauti atsakymai iš dviejų, laukiu dar ELGOS ir siųsiu visą info užsakovams Atsakyti: Perdaviau gautą info užsakovams iš OZO ir Armetlinos, ELGA neatsako Atsakyti: Pakoreguota principinė ir išsiųsta gamintojams. Ozas atostogauja. Atsakyti: Pakalbėjau su Ana, išsiunčiau tiesiai vadybininkams elgos ir asistemų Atsakyti: išsiųsta info užsakovams Atsakyti: Negavau atsakymo, skambinsiu Atsakyti: Grįžo iš atostogų PDV, turi priimti sprendimą, kaip suprantu nori organizuoti pokalbį su ESO ir su mumis Atsakyti: išsiųstas priminimas Atsakyti: "Laba diena, bus susirinkimas su Užsakovu, ESO atstovu ir Jumis. Duosime žinoti kada" Atsakyti: Susisiekiau su ELGA, Arūnu, nusiunčiau laišką, laukiu pasiūlymo Atsakyti: Gautas pasiūlymas, nusiunčiau, netinka, grįžtam prie pirminio MTT išdėstymo.... Atsakyti: Subraižiau ir nusiunčiau KL užvedimo schemas į MTT užsakovams Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: laukiam MT altitudžių Atsakyti: Išsiųstas priminimas Atsakyti: Gautos altitudės, pataisytos pastabos, padarytas RAA iki nuostatų, reikia pabaigti raa skaičiavimus ir bus galima teikti Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: pataisytas br2, tspį sąrašai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: išsiųsta derinti Atsakyti: Atsirado asfaltuotas kelias, apšvietimo tinklai, vandens tinklai, seniūnė dwg neturi, mūsų naudojama topo sena. Parašiau Alkestai ar turi dwg. Atsakyti: Reikia taisyti TSPĮ sąrašą Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: apšvietimą gavau, nuotėkas gavau, dėl vandentiekio dar klausimas ar gausiu, reiks perskambinti Atsakyti: Užmesti tinklai, persiųsta derinti iš naujo Atsakyti: Gauti derinimai, pateikti servitutai kompensacijų skaičiavimui Atsakyti: Pateikti servitutai jonavos r sav Atsakyti: Pateikti servitutai Kleintui Julei susiderinti su nuomininkais Atsakyti: Perduotas mzdz Anai Atsakyti: Julija daro byla, kelsim be servitutu Atsakyti: Pateikta be servitutu. Servitutai jonavos savivaldybej pas bobeles Atsakyti: Gauti, nusiusta ESO pavedimui Atsakyti: 03.13 bus pervesta kompensacija Atsakyti: Gautas komp apmokejimas, reikia teikt notarui Atsakyti: Pateiktas pataisytas projektas po pastabu, servitutai 3-iam biure Atsakyti: 04.20-24 tom dienom planuoja pasirasyma
Note on X406: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-23
Note on Y406: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-23
Note on AA406: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-23
Note on E407: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Apžvelgta galima trasa, išsiųsta užklausa Jonavos šilumos tinklams patikslinti jų trasą, nes gali paskui nederinti Atsakyti: Laukiu šilumos tinklų ir dalies vandenų dwg, ne pilna topo Atsakyti: pirminis variantas nusiųstas vandenims ir keliams pažiūrėt ar derintų, vandenys suderino Atsakyti: Simas vis dar negavo likusių tinklų (šilumos tinklai, puse vandentiekio) Atsakyti: Kelininkui išsiųstas priminimas, taip pat išsiunčiau klausimus dėl trūkstamų tinklų asmeniškai, gal pajudės Atsakyti: gautas atsakymas: "Sveiki, iš TIIIS užsiprašėte, jie kas pateikta atsiunčia...", Simas dar tinklų negavo Atsakyti: gauti vandens tinklai, dėl šilumos tinklų aiškinuosi Atsakyti: Subražiau šilumos tinklus ranka, atsirado vandens tinklai ant kabelio trasos, koreguosiu Atsakyti: Pakartota vandenims prašymas patikslint vandens tinklus, atrodo puse nesutampa pagal faktą Atsakyti: Išsiųsta šilumai ir kelininkui paderint vėl Atsakyti: siųsta bendruoju Jonavos savivaldybei, laiškas gautas ir registruotas 2025-12-29, reg. nr. 3B-12123 Atsakyti: Išsiųstas priminimas šilumotiekiui Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Išsiųstas priminimas derintojams, seniūnė atsiuntė Atsakyti: Kelininko derinimas gautas, šilumai paskambinta, sakė atsiųs, formuojamas KPD prašymas ir bus išsiųstas Atsakyti: 02.02 pateikta KPD, siandien issiusta Via Atsakyti: KPD derinimas gautas, laukiam Via pastabu ir suderininus teikt SUVA Atsakyti: Nusiusta Via Reginai Solienei po pastabu 1-26-7560 . Telia ir vandenys perderine Atsakyti: Ziniarastis pas milda Atsakyti: Samata gauta, galima pateikt be via ir suva, issiust informacini Atsakyti: Prieda rasosi ESO Atsakyti: Priedas nusiustas i Via 1-26-8886 Atsakyti: ESO rasosi servituto plana. Galima daryt byla ir pateikt be suva, servituto ir via Atsakyti: Laukiam kompensacijos, Galima daryt byla ir pateikt be suva, servituto ir via Atsakyti: Issiustas servituto prasymas i jonava, Galima daryt byla ir pateikt be suva, servituto, SUVA reikia pateikt, nes jau gauta via Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA ir servitutu Atsakyti: Laukiam kompensacijos apmokejimo Atsakyti: Kompensacija bus pervesta 04.24, pateiktas projektas ant kitos sutarties Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu su servituto garantiniu Atsakyti: Gauta kompensacija, nusiusta Jonavos 3-ciam notaru biurui Atsakyti: Atmesta del servituto, reikia pataisyti minor pastabas ir samata Atsakyti: 20d gal pasirasys
Note on X407: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-29, bendruoju, reg. nr. 3B-12123
Note on AB407: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-29 siųsta tiems, kuriem siunčiau užklausą, 01-07 siųsta bendruoju
Note on AI407: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-02 su pilnu prašymu
Note on AJ407: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-13 Atsakyti: Dokumento numeris 1-26-4180.
Note on E408: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: braižoma trasa Atsakyti: Laukiam tinklų papildymo Atsakyti: Užklausta šilumininkų dėl jų tinklų kirtimo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta institucijoms Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: pateikta derinti institucijoms Atsakyti: Savivaldybė nederina trasos nes eis dviraciu takas pagal ateities ir paneriu gatve kur projektuojama KL Atsakyti: Sausio gale bus parengtas dwg tako ir kitos gatves, reiks uzsimest paziuret ant kiek blogai viskas Atsakyti: Pakartotinai užklausta pas tako projektuotojus Urbanline dwg Atsakyti: Ignor, pakartota Atsakyti: Ignor, pakartota Atsakyti: Issiusta visiem susiderinti, kai gausim pagrindinius daryt kelio prieda ir pateikt Via po pastabu Atsakyti: Nusiusta Tautvydui kelininkui po pastabu Atsakyti: Myzniu kontora, siandien arba ryt pasitars ir atsakys Atsakyti: Adzgauskui pakartotas laiskas derinimui gauti, Via issiustas priedas galutiniam derinimui Nr.1-26-7591. Servitutu planus rasosi Arselina, gaunam kompensacijas ir teikiam savivaldybei Atsakyti: SUVA 26SUT-8658 Atsakyti: Nusiusti servitutu planai Jonavai Atsakyti: Ziniarastis pas Milda Atsakyti: Gautas Via suderinimas Atsakyti: Gauta SUVA, pateiktas projektas, liko tik servitutai Atsakyti: Reikia servitutui gaut daugiabucio derinimus ir hipoteka su derinimu is Arselinos. Kontaktai uzprasyti ESO Atsakyti: Arselina grizta po velyku Atsakyti: Gauti visi parasai, bet reikia dar hipotekos sutikimo, paprasyta pas Arselina Atsakyti: Pateiktas naujas prasymas Jonavos savivaldybei Atsakyti: Nusiusti servitutai kompensacijoms apmoketi, 04.28 pervesta bus Atsakyti: Viena pavedimo kopija gauta Atsakyti: Pateiktas projektas ant naujos sutarties Atsakyti: Atmestas del SB ir dar keliu pastabu Atsakyti: Pateikti servitutai Zenonui notarui 05.15 11.30val pasirasymas Atsakyti: 20d galimai bus pasirasymas
Note on AJ408: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta be priedo Atsakyti: 1-25-41170.
Note on AO408: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: išsiųsta
Note on AP408: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta po pastabų
Note on E409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ruošiama trasa (BR01) Atsakyti: Ruošiama schema (BR02) Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Po pirminių patvirtinimo išsiųsta derinimams su institucijomis Atsakyti: Gautos Ukmergės vandenų pastabos, keletoje vietų nori keisti trasą, taisyti Atsakyti: Išsiųsta po korekcijų Ukmergės vandenims, jei suderins reiks perderinimų kitur Atsakyti: Vandenys suderinę, išsiųstas šilumai ir į Telia perderinimams, gavus SU SUDERINIMAIS siunčiamas į savivaldybę Atsakyti: Išsiųsta pagal reikalavimus į savivaldybę Atsakyti: Servitutas bus valstybiniame sklype, išsiųsta info derinimui su skl. nuominkais - AB Ukmergės gelžbetonis Atsakyti: Papildyti plana isnasomis del vidaus tinklu, pratesti derinima su Gelzbetoniu, SUVA Atsakyti: UG prašymu nusiųsta jų sklype esančios trasos dalies DWG, bandys susitikrinti su savo vidaus tinklų informacija Atsakyti: Skambinta, ruošia (šiandien arba 17 d.) dwg peržiūrai kad galėtume pasikoreguoti ir nekirsti jų garo trasos Atsakyti: 02-23 pateiktas koreguotas trasos variantas pagal vidaus tinklų info, papildomai 02-25 skambino aptarti, bando svarstyt ar tinkama Atsakyti: 02-27 gauta UG vidaus dujų trasa, koreguojama kabelio trasa pagal informaciją Atsakyti: Išsiųstas atnaujintas variantas derinimui su UG Atsakyti: 03-13 važiuojama į vietą išsispręsti, nuo 16 d. UG atsakingas atostogaus, bet klausimą bus perdavęs kitam žmogui Atsakyti: Vizito metu apeitos probleminės vietos, surinkta daugiau info apie vidaus tinklus, pasitarta dėl galimų sprendimų Atsakyti: Reikia pakoreguoti plana Atsakyti: Peržiūrėta situacija, sudarytas naujas variantas ir išsiųstas gelžbetoniui Atsakyti: Gelžbetonis šįryt atsakė, kad atostogauja, dėl pavadavimo užklausta - ats. nedavė, tai priimu kad nepavaduoja niekas, žiniaraštis užbaigtas pagal dabartinį variantą, sąmatos užklausta Atsakyti: Susisiekė iš po atostogų šiandien, aptarta, išsiųsta prašyta informacija, laukiama sprendimo, jei sutiks reiks perderint su institucijomis Atsakyti: Išsiųstas atnaujintas brėžinys, į jį perkelta daugiau vidinių tinklų, prieš tai teigė kad linksta sutikt tik iki galo nori viską matyt Atsakyti: Gelžbetoniui tinkamas variantas, persiųsta institucijoms (išskyrus savivaldybę, ten derina tik pateikus visus kitus derinimus. Bus pateikta gavus) Atsakyti: Negauti vandenų ir šilumos tinklų perderinimai, suskambinta kad persižiūrėtų, vandenims pakartotinai nusiųsta Atsakyti: Pateikta vandenims po jų pastabos, gavus derinti su savivaldybe Atsakyti: Gauti visi tinklų derinimai, pateikta į savivaldybę perderinimui Atsakyti: Nusiųsti trasos ir servituto planai gelžbetoniui, sakė rytoj spręs Atsakyti: 05-20 papildomi atsakymai gelžbetoniui, 05-21 savivaldybė atnaujintą planą suderino Atsakyti: Derinimas su gelžbetoniu gautas, laukiama kompensacijos akto Atsakyti: Aktas gautas, pateiktas servituto prašymas savivaldybei (patikėtinis), ruošiama projekto byla Atsakyti: Pateiktas projektas be servitutu Atsakyti: Atnaujinta sąmata bei byla projekto derinimui Atsakyti: Pateiktos zymos Atsakyti: Zymos ikeltos tivis
Note on X409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 01-05 Atsakyti: Suderintas po pakeitimų 05-21
Note on Y409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 01-05 Atsakyti: Miesto seniūnijos gautas 01-06 Atsakyti: Suderintas po pakeitimų 04-30
Note on Z409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 01-05 Atsakyti: Suderintas po pakeitimų 05-11
Note on AA409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 01-05 Atsakyti: Suderintas po pakeitimų 04-30
Note on AB409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 01-05
Note on AD409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 26SUT-3390
Note on AF409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsti patikslinimai dėl vidaus tinklų derinimui su Ukmergės gelžbetoniu
Note on E410: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paruošti pirminiai Atsakyti: Issiustas sutikimas az, Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsti derinimai institucijoms Atsakyti: Išsiųsti informaciniai Atsakyti: Laukiam, sutikimu ir užsakynėsim mel projektą Atsakyti: Sutikimai gauti, laukiam mel projekto Atsakyti: Išsiųsta Blinstrubui su visais derinimais. Daromas žiniaraštis Atsakyti: Išįsiųsta skaičiuot sąmatą Atsakyti: Padaryta byla be savivaldybės derinimo, suvos, sąmatos Atsakyti: 26SUT-968+ 26SUT-970+ 26SUT-972+ 26SUT-973+ 26SUT-975 26SUT-976+ Atsakyti: Pateiktas projektas be suva Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: pataisyta Atsakyti: Pateiktas po pastabu Atsakyti: Suvos 4/6 Atsakyti: Žymas registruoja Atsakyti: Zymos pas eso Atsakyti: Perduoti ikainiai
Note on X410: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: arturas.blinstrubas@ukmerge.lt
Note on Y410: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: rita.mikutiene@ukmerge.lt
Note on E411: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pirminiai paruošti, tačiau reikia nuotraukų, gali keistis sprendiniai dėl sudėtingo/neįgyvendinamo gręžimo Atsakyti: nufotkinta vieta, reiks pasitart su ranga Atsakyti: Pateikti pirminiai su paaiskinimu ir foto nepadaromos vietos Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Išsiųsta derinti, kaip visada ukmergės kelininkui su visais derinimais reiks siųst Atsakyti: Liko Naturos derinimas, paruoštas žiniaraštis Atsakyti: Natura gauta, formuosiu informacinius, liks tik suva ir samata Atsakyti: Suva pateikta, informaciniai išsiųsti, sąmata pateikta skaičiavimui Atsakyti: Paruošta byla be suva Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta paulinai zymas daryt Atsakyti: Pateiktos zymos Atsakyti: Pateikti ikainiai Atsakyti: Nusiusta ADA Anai
Note on X411: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-17
Note on Y411: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-15
Note on AA411: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-15
Note on AD411: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Per Tomo 25SUT-23583 25SUT-23586
Note on AG411: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-15
Note on AN411: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-15
Note on E412: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ruošiama trasa (BR01) Atsakyti: Ruošiama schema + demontavimas (BR02) Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųstas savivaldybei ir seniūnijai, kitų tinklų nėra Atsakyti: Papildytas teiktas SUVA prašymas Atsakyti: Ruošiami žiniaraščiai, bylos dalys Atsakyti: Pateikta sąmatos skaičiavimui Atsakyti: Gauta sąmata, 1/2 suvų Atsakyti: Byla paruošta su visais derinimais ir suvom, naujinama sąmata Atsakyti: Nauja sąmata gauta, <1000€ daugiau Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on X412: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųstas 12-16
Note on Y412: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųstas ir gautas 12-16
Note on AD412: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti 12-19 25SUT-23278 Laukėnėlių k. 25SUT-23289 Laukėnų k. Atsakyti: Laukėnų k. Ukmergės r. sav. Nr. 25SUT-23289: papildytas Laukėnėlių k. Ukmergės r. sav. Nr. 25SUT-23278: gautas Atsakyti: 25SUT-23289 gautas 2/2 suvos gautos
Note on E413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pirminius Atsakyti: Pataisytas br2 iki ryšių, reiks vykti į vietą matuoti Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Išsiųstas derinti Atsakyti: Numatytas vandentiekio projektas, pakoreguotas br pagal pastabas Atsakyti: Vandentiekio derinimas gautas, išsiųsta pakoreguoti sprendiniai institucijoms Atsakyti: Savivaldybė, seniūnija, telia suderino, laukiame via lietuva. Atsakyti: išsiųsta Via Lietuva su pasirašytu priedu po pastabų Atsakyti: galima uzsakyt mel projekta, pateikta suva be mel derinimo Atsakyti: Perduota samata Mildai, liko tik del apsvietimo pakalbet Atsakyti: SUVA bus iki penktadienio Atsakyti: Del apsvietimo nusiusta energetikai.lt 065652194, nusiusta Tomui 068668789 del atramos montavimo Atsakyti: Atsius snd abu Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Pas paulina
Note on I413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.17 Atsakyti: padarytas
Note on X413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-16 Atsakyti: 01-27 atnaujinti
Note on Y413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-16 Atsakyti: 01-27 atnaujinti
Note on Z413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-16
Note on AA413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-16
Note on AD413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-4767 Atsakyti: Valdas Cenys
Note on AJ413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-19 Atsakyti: 02-10 po pastabų
Note on E414: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Subraižyta preliminari trasa Atsakyti: Išsiųsta kelininkui peržiūrėti Atsakyti: Pateikti pirminia Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Persiųsta iš naujo kelininkui Atsakyti: Nusiusta tam Viederiui is naujo.... Atsakyti: perkeltas objektas ant kitos sutarties Atsakyti: 04.13 pateikta kelininkui Atsakyti: Dominykas siunte ir kalbejo pakartotinai 04.22 Atsakyti: 05.12 nusiusta po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai
Note on Y414: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 06-11 Atsakyti: Suderinta 06-12
Note on Z414: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-11
Note on AA414: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-11 Atsakyti: Pateikta po pastabu 06-12
Note on AI414: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-11 Atsakyti: Suderinta 06-12
Note on AJ414: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta pirminėm pastabom 06-17
Note on E415: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiusta klientui patvirtinti Atsakyti: Pateikti pirminiai, issiusta derinti savivaldybei, seniunijai, ftz Atsakyti: Savivaldybes nr GD-623. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: pateiktos pastabos. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: LEZ, seniunija gauta, melioratoriui nusiustas papildytas, perduos kelininkui, servitutu kompensaciju laukiam Atsakyti: Gautos kompensacijos, 02.09 paragint Klienta Atsakyti: 26d. Pateikta samatai, gaunam ir teikiam be servitutu Atsakyti: Pateiktas projektas be servitutu.. Servitutai pateikti NZT 02.10 Atsakyti: SS – nepasirašyti servitutai. Visa kita netikrinta. Atsakyti: Kelio sklypas paimamas visuomenes poreikiams, nieko neleidzia registruot. Specialsite sake geguzes menesi bandyt ziuret Atsakyti: Issiustas rastas I NZT del pritarimo AZ Atsakyti: Nukele nagrinejimo termina i 05.29 Atsakyti: Birzelio 4 Aurelija is nzt kreipesi i RC, kad atsiustu servituto sutarti
Note on AF415: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1GP-349 Atsakyti: 1GP-385 , 1GP-387
Note on E416: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti galutiniai dokai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on E417: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikti dokai galutiniai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Projektas atmestas, negalime nieko matyti kol nepatvirtintas pratesimas. I tivis parasyta Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Arnas taiso Atsakyti: pateikta
Note on E418: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pirminiai patvirtinti Atsakyti: Pateikti dokai likusieji Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta pagal nauja atmintine Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on E419: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikti dokai Atsakyti: taiso Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: Audrius taiso Atsakyti: pateikta
Note on E420: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti like dokai Atsakyti: Pateikti failai po atnaujintos atmintines
Note on E421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Dominykas braizo trasa
Note on X421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta derinti 06-10
Note on Y421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-10
Note on Z421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-10
Note on AA421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-10
Note on AB421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-10 Atsakyti: Gautos pastabos, yra vykdomi šilumos tinklų projektavimo darbai, sprendiniai derinami su "Meysso"
Note on AE421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-10
Note on AI421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui 06-10
Note on AP421: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta derinimui Atsakyti: Pateikta po pastabų 06-29
Note on E422: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastaba Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta konkursine Atsakyti: taiso Atsakyti: pateikta
Note on E423: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: taiso Atsakyti: pateikta Atsakyti: taiso Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta
Note on E424: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: taiso Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta
Note on E425: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: taiso Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: taiso Atsakyti: pateikta
Note on E426: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Priskirta Audriui
Note on E427: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: Reikia perduoti ADA, laukiam kol sutvarkys TIVIS
Note on E428: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Taiso dominykas Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: pateikta Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on E429: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Paulina daro zyma Atsakyti: Laukiam ispildomosios ir tada padarysim zymas
Note on E430: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: Vel pateiktas
Note on E431: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parasytas komentaras ar ESO kazka nusprende Atsakyti: Vienas savininkas yra UAB Siramis, kitas Circle K Zigmundas kepalas +37061821288 Atsakyti: Pasukt circleK 06.30
Note on E432: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: BR01, BR02 beveik baigti, užklausta Elgos BTT išmatavimų
Note on E437: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ruošiama principinė schema
Note on E455: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 27-26 Atsakyti: 06-26 pateikti pirminiai Atsakyti: taiso Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on E456: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 28-26
Note on E457: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 30-26 Atsakyti: Pateikti pirminiai
Note on E458: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 33-26
Note on E459: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 33-26

## Ignitis
[10 empty] | ESO DALIS | [12 empty] | EV DALIS
Nr. | Proj. Nr. | Adresas | ESO dalies Autorius | EV dalies Autorius | ESO pirminius sprendinius pateikti iki | EV pirminius sprendinius pateikti iki | EV projekto vadovas | Pastabos | Topografinė nuotrauka | Brėžinių rengimas | Pirminiai sprendiniai | Sutikimai | Servitutai | Derinimai su inžinerininkais/ savivaldybe | NŽT | LAKD | KPD / Miškai | Tekstiniai dokumentai | Sąmata | Projekto tvirtinimas | Žymos | Papildomos pastabos | Brėžinių rengimas2 | Pirminiai sprendiniai3 | Partneris | Sutikimai2 | Servitutai2 | Derinimai su inžinerininkais/ savivaldybe2 | SUVA | LAKD2 | Kelio ženklai | KPD / Miškai2 | Tekstiniai dokumentai2 | Sąmata2 | Projekto tvirtinimas2 | Žymos2 | Papildomos pastabos2 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28
0 | bar: Column28
0 | bar: Column15 to Column16; Column28
0 | bar: Column28
0 | bar: Column28
0 | bar: Column28
0 | bar: Column28
0 | bar: Column28
0 | bar: Column28
0 | 1 | Kėdainių g. 2, Vandžiogala, Vandžiogalos sen., Kauno r. sav. | Dovydas | Jokūbas | [5 empty] | + | + | + | - | + | + | + | 0 | - | + |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | -
0
0
0
0
0
0
0 | bar: Column14 to Column24
0
0
0 | bar: Column24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: Column22; Column24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | bar: Column14 to Column23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | 0 | Mokyklos g. 2C, Lapės, Lapių sen., Kauno r. sav. | Dovydas | UŽAKTUOTA | [18 empty] | + | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | +
3 | 23-55208 | Piliuonos g. 32, Kaunas, Kauno m. sav | Jokūbas | Jokūbas | [18 empty] | + | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | +
4 | 23-55210 | Rokų g. 23, Kaunas, Kauno m. sav. | Jokūbas | UŽAKTUOTA | [18 empty] | + | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0
0 | 0 | Taikos pl. 38, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA | [18 empty] | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0
0 | 0 | Gedimino g. 96, Marijampolė | 0 | UŽAKTUOTA |  |  | Martynas Vitkauskas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | +
| 0 | MGT ir 0,4kV OL L-300 iš B-404 rekonstravimas. 1B, Vališkių k., Molėtų r. sav. | Ieva/Fausta |  | 216672.42 | 9563.91 |  |  |  |  | 2023-01-05 | 125 | 2023-05-09 | -1148 | bar: Column24 to Column27
| 0 | 0,4kV OL L-300 iš A-131 rekonstrukcija Trinkuškių k., Zarasų r. sav | Laura |  | 102773.57 | 4180.47 |  |  |  |  | 2023-01-03 | 125 | 2023-05-07 | -1150 | bar: Column24 to Column27
| 0 | UK-517 L-300 rekonstrukcija naujos MGT statymas. Žuvintės g. 2, Knyzlaukio k., Ukmergės r. sav. | Fausta |  | 138956.57 | 3355.34 |  |  |  |  | 2023-01-09 | 130 | 2023-05-18 | -1139 | bar: Column24 to Column27
| 0 | Kranto g. -, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. | Tadas |  | 50744.67 | 1905.6 |  |  |  |  | 2023-01-13 | 40 | 2023-02-21 | -1225 | [23 empty] | Column24: 0; Column25: +; Column26: +; Column27: +
| 0 | Vilniaus g 9, Kuršėnai
| 0 | Gamybos g. 6, Ramučių k., Kauno r. sav. | Tadas |  | 364308.17 | 13943.21 |  |  |  | 250 | 2023-01-26 | 130 | 2023-06-04 | -1122 | bar: Column24 to Column27
| 0 | Daugelių g. 79, Kuršėnai
| 0 | 0,4 kV OL L-100 iš Rd-108 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) | Ieva |  | 380080.78 | 12541.41 |  |  |  | 300 | 2023-01-31 | 100 | 2023-05-10 | -1147 |  |  | + | + | + | + | + | - | + | + |  | + | + | - |  | + |  | + |  | + | 0 | - | + | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | + | - | -
| 0 | 10 kV OL L-400 iš Joniškėlio TP rekonstravimas Pasvalio raj. | Ieva/Karolis |  | 567622.42 | 12173.34 |  |  |  | 300 | 2023-01-31 | 160 | 2023-07-09 | -1087 |  |  | + | [12 empty] | + |  |  |  | + | bar: Column24 to Column27
| 0 | J. Tumo-Vaižganto g. 34, Plungė
| 0 | Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. | Kostas |  | 149521.72 | 5765.26 |  |  |  | 250 | 2023-02-09 | 160 | 2023-07-18 | -1078 | bar: Column24 to Column27
| 0 | 0,4 kV OL L-300 iš V-304 rekonstrukcija Magūnų k., Visagino sav | Aurimas |  | 127329.44 | 4168.5 |  |  |  |  | 2023-02-15 | 75 | 2023-04-30 | -1157 | bar: Column24 to Column27
| 0 | MGT ir 0,4 kV OL L-200 iš Sk-414 rekonstravimas 3, Pilviškių k., Anykščių r | Laura |  | 147736.09 | 3355.34 |  |  |  |  | 2023-02-22 | 125 | 2023-06-26 | -1100 | bar: Column24 to Column27
| 0 | Rokiškio g. 3 A, Obelių priemiesčio k., Rokiškio r.
| 0 | Pagavio g. 1, Strigališkio k., Ignalinos r.
0 | 0 | Klaipėdos g. 95, Viešvilė, Jurbarko r. sav. | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-14 | Linas Kondratas |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | +
| 0 | Baltijos pr. 10, Klaipėda
| 0 | Ūkinis statinys/pastatas/patalpa 11, Trinkuškių k., Zarasų r. sav | Kostas/Laura |  | 9500.12 | 1143.42 |  |  |  |  | 2023-02-23 | 90 | 2023-05-23 | -1134 | bar: Column24 to Column27
| 0 | L-200 iš Ž-506 rekonstrukcija. 8, Šimaičių k., Ukmergės r. sav. | Alen |  | 105486.38 | 3355.34 |  |  |  |  | 2023-02-27 | 95 | 2023-06-01 | -1125 | bar: Column24 to Column27
| 0 | 10 kV KL MT30-TR36 rekonstravimas Kauno raj. | Karolis |  | 252739.9 | 10527.21 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 135 | 2023-07-13 | -1083 | bar: Column24 to Column27
| 0 | Mažosios Lietuvos g. 3,Saugų k., Šilutės r.
| 0 | Taikos g. 39, Pasvalys
| 0 | Dariaus ir Girėno g. 11, Šilutė
| 0 | Klaipėdos g. 25, Vilkyčių k, Šilutės r.
| 0 | Taikos pr. 96, Kaunas, Kauno m. sav. | Kostas |  | 123787.02 | 4100.94 |  |  |  |  | 2023-02-27 | 100 | 2023-06-06 | -1120 | [23 empty] | Column24: 0; Column25: +; Column26: +; Column27: +
8 | 0 | Parko g. 50, Bačkonys, Kaišiadorių r. | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-05 | Linas Kondratas | Reikia zoninio konsultacijos dėl TGS sumontavimo ir esamų šynų; Servitutas | + | + | - | 0 |  | + | 0 | 0 | + | [5 empty] | + | + | + | 0 |  | + | 0 | 0 | + | - |  | 0
0 | 0 | Naujoji g. 122, Alytus | 0 | UŽAKTUOTA |  |  | Daivaras Lenzbergas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | +
10 | 0 | Revuonos g. 68, Prienai | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-15 | Linas Kondratas | Savivaldybes derinimas | + | + | - | 0 |  | - |  | 0 | [6 empty] | + | + | + | 0 | - | + | - | 0 | - | 0 |  | 0
0 | 0 | J. Basanavičiaus g. 45, Kybartai | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-15 | Linas Kondratas |  | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + |  |  |  | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | +
0 | 0 | Darbininkų g. 4, Jonava | 0 | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-15 | Ernestas Miklušis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | - | + | 0 | - | + | 0 |  | 0
0 | 0 | Beržų g. 16, Marijampolė | 0 | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-16 | Ernestas Miklušis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | +
14 | 0 | Pakalnės g. 4, Katauskių k., Raseinių raj | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-19 | Deimantė Ežerskytė | Reikalingas subrangovas aikštelės TP parengimui | + | + | + | [22 empty] | 0
15 | 0 | Jurgiškių g. 43, Alytus | 0 | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-17 | Ernestas Miklušis | Pateikti servitutai savivaldybei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | - | 0 | 0 | + | 0 |  | 0
0 | 0 | Nekrūnų k. 2, Lazdijų r. sav | 0 | UŽAKTUOTA |  |  | Justinas Tėvelis | Sutikimas | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - |  | 0 | + | 0 |  | + | 0 |  | 0
0 | 0 | Dvaro g. 1, Taujėnai, Ukmergės r. sav. | 0 | UŽAKTUOTA |  | 2024-01-26 | Mindaugas Kunigėlis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | +
0 | 0 | Dariaus ir Girėno g. 77, Jurbarkas | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-26 | Deimantė Ežerskytė |  | ` | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + |  |  | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | +
| 0 | 10 kV KL Cukraus TP-SP110 rekonstravimas Kėdainių raj. | Kostas | [7 empty] | 2023-04-11 | 90 | 2023-07-09 | -1087 | bar: Column24 to Column27
0 | 0 | Pajiesio g. 2, Ilgakiemis | 0 | UŽAKTUOTA |  |  | Daivaras Lenzbergas |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | +
0 | 0 | Boruvkos g. 1, Ukmergė | 0 | UŽAKTUOTA |  |  | Mindaugas Kunigėlis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | +
0 | 0 | V. Grybo g. 49, Jurbarkas | 0 | UŽAKTUOTA |  |  | Ernestas Miklušis |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 |  | 0 | + | +
22 | 0 | F. Martišiaus g. 9, Prienai | 0 | UŽAKTUOTA |  |  | Ernestas Miklušis | Laukiam servituto pasirašymo | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + |  | 0
0 | 0 | Kalno g. 4, Ginėnų k., Kauno raj. | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-03-12 | Deimantė Ežerskytė |  | + | + | + | [11 empty] | + | + | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | 0
0 | 0 | Jono Dailidės g. 6, Marijampolė | 0 | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-21 | Marius Apulskis |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | +
0 | 0 | J. Basanavičiaus g. 51, Kėdainiai | 0 | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-21 | Marius Apulskis |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | +
0 | 0 | Kalniškės g. 2, Alytus | 0 | UŽAKTUOTA |  | 2024-02-23 | Ernestas Miklušis |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | +
0 | 0 | Raudonkalnio g. 7, Alytus | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-03-12 | Deimantė Ežerskytė | Trūksta TIIIS (pateikta 06.26, terminas 20 d.d.); ESO byla pateikta 08.02 | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | - |  |  | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | +
28 | 0 | Kauno g. 26A, Alytus | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-03-14 | Deimantė Ežerskytė | EV byla pateikta; ESO laukiam trišalės, byla parengta | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | - | 0 | - |  |  | 0
29 | 1 | Gedimino g. 72, Kaišiadorys | DAROM IŠ NAUJO | UŽAKTUOTA |  | 2024-03-13 | Deimantė Ežerskytė | Trūksta darželio servituto derinimo | + | + | + | + |  | + | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 |  | 0
0 | 0 | Skvero g. 1D, Kazlų Rūda | 0 | UŽAKTUOTA |  | 2024-03-14 | Justina Tulauskienė | Ženklai, notaras | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | - | 0 | + | + | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | -
| 0 | Sandėliavimo statinys/pastatas- II etapas Gamybos g. 6, Ramučių k. | Kostas |  | 50394.01 | 687.33 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 54 | 2023-07-24 | -1072 | [23 empty] | Column24: 0; Column25: +; Column26: +; Column27: +
31 | 0 | Žemaitijos g. 36A, Mažeikiai | UŽAKTUOTA |  |  |  | Deimantė Ežerskytė | SERVITUTAS | + | [24 empty] | 0
0 | 0 | A. Kanapinsko g. 1A, Kėdainiai | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-04-29 | Eglė Baranauskienė | ESO projektas patvirtintas, EV pateikta byla po pastabu 07.23 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 |  | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -
0 | 0 | Kovo 11-osios g. 31A, Kaunas | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-05-03 | Eglė Baranauskienė |  | + | + | + | + | 0 | + | - | 0 | 0 | [5 empty] | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -
34 | 24-20744 | Vytauto g. 67, Garliava, Kauno r. sav | A | A |  | 2024-05-10 | Eglė Baranauskienė | Servituto derinimai (ESO ir Vandenys) | + | + | + |  |  | - |  | 0 | 0 | [5 empty] | + | + | + |  |  | - |  | 0 | + | 0 |  | 0
35 | 0 | Plento g. 1, Jonava | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-05-10 | Eglė Baranauskienė | ViaLT | + | + | + |  |  | - | 0 |  | 0 | [5 empty] | + | + | + |  |  | - |  | - | + |  |  | 0
0 | 0 | Vytauto g. 83, Vilkaviškis |  | UŽAKTUOTA |  | 2024-05-10 | Ernestas Miklušis |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + |  | 0 |  | +
0 | 0 | Vienybės g. 47, Vilkaviškis |  | UŽAKTUOTA |  |  | Ernestas Miklušis |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | -
38 | 0 | Arimų g. 33, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-05-10 | Justinas Tėvelis | Savivaldybe | + | + | [12 empty] | + | [10 empty] | 0
39 | 24-25236 | Pievų g. 1, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r | A | A |  | 2024-05-04 | Eglė Baranauskienė |  | + | + | [12 empty] | + | + | [9 empty] | 0
40 | 0 | Gytarių g. 24, Šiauliai | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | ? | Justina Tulauskienė |  | + | + | [12 empty] | + | - | [9 empty] | 0
41 | 0 | Žeimių g. 7, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-05-17 | Eglė Baranauskienė | Šilumotiekio derinimas | + | + | + |  |  | - |  |  | 0 | [5 empty] | + | + | + |  | 0 | - |  | - | 0 | 0 |  | 0
42 | 23-42 | V. Krėvės pr. 131B, Kaunas |  | A |  | 2024-05-31 | Ina Rudenko |  | + | + | [12 empty] | + | - | [9 empty] | 0
43 | 0 | Vasario 16-osios g. 1, Jonava | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-06-10 | Eglė Baranauskienė |  | + | + | [12 empty] | + | + | + |  | + | + | - | - | 0
44 | 0 | Aukštaičių g. 3, Utena | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | ? | Justina Tulauskienė | Savivaldybės derinimas | + | + | + |  |  | - |  |  | 0 | [5 empty] | + | + |  |  |  | -
45 | 0 | Vilniaus g. 103, Raseiniai | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-06-24 | Eglė Baranauskienė |  | + | + |  |  |  | - |  |  | 0 | [5 empty] | + | + |  |  |  | + |  | -
46 | 0 | J. Basanavičiaus g. 2, Kėdainiai | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-07-11 | Justinas Tėvelis | Gauta nesuderinta topo 06.12; reikia proj. MT koordinačių ir EV parkingo tikslinimo | + | +
47 | 24-53338 | Jonavos g. 40B, Kaunas | A | A |  | 2024-07-22 | Justinas Tėvelis |  | + | + | [12 empty] | + | +
48 | 0 | Jono Povilaičio g. 1, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  |  | Ina Rudenko |  | + | +
| 0 | Jono Povilaičio g. 1, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  |  | Ina Rudenko |  | + | + | -
49 | 0 | Vištyčio g. 40, Kybartai | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-08-05 | Justinas Tėvelis |  | +
50 | 24-53694 | Vasario 16-osios g. 11, Jonava | UŽAKTUOTA | TAISOM NAUJA UŽD. |  |  | Daivaras Lenzbergas |  | + | + | [12 empty] | + | -
51 | 0 | Smėlio g. Kaunas | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA |  | 2024-08-21 | Justinas Tėvelis |  | - | [13 empty] | + | + | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0
52 | 24-63678 | M. K. Čiurlionio g. Kaunas | A | A |  | 2024-08-21 | Justinas Tėvelis |  | + | [13 empty] | + | + | 0 | - | - | + | -
53 | 24-40170 | Islandijos pl. 30, Kaunas | UŽAKTUOTA | UŽAKTUOTA 1/2 |  |  | Daivaras Lenzbergas |  | + | [13 empty] | +
54 | 24-72237 | K. Baršausko g., Kaunas | A | A |  |  | Justinas Tėvelis |  | + | + | [12 empty] | +
55 | 24-35684 | Palemono g. 78, Kaunas
Formulas:
Servitutai = IF(OR(ISBLANK([Pirminiai sprendiniai]),ISBLANK([Sutikimai])),"",[Pirminiai sprendiniai]+[Sutikimai]-1)
Note on AB8: Author: 7/23
Note on AC8: Author: 7/23
Note on AE8: Author: 7/23
Note on AG8: Author: 7/23
Note on AI8: Author: 7/23
Note on AK8: Author: 2021-09-13. 208997
Note on AL8: Author: 7/23
Note on AN8: Author: 7/26
Note on AQ8: Author: 8/4
Note on AT8: Author: 7/26
Note on D11: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: LAKD KOPS NŽT SĄMATA Atsakyti: LAKD + Samata + SUVA 294198 10.25 Atsakyti: Taisomos projekto pastabos, laukiam NZT sutikimo Atsakyti: Perderinama ESO dalis/ bus servitutas Atsakyti: Taiso LAKD pastabas/ RP pateiktas servitutas pasirašymui Atsakyti: ESO- laukiam savivaldybės sutikimo dėl tinklų LR žemėje ir servituto (savivaldybės)
Note on E11: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 7JP-2815 Atsakyti: 11.10 1-26557 LAKD zenklai Atsakyti: Taisomos pastabos, rengiami servitutai, LAKD del zenklu Atsakyti: EV- laukiam servituto sutikimo (savivaldybės)
Note on N11: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderintas su koop, laukiame kol galesime pateikti savivaldybei nagrinejimui Atsakyti: Skambinama klausti rajonui kur pateikt Atsakyti: Skambinta 02.29, servitutai peržiūrėti, atsiųs trūkumus kitą savaitę. Atsakyti: 04.03 pateikta pakartotinai (GD-3758) Atsakyti: Skambinta 04.22, turi duoti šią sav. atsakymą
Note on Q11: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta po pastabu
Note on T11: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Snd pradetas ziniarastis
Note on AB11: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pasirasytas, laukiam kol galesim pateikti savivaldybei Atsakyti: Pateiktas 02.13 (reg. Nr. GD-1678) 860383410 Atsakyti: Skambinta 02.29, servitutai peržiūrėti, atsiųs trūkumus kitą savaitę. Atsakyti: 03.12 skambinta, šią savaitę turėtume gauti. Atsakyti: Gautos pastabos 03.20 Atsakyti: Pataisytus pateikti iki 03.28 Atsakyti: Pateikta po pastabų 03.29 (UG-413) Atsakyti: Pateikta notarui (22 biurui) 05.06
Note on AE11: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta dėl kelio AZ 03.01 Atsakyti: Suderinta 03.25
Note on O25: Kostas Vilcinskas: Ikeltas pradesimas prie dokumentu
Note on W55: Tomas Ruzveltas: Atiduota Anai 05-16
Note on X64: Vytautas Remeikis: pateikta 06-17
Note on AB64: Vytautas Remeikis: 06-17
Note on X68: Tadas Matijoška: išsiųsta 06-15
Note on X72: Tadas Matijoška: ikelta 08-11
Note on AB79: Aurimas Skrupskis: 09-06
Note on X82: Arnas Joskaudas: pateikta 10-19
Note on D83: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: LAKD KOPS NŽT SERVITUTAS (nepriduotas) Atsakyti: Kelio prieda pasirasineja LAKD Samata yra Servitutas pateiktas NZT 09.20 Atsakyti: NZT pateikta 293464 Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: NZT perteikta is naujo 293933 Atsakyti: Servitutas pas NŽT Atsakyti: Gautos projekto pastabos: Servitutas pateiktas notarei, NZT atsius rasta del nesuformuotu, LAKD(jau turim) Atsakyti: 10-24 teiksim į RP/ servitutas pas notarę Atsakyti: 10-30 teiksim projektą po pastabų PILNĄ
Note on E83: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 7JP-2816 Atsakyti: 11.10 1-26556 LAKD zenklai Atsakyti: Taisomos pastabos, rengiami servitutai; LAKD sutartis del zenklu Atsakyti: EV- Turi pateikti servitutą Atsakyti: Laukiam servituto sutikimo
Note on AB83: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas 02.13 (reg. Nr. GD-1676) Atsakyti: Skambinta 02.29, dar nepriėjo pažiūrėti Atsakyti: Gautos pastabos 03.20 Atsakyti: Pataisytus pateikti iki 03.28 Atsakyti: Pateikta po pastabų 03.29 (UG-412)
Note on C96: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas projektas Atsakyti: 09-07 pateiktas pakartotinai NŽT
Note on D96: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vandenys NŽT Telia KOPS Atsakyti: Trūksta NŽT 09-07 pateikta pakartotinai
Note on E96: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 8JP-3608 Atsakyti: Projektas parengtas, rengiamas servitutas Atsakyti: Laukiam servituto sutikimo
Note on AB96: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas 01.31 Atsakyti: 837422620 Olga Ridzevičienė (disponavimu turtu skyriaus vedėja) Atsakyti: 03.06 gautos pastabos Atsakyti: Pataisytus pateikti iki 03.28 Atsakyti: Nusiųsta Mariui patikrinti 03.29
Note on V98: Aurimas Skrupskis: yra tik mdkž ir kabeliu lenta
Note on W98: Aurimas Skrupskis: išsiųsta skaičiuoti 2-10
Note on X98: Aurimas Skrupskis: įkelta, laukiame atsakymo
Note on C102: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas pakoreguotas projektas
Note on D102: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kops
Note on E102: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 8JP-3609 Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Rengiamas servitutas Atsakyti: Laukiam servituto sutikimo
Note on AB102: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas 01.31 Atsakyti: 03.06 gautos pastabos Atsakyti: Pataisytus pateikti iki 03.28 Atsakyti: Nusiųsta Mariui patikrinti 03.29
Note on D117: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 7JP-2817 Atsakyti: Taisomos pastabos; sutikimas del AZ (sklypas Koops); Parengti LAKD sutarti del zenklu Atsakyti: Patvirtinta
Note on E117: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 7JP-2817 Atsakyti: Taisomos pastabos; sutikimas del AZ (sklypas Koops); Parengti LAKD sutarti del zenklu Atsakyti: Patvirtinta
Note on AJ117: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas Mariui Atsakyti: Suderintas
Note on C119: Tomas Ruzveltas: Simas matuoja 11-25
Note on X119: Aurimas Skrupskis: Pateiktos pastabos
Note on D120: Tomas Ruzveltas: ESO tvirtina įkainius
Note on C121: Tomas Ruzveltas: Simas braižo
Note on D121: Tomas Ruzveltas: Pateikti įkainiai
Note on C122: Tomas Ruzveltas: simas matuoja 01-12
Note on E123: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Laukiami derinimai: Savivaldybė dėl ženklų ESO Savivaldybės kelininkai Rengiami servitutai
Note on H123: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: pilnos apimties projektą pastaboms/derinimui @Monika Giniotytė ir @Valentinas Kriaučiūnas. Mane pridėkite CC.
Note on Y123: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 22d. Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Gautos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Jokubas taiso Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Suderinta
Note on AB123: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: LR sklypas, du nuomininkai, reikia sulaukt suderinimo is Ignicio ir kelininko ir tada pradedam rengti brezini Atsakyti: Parengtas, laukiame derinimu, kad galima butu teikti nagrinet savivaldybei Atsakyti: Pateikta savivaldybei 03.01 (reg. Nr. JF-1871) Atsakyti: Suderinta 04.05, išsiųsta sąskaita Ignitis Atsakyti: 04.11 pateikta notarui.
Note on AF123: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta savivaldybei Atsakyti: Pateikta 02.13, posėdis buvo 02.27 Atsakyti: 03.07 gautas sprendimo raštas, kelio ženklinimui nepritarta dėl vizualinės taršos.
Note on AJ123: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.14 Atsakyti: Pateikta po pastabų 05.15
Note on C124: Tomas Ruzveltas: užklausta Žemaičio
Note on D124: Tomas Ruzveltas: Pateikti įkainiai eso
Note on C125: Tomas Ruzveltas: Ovidijus matuoja 01-26
Note on C126: Tomas Ruzveltas: Derinti su vartotojais prieš užsakant
Note on D132: Tomas Ruzveltas: Pateiktos žymos eso
Note on C139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: EV patvirtintas
Note on D139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: ne visi derinimai gauti, LAKD išsiųsta 02.13, miško žemė, 02.19 pateikti pirminiai Atsakyti: ne visi derinimai gauti, LAKD išsiųsta 02.13, miško žemė, 02.19 pateikti pirminiai
Note on E139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taiso pirminių pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų, trūksta LAKD, savivaldybės, melioracijos derinimo Atsakyti: Trūksta tik LAKD derinimo dėl kelio AZ
Note on L139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Atsakyti: suderinta
Note on N139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2 servitutai Atsakyti: Reikia sulaukti LAKD atsakymo, tada bus galima teikt nagrinėt Atsakyti: Pateikti ESO pasirašyti 03.21 Atsakyti: Gauta pastaba del tasku ant kabelio lenkimo Atsakyti: Pateikta savivaldybei 04.02 Atsakyti: Gavus pavedimą nusiųsti išrašą ir savivaldybei
Note on P139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 06.06
Note on Q139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 02-13 (1-3984 ) Atsakyti: 03.07 gautos pastabos Atsakyti: 03.12 pateikta po pastabu Atsakyti: Pateiktas ESO pasirašyti kelių priedas Atsakyti: Suderinta 03.27
Note on R139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Miško žemė 4400-1024-5799 Atsakyti: Reikia sulaukti LAKD atsakymo, tada bus galima teikt derint Atsakyti: Išsiųsta 03.21 Atsakyti: Gautas atsakymas, kad derinimas nereikalingas 03.25
Note on Y139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminaii Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Patvirtinta
Note on AC139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta pakartotinai 05.14 Atsakyti: Vandenys+ Telia- Melioracija- ESO-
Note on AE139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 02-13 Atsakyti: Išsiųsti pasirašyti brėžiniai 03.18 Atsakyti: Gautas suderinimas 03.27
Note on AJ139: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.17
Note on D149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 8JP-3609 Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Rengiamas servitutas Atsakyti: Laukiam servituto sutikimo
Note on E149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 8JP-3609 Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Rengiamas servitutas Atsakyti: Laukiam servituto sutikimo
Note on K149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.04 susitikimas objekte su Partneriu
Note on L149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Igničiui Atsakyti: Pateikta i RP 04.05 Atsakyti: Patvirtinta 04.09
Note on O149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.16 Atsakyti: Telia+ Melioracija+ Vandenys+ Savivaldybe+
Note on R149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.20
Note on Y149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.07 pateikta pirminiams Atsakyti: 03.12 gautos pastabos, laukiame ESO sąlygų. Atsakyti: 03.29 pateikta po pastabų
Note on Z149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.08 Atsakyti: Suderinta 04.16
Note on AC149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.16 Atsakyti: Telia+ Melioracija+ Vandenys+ Savivaldybe+
Note on AF149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.16 Atsakyti: Suderinta 04.17
Note on AG149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.20
Note on E150: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pirminiai suderinti, laukiam sutikimo, issiusta inzinerininkams Atsakyti: Ignitis derina su aiksteles savininku pakeitimus Atsakyti: Derinami sprendiniai su užsakovu
Note on Z150: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.12 išsiųsta pakartotinai Atsakyti: Gauta 03.18
Note on AA150: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Probleminis savininkas (išsiųsta 02.22) Atsakyti: Sprendiniams pritaria, bet neatsiunčia pasirašytų dokumentų. Skambinama reguliariai. Atsakyti: Sklypas įkeistas bankui, reikalingas banko derinimas. Atsakyti: Gautas banko raštas 03.15
Note on AC150: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Atsakyti: Vandenys+ Telia+ Kelininkas+
Note on AF150: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: LAKD+ Savivaldybe+ (išsiųsta 02.29 po pastabų, laukiame tikslios posėdžio datos 03.18-03.22) Atsakyti: Laukiam rašto dėl ženklų Atsakyti: Gauta 04.02
Note on AJ150: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.03 Atsakyti: Pateikta po pastabų 04.05
Note on D151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 8JP-3609 Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Rengiamas servitutas Atsakyti: Laukiam servituto sutikimo
Note on E151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 8JP-3609 Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Rengiamas servitutas Atsakyti: Laukiam servituto sutikimo
Note on L151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.23
Note on O151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 07.26 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe-
Note on R151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Natūra
Note on Y151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02.29 Atsakyti: 03.04 pateikta po pastabų
Note on Z151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 03.08 Atsakyti: Keiciami sprendiniai, gauta 03.19 pastabos iš Partnerio, kad ne toje vietoje suprojektuotos stotelės Atsakyti: Suderinta 03.22 Atsakyti: Suderinta 05.06
Note on AC151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.09 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe+
Note on AD151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.19 Atsakyti: Nr. 308336 Atsakyti: Gautas pastabos 04.04 (nėra natura derinimo, išsiųsta 04.04)
Note on AF151: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.19
Note on C152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: ESO: pateikta byla tvirtinimui EV: patvirtintas
Note on L152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.01 Atsakyti: 03.07 pateikta po pastabų Atsakyti: 03.12 suderinta
Note on M152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Partneris Atsakyti: Išsiųsta 03.07
Note on N152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 1 Atsakyti: Pateikta 03.27 ESO pasirašyti Atsakyti: Gautas derinimas, reikalingas architekturos skyriaus parasas ant SB, išsiųsta 04.18 Atsakyti: Servitutas perduotas ESO, kompensacijos sumokėjimui, 04.25 sumokės. Atsakyti: Servitutas pateiktas 3 notaru biurui 04.30
Note on O152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.12 Atsakyti: Savivaldybe+ Telia+ Vandenys+ Seniunija+
Note on P152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.23
Note on Q152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.12 Atsakyti: 1-6865 Atsakyti: Gautos pastabos 03.21 Atsakyti: 03.21 Įkeltas ESO pasirašyti kelių priedas Atsakyti: Suderinta 03.29
Note on X152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.29
Note on Y152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.01 Atsakyti: Gautos pastabos. Laukiama Partnerio derinimo, tada pakartotinai bus siunčiama pirminiams. Atsakyti: 03.07 pateikta po pastabų Atsakyti: 03.15 suderinta
Note on Z152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.07 Atsakyti: Pasirašė sutikimą, plano ne, 03.18 paprašyta pasirašyti ir planą Atsakyti: Atsiuntė pasirašytus sprendinius 03.20
Note on AA152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Partneris Atsakyti: Išsiųsta 03.07 Atsakyti: Gauta 03.18
Note on AC152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.12 Atsakyti: Savivaldybe- Telia+ Vandenys+ Seniunija+
Note on AE152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Issiusta 03.12 Atsakyti: 1-6864 Atsakyti: Suderinta 04.02
Note on AF152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.08 Atsakyti: 03.14 suderinta
Note on AJ152: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.12 Atsakyti: Patvirtinta 04.22
Note on E153: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinimai su institucijomis yra. Pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: Trūksta LAKD ir servituto (pateikta)
Note on Y153: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Atsakyti: Pateikta po pastabu del zenklo be metru
Note on AB153: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02.06 Atsakyti: Pas notarą (išsiųsta 02.28) Atsakyti: Sutartis bus parengta 03.06-03.08
Note on AC153: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Šiluma+ Telia+ Vandenys+
Note on AE153: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Issiusta Atsakyti: 03.05 gautas atsakymas, persiųsti Igniciui
Note on E154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-14 pateiksim pirminius po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų, šiandien bus pateikta institucijoms drinti
Note on Y154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: pateikta Atsakyti: Gautos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on Z154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 03-13
Note on AA154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 03-13
Note on AB154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiųsta nuomininkams suderinti Atsakyti: Pateikta savivaldybei 03/13 Atsakyti: Savivaldybė 04.02 pateikė derinimo raštą sklypo nuomininkams, be kurio, pasak savivaldybes specialiasto, notaras nerengia sutarties, terminas 10 d.d. Atsakyti: Pateikta notarui 04.22
Note on AC154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta savivaldybės kelininko derinimo, išsiųsta 02.20 Atsakyti: 02.29 bandyta susisiekti, nepavyko Atsakyti: Suderinta
Note on AF154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 02.20 Atsakyti: Laukiame sprendimo rašto. Atsakyti: 03.13 Gautas nepritarimas dėl ženklų Nr. 735.
Note on AJ154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.14 Atsakyti: Pateikta po pastabų 05.16
Note on D155: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: parengti brėžiniai,derinama MT vieta su sklp sav.
Note on E155: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti brėžiniai 02-14 pateiksim derinti pirminius Atsakyti: 02-19 pateikti pirminiai derinimui
Note on L155: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derinama modulines vieta su savininku Atsakyti: Pateikta i RP 03.20
Note on AG155: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: KPD Dubysos regioninis parkas
Note on E156: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 8JP-3609 Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Rengiamas servitutas Atsakyti: Laukiam servituto sutikimo
Note on Y156: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Atsakyti: Gautos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: suderinta
Note on AB156: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengiama Atsakyti: 3 servitutai Atsakyti: 03.08 nusiųsta derinti Igničiui Atsakyti: 03.12 gauta pasirasyti Ignicio Atsakyti: 03.13 issiusta savininkui Atsakyti: 03.19 paraginta pasirašyti Atsakyti: Pateikta savivaldybei 03.22 Atsakyti: Visi derinimai yra, laukiame sprendimo dėl parkingo vietų.
Note on AC156: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta inžinerininkų Atsakyti: Laukiame atsakymo iš savivaldybės dėl parkingo vietų valstybinėje žemėje, rengiamas atskiras komisijos posėdis (data neaiški) dėl planuojamų parkingo vietų valstybinėje žemėje, kai visi planuojami įrengti įrenginiai yra užsakovo sklype. Atsakyti: Vyko posėdis 04.04, rengiamas atsakymo raštas, kuris mus turėtų pasiekti šią savaitę. Atsakyti: 04.23 vyks posėdis.
Note on AF156: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 02.20 Atsakyti: Pateikta 03.07 po pastabų Atsakyti: laukiame tikslios posėdžio datos 03.18-03.22
Note on Y157: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.23
Note on Z157: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.29
Note on AC157: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.28 Atsakyti: Savivaldybe+ Telia+ Vandenys+
Note on E158: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam KPD derinimo ir savivaldybės ženklų derinimo Atsakyti: Laukiam KPD derinimo
Note on G158: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Siunciant pirminius, prideti paulius.andriuska@ignitis.lt
Note on Y158: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: pateikta Atsakyti: Suderinta
Note on AC158: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta po korekcijų 04.18 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Seniūnija+ Paveldosauga- Keliai-
Note on AG158: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta KPD 02.07 (reg. Nr. GTV-106) Atsakyti: Gautos pastabos 03.18 Atsakyti: Pateikta savivaldybei 03.18 Pateiktas projektas VšĮ "Architektūros tyrimų centras" dėl ekspertizės kainos pasiūlymo 03.18 Atsakyti: Pateikta KPD 03.28 Atsakyti: Nauja registracija GTV-339 (pateikta po projekto korekcijos 04.26 )
Note on AJ158: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.17
Note on D159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: parengti brėžiniai 02-19 teiksim pirminiams
Note on E159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: parengti brėžiniai 02-19 teiksim pirminiams
Note on L159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Igniciui Atsakyti: Pateikta i RP 02-27 Atsakyti: Pateikta po pastabų 03.01
Note on M159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Atsiųs 03.04 Atsakyti: Sutikimas gautas
Note on O159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vandenys+ Savivaldybe+ Šiluma- Atsakyti: Šilumotiekis 03.05 atsiuntė pastabas
Note on Q159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.06 dėl kelio AZ
Note on R159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Regioninis parkas (išsiųsta 02.29) Atsakyti: Susisiekta 03.19, peržiūrės
Note on T159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta samatai 03.22
Note on U159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti projektą tvirtinimui 03.26 Atsakyti: Pateikta 03.27 Atsakyti: Pateikta po pastabų 04.03 Atsakyti: Patvirtinta 04.11
Note on Y159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on AA159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiųsta 02.29 Atsakyti: Susisiekta 03.01, viskas tinka atsiųs sutikimus
Note on AC159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Trūksta šilumotiekio, išsiųsta 02.20 Atsakyti: Bandyta susisiekti 02.29, nekelia Atsakyti: Šilumotiekis 03.05 atsiuntė pastabas
Note on AE159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.07 dėl kelio AZ Atsakyti: Terminas 04.04, bandyta susisiekti 04.02 Atsakyti: Pasimetęs laiškas LAKD, išsiųsta pakartotinai 04.05, žadėjo suderinti skubos tvarka
Note on AG159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Regioninis parkas (išsiųsta 03.01) Atsakyti: Susisiekta 03.19, peržiūrės
Note on AJ159: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.15 Atsakyti: Gautos pastabos 04.19 Atsakyti: Pateikta po pastabų 04.22 Atsakyti: Patvirtinta 04.22
Note on E161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gautos pastabos 02-20
Note on Y161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on Z161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.01 Atsakyti: Gauta 03.13
Note on AA161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.01 Atsakyti: Gauta 03.13
Note on AC161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.01 Atsakyti: Kelininkas+ Telia+ Dujos+ (pateikta po pastabų 03.06, atsakymas negautas issiusta dar karta 03.19, reg. nr. P71674) Atsakyti: Gautas dujų derinimas 03.20
Note on AD161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.26
Note on AF161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Savivaldybe+ LAKD+
Note on AJ161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.10 Atsakyti: Pateikta po pastabų 04.11
Note on E162: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-12 pateikti pirminiai Atsakyti: 02-19 pateikti po pastabų
Note on Y162: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Atsakyti: Gautos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Gautos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on AC162: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vandenys+ Melioracija+ Telia+ Atsakyti: Trūksta kelininko Atsakyti: Suderinta Atsakyti: Susiderinti zenklus su eso, išsiųsta 03.22 (P72304) Atsakyti: Suderinta 03.22
Note on AF162: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta derinti 02.22 Atsakyti: 861293981 paskambint Atsakyti: Posėdis 03.12-03.15 (apie tikslią datą informuos) Atsakyti: Posėdis vyko 03.13, ženklinimas suderintas, laukiam sprendimo rašto. Atsakyti: Suderinta 03.19
Note on AJ162: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Byla pateikta 03.26 Atsakyti: Patvirtinta 04.03
Note on X163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Iki 03.08 pateikti pirminiams
Note on Y163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.07 Atsakyti: 03.14 pateikta po pastabu Atsakyti: 03.14 suderinta
Note on Z163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.19 Atsakyti: Gauta 03.21
Note on AA163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.19 Atsakyti: Gauta 03.21
Note on AC163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.19 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe+
Note on AE163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.26
Note on AF163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.19 Atsakyti: Gautos pastabos 03.26 Atsakyti: Išsiųsta po pastabų 03.26 Atsakyti: Suderinta 03.26
Note on AJ163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.17 Atsakyti: Pateikta po pastabu 06.03
Note on X164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.05
Note on Y164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.06 Atsakyti: Patvirtinta 03.07
Note on Z164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta 03.07
Note on AB164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam LAKD atsakymo Atsakyti: Pateiktas savivaldybei 04.03 Atsakyti: 04.22-04.27 atsiųs sprendimą.
Note on AC164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.08 Atsakyti: Telia+ Dujos+ Savivaldybe+
Note on AE164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.08 Atsakyti: Suderinta 03.27
Note on AF164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Patvirtinta 03.08 Atsakyti: LAKD+ Savivaldybe+
Note on AG164: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Saugomos teritorijos (išsiųsta 03.08) Atsakyti: Suderinta
Note on L165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.15 Igniciui Atsakyti: Pateikta 03.27 Atsakyti: Ikelta po pastabu 04.03
Note on X165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia topo
Note on Y165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.15 Atsakyti: Suderinta 03.26
Note on AC165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.05 Atsakyti: Savivaldybe+ Telia- Vandenys-
Note on AE165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.05
Note on AF165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.05
Note on Y166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02.28 Atsakyti: Pateikta po pastabu 03.01 Atsakyti: Suderinta
Note on Z166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta 03.07
Note on AA166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.15
Note on AC166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.07 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe+
Note on AJ166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta byla 03.27 Atsakyti: Pateikta po pastabų 04.02
Note on Y167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02.28 Atsakyti: 03.01 pateikta po pastabų Atsakyti: 03.07 pateikta po pastabu Atsakyti: 03.07 patvirtinta
Note on Z167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 03.07
Note on AB167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Teiksim gavę KPD atsakymą Atsakyti: Pateikta savivaldybei 04.10 Atsakyti: Pateikta notarui 05.14
Note on AC167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.06 Atsakyti: Telia+ Savivaldybe+ (paveldosauga) Vandenys+ Šilumotiekis+ Savivaldybe+
Note on AE167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.06 (dėl AZ) Atsakyti: Suderinta 03.27
Note on AF167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.07 (savivaldybe) Atsakyti: Prašymas savivaldybei pasimetęs, laukiame info kada duos atsakyma Atsakyti: Prašymas išnagrinėtas, laukiame pastabos. Atsakyti: Suderinta 04.17
Note on AG167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: KPD (išsiųsta 03.19) Atsakyti: Išsiųsta dėl tyrimu butinybes isvados Atsakyti: 04.15 gautas leidimas atlikti a. tyrimus
Note on AJ167: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 06.03
Note on Y168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02.29 Atsakyti: 03.06 pateikta po pastabų
Note on Z168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.07 Atsakyti: Gauta 03.13
Note on AB168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.14 Ignitis pasirase Atsakyti: 03.19 03.22 Atsakyti: Pavedimų kopijos gautos 04.17 Atsakyti: Servitutai pateikti Alytaus 3-iajam notaru biurui 04.18
Note on AC168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Šilumotiekis+ Vandenys+ Kelininkas+ Telia+
Note on AF168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.07 Išsiųsta savivaldybei Atsakyti: laukiame tikslios posėdžio datos 03.18-03.22 Atsakyti: Suderino su sąlyga pakeisti esamus ženklus. Atsakyti: Suderintas ženklinimas el. paštu.
Note on AJ168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.14
Note on AK168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.29
Note on L169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Igničiui Atsakyti: Pateikta i RP Atsakyti: Gautos pastabos 03.11 Atsakyti: Pateikta po pastabų 03.13 Atsakyti: Gautos pastabos 03.14, pateiksime po pastabų 03.19 Atsakyti: Pateikta 03.19 Atsakyti: Patvirtinta 03.20
Note on N169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.25 Atsakyti: Suderinta 05.09 Atsakyti: išsiųsta notarui 1/2 (0 kompensacija), kitas išsiųstas eso pavedimui atlikti
Note on O169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.14 Atsakyti: Telia+ Savivaldybe+ Vandenys+
Note on U169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 08.02
Note on X169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.05
Note on Y169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.05 Atsakyti: Suderinta 03.07
Note on Z169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.19 Atsakyti: Gauta 04.16
Note on AA169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.19
Note on AC169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.14 išsiųsta Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe+ (laiškas kad privačiuose sklypuose nederina)
Note on AF169: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.14 Atsakyti: Gautos pastabos, kad medžiaga (nuotraukos is google maps) pasenus, 04.08 vykome į vietą atnaujinti medžiagą, 04.09 teiksime derinti po pastabų. Atsakyti: Suderinta 04.18
Note on L170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.27 Atsakyti: Gautos pastabos 03.29, išsiųsta pakartotinai 03.29
Note on M170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 04.03
Note on O170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.03 Atsakyti: Savivaldybe+ Telia+ Vandenys+ Atsakyti: Savivaldybė prašo trasą kelti į žalią veją, derinamės įmanomus variantus. Važiuosime į objektą 04.25 susitikslinti šulinių žiedus po dangčiu. Atsakyti: Pateikta savivaldybei 05.01
Note on Y170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktos abi dalys 03.21 Atsakyti: Gautos pastabos 03.25, pateikta po pastabų 03.25 Atsakyti: Suderinta 03.27
Note on Z170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 04.03
Note on AA170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 04.03
Note on AB170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gautas raštas kad servituto nustatineti nereikia
Note on AC170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.03 Atsakyti: Savivaldybe- Telia+ Vandenys-
Note on AF170: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.03 Atsakyti: Išsiųsta 04.05 po pastabų (gautos 04.05)
Note on O171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 07.25 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe+
Note on X171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.05
Note on Y171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.06 Atsakyti: Gautos pastabos 03.07 Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Suderinta 03.13
Note on Z171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.13 Atsakyti: Gauta 03.14
Note on AA171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 03.14 Atsakyti: Gauta 03.15
Note on AC171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 03.15 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe+
Note on AF171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.19
Note on Y172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03.26 Atsakyti: Gautos pastabos 04.03, išsiųsta po pastabų 04.04 Atsakyti: Suderinta 04.05
Note on Z172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.05
Note on AB172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.14 Atsakyti: Suderinta 06.26
Note on AC172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.02 Atsakyti: Vandenys+ Telia+ Savivaldybe+ ESO+
Note on AF172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.06
Note on L175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.02 Atsakyti: Patvirtinta 05.03
Note on M175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.30
Note on O175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.21 Atsakyti: Vandenys+ Telia+ Savivaldybe+
Note on P175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.30 Atsakyti: Pakartotinai 06.20
Note on Y175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.23
Note on Z175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.02
Note on AA175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.30
Note on AC175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.21 Atsakyti: Vandenys+ Telia+ Savivaldybe+
Note on J176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: TOPO UŽSAKYTA MB PAKAMANIS
Note on L176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.02 Atsakyti: Suderinta 05.07
Note on O176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.06 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybė+ Šilumotiekis+
Note on P176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.21
Note on Y176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.23
Note on Z176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.02 Atsakyti: Gauta 05.03
Note on AA176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiame banko sutikimo iš partnerio
Note on AC176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.06 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Šilumotiekis+
Note on J177: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 04.29
Note on L177: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.08 Atsakyti: Suderinta 05.10
Note on O177: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.13 Atsakyti: Savivaldybe+ Vandenys+ Telia+ Seniiunija-
Note on Y177: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.02 Atsakyti: Pateikta po pastabų 05.08 Atsakyti: Suderinta 05.09
Note on Z177: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta 05.10
Note on AC177: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 05.13 Atsakyti: Savivaldybė + Telia + Vandenys+ Seniūnija -
Note on L178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.10 Atsakyti: Gautos pastabos 05.13
Note on O178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.27 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe-
Note on Y178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.08
Note on Z178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.27 Atsakyti: suderinta
Note on AC178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.27 Atsakyti: Telia+ Savivaldybe- Vandenys+
Note on AE178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.27
Note on AF178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.27 Atsakyti: suderinta
Note on J179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta 05.01
Note on Y179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.07 Atsakyti: Suderinta 05.10
Note on Z179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta 05.10
Note on AC179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.10 Atsakyti: Vandenys- Telia+ ESO- Atsakyti: Pateikta ESO po pastabų 05.20
Note on J180: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikė Ignitis
Note on Y180: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 04.25 Atsakyti: Suderinta 04.26
Note on Z180: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.26 Atsakyti: Gauta 05.03
Note on AA180: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.26 Atsakyti: Gauta 05.03
Note on AC180: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 04.29 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ ESO+
Note on AJ180: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.14
Note on Y182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.30
Note on Y183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 06.05
Note on O184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.16 Atsakyti: Savivaldybe+ Telia+ Vandenys+ Šilumotiekis-
Note on Y184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 05.30
Note on AC184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.16 Atsakyti: Savivaldybe+ Telia+ Vandenys+
Note on AE184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.30
Note on Y185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 06.05
Note on C186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakyta MB Pakamaris 05.22
Note on Y186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.16
Note on AD186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 340030
Note on O187: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.16 Atsakyti: Telia+ Vandenys+ Savivaldybe-
Note on Y187: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.05
Note on AC187: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.16
Note on O188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.30 Atsakyti: Telia- Vandenys- Savivaldybe-
Note on AC188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.30 Atsakyti: Vandenys- Savivaldybe- Telia- ESO-
Note on L192: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.02
Note on J193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris 06.28 Atsakyti: Darbinė 07.29
Note on Y194: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07.26
Note on J195: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Geoprojektai 08.02
Note on AD195: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 340019
Note on J196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Geoprojektai 08.02

## Metiniai
Nr. | Proj. Nr. | Objektas | Inv. Nr. | Autorius | Sąmatos suma be PVM | Projekto aktavimo kaina | Topografijos kaina | Melioracijos proj. Kaina | RC išlaidos | Pastabos | Termino pradžia | Terminas | Termino pabaiga | Liko dienų | Parengimo data | Foto | Schema | Situacijos planas | Vizualizacija | Informaciniai laiškai | Žiniaraštis | Sąmata | ESO | Topografinė | Užsakovas | Žemės savininkai | Savivaldybė | Keliai | Seniūnija | Vandenys | Telia | ESO dujos | SUVA | Gatvių apšvietimas | Kauno energija | Servitutas | Melioracija | Melioracijos projektas | Kultūros paveldas | Kelių direkcija | Magistrlinis dujotekis | Plačiajuostis | Saugoma | Litgrid | LTG Infra | Žymos | Eso patvirtinta | Užaktuota | Esąskaita | Pastabos2
1 | 0 | Zanavykų g. 35, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-08-02 | 40 | 2022-09-10 | -1389 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + |  | + | 0 | 0 | + | + |  | + | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
2 | 0 | Kapsų g. 26, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-08-10 | 110 | 2022-11-27 | -1311 |  | + | + | + | 0 |  | + | + | + | - | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | - | + | +
3 | 0 | Radvilėnų pl. 56A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-08-10 | 70 | 2022-10-18 | -1351 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | - | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
4 | 0 | Vasarvietės g. 21E, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-08-11 | 70 | 2022-10-19 | -1350 |  | + | - | + | 0 | 0 | - | - | - | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
5 | 0 | Žalioji g. 57, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-08-18 | 40 | 2022-09-26 | -1373 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
6 | 0 | Utenos g. 30, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-08-18 | 40 | 2022-09-26 | -1373 |  |  | + | 0 | 0 | 0 |  |  | + | 0 | + | 0 | [19 empty] | 0 | + | +
7 | 0 | Vievio g. 62, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-08-19 | 40 | 2022-09-27 | -1372 |  | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | [19 empty] | 0 | + | +
8 | 0 | BVG_Vasario 16-osios g., Kaunas |  | Aidas | [6 empty] | 2022-08-19 | 40 | 2022-09-27 | -1372 |  | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | [11 empty] | + | [6 empty] | 0 | + | +
9 | 0 | Biruliškių g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-08-22 | 40 | 2022-09-30 | -1369 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | [11 empty] | + | + | +
10 | 0 | Undinės g. 18, Kaunas, Kauno m. sav |  | Aidas | [6 empty] | 2022-08-24 | 40 | 2022-10-02 | -1367 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | - | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | + | + | [10 empty] | + | + | +
11 | 0 | Žeimenos g. 141B-1, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-08-30 | 40 | 2022-10-08 | -1361 |  | - | + | + | 0 | 0 | - | - | + | - | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + |  | + | + | [11 empty] | + | + | +
12 | 0 | 10 kV KL TR301-TR803 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-08-29 | 80 | 2022-11-16 | -1322 |  |  | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | [11 empty] | + | + | +
13 | 0 | Griunvaldo g. 26A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-09-01 | 40 | 2022-10-10 | -1359 |  | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | + | +
14 | 0 | S. Raštikio g. 26, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-09-02 | 220 | 2023-04-09 | -1178 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | + | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | +
15 | 0 | Jonavos g. 244, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-09-15 | 90 | 2022-12-13 | -1295 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | - | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
16 | 0 | Astronomijos g. 6, Kaunas, Kauno m. sav |  | Tadas | [6 empty] | 2022-09-16 | 90 | 2022-12-14 | -1294 |  | + | + | + | + | 0 | + | + | + | - | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + |  | - | 0 | 0 | - |  |  | - | [6 empty] | + | + | +
17 | 0 | Parodos g. 22-1, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-09-19 | 40 | 2022-10-28 | -1341 |  | - | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | - | + |  | + | [11 empty] | - | [6 empty] | 0 | + | +
18 | 0 | Jonavos g. 290, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Tadas | [6 empty] | 2022-09-22 | 40 | 2022-10-31 | -1338 |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | + | +
19 | 0 | Pakraščio g. 32-2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-09-28 | 40 | 2022-11-06 | -1332 |  | - | + | + | 0 | 0 | + | + | + |  | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | + | +
20 | 0 | Islandijos pl. 215, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-10-03 | 40 | 2022-11-11 | -1327 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | + | + | +
21 | 0 | Miško g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Tadas | [6 empty] | 2022-10-03 | 70 | 2022-12-11 | -1297 |  | + | + | + | 0 |  | + | + | + |  | + | 0 | + |  |  | + | + |  | + |  |  | - |  |  | + | [6 empty] | + | + | +
22 | 0 | Savanorių pr. 40-1, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-10-04 | 60 | 2022-12-02 | -1306 |  | + | + |  | + | 0 | - | - | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | - | [6 empty] | - | + | +
23 | 0 | Kranto 6-oji g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Alen | [6 empty] | 2022-10-04 | 40 | 2022-11-12 | -1326 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + |  | + |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | + | + | +
24 | 0 | Sukilėlių pr. 44, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-10-05 | 40 | 2022-11-13 | -1325 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | + | +
25 | 0 | Kranto 11-oji g. 16, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-10-05 | 100 | 2023-01-12 | -1265 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | - | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | [9 empty] | + | + | +
26 | 0 | Nendrių g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aurimas | [6 empty] | 2022-10-06 | 40 | 2022-11-14 | -1324 |  |  | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
27 | 0 | P. Dovydaičio g. 40, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-10-07 | 100 | 2023-01-14 | -1263 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | - | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | + | + | +
28 | 0 | Vilniaus g. 34-5, Kaunas, Kauno m. sav |  | Alen | [6 empty] | 2022-10-13 | 60 | 2022-12-11 | -1297 |  | + | + | + | + |  | - | - | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | + | +
29 | 0 | Gedimino g. 13, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aurimas | [6 empty] | 2022-10-19 | 40 | 2022-11-27 | -1311 |  | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | +
30 | 0 | Kurpių g. 28A, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2022-10-21 | 120 | 2023-02-17 | -1229
31 | 0 | Islandijos pl. 31, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-11-03 | 40 | 2022-12-12 | -1296 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
32 | 0 | Žvangučių g. 31, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2022-11-07 | 70 | 2023-01-15 | -1262 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | - | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
33 | 0 | Ašigalio g. 1A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-11-14 | 70 | 2023-01-22 | -1255 |  | + | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - | [20 empty] | 0 | + | +
34 | 0 | Savanorių pr. 74, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-11-14 | 70 | 2023-01-22 | -1255 |  | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | +
35 | 0 | Žeimenos g. 141B-2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-11-15 | 70 | 2023-01-23 | -1254
36 | 0 | Islandijos pl. 75, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2022-11-17 | 40 | 2022-12-26 | -1282 |  |  | + | 0 | 0 | 0 | - | - | + | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
37 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 29C, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2022-11-18 | 180 | 2023-05-16 | -1141 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | + | + | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | Savanorių pr. 197, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-11-18 | 40 | 2022-12-27 | -1281 |  | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | - | + | +
39 | 0 | Pažangos g. 3, Kaunas, Kauno m. sav |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-11-21 | 70 | 2023-01-29 | -1248 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | - | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | + | + | +
40 | 0 | Pravieniškių g. 75, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-11-23 | 40 | 2023-01-01 | -1276 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | + | + |  | + |  |  | + | + |  | - | 0 | [11 empty] | +
41 | 0 | M. Jankaus g. 14-4, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-11-24 | 80 | 2023-02-11 | -1235 | [8 empty] | + |  |  |  | - | [11 empty] | - | [6 empty] | 0 | + | +
42 | 0 | Sodų g. 20-3A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N22D0763 | Žiedė | [5 empty] | ATŠAUKTAS | 2022-12-02 | 700 | 2024-10-31 | -607 | [31 empty] | - | - | -
43 | 0 | Širvintų g. 6, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2022-12-02 | 40 | 2023-01-10 | -1267 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | + | + | +
44 | 0 | Jonavos g. 288, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2022-12-02 | 120 | 2023-03-31 | -1187 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + |  | + |  | + |  |  | + | + |  | - | 0 | [11 empty] | + | + | +
45 | 0 | Drobės g. 89-1A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-12-13 | 40 | 2023-01-21 | -1256 |  | 0 | + | 0 |  |  |  | + | + | [22 empty] | 0 | + | +
46 | 0 | Vytauto pr. 67, Kaunas, Kauno m. sav |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-12-14 | 80 | 2023-03-03 | -1215 |  | + | + | 0 | + | 0 | + |  | + | 0 | - |  | - | [11 empty] | - | [6 empty] | - | + | +
47 | 0 | A. Mackevičiaus g. 58, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ieva | [6 empty] | 2022-12-16 | 180 | 2023-06-13 | -1113 |  | + | + |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | +
48 | 0 | Eivenių g. 13, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-12-23 | 160 | 2023-05-31 | -1126 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  | + |  |  | - |  |  | 0
49 | 0 | P. Kalpoko g. 24, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2022-12-23 | 70 | 2023-03-02 | -1216 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | - | [21 empty] | + | + | +
50 | 0 | Palapinių g. 6A, Kaunas, Kauno m. sav |  | Laura | [6 empty] | 2022-12-27 | 70 | 2023-03-06 | -1212 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | - | [21 empty] | + | + | +
51 | 0 | Gaižiūnų g. 8, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ieva | [6 empty] | 2022-12-27 | 40 | 2023-02-04 | -1242 | [9 empty] | - |  |  | + |  |  | - | - | 0 | - | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | Pravieniškių g. 15-1, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Arnas | [6 empty] | 2022-12-27 | 190 | 2023-07-04 | -1092 |  | + | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
53 | 0 | Kleboniškio g. 35D, Kaunas, Kauno m. sav |  | Aidas | [6 empty] | 2022-12-27 | 70 | 2023-03-06 | -1212 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | 0 | - | + | + | + | 0 | 0 | + | - |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | + | + | +
54 | 0 | Nemuno g. 27, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Tadas | [6 empty] | 2022-12-29 | 100 | 2023-04-07 | -1180 |  | + | - | - | - | 0 | - | - | - |  | - | [20 empty] | + | +
55 | 0 | Tulpių g. 16-4, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Fausta | [6 empty] | 2022-12-23 | 90 | 2023-03-22 | -1196 |  | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | - | + | 0 | + |  |  | + | + |  | - | + | 0 | 0 |  |  | - | [6 empty] | + | + | +
56 | 0 | A. Mickevičiaus g. 52A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Tadas | [6 empty] | 2022-12-30 | 60 | 2023-02-27 | -1219 |  | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + |  |  | + | + |  | + | 0 |  | 0 |  |  | + | [6 empty] | + | + | +
57 | 0 | Laisvės al. 15B-3, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Aidas | [6 empty] | 2022-12-30 | 70 | 2023-03-09 | -1209 |  | + | + | 0 | + | 0 |  |  | - | [22 empty] | + | + | +
58 | 0 | BVG_Biržų g. 33A,33B, Kaunas |  | Ieva | [6 empty] | 2023-01-02 | 70 | 2023-03-12 | -1206 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | +
59 | 0 | J. Degutytės g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Tadas | [6 empty] | 2023-01-02 | 100 | 2023-04-11 | -1176 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | - | - | 0 | + |  |  | + | + |  | - | 0 | 0 | - |  |  | 0 | [6 empty] | + | + | +
60 | 0 | Jonavos g. 106, Kaunas, Kauno m. sav |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-01-03 | 170 | 2023-06-21 | -1105
61 | 0 | V. Putvinskio g. 50, Kaunas, Kauno m. sav |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-01-09 | 110 | 2023-04-28 | -1159 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | - | - | + | 0 | - | 0 | 0 | + | - |  | - |  | - | - |  |  | - | [6 empty] | + | +
62 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-01-10 | 520 | 2024-06-12 | -748
63 | 0 | L. Ivinskio g. 83, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žygimantas | [6 empty] | 2023-01-10 | 160 | 2023-06-18 | -1108 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | - |  | - | 0 | 0 | -
64 | 0 | V. Landsbergio-Žemkalnio g. 19, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-01-17 | 350 | 2024-01-01 | -911 | [31 empty] | +
65 | 0 | Zarasų g. 30-1, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-01-20 | 40 | 2023-02-28 | -1218 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | + | [22 empty] | + | + | +
66 | 0 | Savanorių pr. 192, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-01-20 | 250 | 2023-09-26 | -1008 | [31 empty] | + | +
67 | 0 | Kapsų g. 28, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-01-20 | 70 | 2023-03-30 | -1188 |  | + | + | + | 0 | 0 | - | - | - | + | - | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | + | + | +
68 | 0 | Perkūno al. 32-2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žygimantas | [6 empty] | 2023-01-23 | 100 | 2023-05-02 | -1155 |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  |  | + | + |  |  |  |  | 0 |  |  | + | [6 empty] | + | +
69 | 0 | Zanavykų g. 56, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-02-07 | 280 | 2023-11-13 | -960 | [18 empty] | - | [12 empty] | + | +
70 | 0 | Gaižiūnų g. 54A, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-02-08 | 90 | 2023-05-08 | -1149
71 | 0 | Kemerio g. 3, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-02-14 | 70 | 2023-04-24 | -1163
72 | 0 | P. Kalpoko g. 81, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-02-21 | 70 | 2023-05-01 | -1156
73 | 0 | Kranto al. 141, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-02-27 | 40 | 2023-04-07 | -1180
74 | 0 | Naujos 0,4kV KL iš TR-328 iki atr.100/6 (L-100 iš TR-195_KS-4430) tiesimas. Aušros g. 22-2, Kaunas, Kauno m. sav.. TS (23-06028) |  | Ž | [6 empty] | 2023-03-01 | 220 | 2023-10-06 | -998 | [31 empty] | + | +
75 | 0 | Užšilių g. 59, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Genijus | [6 empty] | 2023-04-05 | 40 | 2023-05-14 | -1143 |  | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | Jonavos g. 43C, Kaunas, Kauno m. sav |  | Ž | [6 empty] | 2023-03-07 | 100 | 2023-06-14 | -1112
77 | 0 | M. Sederavičiaus g. 19, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-03-17 | 100 | 2023-06-24 | -1102 |  |  | - | +
78 | 0
79 | 0 | Vaižganto g. 16, Kaunas, Kauno m. sav |  | A | [6 empty] | 2023-03-23 | 130 | 2023-07-30 | -1066 |  | + | + | + | + | 0 | - | - | + | + | + |  | + |  |  | + | + |  | - | [5 empty] | - | [6 empty] | + | +
80 | 0 | Kranto 13-oji g. 16, Kaunas, Kauno m. sav |  | A | [6 empty] | 2023-03-28 | 70 | 2023-06-05 | -1121 |  |  | + | + |  |  |  |  | - |  |  |  | + |  |  | + | - |  | - | [5 empty] | 0
81 | 0 | Kleboniškio g. 1E, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-03-28 | 80 | 2023-06-15 | -1111 |  | + | + | + | 0 |  | - | - | -
82 | 0 | E. Ožeškienės g. 11-1, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Atšaukta | [6 empty] | 2023-04-17 | 40 | 2023-05-26 | -1131
83 | 0 | Žeimenos g. 2C, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ž | [6 empty] | 2023-04-21 | 40 | 2023-05-30 | -1127
84 | 0 | Servitutų g. 30, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ž | [6 empty] | 2023-04-26 | 40 | 2023-06-04 | -1122
85 | 0 | A. Mackevičiaus g. 82, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Atmetė | [6 empty] | 2023-05-04 | 40 | 2023-06-12 | -1114
86 | 0 | A. Mickevičiaus g. 42A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-05-05 | 525 | 2024-10-10 | -628
87 | 0 | Eigulių g. 4, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-05-08 | 100 | 2023-08-15 | -1050
88 | 0 | S. Daukanto 16, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-03-31 | 150 | 2023-08-27 | -1038 | [31 empty] | + | +
89 | 0 | Laisvės al. 97A-4, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-05-10 | 70 | 2023-07-18 | -1078
90 | 0 | Kranto al. 124, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-05-10 | 70 | 2023-07-18 | -1078
91 | 0 | Mituvos g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | atšauks | [6 empty] | 2023-05-10 | 250 | 2024-01-14 | -898
92 | 0 | Kranto al. 124-2, Kaunas, Kauno m. sav |  | Atšaukė | [6 empty] | 2023-05-10 | 40 | 2023-06-18 | -1108
93 | 0 | BVG, administracinės patalpos |  | Ž | [6 empty] | 2023-05-17 | 290 | 2024-03-01 | -851 | [31 empty] | 0 | +
94 | 0 | P. Vaičaičio g. 29-3, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ž | [6 empty] | 2023-05-18 | 60 | 2023-07-16 | -1080
95 | 0 | Jonavos g. -, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ž | [6 empty] | 2023-05-18 | 40 | 2023-06-26 | -1100
96 | 0 | Laisvės al. 92A, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-05-22 | 80 | 2023-08-09 | -1056 | [31 empty] | NĖRA | +
97 | 0 | Biržų g. 16, Kaunas, Kauno m. sav |  | Atšaukta | [6 empty] | 2023-05-25 | 40 | 2023-07-03 | -1093
98 | 0 | S. Daukanto g. 28A-3, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-05-23 | 80 | 2023-08-10 | -1055 | [31 empty] | NĖRA | +
99 | 0 | A. Mackevičiaus g. 58, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ž | [6 empty] | 2023-06-08 | 310 | 2024-04-12 | -809 | [31 empty] | + | +
100 | 0 | Kaišiadorių g. 93, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-06-09 | 90 | 2023-09-06 | -1028 | [31 empty] | + | +
101 | 0 | Jonavos g. 152, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-06-12 | 90 | 2023-09-09 | -1025 | [31 empty] | + | +
102 | 0 | Radvilėnų pl. 5-82, Kaunas, Kauno m. sav. | [7 empty] | Baigs Žiedė, liko tik geoportal | 2023-06-14 | 195 | 2023-12-25 | -918 | [31 empty] | - | +
103 | 0 | Kranto 18-oji g. 35, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-06-15 | 100 | 2023-09-22 | -1012 | [31 empty] | NĖRA | +
104 | 0 | M. Daukšos g. 29A-1, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-06-23 | 60 | 2023-08-21 | -1044 | [31 empty] | + | +
105 | 0 | Kranto 8-oji g. 8-3, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-06-27 | 100 | 2023-10-04 | -1000 | [31 empty] | + | +
106 | 0 | Jaunųjų Talkininkų g. 22, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-07-03 | 40 | 2023-08-11 | -1054 | [31 empty] | + | +
107 | 0 | Raseinių g. 30, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-07-03 | 40 | 2023-08-11 | -1054 | [31 empty] | + | +
108 | 0 | Aukštaičių g. 27, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-07-11 | 70 | 2023-09-18 | -1016 | [31 empty] | + | +
109 | 0 | Islandijos pl. 25, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-07-12 | 100 | 2023-10-19 | -985 | [31 empty] | + | +
110 | 0 | P. Višinskio g. 58, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-07-17 | 70 | 2023-09-24 | -1010 | [31 empty] | + | +
111 | 0 | Jonavos g. 254-10, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2344273 | Arnas | [5 empty] | pateikta tvirtinti 1. SS - Projektuojate kabelius tarp penkių 0,4kV kabelių, bet tas 4/5 kabeliai ne AB ESO ir jie neperdengia jums AZ, pasimatuokit. Todėl informacinio neužtenka. 10kV kabelių apsaugos zona nepasiekia jūsų projektuojamos apsaugos zonos. Reikalingas sutikimas su sklypu 190100570011 . Taip pat kaip jus tilpsite su 2 kabeliais, tarp mūsų kabelių ir abonentinių, neužlipant ant jų. Kam priklauso kabeliai ? | 2023-07-17 | 611 | 2025-03-18 | -469 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |  | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0 | S. Raštikio g. 28, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-07-18 | 70 | 2023-09-25 | -1009 | [31 empty] | + | +
113 | 0 | Gruzdžių g. 6, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-07-26 | 70 | 2023-10-03 | -1001 | [31 empty] | + | +
114 | 0 | K. Donelaičio g. 69-1, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Atšauks | [6 empty] | 2023-07-27 | 40 | 2023-09-04 | -1030
115 | 0 | S. Gimžausko g. 23, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-07-31 | 100 | 2023-11-07 | -966 | [31 empty] | + | +
116 | 0 | Jonavos g. 278, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-08-02 | 100 | 2023-11-09 | -964 | [31 empty] | + | +
117 | 0 | Gaižiūnų g. 80, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-08-04 | 70 | 2023-10-12 | -992 | [31 empty] | + | +
118 | 0 | Vaižganto g. 47-1, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-08-07 | 80 | 2023-10-25 | -979 | [31 empty] | + | +
119 | 0 | Talino g. 18A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Baigs Žiedė | [5 empty] | Patvirtintas | 2023-08-10 | 340 | 2024-07-14 | -716 |  | + | + | + |  |  | - | - | - | + | + |  | + |  |  | + | + |  | - |  |  | +
120 | 0 | Vaistariškių g. 25, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-08-14 | 100 | 2023-11-21 | -952 | [31 empty] | + | +
121 | 0 | V. Pietario g. 7-3, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-08-18 | 70 | 2023-10-26 | -978 | [31 empty] | + | +
122 | 0 | Laisvės al. 59C | [8 empty] | 2023-08-21 | 70 | 2023-10-29 | -975 | [31 empty] | 0 | +
123 | 0 | A. ir J. Vokietaičių g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Atšauks | [6 empty] | 2023-08-21 | 40 | 2023-09-29 | -1005
124 | 0 | Nepriklausomybės a. 3, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Baigs Žiedė | [5 empty] | Patvirtintas | 2023-08-23 | 320 | 2024-07-07 | -723
125 | 0 | Sodų g. 37-2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Klientai atšauks | [6 empty] | 2023-08-24 | 160 | 2024-01-30 | -882
126 | 0 | Vokiečių g. 4-2, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Atšauks | [6 empty] | 2023-08-24 | 190 | 2024-02-29 | -852 | [21 empty] | -
127 | 0 | Hipodromo g. 23, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-08-30 | 70 | 2023-11-07 | -966 | [31 empty] | 0 | +
128 | 0 | Savanorių pr. 443A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2371399 | Augustas | [5 empty] | 2024.05.27servitutas pateiktas Kompensacijai , 2024.05.28 Servitutas pateiktas Notarams. 2024.06.11Notarai pareiaklavo kreditirių sutikimo info perduota sostenai, 2024.06.18 Gautas kreditoriaus sutikimas 2024.06.19 perduotas notarams | 2023-08-30 | 531 | 2025-02-10 | -505 |  | 0 | + | + | 0 |  |  |  | + |  |  |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | Administracinės patalpos - Mituvos g. 2, Kaunas, Kauno m. sav | [7 empty] | Baigs Žiedė, liko tik geoportal | 2023-08-31 | 160 | 2024-02-06 | -875 |  | + | + | + |  |  | - | - | + | + | + |  | + |  |  | + | + |  | - | [12 empty] | - | +
130 | 0 | Jonavos g. 41B, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ž | [6 empty] | 2023-09-06 | 100 | 2023-12-14 | -929 | [31 empty] | + | +
131 | 0 | Helsinkio g. 5, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-09-08 | 100 | 2023-12-16 | -927 | [15 empty] | - | [15 empty] | + | +
132 | 0 | Rotušės a. 15, Kaunas, Kauno m. sav. |  | atšaukta | [6 empty] | 2023-09-13 | 40 | 2023-10-22 | -982
133 | 0 | Piliečių g. 6E, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-09-13 | 40 | 2023-10-22 | -982 | [31 empty] | + | +
134 | 0 | Trimito g. 6-19, Kaunas, Kauno m. sav. |  | atšaukta | [6 empty] | 2023-09-18 | 100 | 2023-12-26 | -917
135 | 0 | J. Mateikos g. 10-4, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-09-19 | 40 | 2023-10-28 | -976 | [31 empty] | 0 | +
136 | 0 | Servitutų g. 97, Kaunas, Kauno m. sav. | [7 empty] | PATVIRTINTA/ ŽYMOS | 2023-09-19 | 250 | 2024-05-25 | -766 | [31 empty] | - | +
137 | 0 | Kranto 7-oji g. 18, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2320060 | Žiedė | [6 empty] | 2023-09-25 | 430 | 2024-11-27 | -580 |  |  | + | + |  |  | - | - | - | + | + |  | + |  |  | + | +
138 | 0 | Verkių g. 48A, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Atšauks, reikia aktuot topo | [6 empty] | 2023-09-26 | 70 | 2023-12-04 | -939
139 | 0 | Šiaulių g. 10A-5, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-09-26 | 40 | 2023-11-04 | -969 | [31 empty] | 0 | +
140 | 0 | Vaidilutės g. 2-1, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-10-05 | 80 | 2023-12-23 | -920 | [31 empty] | 0 | +
141 | 0 | A. Jasaičio g. 16A-8, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-10-06 | 110 | 2024-01-23 | -889 | [31 empty] | + | +
142 | 0 | Tulpių g. 24, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-10-12 | 60 | 2023-12-10 | -933 | [31 empty] | + | +
143 | 0 | Savanorių pr. 339C, Kaunas, Kauno m. sav | E1N22C7953 | Arnas | [6 empty] | 2025-07-03 | 100 | 2025-10-10 | -263 |  |  | + | + |  |  | 0 |  | + | + | - |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | A. ir J. Vokietaičių g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2387437) |  | 2024.08.08 informavo Užsakovas informuos ar neatsišauks sąlygų (861290100) | [5 empty] | 2024.07.15 saivaldybė atsiuntė raštą dėl servituto, reikia susiderint su patalpų savininkais 2024.07.29 Pateikta civiničiui derinti SB, 2024.08.01 civinitis atsakė kad neadministruoja šio pastato | 2023-10-25 | 340 | 2024-09-28 | -640
145 | 0 | Laisvės al. 21-6, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Ž | [6 empty] | 2023-10-25 | 60 | 2023-12-23 | -920 | [31 empty] | + | +
146 | 0 | Vokiečių g. 81, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2371323 | Pasirašyti servitutą, formuoti bylą | [6 empty] | 2023-10-25 | 360 | 2024-10-18 | -620 |  | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | Margio g. 5, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-11-06 | 170 | 2024-04-23 | -798 | [31 empty] | + | +
148 | 0 | Gedimino g. 10, Kaunas, Kauno m. sav |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-11-08 | 60 | 2024-01-06 | -906 |  |  |  |  | + | [19 empty] | - | [6 empty] | 0 | +
149 | 0 | Savanorių pr. 76, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-11-08 | 70 | 2024-01-16 | -896 | [31 empty] | + | +
150 | 0 | Jonavos g. 35E, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Žiedė | [5 empty] | PATVIRTINTAS Geoportal, Žiedė pabaigs. | 2023-11-09 | 130 | 2024-03-17 | -835 | [31 empty] | + | +
151 | 0 | Kranto 20-oji g. 22A, Kaunas, Kauno m. sav |  | Žiedė | [6 empty] | 2023-12-01 | 160 | 2024-05-08 | -783 | [31 empty] | + | +
152 | 0 | Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Eimutis | [6 empty] | 2023-12-01 | 120 | 2024-03-29 | -823 | [31 empty] | 0 | +
153 | 0 | Kranto 6-oji g. 16, Kaunas, Kauno m. sav | [7 empty] | Patvirtintas | 2023-12-05 | 220 | 2024-07-11 | -719
154 | 0 | Šiauriečių aklg. 21, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-12-06 | 130 | 2024-04-13 | -808 | [31 empty] | + | +
155 | 0 | Perkūno al. 28, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2398678 | Žiedė | [5 empty] | Atšaukta | 2023-12-12 | 300 | 2024-10-06 | -632
156 | 0 | Kalniečių g. 231, Kaunas, Kauno m. sav. |  | Eimutis | [6 empty] | 2023-12-15 | 150 | 2024-05-12 | -779 | [31 empty] | + | +
157 | 0 | Gruzdžių g. 11A-1, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-12-19 | 130 | 2024-04-26 | -795 | [31 empty] | + | +
158 | 0 | I. Kanto g. 18-6L, Kaunas, Kauno m. sav | [8 empty] | 2023-11-08 | 100 | 2024-02-15 | -866 | [31 empty] | 0 | +
159 | 0 | Apynių g. 19-9, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2023-12-22 | 70 | 2024-02-29 | -852 | [31 empty] | 0 | +
160 | 0 | S. Žukausko g. 1A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N23A4711 | Žiedė | [6 empty] | 2023-12-29 | 280 | 2024-10-03 | -635 | [31 empty] | - | + | +
161 | 0 | Islandijos pl. 9D, Kaunas, Kauno m. sav |  | Eimutis | [6 empty] | 2024-01-08 | 80 | 2024-03-27 | -825 | [31 empty] | + | +
162 | 0 | Šv. Gertrūdos g. 7-35, Kaunas, Kauno m. sav | E1N23A2196 | Žiedė | [5 empty] | ATŠAUKTA | 2024-01-08 | 330 | 2024-12-02 | -575
163 | 0 | Lazūnų g. 4-13, Kaunas, Kauno m. sav. |  | ATMESTA | [6 empty] | 2024-01-17 | 40 | 2024-02-25 | -856
164 | 0 | BVG Perkūno al. 28, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2386188 | Žiedė | [6 empty] | 2024-01-17 | 250 | 2024-09-22 | -646 | [10 empty] | -
165 | 0 | Savanorių pr. 74, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2380056) | [8 empty] | 2024-01-22 | 240 | 2024-09-17 | -651 |  | + | + | + | 0 | + |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
166 | 0 | Jonavos g. 294C, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2024-01-24 | 100 | 2024-05-02 | -789 |  | + | + | + |  |  | - | - | - | + | + |  |  |  |  | + | + | [14 empty] | + | +
167 | 0 | Pakraščio g. 25, Kaunas, Kauno m. sav |  | Baigs Žiedė | [5 empty] | Baigs Žiedė, liko tik geoportal | 2024-01-26 | 220 | 2024-09-01 | -667 |  | + | + | [7 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | -
168 | 0 | NAUJA SUTARTIS
169 | 0 | Islandijos pl. 69C Kaunas, Kauno m. sav |  | Dovilė | [5 empty] | Patvirtintas | 2024-02-07 | 150 | 2024-07-05 | -725 |  |  | + | + | [6 empty] | + |  | + |  |  | + | + | [18 empty] | 2024.07.15 Pateikti Įkainiai
170 | 0 | Jonavos g. 294, Kaunas, Kauno m. sav. | [8 empty] | 2024-02-12 | 160 | 2024-07-20 | -710 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0 | Aleksoto g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2399850 | Arnas | [5 empty] | 04 24 Pakeitė sąlygas, 2024.06.03 uzsakyta topo 2024.06.12 Gautas papildymas 2024.06.13 įkelti pirminiai, 14 d patvirtinti Pateikta derinti institucijoms ir Užsakovui. 2024.07.23 KPD ATMETĖ (Reikia aprašo) 2024.07.25 Pateikta KPD. Vėl... | 2024-02-15 | 401 | 2025-03-21 | -466 | 2025-03-20 |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0 | Tvirtovės al. 58, Kaunas, Kauno m. | [7 empty] | PATVIRTINTAS | 2024-02-19 | 130 | 2024-06-27 | -733 |  |  | + | + |  |  | + | + | + |  | + |  | + |  |  | + | + |  | +
173 | 0 | Kalniečių g. 88, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2391885 | ATMESTA | [5 empty] | 2024.06.28 Užklausta darželio ar leis prisijungti 2024.06.14 Uklausta eso dėl naujų TS 2024.07.29 skambina ir rašyta į darželį 2024.07.29 Gautas darželio pritarimas 2024.07.29 Topo užsakymas perduotas Tomui 2024.08.02 užsakyta topo | 2024-02-22 | 220 | 2024-09-28 | -640
174 | 0 | Archyvo g. 34-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2405711 | Tautvydas | [5 empty] | Trasa subraižyta, suderinta, pateikta į geoportal. ESO pateikė pastabas, kad reikia esamą KT keisti į MT. Reikia suprojektuoti MT toje pačioje vietoje 2024.08.01 Pateikti pataisyti sprendiniai ESO | 2024-02-23 | 280 | 2024-11-28 | -579 |  |  | + | + |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + | + |  | + | +
175 | 0 | A. Mackevičiaus g. 38A, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2372496 | [6 empty] | 20254.08.28 Pateikta Telia (2024.09.03), H2O (2024.08.28), Savivaldybei (2024.09.02), aplinkos skyriui, KPD(2024.09.16) | 2024-02-26 | 246 | 2024-10-28 | -610 |  |  | + | + | [6 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | + | [5 empty] | +
176 | 0 | Žeimenos g. 8C, Kaunas, Kauno m. sav | [7 empty] | Patvirtintas | 2024-03-04 | 130 | 2024-07-11 | -719 |  | + | + | + | [6 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  |  | +
177 | 0 | Savanorių pr. 30, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2411795 | 2024-09-25 Pateikta po pastabų | [5 empty] | 2024.05.29 pateikti pirminiai 2024.05.29 pateikta derinti institucijoms 2024.05.29 Vaičiulio užklausta dėl 0,4 narvelio 2024.06.19 pateikta pirminiai po pastabų ir Užsakovui Reikės NŽT. Perduoti info dėl Narvelio. | 2024-03-04 | 210 | 2024-09-29 | -639 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
178 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 7T-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2323418 | Arnas | [5 empty] | nesutinka sklypai, pateikta į tivis; 2024.05.29 Pateiktas pasiūlymas dėl TS keitimo. 2024.06.05 Gautos naujos TS 2024.06.10 Tomui perduota tpografinis užsakymas 2024.06.21 užsakyta topo 2024.07.10 Gauta topo, 2024.07.17 869888506 iformavo kad vietoje yra daug komunikacijų reikia važiuoti vietoje spresti reikalus. 2024.07.17 Eso užklausta kontakų | 2024-03-05 | 341 | 2025-02-08 | -507 |  | + | + | + | [6 empty] | +
179 | 0 | Vydūno al. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2406764 | Žiedė | [5 empty] | ATŠAUKŠTAS | 2024-03-05 | 310 | 2025-01-08 | -538 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | 05 14 pateikta savivaldybei |  |  | +
180 | 0 | Savanorių pr. 97, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2421380 | Tautvydas | [5 empty] | nuomininkai nesutinka, reikia keisti trasą ir TS. 2024.05.29 Informacija perduota ESO. 2024.05.31 Užregistravo TS keitimą 2024.06.05 gautos naujos TS 2024.06.06 Tomui pateikta topo papildymui. 2024.06.10 uzsakyta topo. 2024.06.14 yra topo be požemio. 2024-07-05 pirminiai 2024.07.08 pirminiai patvirtinti su pastaba Rekės 2 sklypų sutikimus(Pateikta) ir SB 1 sklypas 2024.08.05 Pakartota sklypo savininkui sutikimai ir br 2024.07-05 Pateiktas SB ESO pasirašyti 2024.09.09 Gautas ESO pasirašytas SB. 2024.09.10 SB Pateiktas Kompensacijai 2024.09.18 SB Pateiktas Kompensacijai dar kartą 2024.09.19 SB pateiktas KMSA | 2024-03-20 | 310 | 2025-01-23 | -523 |  | 0 | + | + | 0 |  |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0 | Talino g. 16, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2414646 | Arnas | [5 empty] | 2024.06.14 Pateikti pirminiai 2024.06.09 SB pateikitas ESO pasirašyti 2024.07.11 ESO SB pasirašė 2024.07.15 SB pateikas KMSA 2024.09.03 Gautas Pritarimas KMSA. 2024.09.03 Perduota notrams (Zitai) 2024.09.17 paskambinta notarams, sakė info gavo | 2024-04-08 | 250 | 2024-12-13 | -564 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
182 | 0 | Širvintų 2-asis tak. 14A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2428701 | Tautvydas | [5 empty] | 2024.06.15 pateiktas topo užsakymas Tomui 2024.07.19 Gauta Topo. 2024.09.23 parašyta ESO dėl TS keitimo 2024.09.24 gautos naujos TS | 2024-04-08 | 250 | 2024-12-13 | -564 | [8 empty] | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0 | Eigulių g. 26, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N23A5454 | Tautvydas | [5 empty] | 2024.06.13 pateikti pirminiai 2024.06.15 pateikta institucijoms 2 apskaitos iškeliamos suderinti, Vaunoro pastaba ESOpastabos | 2024-04-09 | 250 | 2024-12-14 | -563 | [8 empty] | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0 | V. Putvinskio g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2414389 | Arnas | [5 empty] | Reikia susiderinti su DNSBA, kad galetume uzsakyti TOPO, 2024.05.28 pateikta informacija Irmantui. 2024.06.03 uzsakyta topo 2024.06.12 Gauta topo 2024.08.14 užsakovas pateikį pagėdautiną vieta. Paprašyta topo gabaliuko | 2024-04-09 | 460 | 2025-07-12 | -353 | [9 empty] | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + |  | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 0 | Vasarvietės g. 21E-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2416547 | Pateiktas po pastabų | [5 empty] | Pateiktas laiškas klientui (guli ligoninej, grizes atsakys), galima perimti projektą. Gyventojas nederina kabelio sklype. Info perduota eso. 2024.06.19 ESO informavo: Atrama nr. 200/12/5 yra tarpinė ir šalia sklypo ribos. KL bus apsaugos zonoje ir užtenka žemės savininką ispėti ir jis prieštravimą turi argumentuotai pateikti raštu. Tęskite darbus.. 2024.07.17 Pateikta eso info kad neina iškelkti atramos. 2024.08.01 Paprašyta naujų TS 2024.08.02 gautos naujos TS. 25024.08.02 topo užsakymas perduotas Tomui 2024.08.02 užsakyta topo 2024.08.18 Gauta topo 2024.08.27 Pateikta ESO 2024.08.28 Pateikta derinti | 2024-04-10 | 190 | 2024-10-16 | -622 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | -
186 | 0 | Iniciatorių g. 4, Kaunas, Kauno m. sav (Inv. Nr. E1N2426631) |  | 09 17 patvirtinta | [5 empty] | 05 16 pateikta į geoportal (314785/SAV-314785), visi derinimai yra | 2024-04-10 | 160 | 2024-09-16 | -652 |  | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 0 | Žeimenos g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2421879 | Gavus NŽT sutikma formuoti bylą | [5 empty] | Gauta topo iš užsakovo, reikia daryt, yra subraizyta reikia patikrint ir test toliau; 2024.06.03 Pateikta derinti ir pirminiai 2024.06.05 pakartota derinti ir pirminiai 2024-06-11 užsakovas pakeitė spintos vietą. 2024.06.12 pateikti nauji sprendiniai užsakovuiu. 2024.06.19 pateikta Vainorui derinti, jeigu nepritars reikės keisti TS. pritarė 2024-06-27 pateikta geoportal | 2024-04-10 | 190 | 2024-10-16 | -622 |  | 0 | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
188 | 0 | Kranto 8-oji g. 15, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2414308) |  | 09-7 pateikta byla 2024.09.18 patvirtintas projektas | [5 empty] | 2024.05.30 Perskaičiuoti trumpi, Pateikti pirminia. 2024.06.03 Pasikeitė TS. reikia topo, 2024.06.03 uzsakyta topo 2024.06.12 Gauta topo. 2024.06.17 Pateikta Egidijui ir Taparauskui dėl sprendinių tinkamumo. 2024.06.19 pateikti pirminiai 21 d suderinti. 2024.07.09 pateikta institucijoms | 2024-04-11 | 160 | 2024-09-17 | -651 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 0 | Tvirtovės al 10 KV |  | Artūras | [7 empty] | 40 | [33 empty] | + | +
190 | 0 | Alantos g. 8, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2424141 | 3 informaciniai 1 apskaitos iškėlimas | [5 empty] | Naujos sąlygos pateiktos. 2024.06.18 Topo užsakymas pateiktas Tomui 2024.07.19 usiklausta kontaktų ESO 2024.07.23 Užsakyta topo 2024.08.02 gauta topo 2024.08.22 pateikta eso ir derinti | 2024-04-11 | 220 | 2024-11-16 | -591 |  | + | + | + | 0 | + |  |  | + | + | + |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
191 | 0 | Laisvės al. 86-8, Kaunas, Kauno m. sav. (inv. Nr. E1N2412555) | [8 empty] | 2024-04-12 | 130 | 2024-08-19 | -680 |  | + | + | + |  |  |  |  | + | MP | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0 | Trimito g. 6-19, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2430867 | Arnas | [5 empty] | KPD. 2024.06.11 Parašyta ESO dėl KAS sienoje. 2024.06.12 Gautos naujos TS. 2024.06.19 Tomui perduotas topografijos papildymas 2024.06.20 Užsakyta topo 2024-07-04 topo gauta, ikelta i folderį 2024.07.09 pateikti pirminiai 204.07.16 ESO Suderino su pastaba: Galutiniam pateikimui sutvarkykite DWG planą, kad nebūtų jokių prikopijuotų trasų ir pan. 2024.07.23 atmetė KPD (Reikia aprašo) 2024.07.31 pateikta po pastabų | 2024-04-12 | 160 | 2024-09-18 | -650 |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 3 servitutai | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0 | Kleboniškio g. 34, Kaunas, Kauno m. sav. (inv. Nr. E1N2372534) |  | 09 17 patvirtinta | [5 empty] | 05 16 pateikta į geoportal (SAV-314781/314781), visi derinimai yra | 2024-04-15 | 160 | 2024-09-21 | -647 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + |  | 0 | + |  |  | + | + |  | +
194 | 0 | Karaliaus Mindaugo pr. 4, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2424406) |  | Užduotis sustabdyta | [5 empty] | 2024.05.23 Įkelti pirminiai po pastabų. Kai patvirtins pirminius suderinti su KPD. ESO Pastabos: Reikia vizolizacijos. NEPADAROMAS Egidijus: RU bus anuliuota , kai klientas pateiks naują paraišką ir projektuosis pats. | 2024-04-16 | 70 | 2024-06-24 | -736 |  | + | + | [5 empty] | -
195 | 0 | Radvilėnų pl. 42, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2383303) |  | PATVIRTINTAS | [5 empty] | PATVIRTINTAS | 2024-04-16 | 130 | 2024-08-23 | -676 |  | 0 | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
196 | 0 | Kapsų g. 126, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N23A0656 | [6 empty] | 2024.06.03 uzsakyta topo, 2024.06.04 gauta 2024.06.17 Pateikti pirminiai ir derinimai. Reikia Sutikimo dėl az ir apskaitos iškėlimo, 2024.06.19Vainoras: Apskaitos spintą statyti ant valstybinės žemės ir sklypo ribos. Vandenys ir telia suderino, gali reikėti perderinti 2024.07.10 pateikta perderinti | 2024-04-18 | 160 | 2024-09-24 | -644 |  |  | + | + | 0 | + |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0 | Žemaičių g. 52-3, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2428126) |  | PATVIRTINTAS | [5 empty] | PATVIRTINTAS | 2024-04-18 | 100 | 2024-07-26 | -704 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | iš MP | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0 | Breslaujos g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2425778) | [7 empty] | ATŠAUKTAS | 2024-04-22 | 160 | 2024-09-28 | -640 | [8 empty] | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0 | Gedimino g. 13-15, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2430532) |  | PATVIRTINTAS | [5 empty] | PATVIRTINTAS | 2024-04-24 | 130 | 2024-08-31 | -668 |  | 0 | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | Karaliaus Mindaugo pr. 22, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2330948 | Arnas | [5 empty] | 2024 06 17 pateikti pirminiai ir derinimai Talevičius: Teikiant projektą derinimui pateikite trasos bei spintos vietos nuotraukas. Užsakovas suderino tik 2024.07.12 ilgai derino 2024.07.23 KPD atmetė Reikia aprašo 2024.07.31. KPD Pateikta po pastabų. 2024.07.31 SB pateiktas ESO 2024.09.04 Pateiktas kompensacijai 2024.09.10 Pateikta KMSA SB | 2024-04-24 | 610 | 2025-12-24 | -188 |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 0 | Kranto 6-oji g. 5, Kaunas, Kauno m. sav (E1N2428597) | [8 empty] | 2024-04-24 | 160 | 2024-09-30 | -638 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 48, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2440302 | Gauti NŽT SB pateikti KMA formuoti bylą | [5 empty] | 2024.06.06 Pateikti pirminai. Pastabos yra Įkeltas pratęsimas dėl servituto. Reikia pateikti servitutą savivaldybei nagrinėjimui. 2024.07.16 KPD suderino su pastaba 2024.08.07 vietoje tikslinti tinklai 2024.08.26 SB ESO Pateiktas 2024.08.27 Suderintas SB gautas iš eso. 2024.09.10 SB pateiktas kompensacijai 2024.09.10 GAUTAS aktas | 2024-04-29 | 190 | 2024-11-04 | -603 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
203 | 0 | Kranto 10-oji g. 18-1, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2427753) |  | 09-17 pateikta byla | [5 empty] | 2024.06.03 uzsakyta topo, 2024.06.12 Gauta topo 07-03. išsiųsta institucijom derinti. 07-03 Įkelti pirminiai. 07 05 grąžinti, perduota Ievai taisyti 2024.07.08 Įkelta po pastabų pirminiai 2024.07.09 ESO suderino pirminius | 2024-04-30 | 130 | 2024-09-06 | -662 | [5 empty] | + |  |  | + | + | + |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0 | Savanorių pr. 3-20, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2422848 | Arnas | [5 empty] | KPD. reikia pasifotkint. Bus STABDOMAS 2024.06.10 Pateikta info dėl skydų fasade. 2024.06.19 Gautos naujos TS (Reikia topo gal) 2024.07.16 Topo perduota Tomui 2024.07.23 Užsakyta topo 2024.08.02 Gauta topo 2024.08.08 pateikta eso ir derinti 2024.08.26 SB pateikti ESO | 2024-04-30 | 341 | 2025-04-05 | -451 | 2025-03-27 | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0 | Piliečių g. 12, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2443857 | Gytis | [5 empty] | 2024.05.16 Topo perduota Tomui 2024.06.03uzsakyta topo, 2024.06.12 Yra topo Užsakovas nori nusikelti projektavimo darbus Turim tai patvirtinantį laišką. 2024.06.21 atnaujinta topo | 2024-05-08 | 181 | 2024-11-04 | -603 | 2025-03-19 |  | Gytis | Gytis | [6 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | +
206 | 0 | Tulpių g. 8, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2445676 | ATMESTA | [5 empty] | 2024.05.16. Vainoro užklausta dėl dangų ardymo. 2024.05.31 Priminta Vainorui 2024.06.26 priminta vainorui 2024.07.09 Pateikta vainorui pakartotinai 2024.07.15 Parašyta eso dėl skydų sklypuose. 2024.07.19 Parašyta eso dėl skydų sklypuose į TIVIS | 2024-05-09 | 130 | 2024-09-15 | -653
207 | 0 | V. Kudirkos g. 18-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E4A2400056 | 2024.09.24 pateikta po pastabų | [5 empty] | KPD. daryti, greitas yra foto. 2024.07.12 KPD neleidžia kabelį montuoti ant pastato sienos (Skambinti KPD klausti ar leis lovį montuoti ant sienos jeigu ne, užsakinėti topo) 2024.07.16 Topo perduota Tomui 2024.07.23 Užsakyta topo 2024.08.02 gauta topo | 2024-05-13 | 160 | 2024-10-19 | -619 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 0 | Kranto 2-oji g. 14-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E4A2400060 | derinti apskaitų iškėlimą (siūsti informacinius). KAROLIS | [5 empty] | topo pateikta 05-22 2024.06.20 įkelti pirminiai ir vainorui 2024.06.21Vainoras: Apskaitos spintos statyti važiuojamojoje dalyje neleisime. Spintą statyti sklype. | 2024-05-13 | 130 | 2024-09-19 | -649 |  |  | + | + | 0 |  |  |  | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
209 | 0 | Kranto al. 96, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2410980 | 09-18 pateikta byla 2024.09.24 pateikta po pastabų | [5 empty] | topo pateikta 05-22 Užsakovas skydo vieta patikslins tik 25 dieną. 2024.07.09 Pateikti pirminiai ir derinimai | 2024-05-13 | 130 | 2024-09-19 | -649 |  | 0 | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 0 | M. Sederavičiaus g. 5, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2440534 | 2024.09.24 pateikta po pastabų | [5 empty] | 2024.05.17 Topo perduota Tomui 2024.06.03 uzsakyta topo 2024.06.12 Yra topo. 2024.06.25 ESO pateikė pastabas 2024.07.08 Pateikta ESO po pastabų 2024.07.10 Pateikta ESO po pastabų 2024.07.12 Skambinta ESO pateiktu numeriu, numeris nenaudojamas. Nuvažiavus į vieta nieko namuose nebuvo. 2024.07.16 užsklausta vartotojų (KT-460) | 2024-05-14 | 130 | 2024-09-20 | -648 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 1 sutikimas bus | + |  |  | + | + |  | + | [12 empty] | - | + | +
211 | 0 | L. Ivinskio g. 27, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2441317 | Gytis | [5 empty] | 2024.05.17 Topografijos užsakymas perduotas Tomui 2024.06.13 užsakyta topo 2024.07.01 gauta topo | 2024-05-15 | 130 | 2024-09-21 | -647 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
212 | 0 | Kaišiadorių g. 60, Kaunas, Kauno m. sav. (inv. Nr. E1N2447502) |  | 09-18 pateikta byla | [5 empty] | 2024.05.17 Topo perduota Tomui. 2024.05.22 Gautos naujos sąlygos 2024.06.03uzsakyta topo 2024.06.12 Yra topo 2024 06 17 pateikti pirminiai ir derinimai Kai Vainoras suderins Pateikti perderinti suTelia ir H2O 2024.06.21 atnaujinta topo 2024.07.17 pateikti pirminiai po pastabų | 2024-05-15 | 130 | 2024-09-21 | -647 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 0 | Islandijos pl. 235, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2445173 | Gauti suva, Formuoti bylą | [5 empty] | 2024.05.29 Topo perduota Tomui; 2024.06.03uzsakyta topo 2024.06.12 yra topo 2024.09 17 Pakartota vainorui perderinti, bet galima nelaukti | 2024-05-16 | 160 | 2024-10-22 | -616 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
214 | 0 | Jonavos g. 64, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2351213 | Kostas | [5 empty] | 2024.05.31 Topo perduota Tomui; 2024.06.03 uzsakyta topo 2024.06.12 yra topo. 2024.07.16 SB pateiktas ESO 2024.07.17 ESO asirašė SB 2024.08.02 gautas kompen aktas 2024.08.06 Servitutas perduotas notarams 2024.0917 Paskambinau notarams sakė gal 24 dieną pasirašys 2024.09.18 ESO pateiktas SB Pasirašyti. Ir AKTA pataisyti | 2024-05-17 | 261 | 2025-02-01 | -514 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 0 | Mituvos g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2426681 | Augustas | [6 empty] | 2024-05-20 | 281 | 2025-02-24 | -491 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | +
216 | 0 | Minties Rato g. 45, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2443043 | 202409.23 Pateikta po pastabų | [5 empty] | 2024.05.31 Topo perduota Tomui; 2024.06.03uzsakyta topo 2024.06.13 gauta topo 2024-06-28 pateikti pirminiai 2024.07.11 išsiųstas deinimas užsakovui. Atostogauja iki 07-26 | 2024-05-22 | 150 | 2024-10-18 | -620 |  | 0 | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0 | Vaižganto g. 37-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2444004 | Gytis | [5 empty] | 2024.05.31 Topo perduota Tomui; 2024.06.03uzsakyta topo 2024.06.14 gautatopo. 2024.07.08 Informuota ESO kad sąlygos blogos 2024.07.29 Užklausta naujų sąlygų (Tivis) 2024.08.09 užklausta eso dėl TS Tikslinimo | 2024-05-22 | 230 | 2025-01-06 | -540 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | +
218 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 32-11, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N23A6288 | Gytis | [5 empty] | 2024.06.03 Topos perduota Tomui; 2024.06.03 uzsakyta topo 2024.06.12 yra topo 2024.09.14 SB Pateiktas ESO ir ligoninei KAROLIS | 2024-05-23 | 360 | 2025-05-17 | -409 | 2025-04-24 | [7 empty] | + | + |  |  | + |  |  | + | + |  |  |  |  | 1 |  | 0 | +
219 | 0 | Vilniaus g. 41-10, Kaunas, Kauno m. sav. (inv. Nr. E1N2352516) | [8 empty] | 2024-05-23 | 120 | 2024-09-19 | -649 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | MP+ topo | + | GAL | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | GAL | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0 | V. Putvinskio g. 56-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2408592 | Gytis | [5 empty] | 2024.06.03 Prisijungimas nuo TR-244 Negalimas. Perduota ESO, Taip pat 2024.06.15 užklausta dėl KS/KAS vietos 2024.06.20 Gautos naujos TS 2024 07 05 topo uzsakymas perduotas Tomui 2024.07.07 užsakyt topo 2024.08.13 Gauta topo 2024.08.28 Pateikti pirminiai ir institucijoms | 2024-05-30 | 271 | 2025-02-24 | -491 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | + | + | 5 sklypai | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0 | Kęstučio g. 17, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2412524 | Gytis | [5 empty] | 2024.06.10 Perduota eso kad skydas fasade. 2024.06.11 nuspresta daryti 2024.06.12 užsakyta topoo 2024.07.16 Gauta topo 2024.08.30 Pateikta Užsakovui Eso ir derinti institucijoms 2024-09-13 Gytis vaziuoja vietoje pasifotkint ir reikia sukelti pirminius po pastabu | 2024-05-30 | 271 | 2025-02-24 | -491 |  | + | + | + |  | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0 | Breslaujos g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2427441) |  | ATMESTA | [5 empty] | 2024.06.03 Paklausta ESO dėl PU Patikslinimo. Topo yra. 198 OBJ. 2024.06.07 Pataisytos TS | 2024-05-30 | 100 | 2024-09-06 | -662 | [9 empty] | +
223 | 0 | Žeimenos g. 106, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2416608 | Gytis | [5 empty] | 2024.06.03 Topo perduota Tomui; 2024.06.03uzsakyta topo 2024.06.17 gauta topo 2024.07.16 pateikti pirminiai ESO Užsakovas: Prašome sustabdyti projekto derinimo eigą. 2024.09.02 Pateikta užsakovui deriti 2024.09.05 užsakovas informavo kad arimiausiu laiku patvirtins KAS vietą | 2024-05-30 | 281 | 2025-03-06 | -481 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 1 servitutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 0 | D. Poškos g. 20, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2424673 | Gytis | [5 empty] | Nėra dokumentų tivis, 2024-06-15 parašyta Egidijui 2024.06.17 pateikti duomenys 2024-06-28 klientai nekelia ragelio, neaišku kur statyti spintą 2024.08.12 Topo užsakymas perduotas Tomui 2024.08.13 užsakyta topo 2024.08.26 gauta topo 2024-09-13 pateikti pirminiai | 2024-06-03 | 190 | 2024-12-09 | -568 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | + | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - | + | +
225 | 0 | Laisvės al. 58, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2448333 | Gytis | [5 empty] | Reikia į vietą, viskas per sklypus, pirma susiderinti su jais dėl būsimų servitutų 2024.08.05 Pateikta prlimminari trasa info@kaunas.lt ; ; ; ; 2024.08.13 pateikta info@balticred.com (stato kažką) | 2024-07-19 | 540 | 2026-01-09 | -172 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | - | 5 servitutai | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0 | Savanorių pr. 273-R15, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2451378) | [7 empty] | Nestandartinė Spinta (2024.07.31 užsikilausta) GAUTI VAINORO DERINIMA 202409-12 patvirtinta | 2024-06-12 | 100 | 2024-09-19 | -649 |  | + | + | + | 0 | 0 |  |  | + | MP | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0 | Laisvės al. 86-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2452605 | ATMESTA | [5 empty] | ATMESTA | 2024-06-12 | 160 | 2024-11-18 | -589
228 | 0 | Savanorių pr. 159-3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2455360 | Gytis | [5 empty] | 2024.06.15 pateiktas topo užsakymas Tomui reikia į vietą 2024.07.26 gauta topo 2024.08.29 Gautos naujos sąlygos | 2024-06-13 | 160 | 2024-11-19 | -588 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + |  |  |  | 0 | [6 empty] | - | + | +
229 | 0 | Kapsų g. 11A, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2415826 | Suderinti su ESO pateikti suva ir užsakovui | [5 empty] | m | 2024-06-13 | 130 | 2024-10-20 | -618 |  | + | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0 | Kranto 10-oji g. 20A, Kaunas, Kauno m. sav (Ivn. Nr. E1N2455525) | [7 empty] | ATŠAUKTAS | 2024-06-17 | 100 | 2024-09-24 | -644 |  |  | Gytis | Gytis | [5 empty] | +
231 | 0 | Ukmergės g. 18A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2444769 | Arnas | [5 empty] | 2025 06 26 topo užsakymas pateiktas Tomui 2024.06.28 užsakyta topo 2024.07.26 gauta topo Netyčia du pratesimai buvo įkelti abudu patvirtino | 2024-06-17 | 247 | 2025-02-18 | -497 |  |  | Tautvydas | Tautvydas |  |  |  |  | - | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + |  | + | 0 | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 0 | Utenos g. 13A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2450971 | Gytis | [6 empty] | 2024-06-19 | 221 | 2025-01-25 | -521 |  |  | Gytis | Gytis | [5 empty] | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
233 | 0 | Eivenių g. 29-10, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2456205 | ATMESTA | [5 empty] | ATŠAUKTA | 2024-06-25 | 98 | 2024-09-30 | -638
234 | 0 | Medvėgalio g. 23-19, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2447572 | Augustas | [5 empty] | 2025 06 26 topo užsakymas pateiktas Tomui 2024.06.28 užsakyta topo 2024.07.26 gauta topo 2024.09.18 Gautos naujos TS | 2024-06-26 | 281 | 2025-04-02 | -454 | 2025-03-17 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 0 | J. Mateikos g. 22A, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2424785 | Gytis | [5 empty] | 2024.06.28 užsakyta topo 2024.07.26 Gauta topo | 2024-06-26 | 160 | 2024-12-02 | -575 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | [6 empty] | - | + | +
236 | 0 | Islandijos pl. 99-210, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2461032 | Gytis | [5 empty] | Reikia paskambint klientui dėl apskaitos vietos, tada užsakyti topo. Egidijus 868230947 2024.07.26 Pateiktos galimos vietos (egidijus.lankelis@gmail.com) 2024.07.29 gauta patikslinta spintos vietą 2024.08.02 topo užsakymas perduotas Tomui. 2024.08.13 Užsakyta topo 2024.08.27 Gauta topo | 2024-06-28 | 251 | 2025-03-05 | -482 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | - | + | + |  | + |  |  | + | + |  | - |  | +
237 | 0 | Zanavykų g. 32B-10, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2460004 | [6 empty] | 2024.07.06 užsakyta topo 2024.07.26 gauta topo 2024.09.18 Pateikta suva | 2024-07-01 | 100 | 2024-10-08 | -630 |  | 0 | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 0 | Undinės g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2459000 | [6 empty] | 2024.07.06 užsakyta topo 2024.08.13 Gauta topo | 2024-07-02 | 100 | 2024-10-09 | -629 |  |  | Gytis | Gytis | 0 | 0 |  |  | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0 | Jonavos g. 292E, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2461626 | Gytis | [5 empty] | 2024.07.06 užsakyta topo 2024.07.26 Gauta topo 2024.08.12 Pateikta ESO ir derinti | 2024-07-04 | 130 | 2024-11-10 | -597 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | Rusų g. 5, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2462180 | Gytis | [5 empty] | 2024.07.30 Topo perduota Tomui 2024.08.02 užsakyta topo 2024.09.03 Gauta TOPO 2024-09-13 Klausimas TIVIS ar galima keisti esama i didesne nestandartine | 2024-07-09 | 70 | 2024-09-16 | -652 |  |  | Gytis | Gytis | [6 empty] | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0 | Vievio g. 1B-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2465410 | Gytis | [5 empty] | 2024.07.30 Topo perduota Tomui 2024.08.02 užsakyta topo, 2024.08.21 Gauta topo 2024-09-13 Pateikti pirminiai | 2024-07-09 | 70 | 2024-09-16 | -652 | 2025-03-31 |  | Gytis | Gytis | [6 empty] | + |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0 | Algirdo g. 8-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2464250 | ATMESTA | [5 empty] | 2024.07.30 Topo perduota Tomui 2024.08.02 užsakyta topo 2024.09.09 gauta topo | 2024-07-09 | 70 | 2024-09-16 | -652 | 2025-04-30 |  | Gytis | Gytis | [5 empty] | + |  |  | + |  |  | + | + |  | - |  | + |  |  |  | +
243 | 0 | Savanorių pr. 3-19, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2445350) |  | Gytis | [5 empty] | ATŠAUKTAS | 2024-07-09 | 70 | 2024-09-16 | -652 |  | + | Gytis | Gytis
244 | 0 | Jaunųjų Talkininkų g. 15-4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2462208 | Gytis | [5 empty] | 2024.07.30 Topo perduota Tomui, Prie namo topo pažadėjoo atsiūsti klientė 2024.08.02 užsakyta topo 2024.08.18 Gauta topo 2024.08.22 Vainoras nederina 2024.08.21 Gauto ESO pastabos 2024.08.22 Eso informuota dėl TS keitimo 2024.09.10 Priminta eso | 2024-07-10 | 160 | 2024-12-16 | -561 |  | 0 | Gytis | Gytis | 0 | + |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
245 | 0 | Sopranų g. 5, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2462101 | Gytis | [5 empty] | 2024.07.30 Topo perduota Tomui 2024.08.02 užsakyta topo 2024.08.18 gauta topo | 2024-07-16 | 130 | 2024-11-22 | -585 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
246 | 0 | Karo Ligoninės g. 5-7, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2431631 | ATMESTA | [5 empty] | Pirma gauti pritarimą kloti per sklypus | 2024-07-16 | 70 | 2024-09-23 | -645 |  | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | - | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 2 servitutai | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 0 | Algirdo g. 16-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N23A1335 | ATMESTA | [6 empty] | 2024-07-16 | 70 | 2024-09-23 | -645 |  |  | Gytis | Gytis
248 | 0 | P. Višinskio g. 58, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2466430 | Gytis | [5 empty] | 2024.07.30 Parašyta Į TIVIS ir E-paštu dėl TS korekcijos 2024.07.31 gautos naujos TS 2024.08.02 topo užsakymas perduotas Tomui 2024.08.13 užsakyta topo 2024.08.23 Gauta topo | 2024-07-17 | 130 | 2024-11-23 | -584 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
249 | 0 | Gegužinių g. 1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2442184 | Gytis | [5 empty] | 2024.07.30 Topo perduota Tomui 2024.08.02 užsakyta topo 2024.08.18 gauta topo 2024.09.05 Perduotas Tomui Topo papildymas | 2024-07-17 | 130 | 2024-11-23 | -584 | [9 empty] | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | Servitutų g. 77, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2464751 | Gytis | [5 empty] | 2024.07.30 Topo perduota Tomui 2024.08.02 užsakyta topo 2024.08.29 Gauta topo 2024.08.30 Užsakovui pateikta siūlpma KAS Vieta 20204.09.04 užklaustas vartotojų sąrašas 2024.09.10 užklausta KAS ant 211/1 atramos duomenų | 2024-07-17 | 160 | 2024-12-23 | -554 |  |  | Gytis | Gytis | [5 empty] | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
251 | 24-90 | Aušros g. 2A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2464578 | Arnas | [5 empty] | 2024.08.02 skambinta,Topo duos klientas 2024.028.29 pateikta užsakovui ar tiks spintos vieta 2024.09.03 Užprašytas vartoptojų sąrašas 2024.09.3 pateikta užsakovui derinti | 2024-07-19 | 730 | 2026-07-18 | 18 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 |  | 0 | 0 | 1 servitutas | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 0 | V. Putvinskio g. 32-1, Kaunas, Kauno m. sav. (Inv. Nr. E1N2415993) | [7 empty] | ATŠAUKTAS | 2024-07-22 | 40 | 2024-08-30 | -669
253 | 0 | Gaižiūnų g. 5A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2468348 | Gytis | [6 empty] | 2024-07-22 | 460 | 2025-10-24 | -249 |  |  | Gytis | Gytis |  |  |  |  | - | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + |  | + | 0 | + | 2 servitutai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 0 | Kranto al. 2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2462338 | Augustas | [6 empty] | 2024-07-23 | 310 | 2025-05-28 | -398 | 2025-05-19 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | - | 2 servitutai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 0 | Sukilėlių pr. 48-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2468857 | Tautvydas | [5 empty] | 2024.09.06 Topo užsakymas perduotas TOMUI 2024.09.09 Užsakovui pateiktas sutikimas dėl termino pratesimo REIKIA DARYTI | 2024-07-23 | 40 | 2024-08-31 | -668 | [9 empty] | + | + | [5 empty] | - | [14 empty] | - | + | +
256 | 0 | Vokiečių g. 9, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2460262 | Arnas | [5 empty] | ATMESTA | 2024-07-24 | 70 | 2024-10-01 | -637
257 | 0 | Žeimenos g. 79, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2443195 | Gytis | [6 empty] | 2024-07-24 | 130 | 2024-11-30 | -577 |  |  | + | + |  | 3 |  |  |  | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 0 | Erdvės g. 11, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. | E1N2458538 | Eimutis | [6 empty] | 2024-07-30 | 50 | 2024-09-17 | -651 |  | 0 | + | + | 0 |  |  |  | + | [22 empty] | - | + | +
259 | 0 | Benediktinių g. 45-5, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2472908 | Laurynas | [6 empty] | 2024-08-07 | 40 | 2024-09-15 | -653 | [9 empty] | + | [21 empty] | - | + | +
260 | 0 | T. Narbuto g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2468781 | Laurynas | [6 empty] | 2024-08-07 | 40 | 2024-09-15 | -653 | [31 empty] | - | + | +
261 | 0 | Vokiečių g. 151, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2470043 | Augustas | [6 empty] | 2024-08-07 | 40 | 2024-09-15 | -653 |  |  | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 1 servitutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
262 | 0 | Gegužinių g. 1B, Kaunas, Kauno m. sav. (E1N2407874) |  | ATMESTA | [5 empty] | ATSAUKTAS | 2024-08-07 | 40 | 2024-09-15 | -653
263 | 0 | P. Kalpoko g. 26B, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2411460 | Gytis | [6 empty] | 2024-08-07 | 40 | 2024-09-15 | -653 |  |  | + | + |  | + |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0 | Jonavos g. 86, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2468823 | Arnas | [6 empty] | 2024-08-07 | 40 | 2024-09-15 | -653 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0
265 | 0 | Gėlių Rato g. 15A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2446150 | Tautvydas | [6 empty] | 2024-08-09 | 70 | 2024-10-17 | -621 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
266 | 0 | Šiauriečių aklg. 24-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2475234 | Laurynas | [6 empty] | 2024-08-09 | 130 | 2024-12-16 | -561 | [18 empty] | - | [12 empty] | - | + | +
267 | 0 | Salų g. 7, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2459469 | Tautvydas | [6 empty] | 2024-08-09 | 100 | 2024-11-16 | -591 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0 | Kęstučio g. 73-28, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2456979 | Gytis | [6 empty] | 2024-08-13 | 100 | 2024-11-20 | -587 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0 | Kampo g. 45, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2471545 | Arnas | [6 empty] | 2024-08-21 | 100 | 2024-11-28 | -579 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | [6 empty] | - | + | +
270 | 0 | Perkūno al. 7, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2406006 | Arnas | [6 empty] | 2024-08-28 | 191 | 2025-03-06 | -481 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + |  | - | 0 | 0 | 0
271 | 0 | S. Raštikio g. 20, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2476276 | Gytis | [6 empty] | 2024-08-30 | 400 | 2025-10-03 | -270 | [8 empty] | - | + | + | - | + | 0 | 0 | + | + |  | 0 | 0 | + | 2 servitutai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 0 | Vaižganto g. 37, Kaunas, Kauno m. sav. (E1N2479542) | [8 empty] | 2024-08-30 | 40 | 2024-10-08 | -630
273 | 0 | Pabiržės g. 4-3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2473400 | Gytis | [6 empty] | 2024-09-03 | 161 | 2025-02-10 | -505 | [10 empty] | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | + | 0
274 | 0 | Briedžių tak. 20B, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2469429 | Gytis | [6 empty] | 2024-09-03 | 280 | 2025-06-09 | -386 | 2025-05-22
275 | 0 | Ruduokių g. 8, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2376223 | Gytis | [5 empty] | ATŠAUKTAS | 2024-09-04 | 100 | 2024-12-12 | -565
276 | 0 | Zanavykų g. 25-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2475806 | Augustas | [5 empty] | ATŠAUKTAS | 2024-09-04 | 100 | 2024-12-12 | -565 | [9 empty] | +
277 | 0 | Vytauto pr. 66, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2389656 | Gytis | [6 empty] | 2024-09-04 | 161 | 2025-02-11 | -504 |  |  | + | + | [6 empty] | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
278 | 0 | Šv. Gertrūdos g. 70-7, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2443245 | ATMESTA | [6 empty] | 2024-09-04 | 191 | 2025-03-13 | -474 |  |  | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 1 servitutas | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 0 | Vokiečių g. 43-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2446514 | Augustas | [6 empty] | 2024-09-06 | 161 | 2025-02-13 | -502 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 24-119 | Sporto g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2429321 | Gytis | [6 empty] | 2024-09-09 | 670 | 2026-07-10 | 10 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 servitutai | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 0 | Vokiečių g. 43, Kaunas, Kauno m. sav. | [7 empty] | ATMESTA | 2024-09-10 | 40 | 2024-10-19 | -619
282 | 0 | Islandijos pl. 9, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2465177 | Dovydas | [5 empty] | Spinta statyti prie MT | 2024-09-13 | 40 | 2024-10-22 | -616 |  |  | + | +
283 | 0 | Lelijų+B285+[@Stulpelis1] | E1N2423939 | ATMESTA | [6 empty] | 2024-09-17 | 40 | 2024-10-26 | -612
284 | 0 | Kranto al. 95, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2391250 | Tautvydas | [6 empty] | 2024-09-19 | 100 | 2024-12-27 | -550 | [9 empty] | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0
285 | 0 | Islandijos pl. 77-71, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2486758 | Dovydas | [6 empty] | 2024-09-19 | 100 | 2024-12-27 | -550 |  |  | + | + | [6 empty] | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 0 | Vydūno al. 2A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2474181 | Augustas | [6 empty] | 2024-09-24 | 191 | 2025-04-02 | -454 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 1 servitutas | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 0 | Perkūno al. 28, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2489460 | Gytis | [6 empty] | 2024-09-24 | 161 | 2025-03-03 | -484 | [9 empty] | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0 | Vasarvietės g. 13, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2486372 | Gytis | [6 empty] | 2024-09-24 | 191 | 2025-04-02 | -454 | 2025-03-28 |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0 | Laisvės al. 59, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2486832 | Tautvydas | [6 empty] | 2024-09-30 | 70 | 2024-12-08 | -569 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0 | Kurpių g. 4A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2486285 | Augustas | [6 empty] | 2024-09-30 | 131 | 2025-02-07 | -508 |  | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
291 | 0 | Laisvės al. 51, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2487035 | Gytis | [6 empty] | 2024-10-04 | 190 | 2025-04-11 | -445 | 2025-04-30 |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0 | V. Putvinskio g. 34-10, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2407706 | Arnas | [6 empty] | 2024-10-07 | 310 | 2025-08-12 | -322 |  |  | + | + | + | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 1 servitutas | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0 | Savanorių pr. 51A-13, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2446313 | Augustas | [6 empty] | 2024-10-09 | 310 | 2025-08-14 | -320 |  |  | + | + | 0 |  |  |  | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 2 servitutai | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0 | Voveraičių g. 11, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2485174 | Gytis | [6 empty] | 2024-10-09 | 70 | 2024-12-17 | -560 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
295 | 0 | Tverečiaus g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2490964 | Gytis | [6 empty] | 2024-10-11 | 70 | 2024-12-19 | -558 |  |  | + | + | 0 | 1 |  |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 0 | L. Ivinskio g. 122, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2485630 | Gytis | [6 empty] | 2024-10-11 | 70 | 2024-12-19 | -558 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
297 | 0 | Karaliaus Mindaugo pr. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2454207 | Gytis | [6 empty] | 2024-10-11 | 161 | 2025-03-20 | -467 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0 | Kalniečių g. 88, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2391885 | Gytis | [6 empty] | 2024-10-15 | 490 | 2026-02-16 | -134 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | - | + | - | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 1 servitutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0 | Ašmenos 1-oji g. 10A-93, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2490239 | Tautvydas | [6 empty] | 2024-10-15 | 40 | 2024-11-23 | -584 |  |  | + | + | 0 | 1 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | + | +
300 | 0 | Kauko al. 2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2488604 | ATMESTA | [6 empty] | 2024-10-17 | 70 | 2024-12-25 | -552 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | - | + | - | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0 | Lazūnų g. 63-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2493359 | Gytis | [6 empty] | 2024-10-24 | 161 | 2025-04-02 | -454 | 2025-03-31 | [7 empty] | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0 | Uosio g. 29, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2496366 | Gytis | [6 empty] | 2024-10-29 | 40 | 2024-12-07 | -570 | [8 empty] | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | +
303 | 0 | Kleboniškio g. 34, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2496071 | Gytis | [6 empty] | 2024-11-05 | 160 | 2025-04-13 | -443 | 2025-03-28 |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0 | Lentvario g. 2B, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2463592 | Gytis | [6 empty] | 2024-11-11 | 190 | 2025-05-19 | -407 | 2025-05-15 | [8 empty] | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 24-144 | Verkių g. 48, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2390948 | Gytis | [6 empty] | 2024-11-11 | 610 | 2026-07-13 | 13 | [8 empty] | + | + | - |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 |  | + | 1
306 | 0 | Kranto 8-oji g. 16A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2499294 | Gytis | [6 empty] | 2024-11-11 | 131 | 2025-03-21 | -466 | 2025-03-24 | [7 empty] | - | + |  | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 0 | A. ir J. Vokietaičių g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2489643 | [6 empty] | ATŠAUKTAS | 2024-11-12 | 40 | 2024-12-21 | -556
308 | 0 | Vasarvietės g. 11E-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2494198 | Gytis | [6 empty] | 2024-11-12 | 101 | 2025-02-20 | -495 | [5 empty] | 1 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
309 | 0 | Siūlų g. 3, Kaunas, Kauno m. Sav | E1N2242205 | Gytis | [6 empty] | 2024-11-21 | 460 | 2026-02-23 | -127 | [12 empty] | + | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
310 | 0 | Piliečių g. 3-2, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2408100 | Gytis | [6 empty] | 2024-12-17 | 101 | 2025-03-27 | -460 | 2025-03-19 | [7 empty] | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0 | Pabiržės g. 11, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2442629 | Gytis | [6 empty] | 2024-12-17 | 140 | 2025-05-05 | -421 | 2025-04-30 | [9 empty] | + |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - |  | + |  |  |  | +
312 | 0 | Širvintų g. 63, Kaunas, Kauno m. sav | E1N24B0655 | Gytis | [6 empty] | 2024-12-18 | 40 | 2025-01-26 | -520 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + |  | 0 | - | 0 | 0 | + | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0 | Pilies g. 17, Kaunas, Kauno m. sav | E1N24A4797 | ATMESTA | [6 empty] | 2024-12-18 | 71 | 2025-02-26 | -489 | [10 empty] | + | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | -
314 | 0 | A. Mackevičiaus g. 42-1, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2459974 | ATMESTA | [6 empty] | 2024-12-31 | 130 | 2025-05-09 | -417 | [10 empty] | - |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | + | 1 |  |  | +
315 | 0 | Savanorių pr. 3-5, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24B4998 | ATMESTA | [5 empty] | Susijęs su E1N2422848 (204 obj) | 2024-12-31 | 71 | 2025-03-11 | -476 | 2025-03-31
316 | 0 | Vaižganto g. 45-5, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24B3774 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-07 | 160 | 2025-06-15 | -380 | 2025-05-31 | [9 empty] | + |  | + |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0 | V. Putvinskio g. 36-16, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24B4159 | Pakamaris 01-14 | [6 empty] | 2025-01-07 | 40 | 2025-02-15 | -500
318 | 0 | K. Petrausko g. 34, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24B3139 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-07 | 71 | 2025-03-18 | -469 | 2025-03-04 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 0 | Žalioji g. 71, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24B1131 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-01-08 | 71 | 2025-03-19 | -468 | [11 empty] | 0 | + | 0 | 0 | + | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 0 | Savanorių pr. 271-411, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24A7560 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-08 | 100 | 2025-04-17 | -439 | 2025-04-23 | [9 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | +
321 | 0 | Kurpių g. 3-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2497642 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-14 | 70 | 2025-03-24 | -463 | 2025-03-26 | [9 empty] | + |  | + |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
322 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 122, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24A8852 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-14 | 220 | 2025-08-21 | -313 |  |  | + | + | [5 empty] | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | +
323 | 0 | Minties Rato g. 48, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24B6612 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-01-14 | 71 | 2025-03-25 | -462 | [8 empty] | - | + |  | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 29C-31, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24A8507 | [7 empty] | 2025-01-14 | 40 | 2025-02-22 | -493
325 | 0 | Savanorių pr. 194, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2490509 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-14 | 100 | 2025-04-23 | -433 | 2025-04-30 | [9 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | +
326 | 0 | Prancūzų g. 70B, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24A3942 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-14 | 160 | 2025-06-22 | -373 | 2025-05-27 | [9 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | +
327 | 0 | Latvių g. 23, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2459496 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-14 | 100 | 2025-04-23 | -433 | 2025-04-30 | [9 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | +
328 | 0 | L. Ivinskio g. 45, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2501996 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-21 | 130 | 2025-05-30 | -396 | 2025-05-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 0 | Širvintų 2-asis tak. 14A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2428701 | Gytis | [5 empty] | 182 korekcija
330 | 0 | A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, Kauno m. sav | E1N2469760 | Arnas | [6 empty] | 2025-01-30 | 190 | 2025-08-07 | -327 | [12 empty] | + |  |  | + | + |  | + |  | + | 3 servitutai |  |  | +
331 | 0 | A. Mackevičiaus g. 118, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2501126 | Arnas | REIKIA DARYTI | [5 empty] | 2025-01-30 | 160 | 2025-07-08 | -357 | [8 empty] | + | + |  |  | + |  |  | + | + | + | + | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 0 | Uosio g. 13, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2505117 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-30 | 130 | 2025-06-08 | -387 | 2025-05-22 | [9 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + | 0
333 | 0 | Uosio g. 10a, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2497541 | Gytis | [6 empty] | 2025-01-30 | 70 | 2025-04-09 | -447 | 2025-03-28 |  | + | + | 0 |  |  |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 0 | Archyvo g. 32, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2509539 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-02-05 | 70 | 2025-04-15 | -441 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0 | A. Vytarto g. 22, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2507965 | Gytis | [6 empty] | 2025-02-05 | 70 | 2025-04-15 | -441 | [12 empty] | +
336 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 7T-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2323418 | Arnas | [6 empty] | 2025-02-12 | 280 | 2025-11-18 | -224 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 1 servitutas |  |  | +
337 | 0 | Talino g. 16, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2509782 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-02-13 | 70 | 2025-04-23 | -433 |  |  | + | + | [5 empty] | + |  | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
338 | 0 | Jonavos g. 100, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2473942 | Gytis | [6 empty] | 2025-02-24 | 100 | 2025-06-03 | -392 | 2025-05-22 | [11 empty] | + |  |  | + | + |  | + |  | 0 | 0 |  |  | 0
339 | 0 | Tvirtovės al. 86, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N24B0133 | Gytis | [6 empty] | 2025-02-24 | 70 | 2025-05-04 | -422
340 | 0 | M. K. Čiurlionio g. 25, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2506701 | Gytis | [6 empty] | 2025-02-24 | 70 | 2025-05-04 | -422 | 2025-04-24 | [9 empty] | + |  | + |  |  | + | + |  | 0 |  | 0 |  |  |  | +
341 | 0 | Benediktinių g. 46, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2513736 | Gytis | [6 empty] | 2025-02-24 | 70 | 2025-05-04 | -422 | 2025-04-25 |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | [5 empty] | +
342 | 0 | Kampo g. 18, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2507609 | Gytis | [6 empty] | 2025-03-05 | 100 | 2025-06-12 | -383 | 2025-05-31 |  | + | + | 0 | 1 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0 | Zanavykų g. 37, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2485435 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-03-10 | 40 | 2025-04-18 | -438
344 | 0 | Totorių g. 12-10, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2510725 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-03-10 | 220 | 2025-10-15 | -258 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | - |  | + |  |  | + | + |  |  |  | + | 2 servitutai |  |  | +
345 | 0 | Savanorių pr. 174, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2521137 | Gytis | [6 empty] | 2025-03-13 | 190 | 2025-09-18 | -285 | [8 empty] | 0 | + |  | 2 | + | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0 | Žemaičių g. 27-5, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2516972 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-03-13 | 40 | 2025-04-21 | -435
347 | 0 | Švenčionių g. 31A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2424662 | Gytis | [6 empty] | 2025-03-24 | 70 | 2025-06-01 | -394 | 2025-05-23 |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0 | Lentvario g. 2C, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2477761 | Gytis | [6 empty] | 2025-03-24 | 70 | 2025-06-01 | -394 | 2025-05-06 |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + |  | - |  | +
349 | 0 | Kapsų g. 39, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2526376 | Arnas | [6 empty] | 2025-03-24 | 70 | 2025-06-01 | -394 | 2025-06-02 |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | Eigulių g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2492328 | Arnas | [6 empty] | 2025-03-25 | 70 | 2025-06-02 | -393 | 2025-05-22 |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0 | Vokiečių g. 95A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2520657 | Gytis | [6 empty] | 2025-04-02 | 100 | 2025-07-10 | -355 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | - | 0 | + | 0 | 0 | + | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0 | J. I. Kraševskio g. 18, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2530008 | Gytis | [6 empty] | 2025-04-16 | 100 | 2025-07-24 | -341 | [8 empty] | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0 | Uosio g. 7A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2473062 | Gytis | [5 empty] | Sąlygose neteisingas Kliento nr., teisingas - 060382897 | 2025-04-16 | 70 | 2025-06-24 | -371 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 0 | Molėtų g. 32, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2525039 | Gytis | [6 empty] | 2025-04-17 | 70 | 2025-06-25 | -370 | [8 empty] | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0
355 | 0 | Žemaitės g. 16-4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2526492 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-26 | -400
356 | 0 | Zanavykų g. 64, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2529881 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-26 | -400
357 | 0 | Kumelių g. 11-10, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2527175 | Arnas | [6 empty] | 2025-04-17 | 100 | 2025-07-25 | -340 |  |  | + | + | + | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0 | Islandijos pl. 51A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2465582 | Gytis | [6 empty] | 2025-04-28 | 70 | 2025-07-06 | -359 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0 | Archyvo g. 29, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2488507 | Arnas | [6 empty] | 2025-06-02 | 100 | 2025-09-09 | -294 |  |  | + | + | + | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | S. Daukanto g. 21, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2531132 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-06-02 | 160 | 2025-11-08 | -234
361 | 0 | Žemaičių g. 125, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2546419 | Arnas | [6 empty] | 2025-06-02 | 100 | 2025-09-09 | -294 |  |  | + | + | + |  | 0 |  | + | + | + |  | + |  |  | + | + |  | -
362 | 0 | Ašigalio g. 34, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2541843 | Arnas | [6 empty] | 2025-06-02 | 130 | 2025-10-09 | -264 |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + | - | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0 | Piliečių g. 14, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2496245 | Arnas | [6 empty] | 2025-06-02 | 70 | 2025-08-10 | -324 | [8 empty] | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 97-6, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2548434 | Arnas | [6 empty] | 2025-07-28 | 130 | 2025-12-04 | -208 |  |  | + | + | 0 | 0 |  |  | - | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | Laisvės al. 70-2A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2552546 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-06-25 | 70 | 2025-09-02 | -301 | [8 empty] | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 0 | Paminklų g. 8, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2546369 | Arnas | [6 empty] | 2025-06-26 | 40 | 2025-08-04 | -330 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + |  | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 0 | Kalniečių g. 48A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2534672 | Gytis | [5 empty] | Klientas +37065052276 | 2025-07-07 | 220 | 2026-02-11 | -139 |  | + | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + |  | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 0 | Tulpių g. 8, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2445676 | Arnas | [6 empty] | 2025-07-01 | 160 | 2025-12-07 | -205 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | - | + |  |  | + | 0 | 0 | + | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
369 | 0 | Islandijos pl. 81A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2557686 | Arnas | [6 empty] | 2025-07-07 | 100 | 2025-10-14 | -259 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 29, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2544826 | Arnas | [6 empty] | 2025-07-10 | 100 | 2025-10-17 | -256 |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 0 | Skuodo g. 28, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2561803 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-07-15 | 40 | 2025-08-23 | -311
371 | 0 | 10 kV KL TR189-TR217 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22500002 | Gytis | [6 empty] | 2025-07-30 | 140 | 2025-12-16 | -196 |  |  |  |  | 0 | + | 0 |  | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 0 | Kranto 18-oji g. 20, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2569163 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-07-31 | 40 | 2025-09-08 | -295
373 | 0 | Šakių g. 3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2578012 | Arnas | [6 empty] | 2025-08-12 | 70 | 2025-10-20 | -253 | [8 empty] | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 0 | Č. Sasnausko g. 10B, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2575061 | Arnas | [6 empty] | 2025-08-12 | 100 | 2025-11-19 | -223 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 0 | Algirdo g., Kaunas | E1N2578290 | Arnas | [6 empty] | 2025-08-18 | 100 | 2025-11-25 | -217 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 0 | S. Žukausko g. 5C, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2571919 | Arnas | [6 empty] | 2025-08-18 | 40 | 2025-09-26 | -277 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 0 | Hipodromo g. 54, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2576327 | Arnas | [6 empty] | 2025-08-18 | 100 | 2025-11-25 | -217 |  |  | + | + | 0 | + | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 0 | Sukilėlių pr. -, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2575500 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-08-26 | 70 | 2025-11-03 | -239
379 | 0 | Šv. Gertrūdos g. -, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2575493 | ATMESTA | [6 empty] | 2025-08-26 | 40 | 2025-10-04 | -269
380 | 0 | Šviesos g. 9, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2575026 | Arnas | [6 empty] | 2025-09-02 | 70 | 2025-11-10 | -232 |  |  | + | + | + | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 0 | Mituvos g. -, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2575471 | Arnas | [6 empty] | 2025-09-02 | 100 | 2025-12-10 | -202 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 0 | Siūlų g. 5C, LT-45196 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2500525O | ATMESTA | [6 empty] | 2025-09-02 | 40 | 2025-10-11 | -262 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 0 | 0,4 kV SP-2-01_LGI SP-26 rekonstravimas, A.Juozapavičiaus pr.118, Kaunas (Kauno reg., Kaunas) | E1E225LG018 | Gytis | [6 empty] | 2025-09-17 | 160 | 2026-02-23 | -127 |  | + | + | + | + | 0 |  |  | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | - | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0,4 kV MT-2-06_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Tunelio g.6, Kaunas, (Kauno reg., Kauno m. sav.) | E1E225LG010 | Gytis | [6 empty] | 2025-09-18 | 100 | 2025-12-26 | -186 |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0,4 kV MT-2-03_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Čiurlionio g. 6B, Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | E1E225LG014 | Gytis | [6 empty] | 2025-09-18 | 70 | 2025-11-26 | -216
NAUJA SUTARTIS
386 | 0 | E. Fryko g. 9, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2584543 | Gytis | [6 empty] | 2025-09-29 | 190 | 2026-04-06 | -85 |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | - | 0 | - | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0,4 kV MT-2-08_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, L.Ivinskiog., Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | E1E225LG012 | Gytis | [6 empty] | 10/6/2025 | 40 | #VALUE! | #VALUE!
388 | 0 | 0,4 kV TR-2-07_LGI rekonstravimas, L.Ivinskio g., Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | E1E225LG017 | Gytis | [6 empty] | 10/6/2025 | 70 | #VALUE! | #VALUE!
389 | 0 | 0,4 kV TR-2-05_LGI rekonstravimas, Tunelio g.10A, Kaunas (Kauno reg., Kauno m.) | E1E225LG019 | Gytis | [6 empty] | 10/6/2025 | 70 | #VALUE! | #VALUE!
390 | 0 | 0,4 kV MT-2-02_LGI rekonstravimas, L.Ivinskio g., Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | E1E225LG016 | Gytis | [6 empty] | 10/6/2025 | 70 | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | +
391 | 0 | 0,4 kV MT-2-04_LGI rekonstravimas, LGI vartotojų perjungimas, Čiurlionio g. 16A Kaunas (Kauno reg., Kauno m. sav.) | E1E225LG015 | Gytis | [6 empty] | 10/6/2025 | 70 | #VALUE! | #VALUE!
392 | 0 | Siūlų g. 5C, LT-45196 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2500525O | Arnas | [6 empty] | 2025-10-06 | 70 | 2025-12-14 | -198 |  |  | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 0 | 10 kV KL TR1055-TR1212 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22500051 | Gytis | [6 empty] | 2025-10-13 | 170 | 2026-03-31 | -91 |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 |  | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 0 | Jonavos g. 41C, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2533273 | Gytis | [6 empty] | 2025-10-14 | 70 | 2025-12-22 | -190 |  | + | + | + | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | S. Daukanto g. 21A, LT-44249 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2501326O | Gytis | [5 empty] | Klientas: jonas@jumana.lt +37061553136 | 2025-10-14 | 70 | 2025-12-22 | -190
396 | 0 | Lentvario g. 2C, LT-44439 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2500851O | ATMESTA | [6 empty] | 2025-10-20 | 40 | 2025-11-28 | -214
397 | 0 | Šimkaičių g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2568448 | Gytis | [6 empty] | 2025-10-20 | 100 | 2026-01-27 | -154 | [8 empty] | + | + | - |  | - |  |  | + | + |  |  |  | 0 |  |  |  | -
398 | 0 | 10 kV KL TR28-TR222 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22500061 | Gytis | [6 empty] | 2025-10-23 | 140 | 2026-03-11 | -111
399 | 0 | 10 kV KL TR286-TR236 rekonstravimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E22500070 | Gytis | [6 empty] | 2025-10-28 | 140 | 2026-03-16 | -106
400 | 0 | Žemuogių g. 3-3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2589772 | Gytis | [6 empty] | 2025-11-03 | 100 | 2026-02-10 | -140
401 | 0 | Sukilėlių pr. -, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2501987O | Gytis | [6 empty] | 2025-11-03 | 100 | 2026-02-10 | -140
402 | 0 | Breslaujos g. -, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2502012O | Gytis | [6 empty] | 2025-11-03 | 100 | 2026-02-10 | -140
403 | 0 | Zanavykų g. 28, LT-44141 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2501312O | Gytis | [6 empty] | 2025-11-04 | 130 | 2026-03-13 | -109
404 | 0 | S. Raštikio g. 12, LT-50130 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2502392O | Gytis | [6 empty] | 2025-11-04 | 70 | 2026-01-12 | -169 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | - | 1 | + | 0 | 0 | + | + |  |  |  | +
405 | 0 | Kranto 11-oji g. 26, LT-45285 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2502601O | Gytis | [6 empty] | 2025-11-04 | 70 | 2026-01-12 | -169 |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + | + |  |  |  | 0
406 | 0 | Garažai, Vytauto pr. 37A, Kaunas | E1N2547991 | Gytis | [6 empty] | 2025-11-11 | 190 | 2026-05-19 | -42
407 | 0 | Kranto 8-oji g. 12, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2594936 | Gytis | [6 empty] | 2025-11-11 | 70 | 2026-01-19 | -162
408 | 0 | Savanorių pr. 135, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2591590 | Gytis | [6 empty] | 2025-11-11 | 100 | 2026-02-18 | -132
409 | 25-93 | E. Ožeškienės g. 39, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2577460 | Gytis | [6 empty] | 2025-11-18 | 250 | 2026-07-25 | 25
410 | 0 | Aušros g. 35, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2599189 | Gytis | [6 empty] | 2025-11-19 | 100 | 2026-02-26 | -124
411 | 0 | Muravos g. 7, LT-49419 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2501985O | Gytis | [6 empty] | 2025-11-19 | 70 | 2026-01-27 | -154
412 | 0 | A. Juozapavičiaus pr. 7S - 13, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2503769O | Gytis | [6 empty] | 2025-11-26 | 100 | 2026-03-05 | -117
413 | 0 | BVG_Žvangučių g., Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2503260O | Gytis | [6 empty] | 2025-12-04 | 70 | 2026-02-11 | -139
414 | 0 | J. Basanavičiaus al. 10, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N25A0221 | Gytis | [6 empty] | 2025-12-08 | 100 | 2026-03-17 | -105
415 | 0 | Alantos g. 3, LT-50175 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2503986O | Gytis | [6 empty] | 2025-12-10 | 40 | 2026-01-18 | -163
416 | 0 | Savanorių pr. -, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2504209O | Gytis | [6 empty] | 2025-12-10 | 160 | 2026-05-18 | -43
417 | 0 | 0,4 kV SP-31 iš SP-2-01_LGI rekonstravimas, A. Juozapavičiaus pr.118, Kaunas (Kauno reg., Kauno sk.) | E1E225LG035 | Gytis | [6 empty] | 2025-12-11 | 70 | 2026-02-18 | -132
418 | 0 | 0,4 kV SP-2-01 (Kaunas)_LGI L-SP-21 rekonstravimas, A.Juozapavičiaus pr.118, Kaunas, (Kauno reg., Kauno tinklas) | E1E225LG034 | Gytis | [6 empty] | 2025-12-15 | 70 | 2026-02-22 | -128
419 | 25-103 | Kęstučio g. 47, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2515882 | Gytis | [6 empty] | 2025-12-23 | 200 | 2026-07-10 | 10
420 | 26-01 | Miško g. 26, LT-44313 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2504358O | Gytis | [6 empty] | 2026-01-05 | 190 | 2026-07-13 | 13
421 | 26-02 | Laisvės al. 68, LT-45264 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2505033O | Gytis | [5 empty] | Jonas +37061553136 | 2026-01-05 | 190 | 2026-07-13 | 13
422 | 0 | Vaižganto g. 28, LT-44229 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2504039O | ATŠAUKTA | [6 empty] | 2026-01-05 | 100 | 2026-04-14 | -77
423 | 26-04 | Savanorių pr. 241A, LT-49299 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2503471O | Gytis | [6 empty] | 2026-01-05 | 190 | 2026-07-13 | 13
424 | 0 | L. Ivinskio g. 132A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2599151 | Gytis | [6 empty] | 2026-01-06 | 70 | 2026-03-16 | -106
425 | 0 | Mažeikių g. 8-2, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2590402 | Gytis | [6 empty] | 2026-01-19 | 100 | 2026-04-28 | -63
426 | 0 | Šermuonėlių g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N25A8565 | Gytis | [6 empty] | 2026-01-20 | 130 | 2026-05-29 | -32
427 | 0 | Kalniečių g. 66, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2598759 | Gytis | [6 empty] | 2026-01-20 | 100 | 2026-04-29 | -62
428 | 26-09 | Islandijos pl. 115C - 49, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2600442O | Gytis | [6 empty] | 2026-01-21 | 190 | 2026-07-29 | 29
429 | 0 | Lazūnų g. 65-1, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2581890 | Gytis | [6 empty] | 2026-01-29 | 100 | 2026-05-08 | -53
430 | 0 | Kranto al. 87, LT-45284 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2601247O | Gytis | [6 empty] | 2026-02-04 | 100 | 2026-05-14 | -47
431 | 26-12 | Jonavos g. 1F, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2574781 | ESO susitikimas | [6 empty] | 2026-02-10 | 170 | 2026-07-29 | 29
432 | 26-13 | ABONENTINIS PAPILDOMAS Lietuvių g. 12 | 1800eur+PVM | Gytis | [6 empty] | 2026-02-18 | 140 | 2026-07-07 | 7
433 | 26-14 | Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2600666O | Gytis | [6 empty] | 2026-02-18 | 140 | 2026-07-07 | 7
434 | 0 | Savanorių pr. 243 - 12, LT-50154 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2601077O | Gytis | [6 empty] | 2026-02-18 | 70 | 2026-04-28 | -63
435 | 26-16 | Skuodo g. 27, LT-45131 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2503505O | KLAUSIMAS PAS UŽS | [6 empty] | 2026-02-18 | 160 | 2026-07-27 | 27
436 | 0 | Gaižiūnų g. 60, LT-50111 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2601841O | Gytis | [6 empty] | 2026-02-18 | 70 | 2026-04-28 | -63
437 | 0 | Drobės g. 13 - 30, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2601816O | ATŠAUKTA | [6 empty] | 2026-02-24 | 40 | 2026-04-04 | -87
438 | 0 | Šiaulių g. 44 - 3, LT-44356 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2602252O | Gytis | [6 empty] | 2026-03-09 | 100 | 2026-06-16 | -14
439 | 0 | L. Ivinskio g. 126A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2612455 | Gytis | [6 empty] | 2026-03-12 | 70 | 2026-05-20 | -41
440 | 0 | Kalniečių g. 68, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2611478 | ATŠAUKTA | [6 empty] | 2026-03-16 | 40 | 2026-04-24 | -67
441 | 0 | S. Gimžausko g. 23A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2609145 | Gytis | [6 empty] | 2026-03-17 | 70 | 2026-05-25 | -36
442 | 26-23 | Savanorių pr. 192B, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2527391 | SUSTABDYTA | [6 empty] | 2026-03-31 | 100 | 2026-07-08 | 8
443 | 0 | Kranto 5-oji g. 4, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2616388 | Gytis | [6 empty] | 2026-03-31 | 70 | 2026-06-08 | -22
444 | 0 | Kranto 18-oji g. 22, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N25A7456 | Gytis | [6 empty] | 2026-03-31 | 70 | 2026-06-08 | -22
445 | 0 | Vokiečių g. 125, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2616080 | Gytis | [6 empty] | 2026-03-31 | 70 | 2026-06-08 | -22
446 | 0 | Lentvario g. 14, LT-44439 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2504353O | ATŠAUKTA | [5 empty] | ADA UŽ TOPO PATEIKTA | 2026-04-08 | 100 | 2026-07-16 | 16
447 | 0 | Muravos g. 21 - 2, LT-49389 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2603588O | Gytis | [6 empty] | 2026-04-08 | 70 | 2026-06-16 | -14
448 | 0 | Laisvės al. 50-3, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N22622296 | ATŠAUKTA | [5 empty] | NĖRA KAS'o, reikia ieškot kur galim įrengt | 2026-04-14 | 40 | 2026-05-23 | -38
449 | 0 | Minties Rato g. 11A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2618822 | Gytis | [6 empty] | 2026-04-14 | 40 | 2026-05-23 | -38
450 | 0 | P. Višinskio g. 32, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2609696 | Gytis | [6 empty] | 2026-04-16 | 70 | 2026-06-24 | -6
451 | 26-32 | Muitinės g. 1-7A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2618076 | Gytis | [6 empty] | 2026-04-14 | 100 | 2026-07-22 | 22
452 | 26-33 | Sandėlių g. 4J, LT-45227 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2604701O | Gytis | [6 empty] | 2026-04-27 | 70 | 2026-07-05 | 5
453 | 26-34 | Kauko al. 5, LT-44169 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2604213O | Gytis | [6 empty] | 2026-04-27 | 70 | 2026-07-05 | 5
454 | 26-35 | Alantos g. 5, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2540330 | Gytis | [6 empty] | 2026-04-27 | 70 | 2026-07-05 | 5
455 | 26-36 | Savanorių pr. 192 - 122, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2604396O | Gytis | [6 empty] | 2026-05-08 | 70 | 2026-07-16 | 16
456 | 26-37 | L. Sapiegos g. 12, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2600033 | Gytis | [6 empty] | 2026-05-14 | 70 | 2026-07-22 | 22
457 | 0 | Kranto 19-oji g. 14, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N22630737 | Gytis | [6 empty] | 2026-05-14 | 40 | 2026-06-22 | -8
458 | 26-39 | Savanorių pr. 192, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N25A8460 | Gytis | [6 empty] | 2026-05-14 | 70 | 2026-07-22 | 22
459 | 26-40 | Kęstučio g. 27D, LT-44319 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2605476O | Gytis | [6 empty] | 2026-05-25 | 40 | 2026-07-03 | 3
460 | 26-41 | Minties Rato g. 52, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N22634427 | Gytis | [6 empty] | 2026-05-26 | 40 | 2026-07-04 | 4
461 | 26-42 | A. Juozapavičiaus pr. 31E, LT-44144 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2606119O | Gytis | [6 empty] | 2026-05-29 | 40 | 2026-07-07 | 7
462 | 26-43 | Speigo g. 28 - 15, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2606537O | Gytis | [6 empty] | 2026-05-29 | 40 | 2026-07-07 | 7
463 | 26-44 | Servitutų g. 3B, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N22626439 | Gytis | [6 empty] | 2026-05-29 | 40 | 2026-07-07 | 7
464 | 26-45 | Vokiečių g. 25-6, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N22635632 | Gytis | [6 empty] | 2026-06-01 | 40 | 2026-07-10 | 10
465 | 26-46 | 10 kV fyderio L-KT104 iš Eiguliai TP Automatizavimas (Kauno reg., Kauno raj.) | E1E2500052 | Gytis | [6 empty] | 2026-06-10 | 45 | 2026-07-24 | 24
466 | 26-47 | Molėtų g. 26, LT-50175 Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2606456O | REIKIA DARYT | [6 empty] | 2026-06-12 | 40 | 2026-07-21 | 21
467 | 26-48 | Islandijos pl. 73 - -, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2606868O | Ovidijus | [6 empty] | 2026-06-15 | 40 | 2026-07-24 | 24
468 | 26-49 | Šv. Gertrūdos g. 7 - 32, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N2606099O | Ovidijus | [6 empty] | 2026-06-23 | 40 | 2026-08-01 | 32
469 | 26-50 | A. Juozapavičiaus pr. 104A, Kaunas, Kauno m. sav. | E1N22628805 | TOPO | [6 empty] | 2026-06-26 | 40 | 2026-08-04 | 35
Formulas:
Termino pabaiga = IF(OR(ISBLANK([Termino pradžia]),ISBLANK([Terminas])),"",[Termino pradžia]+[Terminas]-1)
Liko dienų = IF(OR(ISBLANK([Termino pradžia]),ISBLANK([Terminas])),"",[Termino pabaiga]-TODAY())
Liko dienų = IF(OR(ISBLANK(#REF!),ISBLANK([Terminas])),"",[Termino pabaiga]-TODAY())
Note on X2: Ziede Rumsaite: 08 23 ikelta
Note on AB2: Ziede Rumsaite: 08 18
Note on AE2: Ziede Rumsaite: 08 18
Note on AF2: Ziede Rumsaite: 08 18
Note on AI2: Ziede Rumsaite: 08 18
Note on AU2: Vytautas Remeikis: 32593957 yra
Note on C3: Tomas Ruzveltas: TEIKTI ŽYMAS
Note on X3: Ziede Rumsaite: 09 08
Note on X4: Ziede Rumsaite: 09 15
Note on AB4: Ziede Rumsaite: 09 15
Note on AE4: Ziede Rumsaite: 09 15
Note on AF4: Ziede Rumsaite: 09 15
Note on AJ4: Ziede Rumsaite: 09 15
Note on AN4: Ziede Rumsaite: 09 15
Note on C5: Tomas Ruzveltas: Žymos
Note on AB5: Ziede Rumsaite: 08 27
Note on AE5: Ziede Rumsaite: 08 27
Note on AF5: Ziede Rumsaite: 08 27
Note on X6: Ziede Rumsaite: 09 05
Note on Z6: Ziede Rumsaite: 09 02
Note on AB6: Ziede Rumsaite: 09 02
Note on AE6: Ziede Rumsaite: 09 02
Note on AF6: Ziede Rumsaite: 09 02
Note on AH6: Ziede Rumsaite: 09 14
Note on AI6: Ziede Rumsaite: 09 02
Note on X7: Ziede Rumsaite: 08 26
Note on X8: Ziede Rumsaite: 08 26
Note on X9: Ziede Rumsaite: 08 26
Note on AB9: Ziede Rumsaite: 09 05
Note on AN9: Ziede Rumsaite: 09 01
Note on X10: Ziede Rumsaite: 09 05
Note on Z10: Ziede Rumsaite: 09 01
Note on AB10: Ziede Rumsaite: 09 01
Note on AE10: Ziede Rumsaite: 09 01
Note on AF10: Ziede Rumsaite: 09 01
Note on C11: Tomas Ruzveltas: Žymas pateikti
Note on X11: Ziede Rumsaite: 09 14
Note on Z11: Ziede Rumsaite: 09 08
Note on AB11: Ziede Rumsaite: 09 08
Note on AE11: Ziede Rumsaite: 09 08
Note on AF11: Ziede Rumsaite: 09 08
Note on AH11: Ziede Rumsaite: 09 27
Note on AI11: Ziede Rumsaite: 09 08
Note on X12: Ziede Rumsaite: 09 14
Note on X14: Ziede Rumsaite: 09 16
Note on C15: Tomas Ruzveltas: 03 16 pasirašo servit
Note on O15: Ziede Rumsaite: ikelta
Note on C16: Ziede Rumsaite: pateikta tvirtinimui
Note on AH16: Ziede Rumsaite: 11 22 pateikta
Note on AN16: Ziede Rumsaite: 11 04
Note on X17: Ziede Rumsaite: 10 17
Note on AB17: Ziede Rumsaite: 10 14
Note on AE17: Ziede Rumsaite: 10 14
Note on AF17: Ziede Rumsaite: 10 14
Note on AH17: Ziede Rumsaite: 10 19
Note on AN17: Ziede Rumsaite: 10 14
Note on C18: Tomas Ruzveltas: AZ ar reikia ?
Note on X19: Ziede Rumsaite: 10 12
Note on Z20: Ziede Rumsaite: 10 17
Note on AB20: Ziede Rumsaite: 10 17
Note on AF20: Ziede Rumsaite: 10 17
Note on AH21: Ziede Rumsaite: 10 27
Note on C22: Ziede Rumsaite: pateiktos žymos
Note on AK22: Ziede Rumsaite: pateiktas nžt
Note on C23: Tomas Ruzveltas: peteiktas raštas dėl žymų
Note on X23: Ziede Rumsaite: 10 12
Note on C26: Ziede Rumsaite: trūksta nžt
Note on C27: Ziede Rumsaite: REGISTRUOTI ŽYMAS
Note on C28: Ziede Rumsaite: įkelta
Note on X29: Ziede Rumsaite: 10 17
Note on C31: Tomas Ruzveltas: Turi atšaukti paraišką
Note on C33: Ziede Rumsaite: Laukiu nžr sutikimo
Note on AB33: Ziede Rumsaite: 11 29
Note on AE33: Ziede Rumsaite: 11 29
Note on AF33: Ziede Rumsaite: 11 29
Note on AH33: Ziede Rumsaite: 12 14
Note on C35: Ziede Rumsaite: įkelta tvirtint
Note on X35: Ziede Rumsaite: 11 17 pateikta
Note on AB38: Ziede Rumsaite: 01 11
Note on C39: Ziede Rumsaite: pateikta tvirtint
Note on C41: Ziede Rumsaite: pateikta eso, atiduota statybai
Note on C42: Ziede Rumsaite: teiks projektą kai patvirtins pratęsimą
Note on K43: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-29 pateiktas savivaldybei servitutas, vėliau patikti papildyti dokumentai Atsakyti: 10 14 pateiktas projektas Atsakyti: 10 21 parašytas email notarei dėl servituto pasirašymo. Atsakyti: Užsakovė turi atsisakyti objekto Atsakyti: Karolis Janonis 2024-11-04 08:34:56Kol kas darbus stabdome, laukiame atsakymo iš kliento
Note on C45: Ziede Rumsaite: derina inst.
Note on C48: Tomas Ruzveltas: KPD Kauno kolegija derinimas
Note on E48: Tomas Ruzveltas: naujos TS
Note on O48: Ziede Rumsaite: turi atšaukt, nes yra nauja užduotis
Note on E49: Tomas Ruzveltas: Pas notarą servitutas
Note on C50: Ziede Rumsaite: derinama su inst+ gyv.
Note on C52: Tomas Ruzveltas: Pateiktas tvirtinti projektas
Note on C53: Tomas Ruzveltas: Reikia derinti su gyv. GA raštas
Note on E53: Tomas Ruzveltas: Teikiam projektą
Note on C55: Tomas Ruzveltas: Derina su užsakovu dėl KAS
Note on C56: Tomas Ruzveltas: Fausta derina su gyventojais
Note on C57: Ziede Rumsaite: pateikta tvirtint
Note on O57: Ziede Rumsaite: pateikt po patvirtinimo
Note on C58: Tomas Ruzveltas: KPD
Note on C59: Tomas Ruzveltas: sutartis
Note on C60: Tomas Ruzveltas: 03 16 pasirašo servitut
Note on E61: Tomas Ruzveltas: Pateikti pirminiai
Note on E62: Tomas Ruzveltas: pateikta konkursinė
Note on C64: Tomas Ruzveltas: servitutas pateikti nžt 03-15
Note on E64: Tomas Ruzveltas: servitutai pas nžt
Note on E65: Tomas Ruzveltas: Pas notarą
Note on C66: Tomas Ruzveltas: derina inst
Note on E67: Tomas Ruzveltas: Pateitka tvirtint
Note on E69: Tomas Ruzveltas: KPD
Note on E70: Tomas Ruzveltas: derinimai su gyv
Note on AH70: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nzt pakitusi trasa ikelta 12 08
Note on C74: Ziede Rumsaite: Pakeistos sąlygos, keičiamas tik automatas spintoje, projektas nereikalingas.
Note on E78: Tomas Ruzveltas: derinam su telia
Note on E80: Tomas Ruzveltas: institucijos
Note on E81: Tomas Ruzveltas: derina su sklp. Sav.
Note on E82: Tomas Ruzveltas: keičiasi ts
Note on E87: Tomas Ruzveltas: Pas notarą
Note on C88: Ziede Rumsaite: Turi pakeis sąlygas
Note on C94: Ziede Rumsaite: pirminiai
Note on C100: Ziede Rumsaite: pateikti pirminiai Servitutas pasirašytas
Note on E100: Ziede Rumsaite: 03 13 pateikta
Note on E103: Tomas Ruzveltas: Perderinama SUVA
Note on K112: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ko dar truksta projekto pridavimui, ar servitutas patvirtintas? Koks sprendimas, kad musu kabeliai lipa ant kitu kabeliu? Atsakyti: Ieva teikė savivaldybei SB ir nieko negavau Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui 09-27 Atsakyti: Nepateiktas, pasigilinti kodėl Atsakyti: Nebuvo gautas Dextera NT derinimas, susisiekta telefonų ir persiųsta pakartotinai 10-07 Atsakyti: Dextera 10-17 turi atsiųsti sutikimą Atsakyti: Dextera 10.21 atsius pasirasyta SB ir reiks teikti KMS Atsakyti: Servitutas pateiktas savivaldybei Atsakyti: 11-29 Tautvydas turi paskambinti į savivaldybę Atsakyti: Susisiekta, KMS laukia kol jiems NŽT atsiųs esamo (persidengiančio su nauju) servituto sutartį, kai jį gaus, naujas servitutas bus tvirtinamas Atsakyti: KMS informaciją gavo, servitutas bus tvirtinamas, tačiau tik kitais metais Atsakyti: KMS kontaktas Deimantė Terechovienė +370 37 42 53 63 Atsakyti: Gavus GeoMatininką, reikės nusiųsti specialistei planą iš GeoMatininko, jeigu viskas sutaps paleisim pasirašinėt sutartį Atsakyti: Gytis reikia 01-27 į geomatininką Atsakyti: Parengtas geomatininko planas Atsakyti: Įkeltas servitutas pasirašyti ESO Atsakyti: Pateiktas servitutas kompensacijai Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu po pastabų Atsakyti: GARANTINIS
Note on O112: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.10 įkeltas pretęsimas del servituto Atsakyti: 2024.07.19 įkeltas pretęsimas del servituto Atsakyti: 2024.08.13 Įkeltas preatesimas
Note on AK112: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-11 savivaldybei pateiktas servitutas Atsakyti: 07.15 Pateikta Dexterai Atsakyti: 2024.07.31 pateiktas sb gginteriorhome@gmail.com Atsakyti: 10,23 pateikta savivaldybei
Note on C118: Ziede Rumsaite: Kai patvirtins informuot klientą
Note on C120: Ziede Rumsaite: 12 12 pateikta nžt
Note on E120: Ziede Rumsaite: servitutas pas savivaldybę tvirtinami
Note on AH120: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ikeliau I geoportal 12 11 diena
Note on AK120: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Servitutą pasirašė 3 iš 3 Atsakyti: Servituta pataisiau 12 08
Note on C123: Ziede Rumsaite: kpd
Note on C125: Ziede Rumsaite: 09 26 kpd
Note on E125: Ziede Rumsaite: servitutas pas notarą
Note on C127: Ziede Rumsaite: Sklypo savininkės sutikimo reikia
Note on E129: Tomas Ruzveltas: Vytas taiso RAA/ servitutas
Note on K129: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kokia situacija su servitutu, ar tennisspace atsake, ko dar truksta is derinimu ar kitu doku, kad pateikti projekta? Atsakyti: 113 sklypo sutikimo reikia Atsakyti: Perduota Irmiui dėl užklausimo Tennisspace Atsakyti: Laukiam sutikimo iš tennisspace, kostas turi skambinti sostenai Atsakyti: Sutikimas gautas is Tennis space, Eimutis daro byla, neprisiskambinu Sostenai pasakyt, kad kreiptusi i notara Atsakyti: Pateiktas servitutas notarei Atsakyti: 10-14 teiksim bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Reikia nuomininkų suderinimo ant servituto Atsakyti: Servitutas jau pasirašytas. Trūko parašo ant brėžinio iš Čimonės, sutartis buvo pasirašyta. Susiskambinau, 11-04 pateikiau brėžinį pasirašymui el. paštu. Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Iš sostenos gavom suderinimą. Pateikta Kauno energijai 11-11. Likę sulaukt jų pritarimo ir teiksim pilną proj. Atsakyti: Parašiau pakartotinai laišką 11-21 Atsakyti: Gavau nepritarimą iš Kauno Energijos. Bandysiu šiandien skambintis su sklp. Sav. ir praeit su senu Kauno energijos suderinimu jei sklp. Savininkas derins sprendinius. Atsakyti: Klausimas pas Znuta dėl šulinio. 11-28 prikabino prie laiško P. Stašiūna dėl nuomonės/patarimo. Atsakyti: 11-29 gavau atsakymą iš P. Stašiūno dėl gręžimo, šiandien peržiūrėsiu viską, galimai liks paimt vieną sutikimą dėl a.z. Ir bus galima teikt pilną proj. Atsakyti: Apsitart su Tomu Atsakyti: Išsiųsta Dudkevičienei 12-04 su papildomais komentarais ir su senu suderinimu. Atsakyti: Ar gautas KE pritarimas ? Atsakyti: Negautas, šiandien skambinsiu. Atsakyti: Tarp šventiniu laikotarpiu KE nekėlė, šiandien pasiskambinsiu. Atsakyti: Kalbėjau su KE. Sakė neranda laiško, persiųsti. 01-10 persiunčiau. Atsakyti: Pateikta byla pakartotinai
Note on O129: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.11 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.12 įkeltas pratęsimas Atsakyti: 2024.08.12 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.18 Įkeltas pratęsimas
Note on X129: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.03 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.10 sudrinta
Note on AH129: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.03 gautas suva
Note on AJ129: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-11 pateikta Atsakyti: 12-04 išsiųsta Atsakyti: 01-20 suderino
Note on AK129: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30 pateikta 22-am not. biurui Atsakyti: Servitutas pasirasytas 2024-10-23 Kauno 22-ajame notaru biure
Note on E130: Tomas Ruzveltas: SUVA
Note on AH130: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Prasymas pateiktas 12 07
Note on C131: Ziede Rumsaite: Pirminiai
Note on C132: Ziede Rumsaite: pateikti pirminiai
Note on AE132: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Isiūsta 20231116
Note on K138: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta SUVA Atsakyti: 09-17 planas teikti pirminius Atsakyti: 09-23 pateiks pirminius Atsakyti: Laukiam kol Ovidijus perderins topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 10 14 pateikta po pastabų pirminiai Atsakyti: 10 15 patvirtinti pirminiai Atsakyti: 10 21 pateiktas br klientui susiderinimui, kai gausim teiksim bylą Atsakyti: 10 28 dar neatsakė Atsakyti: 11 04 priminimo laiškas Atsakyti: 11 06 pateiktas tvirtinimui Atsakyti: Kai gausim spintos pasiūlymą kelsim po pastabų Atsakyti: 11 11 pateikta po pastabų Atsakyti: 11-15 paatvirtinta
Note on C141: Ziede Rumsaite: 11 16 išsiųsta
Note on C142: Ziede Rumsaite: Pateikta tvirtint
Note on K144: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Servitutai pateikti savivaldybei, vienas gautas, vieno laukiame Atsakyti: Pateikta užklausa savivaldybei, Vainoro reikalavimu formuojamas dar vienas servitutas Atsakyti: 10 22 pateiktas sb po pastabų Atsakyti: 10 28 priminta dėl servituto tivis sistemoje Atsakyti: 11 09 pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: Pateikta savivaldybei su nuomininko parašu Atsakyti: Vis dar negavom nieko iš savivaldybės? Jau pora mėnesių praėjo. Neaišku ar paeis dėl to pačio tęst Atsakyti: Reikia perprojektuoti Atsakyti: Išsiųsta derinti nauji sprendiniai Atsakyti: Gavau pasimetusius raštus iš savivaldybės dėl servitutų. Reikia perdaryti per geomatininką ir vieną kompensaciją perskaičiuot. Atsakyti: Pateikti nauji servituto dokumentai savivaldybei Atsakyti: Gauti raštai, perduota mokėjimams. Trūksta SUVA, bet negaliu pateikt nes neturim ESO suderinto plano, peduota kad pasirašytu. Atsakyti: Viskas yra, perduoti servitutai notarui
Note on AH144: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-02 366541
Note on AJ144: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Isiusta kauno energijai uzklausa dėl altitudziu
Note on AK144: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Servitutai padaryti, Laukiu spendimo is BFII UAB, Dar servitutą turi pasirasyti užsakovas
Note on E145: Ziede Rumsaite: servitutai pas savivaldybę
Note on K145: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar bus daromas objektas? Jei bus, ko truksta, kad pateikti pilna projekta, kaip su servitutu? Atsakyti: OBJEKTAS ATŠAUKTAS
Note on O145: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.29 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.05 įkeltas pratesimas
Note on E147: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Servitutai pas savivaldybę
Note on K147: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ko truksta, kad pateikti pilna projekta? Atsakyti: Pasitikrinti ar tas ISAK yra suderinimas ir pateikti servitutą notarams Atsakyti: Vytautas 09-18 teikia notarui servitutą Atsakyti: Pateiktas servitutas 22a not biurą Atsakyti: Gytis daro byla Atsakyti: Kostas turi peržiūrėti bylą ir pateikti į TIVĮ. Laukiam servituto Atsakyti: Pateikta byla ESO be SERVITUTO Atsakyti: Pateiktos pastabos objekto aplanke. Laukiam servituto Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu, servitutai pasirasyti
Note on O147: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.19 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.19 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.18 Įkeltas Pratesimas
Note on U147: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Informacinis pateiktas 2024.06.21
Note on X147: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta 2024.05.24
Note on AH147: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.08 pateikta į geoportalą 313910 Atsakyti: Gautas 2024-07-16
Note on AK147: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.03 Pateiktas kompensacijai Atsakyti: 2024.06.04 Gautas Aktas 2024.06.05 Servitutas pateiktas KMSA Atsakyti: 2024.09.18 Servitutas pateiktas notarams Atsakyti: Pasirasoma 2024-10-16
Note on C149: Ziede Rumsaite: 2023 11 27 kpd
Note on AN149: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiūsta 11 27
Note on C150: Ziede Rumsaite: pirminiai
Note on C153: Ziede Rumsaite: pateikti pirminiai
Note on E153: Ziede Rumsaite: 03 13 pateikta
Note on E154: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SUVA
Note on C155: Ziede Rumsaite: pas klientą
Note on E156: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SUVA
Note on K156: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taiso pastabas Žiedė Atsakyti: Greičiausiai bus atštaukta, nes yra susijusi užduotis 164M Atsakyti: Parašytas komentaras į tivis
Note on C158: Ziede Rumsaite: GEOPORTAL
Note on C159: Ziede Rumsaite: pirminiai
Note on C160: Ziede Rumsaite: pirminiai
Note on C161: Ziede Rumsaite: pirminiai
Note on E161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SUVA
Note on K161: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derina pirminius Atsakyti: Teiks pilną projektą Atsakyti: 09 20 pateiktas pilnas projektas Atsakyti: Reikia pataisyti pastabas. EIMUTIS Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Patvirtinta
Note on K163: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Servitutai pateikti savivaldybei, derina pirminius. Ginčas su nuomininkais teisme Atsakyti: Atnaujinimas perduotas Simonženčiui Atsakyti: 10 22 kreipiausi į mano būstas dėl susirinkimo su gyventojais organizavimo Atsakyti: Mano būstas neatsakė dar 10 28 Atsakyti: Klausimas pas ESO, sakė gal jungsis iš vidaus tinklo, atsakys Lapkričio viduryje Atsakyti: Laukiam atsakymo iš ESO
Note on C165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta nzt 02 27
Note on E165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SUVA
Note on K165: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taiso pastabas Žiedė Atsakyti: Taiso pastabas 09-20 Atsakyti: 09-23 teiks projektą po pastabų
Note on Z165: Unknown User: Vyksta derinimas su klientais. Pakolkas 4 iš 9 klientų nori keisti KAS-1 poziciją. Laukiama kitų atsamkymų.
Note on O166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.19 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.18 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.13 įkeltas pratesimas
Note on Q166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.07
Note on X166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.28 pateikti Atsakyti: 2024.05.31 Gautos pastabos 2024.05.31 Pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.05.31 suderinta
Note on Z166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.04 pateikta pauliusmalickas@gmail.com Atsakyti: 2024.06.14 suderinta
Note on AB166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Vainorui Atsakyti: mts.isankstiniaiderinimai@kaunas.lt. Atsakyti: 2024.05.31 suderinta
Note on AE166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 Pateikta pakartotinai Atsakyti: 2024.05.31 gautos pastabos Atsakyti: 2024.06.04 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.06 pastabos Atsakyti: 2024.06.06 pateikta pakartotinai Atsakyti: 2024.06.07 suderinta
Note on AF166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.05.31 pastabos pateiktos Atsakyti: 2024.06.04 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.10 suderinta
Note on AH166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.15 pateikta 318200 Atsakyti: 2024.08.06 suderinta
Note on AJ166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta derinti Atsakyti: 2024.06.05 pastabos 2024.06.05 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.14 Priminta Atsakyti: 2024.06.14 suderinta
Note on AN166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 Pateikta Atsakyti: 2024.06.06 suderinta
Note on AU166: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20. pateikta Atsakyti: 2024.08.20 atlikta 2024.08.20 pateikta
Note on E168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SUVA
Note on Z168: Dovilė Anzelytė: 03 18
Note on AB168: Dovilė Anzelytė: 03 18
Note on AE168: Dovilė Anzelytė: 03 18
Note on AF168: Dovilė Anzelytė: 03 18
Note on AH168: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-09
Note on E170: Ziede Rumsaite: 03 18 geoportal
Note on AB170: Dovilė Anzelytė: 03-12
Note on AE170: Dovilė Anzelytė: 03-13
Note on AF170: Dovilė Anzelytė: 03-12
Note on E171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pirminiai pateikti ESO tvirtinimui
Note on K171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Sito objekto nerandu TIVIS, ka su juo daryt, ko truksta iki pabaigos?
Note on O171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.17 Įkelktas pratesimas Atsakyti: 2024.06.19 Įkelktas pratesimas
Note on AB171: Dovilė Anzelytė: 04 03
Note on AE171: Dovilė Anzelytė: 04 03
Note on AF171: Dovilė Anzelytė: 04 03
Note on AH171: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.04.15 311629
Note on K172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kaip su KPD, ko dar truksta, kad pateikt pilna byla? Atsakyti: Atmetė KPD. Reikia normalų aprašymą padaryti su ardomais kiekiais ir vizulkėm. Kaip 200 ir 219 Atsakyti: Kostas taiso aprašą Atsakyti: Pateikta KPD po pastabu Atsakyti: Kostas turi susisiekti su KPD dėl tvarkybos darbų Atsakyti: Kostas turi užsakyti tvarkybos projektą Atsakyti: Yra perduota architekturostyrimai, kad parengtu tvarkybos projekta Atsakyti: Bendrauta su Architektūros tyrimais dėl projekto sprendinių KPD saugomoj zonoj, išsiųstas prašymas surinkti informaciją dėl potencialių archeologinių radinių kasimo vietose, kad galėtume įsivertinti rizikas Atsakyti: Laukiam archeologų ekspertizės Atsakyti: Laukiam archeologų ekspertizės Atsakyti: Ekspertizė gauta, kaip su KPD derinimu ? Atsakyti: Laukiam Vainoro atsakymo, nes archeologai liepė vertybines tvoras atskiasti iš abiejų pusių, kad kabelį prakišti, o Vainoras neleidžia ardyti gatvės vienoje tvoros pusėje. Atsakyti: Atsakymas dar negautas. Atsakyti: Vainoras suderino, nusiųsta KPD Atsakyti: KPD atsakymas dar negautas Atsakyti: KPD pametė laišką, 02-03 pateikiau per naują Atsakyti: KPD suderino, pateikta SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Gautos pastabos, laukiam SUVA Atsakyti: Gauta SUVA, pateikta byla Atsakyti: Pateikta po pastabų
Note on O172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.21 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.05 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.27 įkeltas pratesimas
Note on X172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.13 įkelti pirminiai Atsakyti: 2024.06.14 patvirtinti
Note on Z172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 pateikta derinti aldonassj@hotmail.com Atsakyti: 2024.07.12 skambinta nekėlė, Pakartotas laiškas Atsakyti: 2024.07.13 gautas derinimas
Note on AA172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Bus sutikiimas Lietuvos jėzuitų provincija, a.k. 191893936 Atsakyti: 2024.07.17 Pateiktas sutikimas Aldonas Gudaitis <aldonassj@hotmail.com> Atsakyti: 2024.07.25 pakartota dėl sutikimo Atsakyti: 2024.07.29 gauta
Note on AB172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 pateikta derinti Atsakyti: 2024.06.21 suderino
Note on AE172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 pateikta derinti Atsakyti: 2024.06.21 suderino
Note on AF172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 pateikta derinti Atsakyti: 2024.06.20 suderinta
Note on AH172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 347011
Note on AJ172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 pateikta derinti Atsakyti: 2024.06.21 pateikė pastabas
Note on AN172: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 pateikta derinti Atsakyti: 2024.07.10 pakartota Atsakyti: 2024.07.13 NeSuderinta (Reikia aprašo) Atsakyti: 2024.07.25 pakartota Atsakyti: 2024.08.02 pakartota Atsakyti: Suderinta
Note on AH173: Unknown User: 03-26
Note on K174: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ko dar truksta iki pilnos bylos pateikimo? Kaip reikalai su servitutu? Atsakyti: Topografijos ir bus galima daryti Atsakyti: Užklausta Geoprojektų dėl topo Atsakyti: Neįsileido į teritoriją matininko reikia keisti sąlygas Atsakyti: Perduota TIVIS dėl TS keitimo
Note on O174: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.30 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.06 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.29 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.05 įkeltas sewrvitutas
Note on E175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsti perderinimai 10-01
Note on K175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia pataisyti pirminiu pastabas, ko dar truksta is derinimu, kad pateikti pilna byla? Atsakyti: Kostas susižiūri derinmus, judina projektą Atsakyti: SUVA gauta, pirminiai pateikti po pastabu, po patvirtintu pirminiu formuoti ir kelti byla Atsakyti: Eimutis daro bylą Atsakyti: Trūksta Vainoro ir SUVA Atsakyti: 10-08 teikiam SUVA 331720 Atsakyti: SUVA terminas 10-22 Atsakyti: SUVA vėluoja Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas, SUVA yra Atsakyti: Darau vizualizaciją Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pataisytos bylos pastabos Atsakyti: Pateikta byla po pastabų Atsakyti: Pateikta byla po pastabų Atsakyti: 11-26 pateiks po pastabų
Note on O175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.01 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.05 įkeltas pratesimas
Note on X175: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Koreguojamos sąlygos, pagal pakeistus sprendinius, įkelti derinimui po sąlygų korekcijos. Sąlygos po korekcijos bus pridėtos prie bendrų dokumentų.
Note on AB175: Dovilė Anzelytė: keitėsi sprendiniai
Note on K176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: TIVIS matau projektas patvirtintas, ka dar reikia padaryt sitam objekte? Atsakyti: Šitas OBJ perderinamas. Liko Aplinkos apsaugos skyriaus derinimas. Dar reikia pateikti SUVĄ Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Teiks projektą be SUVA Atsakyti: Laukiam SUVA, kad būtų galima pateikti projektą po korekcijos. Vėluoja 3d.d. Atsakyti: Pateikta į tivis tikrinimui 10 14 Atsakyti: Projekto korekcijai pritarta. Perduota rangai 10 18
Note on O176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 įkeltas pratesims
Note on AB176: Dovilė Anzelytė: 03 18
Note on AE176: Dovilė Anzelytė: 03 18
Note on AF176: Dovilė Anzelytė: 03 18
Note on AH176: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 328855
Note on AN176: Dovilė Anzelytė: 03 18
Note on E177: Ziede Rumsaite: 03 28 geoportal
Note on Z177: Klaudijus: išsiūsta 03-19 pasirašyta 03-21
Note on AB177: Klaudijus: išsiūsta 03-20 pasirašyta 03-25
Note on AE177: Klaudijus: išsiūsta 03-20 pasirašyta 03-25
Note on AF177: Klaudijus: išsiūsta 03-20 pasirašyta 03-27
Note on AI177: Klaudijus: išsiūsta 03-20 pasirašyta 03-21
Note on E178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taiso trasą
Note on K178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pataisyti tik pastabas projektui ar dar truksta gauti kokius nors derinimus? Atsakyti: 2024-09-16 pateikta pilna byla po pastabų Atsakyti: Pateikti eso komercinį spintos pasiūlymą Atsakyti: Kostas gauna iš Meiluyčio kompercinį pasioūlymą ir teikia ESO bylą Atsakyti: Gavau aš. Pateikiau projekta po pastabų Atsakyti: Užklausta Znuto ką darom dėl pasiūlymo Atsakyti: Pateiktas projektas su pasiūlymais
Note on O178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.30 įkeltas pratesimas Atsakyti: Primeluota dėl dujų Atsakyti: 2024.07.31 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.04 Įkeltas pratesimas Atsakyti: Atmetė 2024.09.05 Pateikta pakartotinai
Note on X178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.05.31 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.03 pastabos 2024.06.05 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.06 pateiktos pastabos Atsakyti: 2024.06.06 pateiktos pastabos 2024.06.10 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.19 Pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.20 gautos pastabos Atsakyti: 2024.07.02 suderinti pirminiai
Note on Z178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 Pateikta info@kaunobustai.lt Atsakyti: 2024.06.21 priminta suderinti Atsakyti: 2024.07.05 Suderinta
Note on AB178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: mts.isankstiniaiderinimai@kaunas.lt. Atsakyti: 2024.06.10 priminta Atsakyti: 2024.06.10 suderinta
Note on AE178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.05.31 suderinta
Note on AF178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.05.31 suderinta
Note on AH178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.08 pateikta 320480 (SAV-320480 ) Atsakyti: 2024.08.09 suderino
Note on AJ178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.06.03 suderinta
Note on AN178: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.06.03 suderinta
Note on E179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Panašs projektas: \\serv2003\Archyvas\Projektu_Valdymas\03 OBJEKTAI\01 METINIAI 2022M\NV\660NV-22M.zip\
Note on K179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar galima pateikti pirminius? Kaip su servitutu, kiek liko dar zmoniu surinkt, gal galima apeit kazkaip? Atsakyti: Negalima apeiti reikia važiuoti į vieta ir aiškintis neŽinomus tinklus. Yra biosyd laiškas ir su kuo derinta su kuo ne \\serv2003\Projektavimas\ESO metinis Centras\178 A. Juozapavičiaus pr. 7T-2, Kaunas, Kauno m. sav\10 Kontaktai Atsakyti: Ieva siuntinėjo derinimus, bet beveik nieko negavo atgal Atsakyti: TIVIS perduotas sklp. Nuomininko nepritarimas Atsakyti: Janonis klausia kokiu pasiulymu turime Atsakyti: Perduoti užsakovui infor apie nderinimą Atsakyti: Kostas turi perduoti užsakovui info dėl projekto Atsakyti: Susisiekta su Klientu, sake pasikalbes su Biosyyd ir atskambins Atsakyti: Dar atsakymas is kliento nera gautas Atsakyti: Arnas užsiima situacijos aiškinimu Atsakyti: Situacija kaip ir aiški, parašytas laiškas klientui su situacijos paaiškinimu, reikalingas kliento indėlis į derinimą su sklypais. Kitas momentas, kodėl ESO neatšaukia objekto? Davė 2 prijungimo taškus, abejais atvejais dėl sklypų savininkų prieštaravimų projektavimas sustojo, prieštaravimai perduoti ESO, bet nuo 10.07 d. niekas nevyksta Atsakyti: Parašytas komentaras į TIVIS su info Atsakyti: Bendrauju su klientu dėl sprendinių, kolkas jokio sprendimo neturim Atsakyti: Užklausta ESO dėlužduoties atšaukimo Atsakyti: ESO užduotį paliko aktyvią. Iš kliento žinių nėra. Atsakyti: Parašytas eso komentaras pakartotinai dėl užduoties atšaukimo Atsakyti: 01-28 ESO susitinka su klientu. Informuos dėl tolimesnių veiksmų Atsakyti: ATŠAUKTA
Note on O179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.10 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.10 Pratesimas dėl derinimo su sklypo nuomininkais Atsakyti: 2024.08.12 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.23 Įkeltas pratęsimas
Note on Q179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.07
Note on Z179: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.26 Gautas derinimas
Note on K180: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Servitutas pas savivaldybę, SUVA, narvelio pasiūlimas gautas Atsakyti: SUVA atmetė, nes vyksta teisminiai procesai. Su savivaldybės atstove neina susisiekti Atsakyti: 10 17 parašytas laiškas į savivaldybę. Klientas nežino koks teisminis procesas, jis jame nedalyvauja. Atsakyti: ESO PV informuotas, savivaldybė neatrašė dar Atsakyti: ESO PV informuotas, savivaldybė neatrašė dar Atsakyti: ESO PV sakė perduos savo vadovams, kad spręstų situaciją. Kol kas skundų nerašom
Note on AB180: Dovilė Anzelytė: 0402
Note on AF180: Dovilė Anzelytė: 04 02
Note on AN180: Dovilė Anzelytė: 04 03
Note on E181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Turi keisti trasą.
Note on K181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Be servituto dar truksta kazkokiu suderinimu? Atsakyti: parašyta Atsakyti: Vytautas skambina dėl kompensacijos ir po gavimo teikia KMS Atsakyti: Gauta komp. Aktas, pateiktas servitutas KMS Atsakyti: Gytis daro bylą,laukiam SERVITUTO Atsakyti: Gytis siunčia informacinius daro pilną bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Gytis taiso pastabas Atsakyti: Ištaisytas projektas, trūksta servituto - Tautvydas pateikęs Atsakyti: Buvo gautas kms pastaba, kad sklypas priklauso ne klientui, paprasyta pas klienta pateikti nuomos sutarti, laukiam kol atsius Atsakyti: Nuomos sutartis nusiųsta savivaldybei Atsakyti: Susisiekta su KMS, turėtų būti patvirtintas šia savaitę Atsakyti: Patvirtinto dar negavau, skambinsiu dar kartą Atsakyti: Gautas patvirtintas iš savivaldybės, nusiųstas notarui 12.09 Atsakyti: Pas notare suderintas sandorio laikas 2024-12-17 13.30 val. Atsakyti: Įkelta byla su suva ir servitutu Atsakyti: Gauta pastaba, kad netinka vienas informacinis reikia servituto. Atsakyti: Parašytas ESO komentaras dėl informacinio laiško, laukiam ats
Note on O181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.31 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.26 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.28 Įkeltas pratesimas
Note on X181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.08 patvirtino su pastaba: Tvirtinu su pastaba: TR montuoti 315A saugiklį vietoje 250A. Vaizduokite KS-4237 demontavimą/keitimą.
Note on Z181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20 Pateikta užsakovui Atsakyti: gintare.gudziuniene@antej.lt Atsakyti: 066360152 Atsakyti: 2024.08.20 gauta
Note on AA181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Sutikimai pateikti Atsakyti: +37069901000 Edvinas Pranciulis Atsakyti: Du saklypus turi Atsakyti: 07-22 sklypo savininkas Edvinas Pranciulis kalbėsis su architektu dėl kabelio klojimo, tada pasiskambinti, ką bus nutaręs (įkeltas susirašinėjimo laiškas prie projekto). Jis turi pasirašyti du sutikimus ir ant SB. 2024.07.26 Skambinta ir pasakė kad nieko dar nežiūrėjo, dabar paskambinti 08-05 Tada bus galimą formuoti servitutą ir teikti KMSA. 2024.08.05 pasirašė
Note on AF181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-24 gautas derinimas
Note on AH181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 327762 (SAV-327762 )
Note on AK181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.19 SB Pateiktas Kauno savivaldybei Atsakyti: Atiduotas nagrineti, 837425363 Nera suderinti planai Nera suprantama kas ir kur vedama, truksta pastatu zymu. Prasymo isduotas uzsakovas vienas, o jis neturi teises tame sklype pagal israsa
Note on AN181: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-17 gautas KPD derinimas
Note on K182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kai pasirasys servituta ar dar kazko truksta, kad pateikti pilna projekta? Atsakyti: Skambinau notarei sakė dokumentus gavo Atsakyti: Daugiau nieko netruks, bus galimą teikti pilną bylą Atsakyti: Pateikim bylą be servituto tikrinimui Atsakyti: Po patvirtinto servituto bus galima tvirtinti bylą Atsakyti: 11.11 bus pasirasomas servitutas Atsakyti: Pateikta byla
Note on O182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 Įkeltas pratesimas dėl servituto Atsakyti: 2024.07.15 pateikta pratesimas Atsakyti: 2024.08.13 pateikta pratesimas Atsakyti: 2024-09-25 įkeltas pratęsimas
Note on X182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikti pirminiai Atsakyti: 2024.06.27 suderinta
Note on Z182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikta jelkyte1@gmail.com Atsakyti: 2024.06.14 Pateikti nauji sprendiniai Atsakyti: 2024.06.14 pažadėjo 17 diena atsiųsti Atsakyti: 2024.06.17 suderino
Note on AB182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikta Atsakyti: 2024.06.14 Pateikti nauji sprendiniai Atsakyti: 2024.06.18 Blogai nurodytas sklypo ribos. Spintą statyti 50/50 ant sklypo ir valstybinės žemės ribos. Atsakyti: 2024.06.19 pateikta pakartotinai Atsakyti: 2024.06.20 vainoras nederina
Note on AE182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikta Atsakyti: 2024.06.14 Pateikti nauji sprendiniai Atsakyti: 2024.06.18 suderinta
Note on AF182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikta Atsakyti: 2024.06.14 Pateikti nauji sprendiniai Atsakyti: 2024.06.18 suderinta
Note on AH182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 07-10 320869 Atsakyti: 2024.08.09 gauta
Note on AK182: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024,09,03 Gautas pritarimas iš KMSA
Note on K183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakytas papildymas 07-16 Geoveda Atsakyti: Ko truksta, kad pateikti pilna projekto byla? Atsakyti: Ar yra savivaldybės derinimas ? Atsakyti: Nera. Parašiau priminimą Atsakyti: Perašytas į tivis komentaras dėl TS keitimo Atsakyti: Gauto naujos TS, sprendiniai pakoreguoti, Vytautas perteikes visiem perderint/suderint Atsakyti: Gytis patikrins ar gauti derinimai. Laukiam Vainoro pritarimo Atsakyti: 10-03 gytis pateikė Vainorui popastabų perderinti Atsakyti: Negautas Vainoro atsakymas Atsakyti: Gytis skambina vainorui dėl derinimo Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Gausim suva ir kelsim po pastabu (vėluojama 3 d.d.) Atsakyti: SUVA gautas teikti po pastabų Atsakyti: Pateikta byla po pastabų
Note on O183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 Įkeltas pratesimas. Meluota dėl geoportalo Atsakyti: 2024.07.15 vėl meluota dėl geoportalo Atsakyti: 2024.08.14 vėl meluota Atsakyti: 2024.09.23 Įkeltas pratęsimas
Note on X183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.14 Įkelti pirminiai Atsakyti: 2024.08.19 patvirtino
Note on Z183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.14 pateikta ausradrakse@gmail.com Atsakyti: 2024.08.14 suderinta Atsakyti: 2024.09.24 pakartota perderinimui Atsakyti: 09.26 suderinta
Note on AB183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.14 Pateikta Atsakyti: 2024.09.17 priminta Atsakyti: 2024.09.24 pakartota perderinimui Atsakyti: 10.21 priminta Atsakyti: 10.22 suderinta
Note on AE183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.14 Pateikta Atsakyti: 2024.08.14 suderinta
Note on AF183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.14 Pateikta Atsakyti: 2024.08.19 Gautos pastabos. Pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.09.24 pateikta po pastabų Atsakyti: 09.30 suderinta
Note on AH183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.22 SAV-333518
Note on AJ183: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.14 Pateikta Atsakyti: 2024.09.02 suderinta
Note on K184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ko truksta, kad pataisyti pirminiu pastabas? Ko dar truksta is derinimu ir kad pateikti pilna projekta? Atsakyti: Reikia užsakovo derinimo. Tada pateikti institucijoms perderinti ir dėl apskitų iškėlimo suderinti su dviem namais. Užsakovui priminiau dėl derinimo Atsakyti: Vytas derina su užsakovu Atsakyti: Eimutis tikrina sutikimus ir rengia projektą Atsakyti: Nėra perderinimų, 10-02 išsiųsta Atsakyti: Gauti institucijų derinimai Atsakyti: 10-17 vyksiu pas gyventojus paimt parašų ant brėžinių dėl apskaitos iškėlimo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Reikės pataisyti abonentinių kabelių trasa BR01 pagal gyventojų pageidavimus Atsakyti: Reikia ruošti bylą Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: SS - Projektas bus tvirtinamas, kai bus savivaldybės sutikimas. Atsakyti: SUVA vėluoja 5d.d. Atsakyti: SUVA vėluoja 11 d.d. Atsakyti: SUVA gautas teikiam pilną bylą Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Taisomos bylos pastabos (trūksta sutikimų dėl AZ) Atsakyti: Projektas pateiktas po pastabų
Note on O184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.15 Įkeltas pratesimas. Meluota dėl geoportalo Atsakyti: 2024.07.17 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.24 įkeltas pratesimas
Note on X184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.13 įkelti pirminiai Atsakyti: 2024.06.17 ESO pastabos: ESO p[astabos:Pagal ribų aktą Eigulių g. 28 turi 3 kW 1F ir 16 A automatinį jungiklį, taip pat pasitikslinkite dėlEigulių g. 24 su PV. Patikslinkite schemoje nurodant kas yra demontuojama (atjungiami esamų Klientų atvadai) ir perkeliama į proj. KS/KAS-1. Esamų Klientų perkeliamos apskaitos turi būti vaizduojamos naujai. Brėžinyje nurodykite JM1.
Note on Z184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.15 pateikta grazina@valatkiene.lt Atsakyti: 2024.06.27 Užsakovas suderino bet reikės keisti spintos vietą Atsakyti: 2024.08.13 Pateikta užsakovui Atsakyti: 10,21 suderinta
Note on AB184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.15 pateikta Atsakyti: 2024.06.17 Apskaitos spintą statyti ant sklypo ir valstybins žemės ribos 50/50 Atsakyti: Gauta 10-09
Note on AE184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.15 pateikta Atsakyti: 2024.06.20 suderino bet keisis sprendinai Atsakyti: Išsiųsta 10-02, skambinta 10-14, sakė dar nepriėjo prie projekto, apsikrovė
Note on AF184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.15 pateikta Atsakyti: Gautas perderinimas 10-09
Note on AH184: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SAV-332907
Note on K185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ko dar truksta, kad pirminius pateikti ir paskui pilna byla pateikti? Atsakyti: Gytis žino. Pateiks užsakovui ir tada bus galima pateikti pirminius Atsakyti: Kostas pateiks pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai, pateikta institucijoms Atsakyti: Vainoras nederina, parasyta i TIVIS ir Egidijui Atsakyti: Laukiam TS korekcijos Atsakyti: Užsakovas prašė informuoti, kada ESO patvirtins projekta Gerda <gerda@saulesprojektas.lt> Atsakyti: 10-07 pateiktos naujos TS Atsakyti: Nuvyktą į vietą padarytos trasos nuotraukos Atsakyti: Užsakyta topo 10-14 pas Pakamarį Atsakyti: Laukiam topo Atsakyti: Sukelta topo reikia daryti Atsakyti: Sprendiniai patengti, laukiam kliento pritarimo ir teiksim pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Paruoštas servitutas, laukiam derinimų Atsakyti: Trūksta Kauno energijos derinimo Atsakyti: Išsiųsta savivaldybei derint 11.27d Atsakyti: Servitutai pateikti kompensacijai Atsakyti: Nuomininkams pateikti servitutai, vienas atostogauja iki 12.10. Turėtų 10-11d atsiųst Atsakyti: Ar gauti nuomininkų suderinimai ? Atsakyti: Kompensacijos atmetė servitutus, pateikti ESO pasirašyt per naujo Atsakyti: Pateikta nuomininkam per naujo pasirašyt, pateikta kompensacijai Atsakyti: Šiandien skambinsiu nuomininkam Atsakyti: 01.07 skambinau, sakė 01.09 atsiųs. Atsakyti: Gauti nuomininkų parašai. Atsakyti: Servitutai + SUVA Atsakyti: SUVA gauta, liko servitutai, rengiu byla. Atsakyti: Reikia sutikslint dangas kokias atstatyt su užsakovu. Atsakyti: Pateikta byla be servituto Atsakyti: Bylai pastabų ESO neturi, trūksta servituto Atsakyti: 01-27 Gytis pateiks į geomatininką Atsakyti: Pateikta geomatininke, reikia pateikt ESO Atsakyti: Pateikti servitutai ESO Atsakyti: ESO servitutus pasirašė Atsakyti: Pateikta kompensacijom Atsakyti: Vėl savivaldybė atmetė. Trūksta kelių patalpų derinimų ir SB turi būti ant orto Atsakyti: Išsiųsta derinti servitutą LSMU 02-25. Neina padaryti servituto ant orto, savivaldybė be orto nederins. Atsakyti: Ligoninė susisiekė, suderins jei užtikrinsim kad įvažiavimas į vidinį kiemą nebus uždarytas. Buvau objekte su Znutu ir Stašiūnu, daug ten klaustukų iš techninės pusės, laukiu jų sprendimo ar darom ar ne. Atsakyti: Dėl sąlygų keitimo klausimas pas Karolį. Dėl esamų sprendinių klausimas pas Stašiūną Atsakyti: Pateiktos naujos TS Atsakyti: Rengiami sprendiniai Atsakyti: Pateikta derint Atsakyti: Trūksta KPD ir Kauno energijos Atsakyti: Trūksta energijos, skambinta 05-14, paprašė pakartoti laišką. Atsakyti: Derinimai gauti, pateikta suva Atsakyti: Pateikta tvirtinimui
Note on O185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.17 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.15 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.17 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.13 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024-09-25 įkeltas pratęsimas
Note on Z185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.01 Pateikta susiderinti vietai Atsakyti: 2024.08.13 atsiuntė kad dar svarsto spintos vietą Atsakyti: 2024.09.18 pateikta gerda@saulesprojektas.lt Atsakyti: 2024.09.19 suderinta
Note on AB185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.27 pateikta Atsakyti: 12.04 suderinta
Note on AE185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.12 pateikta Atsakyti: 11.15 suderinta
Note on AF185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.12 pateikta Atsakyti: 11.21 suderinta
Note on AH185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-27 361419
Note on AJ185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.12 pateikta Atsakyti: 11.26 suderinta Atsakyti: Pateikta 04-16 Atsakyti: Gautos pastabos 04-17, atsakyta argumentuojant sprendinius, bet į atsakymą KE nesureagavo. Siųstas priminimas 04-30, atsakymo nėra
Note on AK185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: info@zemprojektas.lt valdas@ardynas.lt
Note on AN185: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.04 pateikta Atsakyti: Po korekcijos pateikta 05-09
Note on E186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nesutinka sklp. Sav., pateikta info ESO
Note on K186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pirminiai patvirtinti, ko truksta, kad pateikti pilna projketa? Atsakyti: Kostas susižiūri pats info. Atsakyti: Tatvydas daro bylą ir teiksim į ESO, trūksta SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Viskas pataisyta, gaunas SUVA, teikiam pakartotinai Atsakyti: SUVA vėluoja 4d.d. Atsakyti: SUVA gautas eimutis turi pateikti bylą Atsakyti: Eimutis taiso pastabą ir teiks bylą Atsakyti: Pateikta Atsakyti: Patvirtintas, perduota žymos
Note on O186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.17 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.17 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.18 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.13. Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024-09-25 įkeltas pratesimas
Note on X186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08. 27 Pateikta eso pirminiai Atsakyti: 2024.08.28 Gautos pastabos
Note on Z186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta ignas.stasiukonis@gmail.com Atsakyti: 2024.08.29 suderino
Note on AB186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta Atsakyti: 2024.09.02 suderinta
Note on AE186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta Atsakyti: 2024.08.29 suderinta
Note on AF186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta Atsakyti: 2024.09.03 suderinta
Note on AH186: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta 327832 (SAV-327832 )
Note on E187: Ziede Rumsaite: 03 18 pirminiai
Note on K187: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar gauta SUVA, ar pataisytos pastabos projektui? Atsakyti: 2024-09-16 pateikta tvirtinti
Note on O187: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.17 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.17 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.18 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.14 įkeltas pratesimas
Note on Y187: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 Gauta
Note on AH187: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.16 pateikta į geoportal (314785/SAV-314785) Atsakyti: 2024.07.25 Gauta
Note on E188: Eimutis Šimkus: Susiskambinta su NŽT 10-08 turėtų būti`
Note on K188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ko truksta, kad pateikti pilna byla? Atsakyti: SUVA 319452 06.27 (veluoja)Gavus SUVA teikti byla Atsakyti: 10-08 turėtų jau būti Atsakyti: 10-14 turi pateikti bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Arnas taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų
Note on O188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.17 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.17 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.18 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.12 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.26 įkeltas pratesimas
Note on X188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.03 pateikti pirminiai Atsakyti: 2024.06.04 pastabos 2024.06.05 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.05 suderinta
Note on Z188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.03 pateikta Atsakyti: 2024.06.05 Pakartota info@elgrid.lt Atsakyti: 2024.06.20 suderinta
Note on AB188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.03 pateikta Atsakyti: 2024.06.19 pritarta
Note on AE188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.03 pateikta Atsakyti: 2024.06.05 suderinta Atsakyti: 2024.06.20 pateikita perderinti Atsakyti: 2024.06.20 suderino
Note on AF188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.03 pateikta Atsakyti: 2024.06.07 Suderinta Atsakyti: Tinklų nėra
Note on AH188: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.27 319452 ( SAV-319452 )
Note on E189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengia sprendinius
Note on K189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ko truksta iki pilnos bylos? Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Zyma perduota Paulinai
Note on O189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.17 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.19 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.12 įkeltas pratesimas
Note on X189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.30 pateikta Atsakyti: 2024.06.19 pateikti pirminiai pagal naujasTS Atsakyti: 2024.06.21 suderino
Note on Z189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.7.09 pateikta daivmazei@gmail.com
Note on AB189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta Atsakyti: 2024.07.12 suderinta
Note on AE189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta Atsakyti: 2024.07.09 suderinta
Note on AF189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta Atsakyti: 2024.07.17 suderinta
Note on AH189: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.22 pateikta 322266 (SAV-322266 )
Note on E191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 37a ir 37 sklypo savininkas +37069828845 Rytis Mažuolis
Note on K191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia taisyti pirminius sprendinius, is kur persikelia ta apskaita? Ko dar truksta iki pilnos bylos? Atsakyti: Gytis turi paimti kelis sutikimus ir tada išsiųsti informacinius 0141 ir 0138 sklypams. Jau galima pateikti nzn Atsakyti: Tu neperdavei kontakto atsakingo asmens ( dukros ) numerio Atsakyti: Gytis turi nuvažiuoti suderinti su savininkais sklp. Atsakyti: Gali suderinti tik Spalio 8d Atsakyti: Po SUVA gavimo galėsim teikti bylą Atsakyti: Gauta SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: 11.04 Važiuosiu parašo dėl apsaugos zonos Atsakyti: Paruošta pilna byla. Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Turi pateikti po pastabų Atsakyti: Pataisytos pastabos
Note on O191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.18 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.19 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.22 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.26 įkeltas pratesimas
Note on X191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.22 Pateikta Atsakyti: 2024.08.23 gautos patsabos 2024.08.27 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.09.25 pateikta po pastabų
Note on Z191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.22 Pateikta 190. Alantos g. 8, Kaunas, Kauno m. sav.
Note on AB191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.22 Pateikta Atsakyti: 2024.09.06 suderino
Note on AE191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.22 Pateikta Atsakyti: 2024.08.26 suderinta
Note on AF191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.22 Pateikta Atsakyti: 2024.09.09 suderinta
Note on AH191: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.26 įkeltas. 330076 ( SAV-330076 ) Atsakyti: Vėluoja 2d.d.
Note on O192: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.19 Įkeltas pratesimas
Note on X192: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 pateikta Atsakyti: 2024.06.20 gautos pastabos 2024.07.10 įkelta po pastabų Atsakyti: 2024.07.11 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.12 patvirtinti
Note on Z192: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.15 pateikta 2024.07.16 suderinta
Note on AN192: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.19 teikta 2024.07.10 kartota Atsakyti: 2024.07.17 suderino
Note on E193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Tai ten ai tenm bvo kad topke del topkes ten sklypo nebuvo
Note on K193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Užduotys] Yra su šiuo komentaru susieta užduotis, kurios negalima peržiūrėti jūsų kliente. Komentaras: Kaip su KPD, ko dar truksta pilno projekto pateikimui? Atsakyti: Pasitikrinti ar gautu derinimai yra pagal naują trasą. Tda suderinti KPD iš naujo nes atmetė ir formuoti ir derinti servitutus Atsakyti: Eimutis daro servitutus/ teikia KPD Atsakyti: 10-08 išsiųsta KPD Atsakyti: Gautas KPD 10-15 Atsakyti: SUVA 10-31 turi būti. Laukiam komp. Aktų, servitutai pateikti priešgaisrinei (eimutis), po pasirašymo bus galima teikti į savivaldybę Atsakyti: SUVA (vėluojama 6 d.d.) pateikti servitutai pakartotinai, reikia perderint su eso, perskaiciuot kompensacija. Viska atlikus/gavus teiksim KMS Atsakyti: Servitutai pateikti į KMS ir NŽT Atsakyti: SUVA gautas, laukiam servitutų Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Bylos pastabos pataisytos, trūksta servitutų (pateikti 11/18) Atsakyti: 5555 ir 2073 sklypų servitutai pateikti derinimui į Mano Būstas. Darys balsavimą dėl tvirtinimo 5728 atmestas, trūksta Kauno Butų ūkio derinimo, į KBU nusiųstas 12.11. Darys balsavimą dėl tvirtinimo Atsakyti: Ar aiški balsavimo data ? Atsakyti: Šventiniu laikotarpiu neišėjo susisiekti su Mano būsto atstovu, skambinsiu šią savaitę Atsakyti: Mano būstas 01.13 turi atsiųsti suderintus servitutus, Kauno butų ūkiui pakartotinai pateikta 01.10 (KBU kontaktai +37070040444) Atsakyti: KBU teikta iš mano pašto. Atsakyti: Kokia situacija su servitutais ? Atsakyti: Gautas atsakymas iš KBU, kad organizuojamas gyventojų balsavimas, patiino, kad 02-04 jau bus balsavimo rezultatai. Atsakyti: Rezultatų neatsiuntė, parašiau laišką. Gali užtrukt, nes gavau auto reply, kad daug užklausų, terminas 5 d.d. Bet gali užtrukt ilgiau Atsakyti: Nemuno g. 4 reikia patiems susirinkti parašus ant servituto. @Gytis Kazakevičius pasiimk ir šitą reikalą į 02-18d. kelionę. Ten yra 3 patalpos (2 gyvenamos, 1 negyvenama), reikia apeit, supažindint ir gaut parašus, nes be tų parašų nesuderins servituto. Atsakyti: Susisiekiau, niekur nesirašys, argumentų neturi, tiesiog nesirašys. @Gytis Kazakevičius siunčiam info Nemuno g. 4 Atsakyti: Išsiųstas informacinis 02-18. Mano būstas suderino, servitutus teikti savivaldybei po pastabų Atsakyti: Pateikti servitutai savivaldybei Atsakyti: Dar nepriėjo, kitą savaitę turi peržiūrėt ir duot atsakymą Atsakyti: Trūksta Mano būsto įgaliojimo, vakar kalbėjau sakė šiandien atsiųs Atsakyti: Įgaliojimo neatsiuntė. Atsakyti: Įgaliojimo neatsiuntė, pasuksiu Atsakyti: Skambinau, sakė atsiųs, neatsiuntė dar Atsakyti: Mano Būstas nebekelia Atsakyti: "jau eina pas vadovą" jei neatsiųs, kitą sav važiuosiu pas juos Atsakyti: Nulėksiu šią sav. iki mano būsto Atsakyti: Gytis išsiųs informacinius butams Atsakyti: 05-19 išsiųsti informaciniai Atsakyti: Pateikti servitutai savivaldybei 06-09 Atsakyti: Pateikta byla
Note on O193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 įkeltas pratesimas dėl KPD (Meluota) Atsakyti: 2024.06.19 įkeltas pratesimas keitėsi TS Atsakyti: 2024.07.19 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.20 įkeltas pratesimas
Note on X193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta Atsakyti: 2024.07.10 gautos pastabos 2024.07.10 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.11 pateiktos pastabos Atsakyti: 2024,07,11 pastabos eso Atsakyti: 2024-07-15 pateikta po pastabų
Note on Y193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 Gauta
Note on AB193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.19 Pateikta Atsakyti: 2024.07.22 suderino
Note on AE193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.19 Pateikta Atsakyti: 2024.07.19 suderinta
Note on AF193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.18 Ieva pateikė Atsakyti: 07-10 pateikta pirma kartą. 07-17 gauta pastaba, dėl linijų storių. 07-18 išsiųsta naujai 07-24 gauta pastaba, traukti spintą nuo tinklų. 07-25 išsiųsta naujai Telia Atsakyti: 07-01 gautas suderinimas
Note on AH193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SAV-332958
Note on AK193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta kompensacijai Atsakyti: Gauta kompensacija Atsakyti: 5555 ir 2073 sklypų servitutai pateikti KMS Atsakyti: 7753 ir 5728 sklypų servitutai pateikti į NŽT Atsakyti: 5555 ir 2073 sklypų servitutai pateikti derinimui į Mano Būstas Atsakyti: 5728 atmestas, trūksta Kauno Butų ūkio derinimo, į KBU nusiųstas 12.11
Note on AN193: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.19 Pateikė Augustas Atsakyti: 2024.07.23 atmetė Atsakyti: 2024.07.31 Pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.08.02 pakartota Atsakyti: 2024.08.09 atmetė vėl Atsakyti: 10-08 Eimutis pateikė KPD
Note on K194: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar pataisytos projekto pastabos, kaip su SUVA? Atsakyti: 2024-09-16 pateikta pilna byla
Note on O194: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.06.21 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.19 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.27 įkeltas pratesimas
Note on AH194: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05 16 pateikta į geoportal (SAV-314781/314781) Atsakyti: 2024.07.25 gauta
Note on E195: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: REIKIA ATŠAUKTI
Note on O195: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.22 įkeltas pratesimas
Note on X195: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.23 Įkelti pirminiai po pastabų
Note on O196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.24 įkeltas pratesimas del KPD Atsakyti: 2024.06.21 įkeltas pratesimas del KPD Atsakyti: 2024.07.25 įkeltas pratesimas del KPD
Note on X196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.12 Pateikti pirminiai Atsakyti: 2024.06.17 Patvirtinti
Note on Z196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.12 pateikta užsakovui Atsakyti: 2024.06.13 suderinta Atsakyti: 2024.06.18 pakartota Atsakyti: 2024.06.18 suderino
Note on AA196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 Pateikta
Note on AB196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikta Atsakyti: 2024.06.17 pateikė pastabą, 2024.06.18 pateikta pakartotinai Atsakyti: 2024.06.20 suderinta
Note on AE196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikta Atsakyti: 2024.06.14 suderinta
Note on AF196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikta Atsakyti: 2024.06.18 suderinta
Note on AN196: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 pateikta Atsakyti: 2024.07.10 pakartota Atsakyti: 2024..07.12 suderinta
Note on K197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kokiu derinimu truksta iki pilnos bylos pateikimo? Atsakyti: Rengia bylą Tautvydas Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on O197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.24 įkeltas pratesimas (Primeluota dėl nerastų gyventojų) Atsakyti: 2024.027.26 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.29 Įkeltas pratesimas
Note on U197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-26 išsiųsta informaciniai. Skanuoti įkelti prie informaciniai laiškai
Note on X197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.18 suderinta
Note on Z197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta nemyla.info@gmail.com Atsakyti: 2024.07.10 pakartota 2024.07.31 pakartota Atsakyti: 2024.08.01 pakartoti br Atsakyti: 2024.08.12 pakartota Atsakyti: Suderinta 2024.08.12
Note on AB197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.19 Apskaitos spintą statyti ant valstybinės žemės ir sklypo ribos. Atsakyti: 2024.07.11 pateikta pakartotinai Atsakyti: 2024.07.19 priminta Atsakyti: 2024.07.19 suderino
Note on AE197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.19 pritarė, bet keisi KAS vieta Atsakyti: 2024.07.10 Pateikta perderinti Atsakyti: 2024.07.10 perderinta
Note on AF197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.17 Nėra ryšių Atsakyti: 2024.07.10 Pateikta perderinti
Note on AH197: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.23 Pateikta 322319 (SAV-322319 )
Note on E198: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.18 Pateikta 2024.07.19 Pateikta 2024.07.22 Patvirtinta 2024.07.22 Įvesti įkainiai
Note on K198: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Sulaukti derinimų ir formuoti bylą. 2024.06.07 parašyta dėl TS keitimo. 2024.06.07 Pakeistos TS 2024.07.08 užklausta eso kontaktų 2024.07.11 Pateikta dėl apskaitos iškelimo KBŪ
Note on O198: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.24 įkeltas pratesimas del KPD Atsakyti: 2024.07.29 įkeltas pratesimas
Note on Z198: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.24 Pateikta derinti Atsakyti: 2024.07.11 pateikta pakartotinai info@sirida.lt Atsakyti: 2024.07.11 suderino
Note on AN198: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.24 Pateikta derinti Atsakyti: 2024.06.06 suderino
Note on K199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kokia situacija su servitutu ? Atsakyti: Servitutas pateiktas savivaldybei, bet vartotojas atsišaukė paraišką
Note on O199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.30 Įkeltas pratesimas dėl KPD Atsakyti: 2024.08.28 Įkeltas pratesimas
Note on X199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.07.10 įkelti po pastbabų Atsakyti: 2024.078.12 suderinta
Note on Y199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 Gauta
Note on Z199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta stakeliuniene@gmail.com Atsakyti: 2024.06.18 suderino
Note on AA199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.10 sutikimas pateiktas E paštu
Note on AB199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.20 suderinta
Note on AE199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.19 suderinta
Note on AF199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.19 suderinta
Note on AK199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.03 pateiktas KMSA
Note on AN199: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.07.10 pakartota Atsakyti: 2024.07.16 suderinta
Note on E200: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.01 Įkeltas projektas 2024.08.07 pakartota 2024.08.09 įvesti įkainiai
Note on K200: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: KPD. reikia daryt, PV informavo, kad reikia didesnę spintą numatyt, nes bus dar viena užduotis Nestandartinė spinta 2024.06.17 Pateikta pirminiai ir KPD 07 04 gavom spintos pasiūlymą, spinta netelpa, reikia naujo pasiūlymo (teikė Karolis) 2024.06.18 Gautos ESO pastabos 2024.07.11 Pateikta po pastabų
Note on O200: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.30 Įkeltas pratesimas dėl KPD Atsakyti: Pratęsta dėl spintos pasiūlymo Atsakyti: 2024.08.01 įkeltas pratesimas
Note on X200: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.18 pateiktos pastabos Atsakyti: 2024.06.18 gautos pastabos 2024.07.11 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.11 suderino
Note on Z200: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.17 pateikta info@kaubosturtas.lt Atsakyti: 2024.04.31 priminta Atsakyti: 2024.07.24 gauta Atsakyti: 2024.07.31 gauta dar kartą
Note on AB200: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.31 pateikta
Note on AN200: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.07.10 kartoju Atsakyti: 2024.07.16 suderino
Note on K201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gytis formuoja bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Laukiam servituto, po to teiksim bylą Atsakyti: Savivaldybe atmete servituta, nes nesuderinta su pastatu savininkais, nusiusta pastu Miskiniui ir Namu centro bustas Atsakyti: Atmete servituta, reikia perteikt su papildomais dokais Atsakyti: Pateiktas SB fiziniam + mano būstas Atsakyti: Donatui Miskiniui priminta del SB pasirasymo, Mano bustas atsiunte pasirasyta Atsakyti: Miskinis neturi galiu pasirasineti tokia tema, nes jis veikia tik pagal veiklos sutarti Atsakyti: Nusiųstas mano būsto pasirašytas servitutas į KMS Atsakyti: KMS susigalvojo, kad trūksta uab civinity derinimo, tačiau jie tam sklype patalpų nebeadministruoja. Atsakyti: Kas daroma šiuo klausimu ? Atsakyti: Susisiekta su civinity, jie perduos informaciją registrų centrui, kad patalpų jau nebeadministruoja ir atnaujins NTRC išrašą Atsakyti: NTRC išraše klaidingai nurodyti pastatų administratoriai, dėl išrašo pataisymo jie perduos info registrų centrui. Servitutą dar reikia suderinti su Puodžių g. 20 pastato sav., taip pat su sklypo vidinio kiemo aikštelės parkavimo vietų sav. Kontaktai yra objekto NTRC folderyje. Atsakyti: Puodžių g. 20 pastato savininkas blogai pasirašė servitutą, Tautvydas išsiuntęs laišką su prašymu pakartoti derinimą. Atsakyti: Naujas pastato administratorius - MB Namų priežiūros tarnyba (069852776) Atsakyti: Puodžių 20 pasirašė per naują. Trūksta admin Atsakyti: Reikia skambinti dėl parašo Atsakyti: Skambinau naujam admin, sakė pasirašys, bet nežino kaip operatyviai, nes iki kovo turi ribotą prieigą prie kompiuterio. Taip pat, reikia administravimo sutarčių, nes KMSA RC išraše to nematys ir prisikabins. Atsakyti: Admin atsiuntė derinimą ir sutartis. Pateiktas SB ESO pasirašyt Atsakyti: ESO pasirašė vakar, pateiksiu savivaldybei ir bus galima kelt projektą su garantiniu Atsakyti: Pateikta savivaldybei Atsakyti: Atmetė servitutą, nes RC turto administratorius yra Civinity, nors administratorius yra pasikeitęs ir buvo pridėtos visos naujo admin sutartys. Aiškinuos kada bus pakeistas įrašas Atsakyti: 04-07d. Grįžta į darbus admin direktorė, pasiims šitą reikalą ir per savaitę turėtų perregistruot Atsakyti: Paprašiau, kad painformuotų apie procesą Atsakyti: 04-14 informavo, kad prašymas pateiktas perregistravimui per 1 d.d., kolkas įrašas nepasikeitęs Atsakyti: Gavau info, kad RC neįregistravo naujo admin, nes senas neišregistruotas. Naujas admin susisieks su mano būstu, kad išregistruotų savo pasibaigusią sutartį. Terminai neaiškūs. Atsakyti: Nieko naujo nėra, parašiau laišką naujam admin, kad atnaujintų info Atsakyti: Derinuos su admin, iš jų iniciatyva yra, bet sunku susikalbėt su mano būstu. Klausimą nukėlėm kitai savaitei, jeigu nepavyks nieko gauti iš Mano būsto, reikės važiuoti pas juos ir kalbėti vietoj. Atsakyti: Užklausta kas per situacija šiai dienai. Atsakyti: Vis dar stringam Atsakyti: Šiaip klausimas perduotas ESO, bet būtų sveika ir mums įsitraukti. Mano pašte šiaip viskas yra, bet įmetu ir čia: simona@nptarnyba.lt +370 698 52776 Atsakyti: Visa info apie situacija tiek čia komentaruose aukščiau tiek pratęsime tiek pašte. Susirasit Atsakyti: 064764357 Nptarnyba naujas nr Atsakyti: Stabdom objektą kolkas. Atsakyti: Objektas atšauktas.
Note on O201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.30 Įkeltas pratesimas dėl KPD Atsakyti: 07 05 pratęsimas dėl servituto, bet nieks nedaryta Atsakyti: 2024.07.31 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.04 Įkeltas pratesimas
Note on X201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 pateikta Atsakyti: 2024.06.18 suderinta
Note on Y201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 Gauta
Note on Z201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Zilvinas.karalevicius@airo.lt Atsakyti: 2024.07.08 pakartotas laiškas Atsakyti: 2024.07.12 skambinta, nekėlė Atsakyti: 2024.07.12 Pakartotas laiškas Atsakyti: 2024.07.12 suderino
Note on AB201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: 2024.06.19 suderio
Note on AE201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: 2024.06.19 suderino
Note on AF201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: 2024.06.19 suderino
Note on AK201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.31 pateikta administratoriui info@manobustas.lt Atsakyti: 2024.09.10 PATEIKTA servituto nustatymui info@kaunas.lt
Note on AN201: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: 2024.07.10 Atsakyti: 2024.07.23 Atmetė (Reikia aprašo) Atsakyti: 2024.07.31 Pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.08.02 pakartota Atsakyti: 2024.09.04 pakartopta Atsakyti: 2024.09.06 suderino
Note on E202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.29 Pateikta pilna byla 2024.09.03 Gautos pastabois. Ir pateikta atgal 2024.09.06 Pateikti įkainiai Atsakyti: Įkainaii +, reikia žymos
Note on K202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia susiderinti su sklypais, uzprasyta kontaktu, eimutis 05.13 varo su savininku pabazarint 2024.05.16 Topografijos užsakumas perduotas Tomui Pirminiai suderinti, pateikti institucijoms; 2024.05.29 pateikta derinti. 2024-06-28 pateikta į geoportal
Note on O202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.30 Įkeltas pratesimas, primeluota dėl Vainoro Atsakyti: 2024.07.30 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.03 Įkeltas pratesimas
Note on X202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.22 pateikti pirminiai Atsakyti: 2024.05.23 suderinti
Note on Z202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.03 pateikta raimundas.slubelis@gmail.com' Atsakyti: 2024.06.27 suderino 2 karta
Note on AA202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.12 vienas pasirašytas kitas paliktas žadėjo atsiūsti Atsakyti: 901/0193:150. Lilija Butkevičienė +37068710266 Jonas Butkevičius +37068681947 Atsakyti: 2024.07.30 gautas Lilijos sutikimas
Note on AB202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.06.04 nesuderino Atsakyti: 2024.06.06 Pateikėme naujus sprendinius Atsakyti: 2024.06.10 suderinio
Note on AE202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.06.03 suderinta Atsakyti: 2024.06.10 pateikta perderinti Atsakyti: 2024.06.11 suderinta
Note on AF202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.29 pateikta Atsakyti: 2024.05.31 suderinta Atsakyti: 2024.06.10 pateikta perderinti Atsakyti: 2024.06.13 suderino
Note on AH202: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024-06-28 pateikta į geoportal (SAV-319665) 319665 Atsakyti: 2024.08.06 gauta
Note on E203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia daryti
Note on K203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: Rengia bylą Tautvydas Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Tautvydas taiso pastabas Atsakyti: Truksta SUVA ir servituto, kitos pastabos pataisytos Atsakyti: SUVA vėluoja 4d.d. Atsakyti: SUVA gautas laukiam SERVITUTO Atsakyti: Servitutas pateiktas notarei Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu, servitutai pasirasyti
Note on O203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.06 Įkelktas pratesimas dėl KPD Atsakyti: 07 06 pratęsimas dėl servituto Atsakyti: 2024.08.06 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.10 Pateiktas pratesimas
Note on Q203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.07
Note on X203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.06 Pateikti pirminiai Atsakyti: 2024.08.07 Ikelti pirminiai po pastabų Atsakyti: 2024.08.12 suderinta
Note on Y203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.05.20 Gauta
Note on Z203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.28 pateikta vaidulekom@gmail.com Atsakyti: 2024.07.10 suderino
Note on AB203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.28 pateikta Atsakyti: 2024.07.03 suderino
Note on AE203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.28 pateikta Atsakyti: 2024.07.02 suderinta
Note on AF203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.28 pateikta Atsakyti: 2024.07.03
Note on AH203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta 327729 (SAV-327729)
Note on AJ203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.28 pateikta Atsakyti: 2024.07.18 nurodė pastabas užsiklausėm aukščių Atsakyti: 2024.08.08 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.08.09 suderinta
Note on AK203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Su KMSA Atsakyti: Pateikta notarei Atsakyti: Pasirasomi 10.16
Note on AN203: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.28 pateikta Atsakyti: 2024.07.10 pakartota Atsakyti: 2024.07.16 suderino su pastaba: Pastaba: numatomi vykdyti žemės judinimo darbai kultūros paveldo objekto, Kauno tvirtovės Žemųjų Šančių karinio miestelio pietinės dalies pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 26902), teritorijoje. Tarp A. Juozapavičiaus pr. ir pastato, adresu A. Juozapavičiaus pr. 48, Kauno m., yra kultūros paveldo objekto vertingoji savybė – medžių eilė. Vykdant darbus privaloma užtikrinti, kad nebūtų padaryta žala kultūros paveldo objekto vertingajai savybei.
Note on K204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Eimutis daro bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Projektas patvirtintas, zyma pas Paulina Atsakyti: Pateikta del termino pratesimo
Note on O204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.08 Įkeltas pratesimas dėl SUVA Atsakyti: 2024.08.07 Įkeltas pratesimas dėl SUVA
Note on U204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.11 pateiktas
Note on X204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.08 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.09 Suderino su pastabomis. Pastabos pataisytos
Note on Z204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.11 pateikta Atsakyti: 07-16 gauta
Note on AB204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.03 pateikta 2024.07.08 suderino
Note on AE204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.03 pateikta Atsakyti: 2024.07.08 suderino
Note on AF204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.03 pateikta Atsakyti: 07-18 gauta
Note on AH204: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.23 pateikta 322325 (SAV-322325 )
Note on K205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.10 Pateikta info dėl skydų fasade Atsakyti: Kokia situacija su servitutu ? Ar galima formuoti bylą ? Atsakyti: SB pateikti eso pasirašyti. Dar reikia suderinti su kitų sklypų savininkais. Kolkas derinta tik su garažų bendrija Atsakyti: DOVYDAS ZAGURSKAS +37060672658 Atsakyti: Pateiktas SB ir planas Dovydui. Laukiam ATS Atsakyti: Gytis taiso pirminių pastabas Atsakyti: Perduoti pirminiai TIVI Atsakyti: Paskambinau Vainorui, siųstas laiškas 08-08, tačiau nerado laiško pas save išsiųsta perderinti, kabo klausimai dėl servitutų Atsakyti: Iš ESO SB gauti pasirašyti Atsakyti: Eimutis servitutai + KPD Atsakyti: Servitutai išsiųsti į ESO Atsakyti: Gauti ESO pasirašyti servitutai Atsakyti: Klientas informuos ar tinka nuaja KS/KAS vieta Atsakyti: Arnas Keičia spintos vietą ( Eimutis pateikė informciją) Atsakyti: Dar nepriėjau, planas šios savaitės pirmoj pusėj praspręst klausimus. Atsakyti: Pateikti sprendiniai klientui ir visų susijusių sąlygų klientams suderinti Atsakyti: Su nauja KAS vieta nesutiko sklypo (kuriame projektuojamas KAS) nuomininkas. Info perduota ESO su klausimu ar sklypo nuomininkas gali neleisti statyti KAS. Kitų variantų spintos vietai nebėra. Atsakyti: ESO sprendžia problemą (?) Atsakyti: Ar atlikti kokie veiksmai pagal 12-16 ESO TIVIS komentarą ? Atsakyti: 12-19 bendrauta su klientu, kad pasikalbėtų su garažų bendrija dėl spintos vietų pagal senus ir naujus sprendinius. Atsakyti: Susisiekė klientas, su bendrija susitarti nepavyksta, yra viena išeitis, bet neaišku ar įmanomi tokie skydo matmenys, užklausiau Vaičiulio. Atsakyti: Skydas įmanomas mažesnių matmenų, vyksime į vietą pasimatuoti angą tarp langų. Atsakyti: Kolkas atviras klausimas, nes klientas galvoja skydą projektuotis laiptinėje. Ši idėja perduota PV, sakė padaryti įmanoma, pašnekės su zoniniu, kad įvetintų tą laiptinę. Dar pabandysiu ir suorganizuot šią sav susitikimą objekte su klientu ir garažų bendrija, gal netyčia pavyks išspręsti kažką. Atsakyti: Klientas greičiausiai rengsis statybinės dalies projektą nišai ir keisime esamus KS į naują KS/KAS. 02-03 buvau su Znutu vietoj pasižiūrėt situaciją ir pasimatuot kaip telpa spinta. Niuansu yra, bet tūrėtų pasidaryti. Atsakyti: Pateikti sprendiniai ESO 02-07 Atsakyti: ESO sprendinius suderino, klientui ir susijusių paraiškų klientam išsiųsta derinti praeitą sav., ten procesai vyksta netūrėtų strigti. Gytis turi išsiųsti informacinius (2), institucijom pateikta 02-18 Atsakyti: Trūksta KPD ir vieno iš klientų. Atsakyti: Trūksta KPD Atsakyti: KPD pateikė pastabas, 03-20 pateikta po pastabų Atsakyti: Parengta byla Atsakyti: Pateikta byla
Note on O205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.06 Įkelktas pratesimas dėl KPD Atsakyti: 2024.07.08 įkeltas pratesimas tipo su nuomininkais derinam Atsakyti: 2024.08.08 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.19 Įkeltas pratęsimas
Note on Q205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.07
Note on X205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.08 pateikta Atsakyti: 2024.09.25 Įkelta po pastabų
Note on Z205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 204.08.08 pateikta stankeviciusredas@gmail.com Atsakyti: 2024.08.14 suderinta
Note on AB205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.08 pateikta Atsakyti: 10.14 suderinta
Note on AE205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.08 pateikta Atsakyti: 2024.08.13 suderinta
Note on AF205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.08 pateikta Atsakyti: Gavo Atsakyti: 2024.08.13 suderino
Note on AJ205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.08 pateikta Atsakyti: 2024.08.20 suderinta
Note on AK205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: DOVYDAS ZAGURSKAS +37060672658 Atsakyti: 4400-3862-8345 - išsiųstą į 375-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkui pasirašyti SB, Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius informavo: Pasirašysime tik kai bus gautas raštas iš miesto savivaldybės, kad yra reikalingas jų pritarimas; 4400-4917-1546 - nuomininkų pritarimai gauti; 4400-5973-2013 - bendrasavininkai nepritaria;
Note on AN205: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.08 pateikta Atsakyti: gavo Atsakyti: 2024-10-07 pateikta pakartotinai
Note on K206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gytis rengia sprendinius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gytis taiso pastabas pirminių Atsakyti: Klientas nori nukelti termina Atsakyti: Pasirašytas kliento pratesimas. Atsakyti: Gytis tikslina su klientu ar galima pilnai rengti projektą Atsakyti: Susisiekiau su užsakovu, atsiųs pageidaujama KAS vietą Atsakyti: Laukiam info iš užsakovo Atsakyti: Skambinu užsakovui paklaust kada atsiųs vietą Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: 01.31 pateikta derint Atsakyti: 02.10 pateikta SUVA Atsakyti: Paruošta byla, užsakovas AZ sutikimą atsiųs 02.19 Atsakyti: @Gytis Kazakevičius pataisyk spintos spalvą sprendiniuose pagal atnaujintas TS Atsakyti: Parengta pilna byla Atsakyti: Projektas pateiktas Atsakyti: 02-25 gautos bylos pastabos, laukiam SUVA, užsakovas turi atsiųst pataisytus sutikimus. Atsakyti: Trūksta SUVA Atsakyti: Gauta SUVA Atsakyti: Pateiktos pastabos bylai Gyčiui (iš mano pusės)
Note on O206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.14 įkeltas pratesimas dėl Vainoro Atsakyti: 2024.07.15 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.12 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.25 Įkeltas pratesimas
Note on Z206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.27 pateikta 'arnas.dudonis@gmail.com'
Note on AB206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.27 pateikta Atsakyti: 10.01 gautos pastabos, atsakyta.
Note on AE206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.27 pateikta Atsakyti: 10.23 suderinta
Note on AF206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.27 pateikta Atsakyti: 10.04 suderinta
Note on AH206: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2025.02.10 SAV-346407
Note on K207: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paskaičiuoti sąmatą ar telpam į 75k Atsakyti: Perduota Eimučiui
Note on O207: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.15 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.18 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.14 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.26 Įkeltas pratęsimas
Note on K208: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar galite patikslinti kiek yra apskaitų pakabintų ant spintos KS-3158? Atsakyti: Eimutis daro byla Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on O208: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.19 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.23 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.24 įkeltas pratęsimas
Note on X208: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.21 įkielti pirminiai Atsakyti: 2024.07.11 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.12 suderinta
Note on AN208: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.21 pateikta Atsakyti: 2024.07.10 kartota Atsakyti: 2024.07.12 gavome atsakyma kad derina bet kabelius negalime montuoti ant fasado
Note on K209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kokia situacija su spintos derinimu sklype. Kas pdaryta ? Atsakyti: žmonių dėl apskaitos iškėlimo neradome. Reikia siųsti informacinius. Ten išvis niekas beveik negyvena Atsakyti: Tautvydas siunčia informacinius Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Yra suva, reikia taisyti kitas pastabas ir teikti projektą. Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateiktas po pastabų projektas Atsakyti: Pateiktas po pastabų projektas
Note on O209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.22 Įkeltas pratresimas Atsakyti: 2024.08.21 Įkeltas pratresima
Note on X209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.20 Pateikta Atsakyti: 2024.06.26 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.06.27 suderino
Note on AB209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.20 Pateikta Atsakyti: 2024.06.21 Vainoras nederina Atsakyti: 2024.06.21 pateiktra po pastabų Atsakyti: 2024.06.26 suderinta
Note on AE209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.16 pateikta Atsakyti: 2024.07.19 suderino
Note on AF209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.16 pateikta Atsakyti: 2024.07.30 Gautos pastabos Atsakyti: 2024.08.12 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.08.14 suderinta
Note on AH209: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.21 pateikta 325411 (SAV-325411 )
Note on K210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Eimutis daro bylą Atsakyti: Pateiktas projketas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu Atsakyti: 09-23 pateiks po pastabų
Note on O210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.20 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.07.22 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.23 Įkeltas pratesimas
Note on X210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikti pirminiai
Note on Z210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta
Note on AA210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta
Note on AB210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta
Note on AE210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta
Note on AF210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.09 pateikta
Note on AH210: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.18 pateikta 321780 (SAV-321780 )
Note on K211: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Eimutis daro byla Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taisyti pastabas Atsakyti: Turi pateikti į TIVĮ Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų Atsakyti: Gautos pastabos dėl sutikimų Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu
Note on O211: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.21 Įkeltas pratesimas. Primeluota dėl dangų Atsakyti: 2024.07.23 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.27 įkeltas pratesimas
Note on X211: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.21 Įkelti pirminai Atsakyti: 2024.06.25 Prie skaičiavimų pridėti I tr. j. Kliento prijungimo vietoje ir linijos pabaigoje. Schemoje nurodyti transformatoriaus galingumą, įtampas, jungimo grupę. Pastabose brėžinyje aprašyti ne visi taškai tarp kurių klojamos KL sklypuose ar nesuformuotuose sklypuose. Pastabose ir brėžinyje taip pat turi būti nurodomi unikalūs sklypų Nr. KAS-1 montuojama už tvoros? KAS-1 turi būti įrengiama laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje (sklypų sandūroje). Atsakyti: 2024.07.09 Įkelkta po pastabų Atsakyti: 2024.07.10 pateikta vėl Atsakyti: 2024.07.12 suderinti pirminiai
Note on AH211: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-16 321465 Atsakyti: 2024.07.23 322383 pateikta iš naujo
Note on K212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kur vainoro pastabos, ką taisyti ? Ko dar trūksta Atsakyti: Pateikiau Gyčiui ir tave prikabinau Atsakyti: Gytis rengia pjūvius Vainorui Atsakyti: Pateikta vainorui po pastabu Atsakyti: Eimutis daro bylą pateikimui BE SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on O212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.21 Įkeltas pratesimas. Primeluota dėl dangų Atsakyti: 2024.07.26 užsakovo raštu pratestas Atsakyti: 2024.08.28 įkeltas pratesimas
Note on X212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.21 pateikta Atsakyti: 2024.08.23 suderinta
Note on Z212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.21 pateikta sigrida123@gmail.com Atsakyti: Suderinta 2024.08.22
Note on AB212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.21 pateikta Atsakyti: 2024.08.23 pateikė pastabas Atsakyti: 2024.09.18 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.09.24 suderinta
Note on AE212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.21 pateikta Atsakyti: 2024.08.22 suderinta
Note on AF212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.21 pateikta Atsakyti: 2024.08.23 suderinta
Note on AH212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.30. 330433
Note on AJ212: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.21 pateikta Atsakyti: 2024.08.28 suderino
Note on K213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simonzenčiui parašyta dėl atvado Atsakyti: 2024.05.21 pateiktas situacijos planas, dėl sąlygų keitimo Atsakyti: Eimutis daro bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu
Note on O213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.21 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.28 įkeltas pratesimas
Note on X213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: Jolita Aleknienė 2024-06-19 11:07:56 (Pirminis derinimas: Grąžinamų dokumentų tipas: Visi dokumentai) Schemą papildykite L-200 prijungimo gr. MT-69 fragmentu ar MT-69 schema. Pridėkite skaičiavimus prie KAS-1 ir L-200 iki linijos galo. Atsakyti: 2024.07.11 Pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.12 gautos pastabos Atsakyti: 2024.07.17 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.17 suderino
Note on Z213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta likarvelyte@gmail.com Atsakyti: 2024.06.26 Suderino, bet reikės perderinti. Atsakyti: 2024.07.17 priminta suderinti Atsakyti: 2024.07.17 Gautas perderinimas
Note on AB213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: 2024.06.18 Apskaitos spintą statyti ant sklypo ir valstybinės žemės ribos 50/50 Atsakyti: 2024.07.09 Pateikta pakartotinai Atsakyti: 2024.07.12 suderinta
Note on AE213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: 2024.06.19 suderino bet keisis KAS vieta
Note on AF213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: 2024.06.19 suderino bet keisis KAS vieta
Note on AH213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.18 pateikta 321786 (SAV-321786 ) Atsakyti: 2024.09.09 gautas sutikimas
Note on AN213: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.17 Pateikta Atsakyti: 2024.07.10 kartota Atsakyti: 2024.07.16 suderinta
Note on K214: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kokia situacija su kauno energija ? Atsakyti: Pakartojai laišką ir tave pridėjau Atsakyti: Pateikta SUVA 09-23 Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Taisyti pastabas ir laukti SUVA (liko 5d.d.) Atsakyti: SUVA 0d.d. Atsakyti: Gautas SUVA 10-17 Atsakyti: Arnas turi pateikti projektą Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabų
Note on O214: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.21 Įkeltas pratesimas primeluota Atsakyti: 2024.07.25 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.28 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024-09-23 Įkeltas pratesimas
Note on AB214: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Buvo suderinta bet pakartota Vainorui 2024.09.17 Atsakyti: 2024.09.23 gautas derinimas
Note on AE214: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-16 išsiųsta pakartotinai Atsakyti: 2024.07.29 suderino
Note on AH214: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.23 Pateikta 329398 (SAV-329398 ) Atsakyti: Vėluoja 5d.d.
Note on AJ214: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-16 išsiųsta pakartotinai Atsakyti: 2024.08.12 pakartota l.bliudziene@kaunoenergija.lt Atsakyti: 2024.08.28 Pakartota Atsakyti: 2024.09.17 suderinta
Note on K215: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kokia situacija su servitutu ar visa kita yra ? Atsakyti: Reikia RAA skaičiuoti, kad ESO Pirminius pasitvirtinti. Priminiau vainorui apie derinimą Atsakyti: Žadėjo 24 dieną pasirašyti servitutą Atsakyti: Laukiam Kosto kad užbaigti RAA. Atsakyti: 10-17 gautas SUVA Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Vis dar laukiame pirminiu, parasytas priminimas Atsakyti: Kokia situacija su RAA ? Atsakyti: Pateikti pirminiai, valciukas patvirtino RAA
Note on O215: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.02 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.20 įkeltas pratęsimas
Note on AB215: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.06 pateikta Atsakyti: 2024.09.17 pakartota Atsakyti: 2024.09.23 suderino
Note on AH215: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.25 pateiktas NŽT 329851 (SAV-329851) Atsakyti: Gautas 10-17
Note on AK215: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-16 įkeltas ESO pasirašyti Atsakyti: 2024.07.17 pasirašė 2024.07.23 pateiktas kompensacijai Atsakyti: 2024.08.02 pateiktas kompensacijai dar kartą Atsakyti: 2024.08.02 gautas aktas Atsakyti: 2024.08.06 SB perduotas notarams Atsakyti: 10.01 pasirašytas
Note on K216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar gavom info iš užsakovo dėl spintos vietos ? Atsakyti: negavome Atsakyti: Apskaitos vieta aiški, reikia daryti Atsakyti: Apskaitos vieta neaiški. 10-02 bendravau su užsakovu tel nr. 069821129. Sakė laukia kitų pastato gyventojų. Jie ieškosi rangos, kas jiem atves kabelį nuo KAS viduj, jis prasives tuo pačiu ir nurodys apskaitos spintos vietą mums. Atsakyti: Laukiam kol Užsakovas informuos kur stovės spinta Atsakyti: 10-14 skambinau, sakė 1-2sav turėtų būti aišku. Atsakyti: 10-28 skambinau, sakė jau prasidėjo darbai, už savaitės sakė pateiks info paštu. Atsakyti: 11-08 pateikė ats apie spintos vietą. Šiandien gilinsiuos ir bandysim pateikt pirminius. Atsakyti: 11-12 pateikta užsakovui suderinimui. Atsakyti: Iki trečiadienio (11-20) turi duot atsakymą. Atsakyti: 11-21 davė atsakymą, kad tinka vieta. Atsakyti: Pateikti pirminiai, išsiųsta derinti Atsakyti: Likęs Kauno energija sutikimas Suva Atsakyti: Kokia situacija su KE ? Atsakyti: Negautas, šiandien skambinsiu. Atsakyti: Tarp šventiniu laikotarpiu KE nekėlė, šiandien pasiskambinsiu. Atsakyti: Pateikta SUVA. Paruošta pilna byla. Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Buvo gauta pastabų. Pataisiau, likę gaut SUVA ir teiksim. Atsakyti: SUVA liko 1d.d. Atsakyti: Pakoreguota byla, Arnas įkels
Note on O216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.26 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.29 pratestas
Note on Z216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-21 pateikta Atsakyti: Suderinta 11-21
Note on AB216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-21 pateikta Atsakyti: 11-28 suderinta
Note on AE216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-21 pateikta Atsakyti: 11-22 suderinta
Note on AF216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-21 pateikta Atsakyti: 11-28 suderinta
Note on AH216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 342499 01-10 Atsakyti: 01-31 gauta
Note on AJ216: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-21 pateikta Atsakyti: Prasileidau, nebuvau išsiuntęs pasirodo, išsiunčiau 12-04 Atsakyti: Turėjo pastabų, 01-07 pateikta atgal Atsakyti: 01-09 suderinta
Note on K217: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Eimutis daro bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas
Note on O217: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.19 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.12 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.23 Įkeltas pratesimas
Note on Z217: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Atostogauja iki 07-26 Atsakyti: 2024.08.12 Pateikta pakartotinai justas@jankauskas.eu Atsakyti: 2024.08.27 Gauta
Note on AA217: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024-08-14 paimtas
Note on AH217: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.23 pateikta 322328 (SAV-322328 )
Note on AJ217: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-16 išsiųsta pakartotinai
Note on K218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kokia situacija su objektu ar išsiųsta derinti gavus naujas TS ? Atsakyti: Ne. Suderinta tik su užsakovu. Reikia perbraižyti pagal naujas sąlygas. Sąlygos įkeltos Atsakyti: Gytis perbraižo pagal naujas TS Atsakyti: Gytis teiks institucijoms derinti Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Laukiam Vainoro deirnimo po pakeistų sprendinių Atsakyti: Trūksta KPD ir SUVA Atsakyti: Laukiam KPD Atsakyti: Susisiekta su KPD, perduoti sprendiniai miesto paveldosaugos skyriui, turėtų suderinti iki 11.11 Atsakyti: KPD nieko dar neatsiunte Atsakyti: Susisiekiau su KPD, sakė pasidomės kodėl neturim dar atsakymo. Atsakyti: Pateikta SUVA, paruošta byla Atsakyti: Paruošta byla be SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Pateikta byla su SUVA 12-19 Atsakyti: Taiso pastabas
Note on O218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.10 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.09 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.23 Įkeltas pratęsimas
Note on Z218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.09 pateikta algbiex@gmail.com Atsakyti: 2024.08.09
Note on AB218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 2024.09.24 gautos pastabos ir išsiųsta pataisytas Atsakyti: 2024.09.23 Neleidžia ardyti kelio 2024.09.24 pateikta pakeitus sprendinius Atsakyti: Atsakyti: 10.02 suderinta
Note on AE218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 10.03 suderinta
Note on AF218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 09.25 suderinta
Note on AH218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.19 SAV-337054
Note on AJ218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 2024.09.20 suderinta
Note on AN218: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.23 pateikta Atsakyti: 2024.09.23 gavo Atsakyti: 10.24 priminta Atsakyti: 11.04 kalbėta telefonu, pasimetė mūsų laiškas, po to atrado, perdavė tikrinimui
Note on K219: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar gautas ligoninės pritarimas ? Atsakyti: negautas Atsakyti: Ar siųsta jiems kažkas ? Atsakyti: Taip permečiau tau laiška Atsakyti: O buvo siųsta derinti sklypo 4400-5333-3361 bendrasavininkams dėl servituto pritarimo? Nes laiškų nerandu Atsakyti: Eimutis derina su sklp. Bendrasavininkiais dėl servituto Atsakyti: Reik paskambint pirmadieni po pietu į kauno ligoninė dėl servituto pasirašymo klausimų Atsakyti: Įkelti servitutai ESO pasirašymui Atsakyti: Pateikti servitutai sklypų nuomininkams. Laukiama kontaktų dėl derinimo su 3 sklypu (11savininkų) Atsakyti: Įkelti servitutai ESO pasirašyt Atsakyti: Pateikti Gyčiui pasirašyti servitutai Atsakyti: Servitutai pateikti kompensacijai Atsakyti: Kompensacijos gautos, vienas sklypas suderintas, likęs dar vienas Atsakyti: Perduota Arnui dėl kito sklypo nederinimo Atsakyti: Išsiųstas servitutas savivaldybei Atsakyti: Surinkta AZ sutikimai, paklausta ESO ar užteks tiek, servitutas atmestas, savivaldybė nori pilnos kompensacijos. Atsakyti: Parašytas komentaras į TIVIS Atsakyti: ESO turi sumokėti KMS už senas AZ. Laukiam ats iš ESO Atsakyti: Laukiam ats iš eso dėl senų AZ, taip pat dėl tolimesnių veiksmų su sutikimais. Atsakyti: Pateikta byla be servituto Atsakyti: Pastabos dėl informacinių įteikimo, perduota Arnui Atsakyti: Parengtas servitutas geomatininke. Atsakyti: Pateikta kompensacijai Atsakyti: Servitutas išsiųstas į savivaldybę Atsakyti: Gauta pastaba kad servituto planai turi būti su ortofoto. 02.10 išsiųstas savivaldybei. Atsakyti: 02.11 išsiųsta Turto bankui, globos namams, ir negalios centrui servitutas. Atsakyti: Turto banko ir globos namų atsakymą gavom. Globos namams skambinau, bet nieks neatsiliepia. Atsakyti: Vija centras suderins tik nuo kovo 10d. Atsakyti: Pateikta savivaldybei servituto derinimai su naudotojais. Atsakyti: Servitutą sustabdė savivaldybės teisininkė, reikia ligoninės atstovų įgaliojimų. Pateikiau ligoninei 04-01, pasiskambinus sakė, kad eilės tvarka išnagrinės per pora savaičių. Atsakyti: 04.04 pateikiau servitutą savivaldybei su klinikų direktorės parašu Atsakyti: 04-15 kompensacijos kopija bus įkelta į tivį.
Note on O219: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.23 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.23 Įkeltas pratyesimas
Note on X219: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.08 įkelkta po pastabų Atsakyti: 2024.07.09 pastabos gautos 2024.07.11 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.11 suderinta
Note on AB219: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.03 pateikta Atsakyti: 12.06 suderinta
Note on AN219: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.07 suderinta
Note on E220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.21 Pateiktas projektas 2024.08.23 pateikti įkainiai
Note on K220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.16 Topo užsakymas perduotastomui. Darom dabar ant MP, reiks pakeisim. 2024.07.16 Pateikti pirminiai 2024.07.17 Pateikta institucijoms 2024.07.23 Užsakyta topo KPD atmetė (Reikia aprašo) (2024.07.23 pakartota) 2024.08.02 Gauta topo galima sukeisti
Note on O220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.23 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.21 Įkeltas pratesimas
Note on X220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.16 pateikti pirminiai Atsakyti: 2024.07.23 įkelta po pastabų Atsakyti: 2024.07.24 suderino
Note on Z220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.26 Užsakovui pateikta Atsakyti: 2024.07.29 suderino
Note on AB220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.17 pateikta
Note on AE220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.17 pateikta Atsakyti: 2024.07.19 suderino
Note on AF220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.17 pateikta Atsakyti: 2024.07.24 suderino
Note on AJ220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.17 pateikta Atsakyti: 2024.08.22 suderinta
Note on AN220: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.16 pateikta Atsakyti: 2024.07.17 pakartota Atsakyti: 2024.07.19 pateikė augustas Atsakyti: 2024.07.23 atmetė Atsakyti: 2024.07.23 pakartota Atsakyti: 2024.08.02 pakartota Atsakyti: 2024.08.28 Pakartota po pastabų Atsakyti: 2024.09.04 pateikta dar karta Atsakyti: 2024.09.05 Gautas KPD derinimas
Note on K221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Ka darom del 34 LR nuomininku? Atsakyti: Kostas taiso trasą ir siunčia informacinius Atsakyti: Tautvydas daro informacinius Atsakyti: Laukiam KPD derinimo Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: Reikia rengti byla, SUVA (vėluojama 8 d.d.) Atsakyti: Parengta byla Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: SUVA gautas Atsakyti: Pateikta servitutas kompensacijai 11.22 Atsakyti: 11.27 pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: Gavus servituto derinimą, kelti byla su garantiniu raštu. Atsakyti: Savivaldybė informavo, kad servitutas jau pas juos sistemoj, atsakymą turėtumėm šią savaitę gaut. Atsakyti: Gautas savivaldybės atsakymas, išsiunčiau notaram, bet atsiuntė raštą dėl naujos tvarkos servitutų teikimo. Atsakyti: Rengiamas servitutas geomatininke Atsakyti: 01-27 pateiks per geomatininką Gytis Atsakyti: 01.27 pateikta notaram Atsakyti: @Gytis Kazakevičius kada pasirašymas? Atsakyti: 03.05 15h pasirašymas
Note on O221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.29 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.28 įkeltas pratesimas
Note on X221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta
Note on Z221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta pirkimai@kmn.lt Atsakyti: Užsakovė Simona 862278274
Note on AB221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta 2024.09.03 suderinta
Note on AE221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta Atsakyti: 2024.08.29 suderino
Note on AF221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta Atsakyti: 2024.09.03 suderinta
Note on AH221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.15 SAV-332624
Note on AJ221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 Pateikta Atsakyti: 2024.09.24 pakartota Atsakyti: 2024.09.24 suderino
Note on AN221: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.23 pateikta Atsakyti: 2024.09.23 gavo Atsakyti: *Uzregistruota 09.23 Atsakyti: 10.15 suderinta
Note on K222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar pateikta KPD ? Atsakyti: ne Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta KPD Atsakyti: Servitutai? Trasos keitimas? Atsakyti: 10.17 su 1901-0178-0017 savininke kalbėta, sakė atsiųs sutikimą iki 10.21 Atsakyti: Neatsiuntė derinimo, Gytis skambina Atsakyti: Atsiuntė AZ derinimą. Atsakyti: Laukiam Vainoro derinimo, po to bus teikiami servitutai Atsakyti: Rengiu servitutą Atsakyti: Pateiktas servitutas ESO Atsakyti: 11.04 važiuoju užsakovo parašo Atsakyti: SUVA liko 3dd, Laukiam kompensacijos, teiksim servituta KMS, kita servituta reikia derint su zmonem Atsakyti: Pateiktas servitutas ESO Atsakyti: Pateiktas servitutas kompensacijai Atsakyti: 11.21 pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: Savivaldybė atmetė servituto pasirašymą 12.04 Atsakyti: Pateikta 2 pastatų savininkam 12-09, kitiem 12-11 Atsakyti: 12-18 pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: 01.03 skambino iš savivaldybės, gausim raštą, trūksta savininkų parašų. Atsakyti: Atmetė servitutą, reikia papildomų derinimų. Atsakyti: 01.09 išsiųsta Turto bankui servitutas pasirašyt Atsakyti: 01.23 skambinau į Turto banką, sakė terminas 20d.d. Prašymas nagrinėjamas. Nagrinėja Simona Strazdienė +37065975201 Atsakyti: Kodėl neteikiam bylos? Ko trūksta (be servituto)? Atsakyti: Parengta pilna byla Atsakyti: 01-27 teiksim bylą be servituto. Atsakyti: Išsiunčiau dar Znutui, kad pasižiūrėtų trasą, nes man ten atrodo, kad bus reikalų Atsakyti: Projektas patvirtintas, bet dar nepasirašytas servitutas. Servitutas pateiktas ESO. Atsakyti: 02.11 Servitutas pateiktas savivaldybei Atsakyti: Atmetė servitutą, trūksta dar derinimų. Atsakyti: Trūkstamų asmenų kontaktai perduoti. @Gytis Kazakevičius ar jau bandei susisiekti? Atsakyti: 02.20 išsiųsti informaciniai, 03.06 galima teikt savivaldybei Atsakyti: 03.06 Giedrei Genienei pateiktas prašymas Atsakyti: 04.08 pavedimo kopija bus įkelta į Tivis Atsakyti: 2025-04-29 13.00-13.30 pasirašymas
Note on O222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.08 pratestra dėl KPD Atsakyti: 2024.07.29 įkeltas pratesimas (primeluota kad derinam su sklypo savininkais) Atsakyti: 2024.08.30 Įkeltas pratesimas
Note on Q222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.06.07
Note on X222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.06 Įkelti pirminai Atsakyti: 2024.08.07 gautos pastabos 2024.08.30 Pateikta po pastabų
Note on Z222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 pateikta dalia.cesnaviciene@gmail.com
Note on AB222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 pateikta Atsakyti: 2024.09.04 suderino Atsakyti: 10.29 suderinta
Note on AE222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 pateikta Atsakyti: 2024.09.03 suderino
Note on AF222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 pateikta Atsakyti: 2024.09.04 suderino
Note on AH222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.30 SAV-334594 Atsakyti: 11.27 SAV-338075
Note on AJ222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 pateikta Atsakyti: 2024.09.24 Pateikta po pastabų Atsakyti: 10.22 suderinta
Note on AN222: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.18 pateikta KPD
Note on O223: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.08 pratestra dėl servituto primeluota Atsakyti: 2024.08.06 pratestra dėl servituto
Note on K224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar užsakovas atsiuntė derinimą ? Atsakyti: Užsakovas atsakė> Dėkoju, projektą gavome. Kai tik tūrėsiu patvirtinimą, kad tinkams-atsisiųsiu Dar nieko negavome Atsakyti: Iki 10-10turi pateikti sutikimą Atsakyti: Gytis derina su institucijomis Atsakyti: Ne visi derinimai gauti, servitutas nedarytas Atsakyti: Parengtas servitutas, laukiam likusių derinimų Atsakyti: 11.19 Gauti derinimai, SUVA pateikta, ESO pasirašymui servitutai pateikti Atsakyti: 11.21 pateikta kompensacijai Atsakyti: 11.25 pateiktas servitutas nuomininkams Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Sklypo nuomininkai servitutinį brėžinį kelią į savo vidaus sistemą, todėl patvirtinimas gali užtrukti iki 10 d.d. Atsakyti: 12.05 susisiekiau, sakė nesupranta kur užstrigo, pasižiūrės ir informuos Atsakyti: 12.11 susisiekta, sakė strigo statybų priežiūros žmogų. Atsakyti: 12.11 servitutas pateiktas savivaldybei Atsakyti: Gauta SUVA, servitutas išsiųstas savivaldybei Atsakyti: Savivaldybė susisiekė dėl servituto, visi dokai geri, reikia tik pateikt geomatininke sugeneruota brėžinį. Laikinai uždeda užklausa kaip laukiama. +37065230903 Atsakyti: Rengiamas servitutas geomatininke. Atsakyti: Servitutas pateiktas savivaldybei Atsakyti: Skambinau į savivaldybę, gavo dokus, dar net nepriskirta niekam, 20dd terminą turi. Atsakyti: 02.18 savivaldybė nagrinės servitutą, kitoj savaitėj gausim atsakymą. Atsakyti: 02.26 Pateikta notaram Atsakyti: 03-13 10:30 pasirašymas
Note on O224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.08 įkeltas pratesimas primeluota dėl dangų Atsakyti: 2024.08.06 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.19 įkeltas pratęsimas
Note on X224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.16 pateikti pirminiai Atsakyti: 2024-07-18 pastabos 2024.07.29 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.07.30 suderinta
Note on Z224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikteikė karolis 2024.07.15 Atsakyti: 2024.07.26: Negalime patvirtinti projekto, nes iškilo keletas klausimų dėl esamo seno įvado. Ribų akte rodomas senas alyvinis kabelis, nors esančioje elektros skydinėje yra įvestas naujas kebelis (čia kalbama apie vieną iš įvadų). Buvo pateikta užklausa „ESO“. Inžinierius tūrėtu atvykti 2024-07-29 apžiūrėti. Atsakyti: 2024.07.30 Pateikta užsakovui Atsakyti: 2024.07.31 Atsakyti: 2024.08.008 atsiuntė kita vietą Atsakyti: 2024.09.02 pateikti nauji sprendiniai Atsakyti: 2024.09.05 užsakovas informavo kad arimiausiu laiku patvirtins KAS vietą
Note on AB224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.04 pateikta Atsakyti: 11.08 gauta
Note on AE224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.04 pateikta Atsakyti: 11.11 suderinta
Note on AF224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.04 pateikta
Note on AH224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.19 SAV-337015
Note on AJ224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.04 pateikta Atsakyti: 11.19 priminta
Note on AK224: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reg.data 2024-12-11, Reg. Nr. R12-9619.
Note on K225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pirminiai patvirtinti Atsakyti: Derinama su institucijomis Atsakyti: Gytis skambina Telia + KPD Atsakyti: Lauykiam KPD Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: Teikiam bylą be SUVA. Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Ištaisytos bylos pastabos Atsakyti: SUVA gautas teikiam pilną bylą
Note on O225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.11 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.12 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.19 Įkeltas pratesimas
Note on Z225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.12 E paštu užklausta vietos info@santermita.lt Atsakyti: 2024.09.26 pateikta Atsakyti: 09.30 suderinta
Note on AB225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.13 pateikta Atsakyti: 2024.09.19 suderinta
Note on AE225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.13 pateikta Atsakyti: 10.01 suderinta
Note on AF225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.13 pateikta Atsakyti: 2024.09.20 gautos pastabos Atsakyti: 2024.09.23 pateikta po pastabų Atsakyti: 09.26 gauta pastabos Atsakyti: 09.27 pateikta po pastabų Atsakyti: 10.10 suderinta
Note on AH225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.16 SAV-332809
Note on AJ225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.13 pateikta Atsakyti: 09.25 suderinta
Note on AN225: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.19 pateikta Atsakyti: Atostogauja iki 10-07
Note on K226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Užduotys] Yra su šiuo komentaru susieta užduotis, kurios negalima peržiūrėti jūsų kliente. Komentaras: Ar esam gavę sutikimą iš sklypų savininkų ? Atsakyti: Savivaldėbė pateikė atsakymą kad reikia papildomos info, permečiau laišką, o kito sklypo savininkas pasiuntė nachui, sako mes statom. Permečiau laišką Atsakyti: Perduota ESO PV, kad paragintų sklp. Sav. Atsakyti: Laukiam iš sklypo sav. Sudeirnimo dėl trasos arba nepritarimo. Atsakyti: ESO TURI PAKEISTI TS Atsakyti: Pakeisto TS Atsakyti: 10-29 nusiunčiau preliminarius sprendinius Vainorui, jei sakys, kad ok, važiuosim į vietą pasižiūrėt kaip ten kas ir reikės užsisakyti topo. Bet turbūt, kad Vainorui netiks toks sprendinys. Atsakyti: Vainoras sakė ok, reik užsakyti topo. Atsakyti: Užsakyta Egidijus 11-04 Atsakyti: Įkelta topo Atsakyti: Parašiau laišką Gailiūnui dėl esamų vamzdžių Laisvės al. Atsakyti: 11-18d skambinsiuos Znutui, pasitarsiu dėl važiavimo į vietą. Atsakyti: Znutas sakė duos žinot, kada galim važiuot iki vietos. Atsakyti: Geriausiu atveju pavyks nuvažiuot kitą sav. (nuo 25d) Atsakyti: Pateikta pirminiams Atsakyti: Gautos pirminių pastabos. Bet kol su Znutu nenuvažiavom, netaisau. Atsakyti: Tarsiuos su Znutu kada galim nuvažiuot Atsakyti: Pateikta pirminiai po pastabų Atsakyti: KE 01-10 parašė kad reik važiuot į vietą. 01-15 buvau vietoj, pateikiau pjūvi ir sprendinius. Atsakyti: Šiandien pasuksiu KE Likę servitutai ir SUVA Atsakyti: KE suderino. 01-28 pateiksiu SUVA ir likę bus servitutai Atsakyti: 01-29 pateikta SUVA, likę servitutai (5vnt.) Atsakyti: Servitutai padaryti per geomatininką (Arnas sukels į TIVI) Atsakyti: Servitutai pateikti kompensacijai Atsakyti: Gautos kompensacijos Atsakyti: @Augustas Motiejūnas tai kas šiuo metu vyksta? Būtų gerai, kad nestovėtų pas tave tas kamuolys ilgai. Atsakyti: Reiks kažkurią dieną sėst ir atsikapstyt tuos NTRC, daug ten tų savininkų ir tada bandyt skambinėtis. Atsakyti: Šią savaitę prieisiu ir surašysiu Arnui dėl servitutų derinimų (su kiek žmonių reik suderint) Atsakyti: Laukiam 04-15, siųsim informacinius dėl servitutų Atsakyti: Išsiųsta užsakovui principinė 04-11, šnekėta su juo, perspėta dėl servitutų. Atsakyti: Pradėti derint servitutai Atsakyti: Augustai, kitos savaitės pradžioje planuokis nuvažiuot į sklypo savininkės deklaruotą gyv. Vietą aptarti klausimus, jeigu sunku susikalbėti, prašyk giminaičių kontaktų reikia išspręsti užsitęsusį klausimą. Ieškok sklypų nuomininkų, kadangi jų ne vienas ir ne du, tai gal kažkas nesutiks ir tuom pasibaigs tas derinimas. Paskirk pusdienį, kad išjudinti objektą. Atsakyti: Dingo sklypo savininkė. Perdaviau info ESO, kad keistų TS Atsakyti: Yra naujos TS, reikia topo Atsakyti: Pateikti nauji sprendiniai ESO Atsakyti: ESO suderinta, pateikta institucijoms Atsakyti: Trūksta KE Atsakyti: Trūksta KE, derinami servitutai Atsakyti: Romuva prašo patikslinti kasimo zonas, perduota statybai, kad įvertintų esamų vamzdžių panaudojimo galimybes ir patikslintų ar nereikės daugiau ardymo nei buvo numatyta. Atsakyti: 07-22 pateikta papildyta info sklypo nuomininkui (Romuva) Atsakyti: Dar vis trūksta servituto derinimo. Atsakyti: Servitutas pateiktas savivaldybei 09-16 Atsakyti: Likę tik servituto ir SUVA klausimai Atsakyti: 2025-11-26 pateikti servitutai notaram Atsakyti: Projektavimo įkainį įsivertint ant naujos sutarties, paleistas objektas darbams. Perduota Vaidai.
Note on O226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.19 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.14 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.25 pateiktas pratęsimas
Note on AB226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-19 išsiųsta Atsakyti: 11-26 suderinta
Note on AE226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-19 išsiųsta
Note on AF226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-19 išsiųsta Atsakyti: 11-27 suderinta
Note on AH226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-10917
Note on AJ226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-19 išsiųsta Atsakyti: 01-06 gautos pastabos, nusiųsta atgal Atsakyti: 09 gautos pastabos, 01-10 pateikta atgal Atsakyti: 01-10 parašė kad reik važiuot į vietą. 01-15 buvau vietoj, pateikiau pjūvi ir sprendinius. Atsakyti: Šiandien turi atsiųsti Atsakyti: 01-27 gauta
Note on AN226: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-19 išsiųsta Atsakyti: 11-29 suderinta
Note on O227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.24 įkeltas pratyesimas (Primeluota kad su užsakovu nepavyko susisiekti) Atsakyti: 2024.08.21 įkeltas pratesimas
Note on X227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.24 Atsakyti: 2024.07.26 pastabos gautos Atsakyti: 2024.07.29 pakartota po pastabų Atsakyti: 2024.07.29 suderinta
Note on Z227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.24 pateikta Atsakyti: 2024.07.25 gautas užsakovo derinimas
Note on AB227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.08 pateikta Vainorui
Note on AF227: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 pateikta
Note on K228: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Yra pasiūlymas dėl TS keitimo, ar žiūrėta ? Atsakyti: Perduota Eimučiui pažiūrėti Atsakyti: Pateikta Vainorui vizualizacija Atsakyti: Derinama su pastato savininku, vainoras derins jei suderins pastato savininkas Atsakyti: Susisiekta su savininku., laukiama atsakymo Atsakyti: Reikia nuvažiuoti į objektą ir pažiūrėt ar tikrai reikia naujos spintos Atsakyti: 11-18 Tautvydas vyksta į vietą dėl spintos Atsakyti: Parašytas komentaras į TIVIS dėl esamų rezervinių apskaitos vietų
Note on O228: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.22 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.21 Įkeltas pratyesimas
Note on K229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taisomos pirminių pastabos- Gytis Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Teikti SUVA Atsakyti: SUVA pateikta Atsakyti: Laukiam KPD Atsakyti: Gytis daro bylą Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pateikta byla po pastabų
Note on O229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.25 įkeltas pratesimas primeluota dėl dangų Atsakyti: 2024.08.27 įkeltas pratesimas
Note on X229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 Įkelti pirminiai
Note on Z229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.09.09 jolanta.dumciene@inbox.lt Atsakyti: 2024.09.20 suderinta
Note on AB229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikta Atsakyti: 2024.09.16 suderinta
Note on AE229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikta Atsakyti: 2024.09.17 suderinta
Note on AF229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.12 suderinta
Note on AH229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nr. 329248 Atsakyti: Gautas 10-17
Note on AJ229: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikta Atsakyti: 2024.09.18 suderinta
Note on K230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gytis taiso pirminius Atsakyti: Ar susisiekta su užsakovu VYTAI ? Atsakyti: ne Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Tautvydas formuos bylą pateikimui į TIVĮ be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Gytis taiso pastabas. Eimutis turi sukelti projektą. Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: 10-14 pateiks pilną projektą Atsakyti: Pateiktas projektas po pastabu
Note on O230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.23 įkieltas pratesimas primeluota dėl dangų Atsakyti: 2024.08.28 įkeltas pratesimas
Note on X230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05
Note on Z230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.24 suderinta
Note on AB230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 pateikta Atsakyti: 2024.09.03 suderinta
Note on AE230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 pateikta Atsakyti: 2024.08.28 suderinta
Note on AF230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 pateikta Atsakyti: 2024.09.03 suderinta
Note on AH230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: NŽT NR 328807 2024-09-17 pateikta
Note on AJ230: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.28 pateikta Atsakyti: 2024.09.06 suderino
Note on K231: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia Gyciui nulekt pasifotkint esama skydeli ir parasyti komentara i TIVIS Atsakyti: Kostas parašys komentarą dėl TS keitimo Atsakyti: Pateiktas komentaras ESO dėl TS keitimo
Note on O231: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.26 Įkeltas pratesimas (primeluota dėl dangų) Atsakyti: 2024.08.30 Įkeltas pratesimas
Note on K232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gytis siunčia institucijoms derinti. Atsakyti: VYTAI kokia situacija su užsakovu ir lifto apskaita ? Ar galim toliau vykdyti objektą ? Atsakyti: Gytis viską žino. Jeigu užsakovas suderino judam toliau Atsakyti: Gautos ESO PASTABOS. Perdaviau Gyčiui Atsakyti: Gytis nieko nežino iki galo šitoj situacijoj, reikia su VYTU susėsti ir išsiaiškinti Atsakyti: Viskas gerai jau pateikta derinti. O kostas važiuos į vietą pasižiūrėti ar tilps saugikliai Atsakyti: Informuotas ESO PV, kad truksta vietos skirstykloj, pasiulyta panaudoti Vytritos sprendinius, salygistai turi duoti atsakyma Atsakyti: Gautos pakoreguotos TS, reikia daryti pagal Vytritos paregta projekta Atsakyti: Pasikeitė spintų skaičius, perderint su klientu jų vietą Atsakyti: Nusiųsta derint institucijoms Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taisomos pirminių pastabos, 11-25 važiuosiu į Tr-945 dėl KSB vizualizacijos Atsakyti: Laukiu kol ESO zoninis atsiųs TR-945 nuotraukas Atsakyti: Rengiamas šilumos tinklų kirtimo pjūvis Atsakyti: Kokia situacija su KE ? Atsakyti: KE sprendinius suderino Atsakyti: Išsiunčiau 12-23 derinti kitoms institucijoms. Atsakyti: Pateikta suva 01.07; nusiųstas informacinis į kms; pateikta derint užsakovui ir pasirašyt sutikimą dėl AZ. Atsakyti: Sutikimas gautas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Taiso pastabas Gytis Atsakyti: Gauta SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Pateiktas po pastabų
Note on O232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.24 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.08.27 įkeltas pratesimas
Note on U232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųstas į KMS 01.06
Note on X232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta
Note on Z232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta a.petretis@agili.lt gvaclovas@gmail.com Atsakyti: 2024.09.11 suderinta
Note on AB232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.16 pateikta Atsakyti: 2024.09.23 suderinta Atsakyti: 11,12 pateikta Atsakyti: Suderinta 12.30
Note on AE232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.16 pateikta Atsakyti: 10.11 suderinta Atsakyti: 11,12 pateikta Atsakyti: Suderinta 11.14 Atsakyti: Suderinta 12.27
Note on AF232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.16 pateikta Atsakyti: 09.30 suderinta Atsakyti: 11,12 pateikta Atsakyti: suderinta 11.21 Atsakyti: Suderinta 2025.01.07
Note on AH232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.07 342141
Note on AJ232: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.16 pateikta Atsakyti: 11,12 pateikta Atsakyti: Suderinta 12.20
Note on K233: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Darom pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taisomi pirminiai sprendiniai, pateikta institucijoms ir LIDL suderinti Atsakyti: Susisiekt su LIDL dėl sprendimo Atsakyti: Parašytas laiškas šaligatvio projektuotojam dėl troleibusų stulpų vietų Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Ištaisytos pastabos Atsakyti: 11.15 pateikta Telia po pastabų Atsakyti: Įkelta SUVA, ruošiama byla, laukiam užsakovo derinimo. Atsakyti: Gautas užsakovo derinimas, paruošta pilna byla be SUVA Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Išsiųstas informacinis, trūksta SUVA Atsakyti: Paruošta pilna byla. Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pateikta byla po pastabų
Note on O233: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.29 Įkeltas pratesimas meluota dėl dangų Atsakyti: 2024.08.30 Įkeltas pratesimas
Note on Z233: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.21 pateikta
Note on AB233: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.21 pateikta Atsakyti: 11.19 Vainoras atsakė, kad galioja senasis derinimas
Note on AE233: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.21 pateikta
Note on AF233: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.21 pateikta Atsakyti: 11.15 gautos telia pastabos Atsakyti: 11.20 suderinta
Note on AH233: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.21 SAV-337292
Note on K234: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gytis turi padaryti skydo nuotraukas Atsakyti: Parasytas komentaras, kad spinta yra daugiabutyje
Note on O234: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.07.26 įkeltas pratesimas (primeluota dėl derinimo su sklypo savininku) Atsakyti: 2024.09.06 įkeltas pratesimas (primeluota dėl derinimo su sklypo savininku)
Note on K235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: ESO turi pakeisti TS Atsakyti: Pakeistos salygos, reikia daryti Atsakyti: Daro augustas Atsakyti: Pateikta institucijoms Atsakyti: Tomas parašė į TIVĮ dėl kontaktų. Vainoras nori eit per sklypą, reik kontaktų ir bandysiu derinti. Atsakyti: Derina su sklp. Sav. 10-08 Atsakyti: Su savininku suderinta, derinama su institucijomis. Atsakyti: Telia/SUVA/BYLA Atsakyti: 10-31 gavau telia Ruošiu pilną bylą ir šiandien pateiksiu SUVA Atsakyti: Pateikta SUVA, Arnas pateiks į TIVI pilną projektą. Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Arnas pateikė bylą. Likę sulaukt SUVA Atsakyti: Pataisytos pastabos pilno proj., likę gaut SUVA Atsakyti: Suformavo sklypą šalia trasos 11-07, ko pasekoje, atmetė SUVA. Atsirado servitutas su KMS. Atsakyti: ESO turi pasirašyti servitutą Atsakyti: Arnas parašęs priminimą į TIVĮ Atsakyti: Gavau pasirašytą servitutą iš TIVIO, 12-09d pateikta kompensacijai Atsakyti: Gavau kompensaciją, išsiunčiau savivaldybei 12-11 pasirašymui. Atsakyti: Kokia situacija su servitutu ? Atsakyti: 12-11 pateikta savivaldybei (servitutas) Atsakyti: Gauta pastaba suderint su sklp. nuomininku. Šiom dienom skambinsiu (bendrijai) Atsakyti: 01-06 pateikta nuomininkui, sakė šiom dienom pasirašys Atsakyti: 01-17 skambinau, sakė neturėjo laiko prisijungt prie pašto. Šiom dienom pažiūrės. Atsakyti: Šiandien pasuksiu nuomininkui. Atsakyti: Parašų neatsiuntė, Augustas skambina Atsakyti: 28d. Skambinau, nekėlė, šiandien pasuksiu vėl. Atsakyti: Šiandien skambinau sklp. nuomininkui, sakė šiandien vakare pasirašys. Jei nepasirašys, ryt vėl skambinu. Atsakyti: Servitutai padaryti per geomatininką (Arnas sukels į TIVI) Atsakyti: Iš savivaldybės gavau raštą, kad pateikt per geomatininką ir suderint su nuomininku. Nuomininkas (bendrijos pirmininkas) nekėlė (šiandien skambinau). Skambinsiu ryt dar kartą. Atsakyti: Nuomininkas nepritaria sprendiniams. Keičiam trasą, išsiunčiau 02-06 savivaldybei persiderint sprendinius, reiks ir su kitais, bet pradžiai reik gaut jų suderinimą dėl ardomo asfalto. Atsakyti: Likę telios ir KE sutikimai. Tada SUVA ir pilna byla. Atsakyti: @Augustas Motiejūnas kai gausi derinimus, padaryk bylą, kelsim be SUVA Atsakyti: Arnas pateiks bylą. SUVA pateikta. Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Buvo pastabų, pataisiau, Likę SUVA gaut. Atsakyti: SUVA likę gaut
Note on O235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.02 Įkeltas pratesimas (primeluota dėl dangų) Atsakyti: 2024.09.20 Įkeltas pratęsimas
Note on X235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.02 Įkelti pirminiai Atsakyti: 204.09.25 patrvirtinta
Note on AA235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-08 suderinta
Note on AB235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.02 pateikta Atsakyti: mts.isankstiniaiderinimai@kaunas.lt Atsakyti: 2024.08.06 suderino Atsakyti: Pateikta po pakoreguotų sprendinių 09-30 Atsakyti: Nederina Vainoras, aptart su Tomu. Atsakyti: Nesuderino sprendinių. Išsiųsta po pastabų 10-08 Atsakyti: 10-15 suderinta Atsakyti: Per nauja suderinta nes keitėsi trasa 02-13
Note on AE235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.02 pateikta Atsakyti: Pateikta po pakoreguotų sprendinių 09-30 Atsakyti: 10-01 suderinta Atsakyti: Išsiųsta po pakoreguotų sprendinių 10-08 Atsakyti: 10-11 suderinta Atsakyti: Išsiųsta dėl pasikeitusios trasos 02-13 Atsakyti: 02-13
Note on AF235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.02 pateikta Atsakyti: 2024.08.06 suderinta Atsakyti: Pateikta po pakoreguotų sprendinių 09-30 Atsakyti: Išsiųsta po pakoreguotų sprendinių 10-08 Atsakyti: 10-14 gavau pastabas, pateikiau po pastabų. Atsakyti: 10-18 gauta pastabų, 10-18 išsiųsta po pastabų. Atsakyti: 10-24d. Išsiųsta vėl po pastabų. Atsakyti: 10-31 gauta Atsakyti: Išsiųsta dėl pasikeitusios trasos 02-13 Atsakyti: 01-17 gauta
Note on AH235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 334924 11-04 pateikta Atsakyti: 337930 11-26 po pastabų, nes 11-07 suformavo vieną sklypą, ko pasekoje, reikėjo perteikt per naują. Atsakyti: 12-23 gauta Atsakyti: Reiks teikt per nauja Atsakyti: 347642 02-19
Note on AJ235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.02 pateikta Atsakyti: Pateikta po pakoreguotų sprendinių 09-30 Atsakyti: Išsiųsta po pakoreguotų sprendinių 10-08 Atsakyti: Paprašė padaryt pjūvi, 10-25d. nusiųsta. Atsakyti: 10-28 suderinta Atsakyti: Išsiųsta dėl pasikeitusios trasos 02-13 Atsakyti: 02-19 suderinta
Note on AK235: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Su KMS Atsakyti: 11-26 pateikta ESO pasirašymui Atsakyti: 12-09 pateikta kompensacijai Atsakyti: Išsiunčiau savivaldybei 12-11 pasirašymui. Atsakyti: Reg.data 2024-12-11, Reg. Nr. R12-9613. Atsakyti: Servituto nebebus, nes nuominkas sklp. nepasirašė.
Note on K236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam derinimų Atsakyti: Teikiam lygiagrečiai ir SUVA ir projekto pilną bylą Atsakyti: 10-08 Gytis važiuoja paimti derinimų Atsakyti: Gytis turi susisiekti su užsakovu kuriam palikti brėžiniai dėl parašų iš bendrasavininkių surinkimui. Po parašų gavimo teikti pilną projektą Atsakyti: 10-21 užsakovas turi pateikti sutikimus Atsakyti: KPD Atsakyti: Paruošta pilna byla. Atsakyti: Pateikta po pastabų
Note on O236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.02 įkeltas pratesima primeluota dėl sklypo savininkų Atsakyti: 2024.09.09 pateiktas pratęsimas
Note on X236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikti pirminiai Atsakyti: 2024.09.10 Suderinta
Note on Z236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikta egle.meskauskiene@gmail.com Atsakyti: 2024.09.11 suderinta
Note on AB236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikta Atsakyti: 2024.09.16 suderinta
Note on AE236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikta Atsakyti: 2024.09.18 pateikta pakartotinai po pastabų Atsakyti: 10.04 priminta. Atsakyti: 10.11 suderinta
Note on AF236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikta Atsakyti: 2024.09.16 suderinta
Note on AJ236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 pateikta Atsakyti: 2024.09.18 suderinta
Note on AN236: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.24 pateikta Atsakyti: 10.28 suderinta
Note on K237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kostas perkels pirminius ir atsakys į Povilavcičiaus pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Reikia atrasyti Povilaviciui, nes jis nenori taip leisti kloti kabelio Atsakyti: Derinama su vandenim Atsakyti: Išsiųsta derint. Atsakyti: Vainoro pastaba, kodėl neklojame kita puse, pabandyta pagrįsti, jei netiks reikia su Znutu aptarti situaciją ar šlaite pavyks padaryti Atsakyti: Pateikta Vainorui su nuotraukomis, kodėl negalime eiti kita puse. Atsakyti: Vainoras pasiūlė eiti per 111 sklypą. Atsakyti: Kokia situacija ? Atsakyti: Laukiu vainoro atsakymo Atsakyti: Gauta Vainoro derinimas, pateikta SUVA, užsakovui, paruošta byla. Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: SUVA liko 2d.d. Atsakyti: SUVA vėluoja 3d.d. Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA
Note on O237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.07 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.23 Įkeltas pratesimas
Note on X237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.10 Gautos ESO PASTBOS
Note on AB237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.22 pateikta Atsakyti: 12.11 Vainoras siūlo ieškoti alternatyvų, neleidžia kloti aplink. Atsakyti: 01.14 suderinta
Note on AE237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.08 pateikta Atsakyti: 11.19 priminta Atsakyti: 11.21 suderinta
Note on AF237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.22 pateikta Atsakyti: 11.29 suderinta
Note on AH237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2025.01.15 SAV-343001
Note on AJ237: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.22 pateikta
Note on K238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: VYTAI ar gauti derinimai ? Teikta jau prieš mėnesį, turėtų visi būti Atsakyti: Telia ir H2O suderino. Vainorui ir užsakovui pakartojau Atsakyti: SUVA vėluoja 3d.d. Atsakyti: 10-14 teiks pilną bylą Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateikta po pastabu
Note on O238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.09 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.18 Įkeltas pratesimas
Note on X238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.09 pateikti pirminiai Atsakyti: 2024.08.18 patvirtino
Note on Z238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.12 pateikta vilija.ramanauskiene987@gmail.com Atsakyti: 2024.09.16 pakartota Atsakyti: 2024.09.18 gautas derinimas
Note on AB238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.09 pateikta Atsakyti: 2024.09.16 pakartota Atsakyti: 2024.09.17 suderino
Note on AE238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.13 suderinta
Note on AF238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.09 pateikta Atsakyti: 2024.08.13
Note on AH238: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.18 Pateikta NŽT 328863 (SAV-328863 )
Note on K239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam derinimų. Gytis pateikęs Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: 10-14 teiks bylą be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Pateiktas po pastabų projektas
Note on O239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.09 įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.24 Įkeltas pratesimas
Note on X239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.10 suderino
Note on Z239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta valdas@kleboniskis.lt Atsakyti: 2024.09.12 suderinta
Note on AB239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta Atsakyti: 2024.09.16 suderinta
Note on AE239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta Atsakyti: 2024.09.18 Pateikta per naujo po telia pastabų. Atsakyti: 09.24 pateikta po pastabų Atsakyti: 10-10 suderinta
Note on AF239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta Atsakyti: 2024.09.18 Pateikta per naujo po telia pastabų. Atsakyti: 2024.09.23 suderinta
Note on AH239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.03 SAV-331135
Note on AJ239: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.10 pateikta Atsakyti: 2024.09.18 Pateikta per naujo po telia pastabų. Atsakyti: 09.25 suderinta
Note on K240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kostas taiso pirminių pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Gytis turi sužiūrėti derinimus Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Laukiam SUVA 10-17 terminas Atsakyti: SUVA vėluoja Atsakyti: Sukeltas SUVA Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pateikta byla po pastabu
Note on O240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.13 Įkeltas pratesimas Atsakyti: 2024.09.24 įkeltas pratęsimas
Note on X240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.12 Pateikta
Note on Z240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.12 Pateikta Atsakyti: 2024.08.12 suderino
Note on AA240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.03 išsiųsta AZ Atsakyti: 10.03 suderinta
Note on AB240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.12 Pateikta Atsakyti: 09/26 pateikta pakartotinai Vytauto Atsakyti: 10.01 suderinta
Note on AE240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.12 Pateikta Atsakyti: 2024.08.13 suderinta
Note on AF240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.12 Pateikta Atsakyti: 2024.08.16 suderinta
Note on AH240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.03 331107 SAV-331107
Note on AJ240: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.12 Pateikta Atsakyti: 2024.08.23 suderinta
Note on K241: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam ESO atsakymo tivyje Atsakyti: Gautos pakoreguotos TS Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gavus Vainoro derinima, daryti/teikti byla Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on O241: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.19 Įkeltas pratesimas primeluota dėl dangų Atsakyti: 2024.09.26 įkeltas pratesimas
Note on Z241: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.24 pateikta laiptai@laiptai.pro Atsakyti: 09.24 suderinta
Note on AB241: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.09.24 Atsakyti: 09.30 suderinta
Note on K242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Reikia koreguoti sprendinius, laukiam nauju TS Atsakyti: Padaryta pagal naujas TS, Gytis siunčia perderinti Atsakyti: Pateiktas SB Atsakyti: Gytis teikia SUVA, teikia servitutą savivaldybei Atsakyti: SUVA, Servitutai (laukiam kol eso pasirašys) Atsakyti: Pateiktas servitutas ESO Atsakyti: 11.11 pateiktas servitutas kompensacijai, gavus komp. teikti KMS Atsakyti: Įkeltas servitutas į TIVĮ Atsakyti: 11.19 Pateiktas servitutas kompensacijai Atsakyti: Servitutas išsiųstas savivaldybei Atsakyti: Kokia situacija su servitutu ? Atsakyti: 12.20 atmetė savivaldybė, prašo kompensacijos už visus esamus elektros tinklus Atsakyti: Įkeltas raštas į Tivis Atsakyti: Laukiam ESO atsakymo dėl visų AZ apmokėjimo ( kreipėsi KMS) Atsakyti: Parengti servitutai, reikia pateikt ESO pasirašyt Atsakyti: Išsiųsta derint dėl gręžimo keitimo. Atsakyti: Telia suderino, laukiam Vainoro Atsakyti: @Gytis Kazakevičius pabandyk pasisukt Vainorui Atsakyti: Gauti derinimai, sutvarkyta byla Atsakyti: Pateiktas servitutas ESO Atsakyti: Pateiktas su garantiniu Atsakyti: 04-15 kompensacijos kopija bus įkelta į tivį.
Note on O242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Įkeltas pratesimas primeluota dėl savinikų 2024.08.19
Note on Z242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta 'butenas2010@gmail.com'
Note on AB242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 09.26 suderinta Atsakyti: 09.30 po TS keitimo pateikta Atsakyti: Atsakė, kad galioja senasis derinimas.
Note on AE242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 10.02 suderinta
Note on AF242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 2024.09.26 pateikta Atsakyti: 09.30 po TS keitimo pateikta Atsakyti: 10.04 suderinta
Note on AH242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.21 SAV-333409
Note on AK242: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: LR, Numininkas: 346-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, a.k. 135393429 Atsakyti: bendrija.ona@gmail.com Atsakyti: Susiekė bendrijos pirmininkė, perdavė savo architektui susipažinti su sprendiniais. Algimantas Strašunskas +37067214493 10-08 Atsakyti: 10-14. Bendrija atsiuntė pasirašyta
Note on K243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kostas susižiūri kam teikti derinti + pirminiai Atsakyti: Uzklausta TIVIS del 4.3 TS punkto Atsakyti: Pakeistos TS, reikia testi projektavima Atsakyti: Gytis važiuoja į vietą susitikslinti situaciją Atsakyti: Sklp savininkas atostogauja iki 10.07, jam yra pateiktas sutikimas ir brezinys Atsakyti: Tauris ukvedys 868616328 Atsakyti: Derina su sklp. Sav. Atsakyti: Ryt bendrauja su atsakingu asmeniu, nes su paciu Klientu nepavyksta susisiekti Atsakyti: +37069831018 Marius direktorius, pasigilins į situaciją, 11.07 susisiekt dėl sprendimo Atsakyti: 11.11 paskambinti dėl klinikų sprendinių. Atsakyti: 11.13 Susisiekt Atsakyti: 11.19 paskambint dėl sutikimo Atsakyti: 11.26 paskambint Atsakyti: 12.03 paskambint, kolega serga dar. Atsakyti: Ar projektuojama pagal naujas sąlygas? Atsakyti: Laukiam iš Edgaro topo papildymo. Atsakyti: Laukiam atsakymo iš ESO dėl oro linijos demontavimo. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Ištaisytos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Parengta vizualizacija ir pjūviai Atsakyti: Pastabos pataisytos 01-27 bus pateikta pakartotinai Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Teikia derinti Gytis 02-03 Atsakyti: Vainoras nederina, liepė pirma su aplinkosaugos skyrium susiderinti, 02.06 pateikta Atsakyti: Ar gautas iš skyriaus atgalinis ryšys dėl laiško? Reikia pasitikslinti ar tikrai gavo ir ar klausimas sprendžiamas. Atsakyti: 02.11 skambinsiu i aplinkosaugos skyrių Atsakyti: Iki 02-19 Kauno energija sprendinių nederina, nes neveikia jų sistema. Atsakyti: 02.18 aplinkos tvarkymo skyrius parašė raštą ir perdavė sprendinius toliau nagrinėti Vainorui. Atsakyti: Vainoras nederina sprendinių. Atsakyti: 03.05 pateikta nauja trasa Vainorui Atsakyti: 03.20 priminta Vainorui. Atsakyti: Nederina Vainoras Atsakyti: Vainoras suderino, pateikta energijai Atsakyti: Laukiu Telia derinimo ir teiksiu SUVA Atsakyti: 04.02 pateikta suva, ruošiu bylą. Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Ištaisyta pastaba dėl sklypų, trūksta tik suvos Atsakyti: Pateikta suva
Note on O243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.19 Įkeltas pratesimas primeluota dėl dangų
Note on AA243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: GIEDRIUS LAPIENIS +37068830783 Dėl gręžimo iš jo sklypo
Note on AB243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 pateikta
Note on AE243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 pateikta
Note on AF243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 pateikta
Note on AH243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.02 SAV-353475 Atsakyti: 04.07 SAV-354261
Note on AJ243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 pateikta
Note on AN243: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-03 pateikta
Note on K244: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: ESO TURI ATŠAUKTI UŽDUOTĮ
Note on O244: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.19 Įkeltas pratesimas
Note on K245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kostas turi patikrinti naujas TS Atsakyti: Uzsakytas topo palidymas pas Ovidiju Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Gytis ragina derintojus Atsakyti: Laukiam Vainoro deirnimo, tada teiksim užsakovui Atsakyti: Gytis reiki SUVA, laukiam užsakovo derinimo dėl AZ Atsakyti: Išsiųsta Vainorui ar galime patraukti projektuojamą KAS iki sklypo ribos 10.22 Atsakyti: Laukiam Vainoro atsakymo Atsakyti: 11.04 priminta Vainorui Atsakyti: 06.11 Vainoras nederina sprendinio patraukti KAS iš sklypo, rengti informacinius. Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Ištaisytos pastabos, paruošta vizualizacija Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on O245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20 įkeltas pratesimas
Note on X245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20 Įkelti pirminiai
Note on Z245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20 pateikta vilijasme@gmail.com Atsakyti: 2024.10.15 pateikta vilijasme@gmail.com Atsakyti: 10.15 suderinta Atsakyti: Pasirašytas, matosi per gosign.lt
Note on AB245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20 pateikta Atsakyti: 2024.08.22 nederina: Asfaltuotos dangos ardyti neleisime. Atsakyti: 2024.09.13 išsiųsta preliminarus brėžinys 'paulius.vainoras@kaunas.lt' Atsakyti: 2024.09.27 pateikta Atsakyti: 10.01 pateikta po pastabų Atsakyti: 10.18 suderinta
Note on AE245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20 pateikta Atsakyti: 2024.08.22 suderinta
Note on AF245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20 pateikta Atsakyti: 09.27 pateikta Atsakyti: 10.07d pateikta po pastabų Atsakyti: 10.17 suderinta
Note on AH245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.06 SAV-335299
Note on AJ245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.20 pateikta Atsakyti: 2024.09.12 pateikė tinklų gylius. Reikės, jeigu kabelį klosim er kelia nuo TR
Note on AN245: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024-08-20 pateikta Atsakyti: gavo
Note on K246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam rangos atsakymo dėl skydo vietos. Taisyti pirminių pastabas Atsakyti: Gytis perdavė derinti sprendinius Atsakyti: Gytis taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Suderinti pirminiai reikia spausti institucijas ir daryti bylą Atsakyti: 10-14 Teiks bylą, be KPD ir SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Byloj trūksta tik SUVA Atsakyti: SUVA terminas 10-29 Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: SUVA (vėluojama 8 d.d.) Atsakyti: SUVA gautas, teikiam pilną bylą Atsakyti: Pateikta byla
Note on O246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.29 Įkeltas pratesimas
Note on X246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.29 pateikta Atsakyti: 2024.09.25 pateikta po pastabų
Note on Z246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.29 pateikta simaitis2013@gmail.com Atsakyti: Pakartotinai pateikta 2024.09.17 Atsakyti: 2024.09.19 suderinta
Note on AB246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 09.26 suderinta
Note on AE246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 10.02 suderinta
Note on AF246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 2024.09.30 pateikta po pastabų Atsakyti: 10.04 pateikta po pastabų Atsakyti: 10.04 suderinta
Note on AH246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SAV-332643 10.15
Note on AN246: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.20 pateikta Atsakyti: 2024.09.20 gavo Atsakyti: 10.11 išsiųsta po pastabų
Note on K247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar kažkas daryta dėl derinimo ? Atsakyti: ne Atsakyti: Augustas rengia sprendinius Atsakyti: Dovydas D. 10-15 turėtų pafilmuot trasą, kaip ten kas eina. Tada reiks derintis su sklypų savininkais, jei sutiks, užsakinėt topo. Atsakyti: Dovydas sufilmuos objektą, kaip išeiti iš TR. Augustas derins su sklp. Sav. Atsakyti: 10-17 skambinausi. Žmonės kaip ir neprieštarauja, reikia užsakyti topo. Atsakyti: Užsakyta topo pas Egidijų 10-21 Atsakyti: Reikia daryti, sukelta topo Atsakyti: Parašė komentarą į TIVI Arnas dėl esamų spintų Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Gautos pataisytos TS 11-08. Bus rengiami pirminiai sprendiniai. Atsakyti: Arnas turi parašyt komentarą į TIVI dėl aut. Jungiklių ir fazių nesutapimo. Atsakyti: Arnas pateikė pirminius Atsakyti: Taisomos pirminių pastabos, 11-19 su Arnu peržiūrėsim pastabas. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Patvirtino pirminius, išsiųsta derinti. Atsakyti: Suderinimus gavau, likęs servitutas su sklypo savininkais ir SUVA Atsakyti: Pateikta byla be suva ir servituto Atsakyti: Pastabų bylai nėra, pateikti visus trūkstamus derinimus. Atsakyti: Arnas pateiks servitutus pasirašyti į TIVI Atsakyti: Nežinau ar Arnas pateikė servitutus Atsakyti: Pateikti ESO pasirašyti servitutai Augustui Atsakyti: Likę servitutai Atsakyti: 01-28 augustas teikia į Geomatininką Atsakyti: Arnas pateiks servitutus į TIVI Atsakyti: Servitutai pateikti kompensacijai Atsakyti: @Augustas Motiejūnas sklypo nuomininkų/pastatų savininkų servitutų derinimai yra? Atsakyti: Nėra, aš jokio pranešimo negaunu kai pažymi mane. Bet buvau kalbėjęs su jais seniau, kaip ir tiko viskas. Atsakyti: @Augustas Motiejūnas tai kas šiuo metu vyksta? Būtų gerai, kad nestovėtų pas tave tas kamuolys ilgai. Atsakyti: Reiks kažkurią dieną sėst ir atsikapstyt tuos NTRC, daug ten tų savininkų ir tada bandyt skambinėtis. Atsakyti: Šią savaitę prieisiu ir surašysiu Arnui dėl servitutų derinimų (su kiek žmonių reik suderint) Atsakyti: Nederins sakė Kaunakiemio g. 40 sklp. nuomininkas (perduota Arnui) Atsakyti: Reikalingas TS keitimas, parašytas komentaras Atsakyti: Znutas sakė, kad darbų nepadarys, Arnui perdaviau info. Atsakyti: Ats iš ESO nėra, parašiau priminimą Atsakyti: Atsakymo nėra Atsakyti: Turėtų pajudėti, skambino PV, sakė paorganizuos užduotį be KL klojimo
Note on O247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.29 Įkeltas pratesimas
Note on AB247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-02 išsiųsta Atsakyti: 12-09 suderinta
Note on AE247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-02 išsiųsta Atsakyti: 12-03 gauta pastabų, pateikta po pastabų. Atsakyti: 12-04 suderinta
Note on AF247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-02 išsiųsta Atsakyti: 12-10 suderinta
Note on AH247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 341259 12-20 Atsakyti: 01-21 gauta
Note on AJ247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-02 išsiųsta Atsakyti: 12-18 išsiųsti pjūviai Atsakyti: 12-19 suderinta
Note on AN247: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-02 išsiųsta Atsakyti: 12-16 suderinta
Note on K248: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Derina su sklp. Sav. Atsakyti: Parengti sprendiniai, bet juos reikia suderinti su tuo paciu zmogum kaip 242 Atsakyti: Kokia situacija ? Atsakyti: Neturiu jokios info Atsakyti: Projektas atmestas
Note on O248: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 Įkeltas pratesimas primeluota dėl dangų
Note on K249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taisyti pastabas Atsakyti: Augustas pataise pastabas, laukiam kol Donatas uznes namo konturus ir galesim pateikti po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Gytis teikia SUVA, Ruošiam pilną projektą Atsakyti: Pateikta byla ESO be SUVA Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Laukiam SUVA, terminas 10-14 Atsakyti: Gautas SUVA reikia teikti projekta Atsakyti: Pateikta byla su suva Atsakyti: Ištaisyta pastabos. Atsakyti: Pateikta byla po pastabų Atsakyti: Pateikta byla po pastabų (2)
Note on O249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 Įkeltas pratesimas primeluota dėl dangų
Note on X249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 Pateikta Atsakyti: 2024.09.10 Pateikita po pastabų
Note on Z249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta kristina.vestortiene@gmail.com Atsakyti: 2024.09.06 suderinta
Note on AB249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 Pateikta Atsakyti: 2024.09.09 gauta pastabos Atsakyti: 2024.09.10 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.09.16 suderinta
Note on AE249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 Pateikta Atsakyti: 2024.09.10 pateikta pakartotinai po eso pastabų Atsakyti: 2024.09.18 suderinta
Note on AF249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 Pateikta Atsakyti: 2024.09.10 pateikta pakartotinai po eso pastabų Atsakyti: 2024.09.17 suderinta
Note on AH249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.30 330464 Atsakyti: 10-14 terminas
Note on AJ249: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 Pateikta Atsakyti: 2024.09.10 pateikta pakartotinai po eso pastabų Atsakyti: 09.26 gautos pastabos, pataisyta, išsiųsta po pastabų Atsakyti: 09.26 suderinta
Note on K250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam papildymo iš Ovidijaus Atsakyti: Pateiktas topo papildymas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 10-08d. Išsiųsta ausra@kaunosviesa.lt dėl gatvių apšvietimo. Atsakyti: Užsakovui išsiųsta 10.08d, bandžiau skambinti, neatsiliepia Atsakyti: Galima daryti Byla, laukiam SUVA Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Taisomos pastabos, SUVA (vėluojama 1 d.d.) Atsakyti: Ištaisytos pastabos Atsakyti: Gauta SUVA, paruošta pilna byla Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA
Note on O250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 pateiktas pratesimas
Note on Z250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10-08d Atsakyti: suderinta
Note on AB250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10-08d Atsakyti: 10.15 suderinta
Note on AF250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10-08d Atsakyti: 10.14 suderinta
Note on AH250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.24 SAV-333928
Note on AI250: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta 10.24
Note on K251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam info iš ESO Atsakyti: Reikia nuvažiuoti į vietą atsidaryti KAS Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: GYTIS Reikia su užsakovu aptarti spintos vietą + patikrinti ar nereikia keisti TS has context menu Atsakyti: Aptarta situacija su Znutu, reikia keisti TS Atsakyti: Paklausta tivį ar galime prijungti esamam KAS? Atsakyti: Laukiam naujų TS Atsakyti: Pakeistos TS Atsakyti: Taisomi pirminiai, TIVIS paklasuta del apskaitu iskelimo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Parengta byla, laukiam SUVA Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: 11.06 ištaisytos pastabos, parengta vizualizacija Atsakyti: Pastabos pataisytos, laukiam SUVA Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on O251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 įkeltas pratesimas
Note on X251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.05 Gautos pastabos
Note on Y251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.04 pateikta
Note on Z251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.30 Pateikta KAS vieta derinti znymantas@gmail.com Atsakyti: 10.23 pateikta Atsakyti: 10.29 priminta Atsakyti: 10.29 suderinta
Note on AB251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.11 suderinta
Note on AE251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.12 suderinta
Note on AF251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 09.10 gautos telia pastabos Atsakyti: Po TS korekcijų nusiųsta 10.23 Atsakyti: 10.29 suderinta
Note on AH251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.30 SAV-334621
Note on AJ251: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.24 suderinta
Note on K252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kostas tikrina sprendinius/teikia pirminius/teikia derinti inst. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas vartotojų sąrašas taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai derinimai po pastabų Atsakyti: Gytis teikia institucijoms Atsakyti: Pateikta Telia po pastabu, kai suderins bus galima daryti byla Atsakyti: Telia atsakė, kad derinimas vyksta 10d.d. Išsiųsta 10.28, turėtų suderinti iki 11.12 Atsakyti: 11.08 Telia pastabos dėl jų projektuojamų tinklų žymėjimo Atsakyti: Gauti derinimai, ruošiamas servitutas Atsakyti: Laukiu sklypo kontaktų dėl servituto derinimo. Atsakyti: Pateiktas servitutas sklypo savininkui, greičiausiai nesutiks, susipykę su užsakovu Atsakyti: Kaimyninio sklypo savininkas nesutinka su KL klojimu jo sklype (išvengti nesigauna), perduota info ESO, PV atrašęs, kad ieško kitų prijungimo taškų Atsakyti: Kokia situacija pagal atnaujintas TS ? Atsakyti: Sprendiniai paruošti, Arnas važiuos į vietą pasižėt Atsakyti: Reikia koreguoti trasą Atsakyti: Parengti sprendiniai, derinama su ranga Atsakyti: @Arnas Joskaudas kokia situacija ? Atsakyti: @Tomas Ruzveltas Pasitarėm su Znutu ir Stašiūnu, tai pabraižiau pagal jų pasiūlymą ir nusiunčiau jiem, nes važiuos nusižymėt ir žiūrės ar iš tikrųjų taip išeis padaryt. Atsakyti: Trasa suderinta su ranga, išsiųsta derint Atsakyti: Servitutą ESO suderino, reikia derinti su Kauno liftais, bet šiandien neveikia jų puslapis Atsakyti: Vakar išsiunčiau liftam, šiandien jau skambino teiravosi dėl darbų. Atsakyti: Laukiam KPD Atsakyti: 02-25 pateikta KPD Atsakyti: Pateikta KPD po pastabų Atsakyti: KPD suderino, pateiktas servitutas savivaldybei. Teiksim su garantiniu tik reik užsakovo parašo ant sprendinių Atsakyti: Užsakovas 1-2 sav negali pasirašyt Atsakyti: Pasirašė, teiksiu su garantiniu Atsakyti: Reikia atsakymo iš savivaldybės dėl servituto, tada teiksim Atsakyti: Ant dienų turi ateit posėdžio protokolas, tada pasakys žodžiu koks sprendimas priimtas Atsakyti: Pateikta su garantiniu Atsakyti: Atšauktas garantinis, nes paskambino Kauno liftų gen. direktorius ir servituto nustatymui funikulieriaus sklype griežtai nepritarė. Informuoti ESO ir Klientas. Atsakyti: Laukiame sprendimo iš ESO. Parašytas priminimas. Atsakyti: Atsakymo nėra Atsakyti: Bandom vėl derinti sprendinius su anksčiau nesutikusiu sklypu. ESO davė papildomai pinigų, kurie gal padės suderint. Atsakyti: +37069880266 Atsakyti: Teisininkai paruoš atsakymą, tai galim nuspėt koks jis bus. Info perduota ESO Atsakyti: Iki 05-26 raštą gausim. Atsakyti: Raštas gautas, įkeltas į tivį Atsakyti: Nieko nedarom, neturim kaip parengti projekto, klausimas pas ESO Atsakyti: Niekas nepasikeitę po paskutinio komentaro. Atsakyti: Klausimas pas ESO, kaimyniniai sklypai nederina.
Note on O252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.29 Įkeltas pratesimas
Note on Z252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.29 pateikta Atsakyti: 2024.08.29 Pateikė pastabas 2024.09.03 pateikta po pastabų Atsakyti: 2024.09.04 pateikta dar karta Atsakyti: 10.15 pateikta Atsakyti: 10.22 suderinta Atsakyti: 01.24 suderinti nauji sprendiniai
Note on AB252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.15 pateikta Atsakyti: 10.23 suderinta Atsakyti: 01.29 suderinti nauji sprendiniai
Note on AF252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.15 pateikta Atsakyti: 10.28 pateikta po pastabų Atsakyti: 11.18 suderinta Atsakyti: 01.28 suderinti nauji sprendiniai
Note on AH252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 352686
Note on AK252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-07
Note on AN252: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02-25 Atsakyti: Suderino 03-06
Note on O253: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.08.29 Įkeltas pratesimas
Note on K254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Tautvydas derina su sklypu savininkais del leidimo kloti kabeli Atsakyti: Sukeltas papildymas Atsakyti: Deriną trasą su užsakovais. Atsakyti: Užsakovai bando derint su sklypo savininku patys, jei neišeis, nauja trasa jau pabraižyta Atsakyti: Su užsakovu suderinta nauja trasa, siunčiu derint institucijoms Atsakyti: Laukiam topo pildymo ir Kauno energijos atsakymo dėl šilumos tinklų gylio Atsakyti: Gautas topo papildymas ir šilumos tinklų gylis, ruošiami pirminiai Atsakyti: Kokia situacija ? Atsakyti: Pateikta derinti užsakovams ir KE, gavus jų derinimus bus teikiama kitoms institucijoms. Atsakyti: Ar gauti derinimai ? Atsakyti: Klientui netiko trasa, reikia koreguoti. Gytis trečiadienį sutvarkys Atsakyti: Sutvarkyta trasą pagal pastabas, 01.30 pateikta užsakovui. Atsakyti: 01.31 užsakovas suderino, pateikta derinti institucijom Atsakyti: Įkelti pirminiai Atsakyti: Visi derinimai gauti, jei patvirtins pirminius, kelsiu suva Atsakyti: 02.12 pateikta SUVA Atsakyti: ESO turi pasirašyt servitutus. Atsakyti: Servitutai ESO pateikti 02-13 Atsakyti: Pasirašė ESO servitutus 02-28, susiderinam su sklypo naudotojais ir teikiam savivaldybei Atsakyti: Pateikta servitutai derinimui 03.06 Atsakyti: (sklypo naudotojam) Atsakyti: Judint, kad pasirašytų greičiau Atsakyti: 04.03 pateikta kompensacijom Atsakyti: 04.04 pateikta savivaldybei Atsakyti: 04.23 skambinau į savivaldybę, atsakinga darbuotoja serga, kada dirbs neaišku, nieks nežino ar patvirtino servitutus. Parašiau atsakingai darbuotojai į paštą. Atsakyti: 04.29 skambinau, 5B sklype trūksta derinimų, 5A viskas gerai. Atsakyti: Paruoštas atmetimo raštas dėl 5B, 5A patvirtintas darbuotojos, bet neperduotas dar teisininkam nagrinėt. Atsakyti: Persiunčiau užsakovui naują variantą, jei tiks, rinksiu derinimus iš nuomininkų. Atsakyti: Iš užsakovo gautas sutikimas, nusiunčiau savivaldybei įvertinti, ar galės pasirašinėt tokį servitutą. Atsakyti: Pateikti servituto dok savivaldybei 07-11 Atsakyti: Servitutą savivaldybė suderino, perderinu su institucijomis
Note on X254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.09 pateikta po pastabų Atsakyti: Keitėsi TS
Note on Z254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta auteks@auteks.lt Atsakyti: 2024.09.05 suderinta Atsakyti: 2025.01.06 pateikta
Note on AB254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.10 suderinta
Note on AE254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.16 pateikta po pastabų. Atsakyti: 2024.09.17 suderinta
Note on AF254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2024.09.10 suderinta
Note on AH254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.12 SAV-346689
Note on AJ254: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.05 pateikta Atsakyti: 2025.01.06 pateikta
Note on K255: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Sklp. Sav. Turi patikslinti MT vietą Atsakyti: Išsiunčiau sklypo nuomininkui MT vietą. Sakė duos atsakymą, 10-02 turi susitikimą su kitais projektuotojais. Atsakyti: Rengia sprendinius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Įkelta schema po pastabų. Parašytas komentaras į TIVIS dėl iškerpamos dalies MT AZ ir atnaujintas BR01 dokumentas Atsakyti: Pateikti pirminiai, daromi servitutai, teiksim KMS Atsakyti: Taisomos pirminių pastabos. Atsakyti: Turėjo būt pateikti pirminiai po pastabų. Atsakyti: Taiso pastabas pirminių Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Reikės pasukt proj. vadovui dėl MT a.z. Atsakyti: 11-18 pateikiau sklp. savininkui naują TR vietą, kad servituto a.z. nebūtų ant pastatų. Vieta tinkama, koreguoju brėžinius ir teiksim pirminiams. Atsakyti: Reikia topo papildymo. Atsakyti: Pateikta pirminiams po pastabų Atsakyti: Kokia stiaucija su servitutu ? Atsakyti: Turiu pasidaręs, reikės tik peržiūrėt. Atsakyti: Pateikti servitutai ir byla ESO Atsakyti: Likę servitutai. Suva gauta. Atsakyti: 01-28 teiks Geomatininkui Atsakyti: @Augustas Motiejūnas pataisyk servituto kampus ir pranešk, kad galiu sukelti ESO, reikia greičiau teikti savivaldybei. Atsakyti: Sutvarkiau servitutus po pastabos, Tomas pasirašė, Arnui perdaviau, sukels į TIVI Atsakyti: Servitutai pateikti kompensacijai Atsakyti: Gautos kompensacijos Atsakyti: @Augustas Motiejūnas tai kas šiuo metu vyksta? Būtų gerai, kad nestovėtų pas tave tas kamuolys ilgai. Atsakyti: Susitvarkiau servitutus (per geomatininką). Kompensacijas turiu, Skambinau sklp. savininkui ir nuomininkui, jis užsienyje, susitarėm susirašyt el. paštu. Reik su juo tik suderint du servitutus ir vieną papildomai teikt savivaldybei Atsakyti: Servitutus suderininau su fiziniu asmeniu. Taip pat išsiunčiau sprendinius fiziniam asmeniui dėl gerbūvio paruošimo iki darbų pradžios. Šiandien servitutą pateiksiu ir savivaldybei. Atsakyti: 02-24 Servitutas pateiktas savivaldybei Kitas servitutas (su fiziniu asm.) pateiktas notarams. Atsakyti: Iš savivaldybės gavau atsakymą, kad nori kompensacijos ir už esamą a.z. (03-05) Pateikiau kompensacijų išrašytojai raštą ir paaiškinimą (03-05) Atsakyti: 03-06 gavau ats iš ESO, kad kreipsis raštu į Kauno m. sav. Atsakyti: ESO atstovei parašyta, kad paskaičiuotų visam plotui kompensaciją, arba duotų konkretų atsakymą, kaip toliau kas vyks. Atsakyti: Pasukt notarei dėl servituto su fiziniu asmeniu Atsakyti: Reiks perdaryt servitutą su fiz. asmeniu, pasikeitė sklp. unikalus, pasidalino sklypą. Su ESO atstove dėl kompensacijų savivaldybei nedasiskambinu jau antrą dieną (Vilmai). Atsakyti: Atrašė ESO su raštu, perdaviau savivaldybės darbuotovai. Dėl kito servituto perdariau servitutą, Arnas įkels į TIVI, ir perdaviau žmogui el. paštu kad pasirašytų iš naujo (03-22). Atsakyti: Žmogus pasirašė, laukiu kol ESO atsiųs pasirašytą ir teiksiu kompensacijai. Atsakyti: ESO pasirašė, perduota Augustui. Sakiau, kad išsiųstų kompensacijai, o ar išsiuntė nežinau. Atsakyti: Gytis pateikė servitutą savivaldybei Atsakyti: Nepateikiau servituto, reikia važiuot į vietą. Atsakyti: Servitutas su savivaldybe pateiktas savivaldybei. 03-28 paskutinį kartą teikta atnaujintą kompensacija. Servitutas su žmogum, dokumentai šiom dienom bus pateikti notarams, kai iki galo išsiaiškinsiu su juo dėl medžių. Dabar nekėlė, pasuksiu ryt. Atsakyti: Servitutas su savivaldybe suderintas. Pateikta kompensacijų atstovei dėl apmokėjimo. Kai gausim apmokėjimo kopiją teiksim notarams. Atsakyti: 14d. apmokės kompensaciją. Arnas ištrauks kopiją iš TIVIO ir teiksiu notarams. Atsakyti: Vakar kompensacijos nebuvo, kai bus, Arnas duos žinot. Atsakyti: Servitutai abu pateikti notarei. 04-16 Atsakyti: Su savivaldybe servitutą pasirašo 2025-04-29 13.00-13.30 Atsakyti: Notarė sakė, kad žmogus pasisuktu jai, ir jie susiderins taip laiką. Perdaviau žmogui ir pasakiau, kad kai susitars, informuotų. Atsakyti: 2024-04-29 15:00 pasirašo žmogus pas notarus. Atsakyti: Projektas sustabdytas komentaru. Sutartis tegul pasirašinėja Atsakyti: Servitutą žmogus vakar pasirašė. Savivaldybė pasirašys 05-06, nes nematė ESO darbuotojos siųsto laiško. Atsakyti: Projektas pateiktas tvirtinimui
Note on O255: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.06 įkeltas pratesimas
Note on AB255: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-05 išsiųsta Atsakyti: 12-19 suderinta
Note on AE255: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-05 išsiųsta Atsakyti: 12-05 suderinta
Note on AF255: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-05 išsiųsta Atsakyti: 12-13 suderinta
Note on AH255: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 341262 12-20 Atsakyti: 01-21 gauta
Note on AJ255: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-05 išsiųsta Atsakyti: 12-19 išsiųstas priminimas
Note on K256: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar pasirašė dėl termino pratęsimo ? Atsakyti: Nepasirašė todėl ir prašiau topo greitai daryti Atsakyti: Permečau laišką Atsakyti: Pateiktas rastas termino pratesimui Atsakyti: Reikia susisiekt su PV, nekelia Atsakyti: Bus pakeistos TS, reikia abi spintas keist i viena Atsakyti: Tautvydas daro Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Tautvydas rengia bylą pateikimui Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui
Note on Z256: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024-10-02 jurgita.valentukoniene@gmail.com Atsakyti: 2024.10.04 suderinta
Note on AF256: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.10.04 pateikta
Note on K257: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengia sprendinius
Note on O257: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 įkeltas pratesimas
Note on K258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Uzklausta i tivis ar galima montuot SZ vietoj paramscio ir atotampos Atsakyti: Nėra atsakymo Atsakyti: Atnaujintos TS, reikia daryti Atsakyti: Pateikta pirminiams Atsakyti: Atnaujintos TS Atsakyti: Trūksta SUVA, Gytis daro bylą Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 10.23 priminta užsakovui, turi atsiųst. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: 11.06 ištaisytos bylos pastabos Atsakyti: SUVA vėluoja 4d.d. Atsakyti: Pateikta byla po pastabų su SUVA
Note on O258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.09 įkeltas pratesimas
Note on Z258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.22 pateikta Atsakyti: 10.24 suderinta
Note on AB258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.10 pateikta
Note on AE258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.10 pateikta Atsakyti: 10.10 suderinta
Note on AF258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.10 pateikta Atsakyti: 10.16 suderinta
Note on AH258: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.18 SAV-333202
Note on K259: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kostas perduoda darbus Atsakyti: Bylą paruošta pateikimui Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: 10-14 teiks projektą po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on X259: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2024.09.04 pateikta Atsakyti: 2024.09.06 pakartota Atsakyti: 2024.09.09 suderinta
Note on K260: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam kol pirminius galėsim pateikti Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikti pirminiai po pakartotinu pastabu Atsakyti: Pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: Pateiktas po pastabų
Note on K261: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: ESO niekaip nepasiraso plano, negalim kelt SUVA, visa kita yra Atsakyti: Laukiam SUVA
Note on K262: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gautas užsakovo sutikimas, pateikta institucijoms. Pateitki pirminiai Atsakyti: Keičiasi sprendiniai dėl Vainoro nepritarimo, laukiu atsakymo iš užsakovo dėl spintos uždėjimo ant sraigtinio pamato. Pirmadienį skambinsiuos. Atsakyti: Derina su inst + užsakovas Atsakyti: Išsiųsta užsakovui 10-07 Atsakyti: Klientes kaimynas kreipsis i Vainora, kad spinta statyti prie tvorors, o ne sklype, laukiam atsakymo is klientes/kaimyno Atsakyti: Sakė antros sav. pusėj, kai kažką žinos, paskambins. +37067493240 Atsakyti: Susiderinau su užsakovu/sklp. sav. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Derinimai su inst. + servitutai Atsakyti: Įkelti servitutai į Tivis Atsakyti: Rengia pilną bylą be servituto. Servitutas pateiktas KMS 10-28 Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pateikta pilna byla į TIVI Servitutas pateiktas KMS Atsakyti: Pataisytos pastabos po pilno proj. pateikimo. Likęs servitutas su KMS ir galima bus pasiteikt pilną bylą po pastabų. Atsakyti: Servitutas pateiktas KMS 11-06 Atsakyti: Savivaldybė dėl servituto 11-21 paprašė pateikt papildomus dok., pateikiau. Atsakyti: Likęs servitutas ir bus galima teikt pilną bylą. Iš sav. dar pritarimo neturiu. Atsakyti: Servitutas pateiktas notarams 12-06 Atsakyti: 17d 13.30 pasirašys dokumentus pas notarus. Atsakyti: Servitutai pasirašyti. Arnas parašė/turėjo parašyt į TIVI
Note on Z262: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-26 pateikta Atsakyti: 09-27 pateikta per nauja. Atsakyti: 09-27 atsiuntė pasirašytą. Atsakyti: Keitėsi sprendiniai. Išsiųsta užsakovui 10-07 Atsakyti: 10-15 suderino
Note on AB262: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30 išsiųsta Atsakyti: Nederina Vainoras, aptart su Tomu. Atsakyti: 10-16 išsiųsta Atsakyti: 10-24 suderinta
Note on AE262: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30 išsiųsta Atsakyti: 10-01 gauta Atsakyti: 10-16 išsiųsta po koreguotų sprendinių. Atsakyti: 10-16 suderinta
Note on AF262: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30 išsiųsta Atsakyti: 10-16 išsiųsta Atsakyti: 22d suderinta
Note on AK262: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-29 pateiktas servitutas savivaldybei. Atsakyti: Savivaldybė dėl servituto 11-21 paprašė pateikt papildomus dok., pateikiau. Atsakyti: 12-05 skambinausi, sakė, kad šiom dienom turėtų pasirašyt servitutą savivaldybė. Atsakyti: 12-05 gavau suderintą servitutą iš savivaldybės 12-06 servitutas pateiktas notarei zita.rimkuviene@notarai.lt Atsakyti: 17d 13.30 pasirašys dokumentus pas notarus.
Note on K263: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kur informavo ? Atsakyti: Elektroniniu paštu. permečiau laišką Atsakyti: Pakeistos TS, pastatyti KAS ant atramos, parasytas komentaras atsaukti uzduoti
Note on K264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ruošia sprendinius Atsakyti: 10-01 perduota Ovidijui matuoti Atsakyti: Sukeltas papildymas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derinama su institucijomis Atsakyti: Galima daryt byla Atsakyti: Tvarkyti sąmatą. Atsakyti: Parengta byla Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Veluoja SUVA 4d.d. Atsakyti: Parengta pilna byla. Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on Z264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-08d pateikta Atsakyti: 10.15 suderinta
Note on AB264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-08d pateikta Atsakyti: 10.21 priminta Atsakyti: 10.22 pateikta po pastabos Atsakyti: 10.23 suderinta
Note on AH264: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.23 SAV-333644
Note on K265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Taiso pirminius Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Derina su institucjijomis Atsakyti: Reikia keisti TS, info perduota Kostui 10.16 Atsakyti: Įkeltos naujos TS Atsakyti: Pateiktas topo užsakymas Tomui Atsakyti: Matuoja Ovidijus/Donatas 11-04 Atsakyti: Sukelta topo Atsakyti: Subraižytas planas, bet reikia įsivertinti faktinę situaciją (vykstam 11.11) Atsakyti: Klientas galvoja dėl spintos vietos Atsakyti: Klientui spintos vieta tiko. 11-18 išsiųsta Vainorui suderinti skydo vietą. Atsakyti: Derinami sprendiniai su Vainoru, pateikta po pastabų 11-21 Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Laukiam SUVA Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on Z265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.14 d.
Note on AB265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.08 d.
Note on AF265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.08 d. Atsakyti: Suderinta 10.14 d.
Note on AH265: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.02 SAV-338784
Note on K266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-01 perduota Ovidijui Atsakyti: Sukelta topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabu Atsakyti: Pateikta pastabu Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Trūksta SUVA
Note on Z266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.10 Atsakyti: Suderinta 10,15
Note on AB266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.09 Atsakyti: Suderinta 10,17
Note on AE266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.09 Atsakyti: 10,10 suderinta
Note on AF266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.09 Atsakyti: Suderinta 10.22
Note on AH266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10,22 333469
Note on AN266: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10,10
Note on K267: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: 10-21 pateikta po pastabų pirminiai Atsakyti: Patvirtinti pirmianiai, pateikta SUVA
Note on AH267: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SAV-333942
Note on K268: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Atnaujintos TS Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: 10-14 pateiks pirminius po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Laukiam SUVA ir užsakovo, daro bylą Atsakyti: Ryt vaziuoja paimt paraso Kliento Atsakyti: Byla paruošta, trūksta SUVA Atsakyti: Pateikta Atsakyti: SUVA vėluoja 4d.d. Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on Z268: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10,15 Atsakyti: Suderinta 10,29
Note on AB268: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.10.07 Atsakyti: Suderinta 10,14
Note on AE268: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.10.07 Atsakyti: Suderinta 10.11 Atsakyti: Pateikta pakartotiniam 10,15 Atsakyti: Suderinta 10.16
Note on AF268: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.10.07 Atsakyti: Suderinta 10.11
Note on AH268: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.18 333132
Note on K269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: 10-14 turi užsakovas pateikti apskaitos vietą. Atsakyti: 10.17 priminta užsakovui Atsakyti: KPD Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: 10-29 teiks bylą tvirtinti Atsakyti: Parengta byla Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pastabos pataisytos. SUVA liko 1d.d. Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on AB269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.09.25 Atsakyti: 10.01 suderinta
Note on AE269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.09.25
Note on AF269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.09.25 Atsakyti: 10.02 suderinta
Note on AH269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.25 SAV-334121
Note on AJ269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 2024.09.25 Atsakyti: 10.15 pateikta po pastabų Atsakyti: 10.16 suderinta
Note on AN269: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.11d pateikta Atsakyti: 10.25 suderinta
Note on K270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Pateikta institucijoms Atsakyti: Laukiam vandenų + SUVA + byla Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: 10-28 pateiktas projektas be SUVA Atsakyti: 10-31 pateiktas projektas be suva Atsakyti: Laukiam suva (liko termino 1 d.d.) Atsakyti: SUVA vėluoja 4 d.d. Atsakyti: SUVA veluoja 9 d.d. Atsakyti: Pateikta su suva
Note on AB270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Suderinta 09.25
Note on AE270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 09.26
Note on AF270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 09.26 Atsakyti: 10.03 gauta pastaba dėl tinklų trūkumo. 10.04 persiųsta info Ovidijui Atsakyti: 10.14 pateikta po pastabų Atsakyti: Suderinta 10.18
Note on AH270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10-28 Atsakyti: SAV-334204
Note on AN270: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.11 Atsakyti: Suderinta 10.17
Note on K271: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia daryti projektą. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derinama su institucijoms Atsakyti: Reikia keisti trasą ir daryti per sklypus. Atsakyti: Parašytas komentaras į TIVIS, dėl prisijungimo taško keitimo Atsakyti: Gautos atnaujintos TS, perduotas topo užsakymas Tomui Atsakyti: Užsakyta Egidijus 11-04 Atsakyti: Pateikti pirminiai po TS korekcijos Atsakyti: Pirminiai suderinti, pateikta institucijoms Atsakyti: Derinama su institucijom Atsakyti: 11.27 pateikta kpd Atsakyti: KPD persiuntė prašymą savivaldybei, nes ten savivaldybė atsakinga už paveldą Atsakyti: Kokia situacija su derinimu ? Atsakyti: Pasikeitė trasa kliento reikalavimu, trūksta savivaldybės ir KPD derinimo Atsakyti: Sprendiniai po pasikeitimų suderinti su tinklais ir savivaldybe, liko savivaldybės paveldo skyriaus derinimas. Atsakyti: Gauti derinimai, pateikta suva Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA
Note on AB271: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Išsiųsta 09.27 Atsakyti: Nederina trasos po asfaltu, prašo kelti ant žolės, ant žolės nėra vietos. 10.04 d. Išsiųstas laiškas su argumentacija dėl trasos pasirinkimo.
Note on AH271: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.20 SAV-343630
Note on K272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.16 issiusta nuomininkams ar tinka trasa Atsakyti: Sukelta topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: REIKIA PILDYTTI TOPO Atsakyti: Rengiamas kartu su 253 Atsakyti: Užsakovo derinimas yra, 01.30 pateikta institucijom Atsakyti: Gauti derinimai, reikia teikt pirminius Atsakyti: Iki 02-19 Kauno energija sprendinių nederina, nes neveikia jų sistema. Atsakyti: Pateikta kompensacijom. Atsakyti: Išsiųstas servitutas derinimui. Atsakyti: (sklypo naudotojam) Atsakyti: Judint, kad pasirašytų greičiau Atsakyti: 04.04 teikiu savivaldybei Atsakyti: 04.04 pateikta servitutai savivaldybei Atsakyti: 04.23 skambinau į savivaldybę, atsakinga darbuotoja serga, kada dirbs neaišku, nieks nežino ar patvirtino servitutus. Parašiau atsakingai darbuotojai į paštą. Atsakyti: 04.29 sakė, kad ruošiamas įsakymas, turėtumėm per savaite gauti. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Gytis turi išsiaiškinti ar praėjo servitutas Atsakyti: Abu servitutai turi būti perduoti teisininkam nagrinėt. Atsakyti: Turim šią savaitę gauti įsakymus. Atsakyti: Gauti įsakymai, laukiam sprendimo dėl 253 objekto. Atsakyti: Perduota mokėjimų pavedimams.
Note on X272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Keitėsi TS
Note on Y272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.14 d. Info dėl topo papildymo pateikta Tomui
Note on Z272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2025.01.06 pateikta Atsakyti: Suderinta 01.06
Note on AA272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nesutinka kaimyninis sklypas su trasa, reikia daryti šalia 24-92-TDP-E (253) projektuojamos trasos, trūksta topo
Note on AB272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on AE272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on AF272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on AJ272: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on K273: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Susijes obejktas su 217. Parasyta i TIVIS, kad atsaukti, nes cia i ta pacia spinta abu klientus reikia sudet
Note on K274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Topo uzsakyta pas Ovidiju Atsakyti: Pateikti pirminiai sprendiniai Atsakyti: Gytis teikia institucijoms Atsakyti: Pateiktos atnaujintos TS Atsakyti: Užklausta tivis dėl vartotojo apskaitos vietos. Laukiam ATS Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Derina sprendinius su Kauno energija Atsakyti: 10-29 Kauno ligoninės atstovas sako, kad prieš darant aikštelę ESO reikalavo kad būtų pakloti tušti vamzdžiai. Jis teigia, kad perduos brėžinį specialistui, bet beveik garantuoja, kad nepritars tokiam sprendimui. Atsakyti: 11.05 atrašė į priminimą, kad artimiausiu metu gausime atsakymą. Atsakyti: 37068731313 Neleidžia dėl šilumos tinklų Atsakyti: Pakeisti sprendiniai dėl klinikų nederinimo Atsakyti: Parašyta į TIVĮ dėl situacijos. Atsakyti: Subraižyta topo 11.27 ir perduota Arnui Atsakyti: Pateikti pakoreguoti sprendiniai pagal naujas TS susiderinti su ESO Atsakyti: 12d eso sprendinius suderino. Ko trūksta pateikti pilną projektą ? Atsakyti: Arnui perduota, kad išimtų kontaktinę informaciją, dėl AZ sutikimų Atsakyti: Gavau kontaktus, šiandien skambinsiu Atsakyti: Gali tik gyvai pasirašyt, ketvirtadienį pasiskambint kada gali susitikt. Atsakyti: Reikia gauti sutikimą per ateinančią savaitę. Atsakyti: Paimtas sutikimas, paruošta pilna byla Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Perduota info Arnui dėl trasos, turbūt neįmanoma padaryt. Atsakyti: Pakeista trasa, pateikta derinti Atsakyti: Parengta pilna byla Atsakyti: Pateiktas tvirtinimui 02-05
Note on Z274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.30 pateikta rytis.strazdas@gmail.com Atsakyti: 10.25 suderinta
Note on AB274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.30 pateikta Atsakyti: 10.25 priminta Atsakyti: 11.04 suderinta Atsakyti: 12.12 pateikta
Note on AE274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.30 pateikta Atsakyti: 10.01 suderinta Atsakyti: 12.12 pateikta Atsakyti: 12.12 suderinta
Note on AF274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.30 pateikta Atsakyti: 10.04 suderinta Atsakyti: 10.28 išsiųsta po trasos pakeitimo Atsakyti: Suderinta 11.07 Atsakyti: 12.12 pateikta
Note on AJ274: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09.30 pateikta Atsakyti: 10.25 priminta Atsakyti: 10.28 reikia padaryti pjūvius, laukiam ESO atsakymo dėl esamų vamzdžių Atsakyti: suderinta Atsakyti: 12.12 pateikta Atsakyti: 01.10 suderinta
Note on K275: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paklausta i tivis ar gali kaimynas susimazinti galia, kad nereiktu vesti naujos linijos Atsakyti: Kliente turi pasiderinti su kaimynu del galios peremimo, jei paeina, parasiska atsakuks Atsakyti: Kleinte derina su sklp savininku del kabelio pravedimo Atsakyti: Kostas skambina pasiteirauti Atsakyti: Nepavyksta susisiekti su sklp savininku Atsakyti: Su vienu sklypu susitarta, kitas nekelia Atsakyti: Kokia situacija ? Atsakyti: Sklypam kaip ir tinka trasa, bet pasibraižius reikės susitikti vietoje. Atsakyti: Paruošti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: ESO keičia TS Atsakyti: Pateiktos naujos TS Gyčiui Atsakyti: Reikia kontaktų dėl KAS perjungimo, perduota Arnui Atsakyti: 26 sklypo savininkas nesutinka su jokiais sprendiniais. Atsakyti: @Gytis Kazakevičius 02.06 d. skambink sklypo savininkui pasiklaust dėl sklypo pardavimo, jei tiksliai žinos kad parduoda reikės bandyt gauti pirkėjo kontaktą ir su juo pakalbėt. Jeigu niekas neaišku ieškosim kitų sprendimų Atsakyti: Islandijos pl. 26 nederina sprendinių Atsakyti: Reikia pabandyt gaut gretimų sklypų derinimus. Atsakyti: Užklausiau kontaktų Atsakyti: Reikia skambinti sklypų savininkams dėl KL klojimo per sklypus. Kontaktai perduoti Gyčiui Atsakyti: 24 sklypas nesutinka dėl sprendinių jų sklype, parašytas komentaras TIVIS Atsakyti: Atsakymo iš ESO nėra Atsakyti: Davė ESO pasiūlymą, reikia kalbėt su vieno sklypo savininku. Gytis turi paskambinti Atsakyti: 28 sklypo savininkas nesutinka, vienintelis variantas daryt po esama zona. Bandžiau skambintis į užsakovo sklypą dėl šiltnamio, bet nieks neatsiliepė. Atsakyti: Dovilė iš 20B +37067437161, nesutinka su jokiais sprendiniais jos sklype. Atsakyti: ESO pakeis sąlygas be kasimo. MT ir OL rekonstrukcinės dalys tik bus. Atsakyti: Įkeltos atnaujintos TS, reikia daryti. Atsakyti: 04.16 parengti pirminiai Atsakyti: Projektas sustabdytas komentaru Atsakyti: 05.08 parengta byla Atsakyti: 05.12 atsiųs derinimą Atsakyti: Gautas derinimas, parengta pilna byla Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on K276: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pirminiai patvirtinti Atsakyti: Eimutis turi teikti institucijoms Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Reikia perprojektuoti objekta, pakeisto TS Atsakyti: Matuoja Ovidijus/Donatas 11-04 Atsakyti: Nusiųst užsakovui buvusius sprendinius, sakė pasirašis Atsakyti: Užsakovas neatsiliepia.
Note on K277: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parasyta i TIVIS, nera tokios linijos Atsakyti: Nėra atsakymo, primintą Atsakyti: Sukeltos atnaujintos TS Atsakyti: Supiesta topo, reikia uzsakyti Atsakyti: Rengia pirminius Atsakyti: Arnas turi užprašyt kontaktų Atsakyti: 11-06 važiuoju derintis su sklp sav. Atsakyti: Viena sklp. Savininkė sutinka su sprendiniais, kita ne. Sako, kad atramas panaikinti galime iš jos sklypo, bet kabelio vesti ne. Pasibražysiu preliminarius sprendinius, pažiūrėsiu kas gaunasi. Atsakyti: Arnas parašė komentarą į TIVI Atsakyti: Laukiu atsakymo iš sklypo savininko. Sakė pateiks argumentuotą atsakymą, kodėl neleis vykdyti darbų pas jį sklype ir teiksim į TIVI. Atsakyti: Kai gausim nepritarimą iš jo, vėl rašysim į TIVI Atsakyti: Kostas kalbėjo su K. Janoniu. Pasiglins į situaciją, bet panašu, kad atsišauks projektas.
Note on K278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Topo uzsakyta pas Ovidiju Atsakyti: Tautvydas rengia pirminius Atsakyti: Laukiam iš Znuto atsakymo dėl darbų Atsakyti: Parasyta i TIVIS del TS keitimo Atsakyti: Pateiktos naujos TS Atsakyti: Įkeltos naujos TS Atsakyti: Matuoja Ovidijus/Donatas Atsakyti: Sukelta topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Ištaisytos pastabos. Atsakyti: Trūksta vandenų tinklų ant topo, perduota Ovidijui Atsakyti: 12.02 Ovidijus parašė kad laukia atsakymo iš vandenų. Atsakyti: Gauta tinklai, išsiųsta vandenim Atsakyti: Ar gauti derinimai ? Atsakyti: Savivaldybei išsiųsta 12.19 po KPD pastabų statyti spintą kitoj vietoj. Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Paruošta byla be SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Gauta suva, paruošta pilna byla Atsakyti: Pateiktas projektas tvirtinimui
Note on Z278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 pateikta Atsakyti: 11.14 suderinta
Note on AB278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 pateikta Atsakyti: 11.27 pateikta po energijos pastabų. Atsakyti: 12.06 suderino seną variantą, persiunčiau dėl naujų sprendinių derinimo Atsakyti: 12.19 pateikta po KPD pastabų Atsakyti: 12.30 suderinta
Note on AE278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.28 pateikta
Note on AF278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 pateikta Atsakyti: 11.21 suderinta Atsakyti: 11.27 pateikta po energijos pastabų.
Note on AH278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.30 SAV-341549
Note on AJ278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.14 pateikta Atsakyti: 11.27 pateikta po energijos pastabų. Atsakyti: 11.28 suderinta
Note on AN278: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.29 pateikta
Note on K279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Topo uzsakyta pas Ovidiju Atsakyti: Rengia pirminius Atsakyti: Augustas skambina tech. Prižiūrėtojui dėl spintos Atsakyti: Skambinau tech. Prižiūrėtojui. Kai kalbėjome, buvo ne vietoje, sakė pasigilins, ir paskambins. Jei atsakymo nesulauksiu, 10-02 skambinsiu atgal. Atsakyti: Techninis nieko pakomentuot negali. Skambinau 10-03 nėra jo vietoj. Atsakyti: Kostas paprašys TIVI vart. Sąrašo, pasiskaičiuosiu trumpus ir bus galima teikt pirminiams. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derinama su institucijoms Atsakyti: Siunciamas informacinis savivaldybei, jei neprisikabina, tada siunciam ir kitiem sklypo savininkam ir einam link projekto pabaigimo Atsakyti: KAI SAVIVALDYBĖ PATVIRTINS SPRENDINIUS, TADA SIŲSIM INFORMACINĮ SAVIVALDYBEI. Atsakyti: Derinama su institucijomis. Atsakyti: Taisomos Telia pastabos; skambinsiuos Kauno energijai Atsakyti: Derinama su institucijomis Atsakyti: Likęs servitutas su KMS. Arnas pateiks į TIVI Atsakyti: ESO servitutą pasirašė. Išsiųsta kompensacijai. Kai gausiu, susisieksiu su nuominku ir siųsiu Kauno miesto savivaldybei. Atsakyti: Pateiktas servitutas savivaldybei 12-05 Atsakyti: Pastabos bylai: Servituto nėra, SUVA nėra. Atsakyti: Suva yra, servitutas pas savivaldybe dar. Atsakyti: Iš savivaldybės gavau atsakymą kad teikt per geomatininką Atsakyti: Likęs servitutas Atsakyti: 01-28 teiks Atsakyti: Arnas pateiks servitutus į TIVI Atsakyti: Keičiasi trasa ir servitutas. Šiandien sutvarkiau, Arnas pateiks į TIVI Atsakyti: Servitutas pateiktas kompensacijai. Yra dar klausimų dėl rangos, Arnas parašys į ESO Atsakyti: Neįmanoma suprojektuoti pajungimo į KS-403 dėl per arti augančių medžių. ESO informuoti apie reikalingą TS korekciją
Note on U279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-13 (žmonėm) 12-02 padaryti ir perduoti administratorei išsiuntimui (savivaldybei).
Note on AB279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-18 išsiųsta Atsakyti: 10-22 pateikė klausimus apie ardomas dangas 10-22 pateikiau atsakymus Atsakyti: 11-05 išsiunčiau priminimą. Atsakyti: 11-06 gauta
Note on AE279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-18 išsiųsta Atsakyti: 10-21 suderinta
Note on AF279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-18 išsiųsta Atsakyti: 10-28 pateikta po pastabų Atsakyti: 11-12 pateikta po pastabų Atsakyti: 11-21 suderinta
Note on AH279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 338516 11-29
Note on AJ279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-18 išsiųsta Atsakyti: 11-18 gavau pakartotines pastabas 11-18 pateikiau po pastabų. Atsakyti: 11-19 suderinta
Note on AK279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vienam išsiuntėm informacinius. Atsakyti: Reiks servituto. Nemačiau dar vieno sklypo Atsakyti: Pateikta kompensacijai 12-02 Atsakyti: Gavau kompensaciją, pateiktas servitutas nuomininkui (mokyklai), kai suderins, teiksiu savivaldybei Atsakyti: Mokykla suderino sprendinius Atsakyti: Pateikiau savivaldybei info@kaunas.lt 12-06 R12-9496.
Note on AN279: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-18 išsiųsta Atsakyti: 11-12 gautos pastabos 11-13 pateikta po pastabų (Su AR ir pastabomis brėžinyje). Atsakyti: 11-28 suderinta
Note on K280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parasyta i TIVIS del esamo KAS ant atramos keitimo Atsakyti: Topo uzsakyta pas Ovidiju Atsakyti: Rengia pirminius Atsakyti: Tikslina sprendinius su sklp. Sav. Ir eso tech Atsakyti: Buvom vietoj, susifotkinom situaciją. Apsitart su Tomu ir ruošti sprendinius. Atsakyti: Rengia sprendinius Atsakyti: 10-14 teiks pirminiams Atsakyti: Pateikti pirminaii Atsakyti: Laukiam TS patikslinimo iš ESO Atsakyti: TS pakeistos, koreguojami sprendiniai Atsakyti: 10-29 pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Derinama su institucijomis. Atsakyti: Likęs telia suderinimas, SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Kokia situacija ? Atsakyti: SUVA likę. Atsakyti: Suva gauta, paruošta pilna byla, Arnas pateiks. Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on U280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reiks išsiųst informacinį savivaldybei kai patvirtins sprendinius. Atsakyti: Išsiųstas informacinis 11-27
Note on AB280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-19 atsiuntė pastasbas, 11-19 nusiunčiau pataisytus sprendinius. Atsakyti: 11-26 suderinta
Note on AE280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-13 gauta
Note on AF280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-21 gautos pastabos 11-21 pateikta po pastabų. Atsakyti: 11-28 suderinta
Note on AH280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-29 338544
Note on AJ280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-26 išsiunčiau priminimą. Atsakyti: 11-27 suderinta
Note on AK280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Tomas sakė nereik
Note on AN280: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-18 gautos pastabos 11-18 pateikta po pastabų su AR, atestatu ir brėžiniu. Atsakyti: 11-19 suderinta
Note on K281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakyta pas Egidijų 11-04 Atsakyti: Ruošiami pirminiai, derinama su užsakovu Atsakyti: Paskatinsiu užsakovą apsispresti Atsakyti: Susisiekta, šiandien užsakovas apsispręs ir perskambins Atsakyti: Kokia situacija ? Atsakyti: Užsakovas nenori nei atotampos nei paramsčio. Parašytas komentaras į tivi, pasiūlyta alternatyva daryti atšakinę OL, laukiama atsakymo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gautos pastabos pirminiam, atsakyta komentaru į TIVIS, laukiam atsakymo. Atsakyti: Reikės pildyti topo Atsakyti: Sprendinius derinti su LSU. Atsakyti: +370 686 10682 andrius gavorka Atsakyti: LSU sprendiniams pritars, leisti projektą derinimams Atsakyti: Pateikta derinti Atsakyti: Ruošiu dalį bylos ir teikiu KPD. Atsakyti: Trūksta KPD. Rengiami servitutai Atsakyti: Gautas KPD, paruošti servitutai Atsakyti: Pateikti servitutai sklypų naudotojam, 3 jau gavau Atsakyti: Parašytas laiškas LSU, nes dar negautas derinimas. Atsakyti: LSU neatsiunčia derinimo, sprendžiu Atsakyti: LSU neatsako Atsakyti: LSU darys dar vieną posėdį kelių sav. bėgyje, nes tikėjosi gaut kompensaciją, nors jie sklypo nuomininkai. Tai dabar spręs per naują su faktu, kad tai neatlygintina. Atsakyti: Posėdis 05-29 Atsakyti: Gautas raštas iš LSU, kad sprendimo priėmimas nukeliamas iki savivaldybės kreipimosi į LSU šio serviuto klausimu. Perduota ESO bei raginu LSU organizuoti susirinkimą. Atsakyti: LSU neatsako, ESO veiksmų nesiima. Pateiktas servitutas savivaldybei su LSU raštu, gal savivaldybė į juos pasikreips. Atsakyti: Savivaldybė kreipėsi į LSU raštu, turi praeiti 10 d.d. po pasikreipimo. Žodžiu servituto derinimui užsidėjo papildomas mėnesis. Atsakyti: Savivaldybė gavo raštą iš LSU, kad per nurodytą terminą (10 d.d.) atsakymo pateikti nepavyks ir prašo palaukti iki kol bus suorganizuotas tarybos susirinkimas. Susirinkimo data nežinoma, rašte rašo 'artimiausiu metu' Atsakyti: LSU nepritarė servituto nustatymui, ESO bandys pasikreipti dar į LSU, bet iš esmės čia reikia naujų TS su kitu prisijungimo tašku. Atsakyti: 068690783
Note on Z281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.23 Atsakyti: Suderinta 10,28
Note on AB281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.08 Atsakyti: Suderinta 10,22 Atsakyti: 02.27 pateikta
Note on AE281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.07 Atsakyti: Suderinta 10.11 Atsakyti: Pateikta pakartotinai 10,14 Atsakyti: Suderinta 10,29 Atsakyti: 02.27 pateikta
Note on AF281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10.08 Atsakyti: Suderinta 10.18 Atsakyti: 02.27 pateikta
Note on AN281: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10,14 Atsakyti: Suderinta 10.18 Atsakyti: Pateikta 04.04
Note on K282: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Dubliuojasi su 279, paprasyta atsaukti
Note on K283: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Tennis space kontaktinis 869990005 Atsakyti: Reikia užsakyti topo Atsakyti: 10-01 pas Ovidijų užsakyta topo Atsakyti: Sukelta topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Įkeltas projektas
Note on K284: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parasytas komentaras, kad apskaita najame KS/KAS, laukiam atsaukimo
Note on K285: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar Vainoras leis ardyt asfalta? Atsakyti: Gytis užklausė vainoro, ar leis daryti darbus Atsakyti: Laukiam iš užsakovo informacijos Atsakyti: 10-14 turi pateikti pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Tautvydas taiso pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Byla paruošta, trūksta SUVA Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Taiso pastabas, laukiam SUVA Atsakyti: Su klientu perderinamas apskaitų skaičius Atsakyti: Suva vėluoja 4d. Atsakyti: Pateikta SUVA po pastabų Atsakyti: Kas vyksta su projektu ? Atsakyti: Suva vėluoja 9d.d. Atsakyti: Pateikta byla su suva
Note on AB285: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.14 pateikta Atsakyti: Yra suderinta preliminari trasa pavaizduota ant ortofoto, Vainoras sako, kad to užtenka
Note on AE285: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.14 pateikta Atsakyti: 10.17 pateikta
Note on AF285: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.14 pateikta Atsakyti: 10.17 suderinta
Note on AH285: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10,29 334462 Atsakyti: Pateikta po pastabų 11/26 337910
Note on K286: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Laukiam derinimu instituciju Atsakyti: 10-28 bus teikiama byla Atsakyti: 10-31 pateikta byla Atsakyti: Laukiam SUVA (liko 1 d.d.)
Note on AB286: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10-04 Atsakyti: 10-15 gauta pastaba spintą statyti prie sienos, 10-15 išsiųstas pataisytas Atsakyti: 10-22 išsiųstas pakartotinai Atsakyti: 10-23 atsiuntė suderintą
Note on AE286: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10-04 Atsakyti: Suderinta 10-11
Note on AF286: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10-04 Atsakyti: Suderinta 10-16
Note on AH286: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-28 , 334260
Note on K287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pataisyti sprendiniai Atsakyti: Derinama su institucijomis. Atsakyti: Reik tinklų papildymo, perduota Ovidijui 11-21 Atsakyti: Likęs telia suderinimas Suderint su sklypu (ryt skambinsiuosi). Su sklp. Sav. nebuvo derinta iš karto, nes nebuvo aišku, ar suderins institucijos sprendinius. Servitutas su KMS Atsakyti: Važiuoju pas sklp sav. 12-04 susitikt vietoj ir apsitart dėl sprendinių. Atsakyti: Sklp. sav. nepritaria sprendiniams, Arnas parašys į TIVI. Sakė daryt po esama a.z. Servitutas su KMS ir SUVA Atsakyti: Servitutas pateiktas pasirašyti ESO Atsakyti: Paruošta byla, SUVA pateikta, likęs servitutas. Atsakyti: Pateiktas servitutas po pastabų Atsakyti: Likęs servitutas, SUVA. Byla sutvarkyta po pastabų. Atsakyti: Gavom atsakymą į informacinį, Arnas parašė į TIVI Atsakyti: 01-08 išsiųstas informacinis, kad patikslintu priežastis dėl prieštaravimo sprendiniams. Atsakyti: 01-20 skambinau sklp. sav. sakė buvo išvykusi, nematė gauto laiško, bandys šiom dienom parašyt atsakymą argumentuotą ir reiks važiuot iki jos pasiimt tą lapą. Atsakyti: Paimiau sklp. sav. nepritarimą, Arnas pateiks į TIVĮ Atsakyti: Gavau ats. dėl servituto, kad pasiteikt per matininką Atsakyti: Arnas pateiks servitutą į TIVI Atsakyti: Servitutai pateikti kompensacijai Atsakyti: Gautos kompensacijos Atsakyti: Pateiksiu su garantiniu Atsakyti: @Augustas Motiejūnas Atsakyti: 02-19 servitutas pateiktas savivaldybei, su nuomininku suderinta. Atsakyti: Pateikta su garantiniu Atsakyti: 03-13 išsiųsta savivaldybei dar vienas aktas dėl kompensuojamų kitų plotų. Atsakyti: 03-24 nusiųstas sutikimas pasirašymui užsakovo projektuotojams. Atsakyti: Perduotas savivaldybės sutikimas dėl servituto, kad apmokėtų kompensaciją. Atsakyti: Perduoti dokai notarams. Atsakyti: Sandorio pasirašymo data 2025-04-15 8.00 val. Atsakyti: Servituto nebereikia, taisau sprendinius. Atšauktas pasirašymas pas notarus.
Note on U287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10 perdaviau administratorei
Note on Z287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-05 pateikta Atsakyti: Paskutinį kart bendravau su kažkokiu architektu 861698646 Atsakyti: 12-06 išsiuntė Architektu biuras G.Natkevicius ir partneriai <Info@natkevicius.lt> sprendinius užsakovui, kad jis pasirašytų. Atsakyti: Gauta 12-12
Note on AA287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Eso sakė daryt po esama a.z., su sklypo savininkais susitarti nepavyko, todėl pakoregavom kabelį, kad viskas būtų po esamą a.z.
Note on AB287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-04 išsiųsta Atsakyti: 11-08 gauta
Note on AE287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-04 išsiųsta Atsakyti: 11-05 suderinta
Note on AF287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-04 išsiųsta Atsakyti: 11-27 pateikta po pastabų Atsakyti: 12-04 suderinta
Note on AH287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 339367 12-06
Note on AJ287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-04 išsiųsta Atsakyti: 11-21 išsiunčiau priminimą. Atsakyti: 11-21 gauta pastabų, reikia topo korekcijos, perduota Ovidijui. Atsakyti: 11-25 papildė Ovidijus topo, nusiunčiau po pastabų. Atsakyti: 11-25 suderino
Note on AK287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Su KMS sav. Atsakyti: 12-09 pateikta ESO pasirašyti Atsakyti: 12-13 pateikta kompensacijai Atsakyti: +370 698 77 570 M. ir K. Petrauskų namai (K. Petrausko g. 31, Kaunas) Reiks suderint su nuomininku jei su kompensacija bus viskas ok. Atsakyti: Kompensacija gavau. Išsiunčiau laišką Kauno muziejui 2024-12-13. Skambinausi, sakė siųst laišką bendru paštu. Atsakyti: 12-17 servitutas pateiktas savivaldybei Atsakyti: 02-19 pateiktas servitutas savivaldybei (perdarytas per geomatininką)
Note on AN287: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-04 išsiųsta Atsakyti: 11-07 gauta
Note on K288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ar logiska ten OL keist i KL, ar leis paramsti su atotampa sumontuot??? Atsakyti: Derina su sklp. Sav. Gytis Atsakyti: Pateikti pirminiai pagal atnaujintas TS Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Kas vyksta su projektu ? Atsakyti: Laukiu KPD derinimo Atsakyti: Gauti derinimai, pateikta SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Ištaisytos bylos pastabos, trūksta SUVA Atsakyti: Gauta suva, paruošta pilna byla Atsakyti: Įkeltas projektas su SUVA
Note on AA288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 861760777 Marius projekto vystytojas. Užsakovas teigia, kad per 30 sklypa šansų suderint nėra. Perkūno 30 abu savininkai sutinka.
Note on AB288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.06 pateikta
Note on AE288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.06 pateikta
Note on AF288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.06 pateikta
Note on AH288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.06 SAV-341895
Note on AJ288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.06 pateikta
Note on AN288: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.06 pateikta
Note on K289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakyta pas Egidijų 11-04 Atsakyti: Ruošiami pirminiai, derinama su užsakovu Atsakyti: Paskatinsiu užsakovą apsispresti Atsakyti: Susisiekta, šiandien užsakovas apsispręs ir perskambins Atsakyti: Kokia situacija ? Atsakyti: Užsakovas nenori nei atotampos nei paramsčio. Parašytas komentaras į tivi, pasiūlyta alternatyva daryti atšakinę OL, laukiama atsakymo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gautos pastabos pirminiam, atsakyta komentaru į TIVIS, laukiam atsakymo. Atsakyti: Reikės pildyti topo Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Išsiųsta derinimui 02.17 Atsakyti: Gautos telia ir Vainoro pastabos, reikia keist trasą. 02.18 pakeisiu ir išsiųsiu Atsakyti: 02.20 pateikta Vainorui po pastabų Atsakyti: 02.27 pateikta SUVA Atsakyti: Parengta pilna byla be SUVA Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Ištaisytos pastabos, trūksta SUVA Atsakyti: Pateikta byla su suva
Note on Z289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.17 pateikta
Note on AB289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.17 pateikta
Note on AE289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.17 pateikta
Note on AF289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.17 pateikta
Note on AH289: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.27 SAV-348672
Note on K290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ovidijui peduota 10-01 Atsakyti: Sukelta topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derina su institucijoms Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Trūksta SUVA, bylos pastabos pataisytos Atsakyti: SUVA liko 1d.d. Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on Z290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10,16 Atsakyti: Suderinta 10.16
Note on AB290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10,11 Atsakyti: Suderinta 10.23
Note on AE290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10,14 suderinta
Note on AF290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10,11 Atsakyti: Suderinta 10.17
Note on AH290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10,25 334103
Note on AN290: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 10,11 Atsakyti: Suderinta 10.25
Note on K291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Augustas derina vietoje su užsakove Atsakyti: Pateiktas info dėl TS keitimo Atsakyti: Atnaujintos TS Atsakyti: Sukelta topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Derinama su institucijomis. Atsakyti: Likę KPD, SUVA, pilna byla Atsakyti: Likę gaut SUVA ir teikti bylą po pastabų. Atsakyti: Pateiktas projektas su SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas pakartotinai
Note on Z291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-13 važiuoju pasiimt parašo Atsakyti: 11-13 suderinta
Note on AB291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-19 suderinta
Note on AE291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-13 suderinta
Note on AF291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-21 gautos pastabos. Pataisyta ir pateikta po pastabų. Atsakyti: 11-28 suderinta
Note on AH291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 340498 pateikta 12-16 Atsakyti: 01-21 gauta
Note on AJ291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: 11-25 išsiųstas priminimas Atsakyti: 11-28 gautos pastabos dėl pjūviu pateikimo, pateikti pjūviai atgal 11-28 Atsakyti: 11-28 suderinta
Note on AN291: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11-12 išsiųsta Atsakyti: Gauta pastabų. Pateikta 12-09 po pastabų. Atsakyti: 12-13 suderinta
Note on K292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiusta klientui keli variantai kur gali stovėti spinta Atsakyti: Matuoja Ovidijus/Donatas 11-04 Atsakyti: Topo gauta Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derinama su institucijomis, ruošiamas servitutas Atsakyti: Nusiųsta vizualizacija į KPD, laukiama atsakymo. Jei nederins, reikės keisti spintos vietą Atsakyti: KPD derina, nusiųstas servitutas nuomininkams Atsakyti: Pateiktas servitutas į KMS 12.12 Reg. Nr. R12-9657 Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Gautos servituto pastabos iš KMS, trūksta mano būsto derinimo (pateiktas 12.23) ir užsakovo UAB Sinvest patalpų nuomos sutarties. Atsakyti: Užsakovo sutartys gautos, trūksta mano būsto Atsakyti: Mano būstas atsisako daryti balsavimą, bandysim gauti pastato savininko derinimą Atsakyti: Perduotas savininko kontaktas Gyčiui, paskambins šiandien/rytoj Atsakyti: Servitutą siųsiu Mano būstui, kad darytų balsavimą ir lauksim ats, bet jų teigimu tai problematinis namas ir nieks nesirašys, gavę ats spręsim ką daryt. Gali trukt apie mėnesį, kol gausim atsakymą. Atsakyti: Laukiam atsakymo iš mano būsto Atsakyti: Keičia sąlygas į esamo KS keitimą. Atsakyti: Reikia rengti sprendinius Atsakyti: Paruošti sprendiniai, pateikta derinti, išsiųstas informacinis Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: KPD atmetimas perduotas Arnui Atsakyti: 03.25 pateikta KPD per naujo Atsakyti: Paruošta pilna byla. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: +37068396060 Užsakovas, prašė pranešt, kai projektas bus patvirtintas. Atsakyti: Pateiktos pastabos Atsakyti: 04.03 ištaisytos pastabos Atsakyti: Pateiktas projektas pakartotinai
Note on Z292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.14 Atsakyti: Suderinta
Note on AB292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.14 Atsakyti: Suderinta 12-12 Atsakyti: 03.14 pateikta
Note on AE292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.14 Atsakyti: Suderinta 11.27
Note on AF292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.14 Atsakyti: Suderinta 11.22
Note on AN292: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.14 Atsakyti: Suderinta 12.06 Atsakyti: 03.18 pateikta
Note on K293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parašytas komentras į tivis Atsakyti: Gautas atsakymas iš tivio, reikia rengti projektą Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabu Atsakyti: Ruošiamas servitutas, derinama su institucijomis Atsakyti: Pateikta SUVA, nusiųstas servitutas nuomininkams Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Bylai pastabų nėra, trūksta SUVA ir servitutų Atsakyti: Pateiktas servitutas į KMS 12.31 Atsakyti: Gautos servituto pastabos 01.10, trūksta derinimų su suinteresuotais asmenimis (pastato savininkais) Atsakyti: Trūksta pastatų savininkų derinimų (3), dviejų paprašiau kontaktų iš ESO, 1 išsiunčiau paštu (Kauno vandenys) Atsakyti: Kontaktai perduoti Gyčiui, paskambins šiandien/rytoj Atsakyti: Perduota info ESO, kad yra 20+ butų savininkų, su kuriais mes nesuderinsim. Atsakyti: Reikia derinti servitutą su naudotojais Atsakyti: Siųsti informacinius butams Atsakyti: Dar neišsiųsti Atsakyti: Pateikta kompensacijai Atsakyti: Teiksime servitutą savivaldybei Atsakyti: Nusikėlė servitutų derinimo klausimas savivaldybėj į kitą mėn., tai dabar šansų, kad patvirtins su informaciniais nėra, bet bandysiu pateikt. Atsakyti: Pateiktas servitutas savivaldybei su informaciniais Atsakyti: Gautas pritraimas, dokumentai pateikti notarui
Note on Z293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.14 Atsakyti: Suderinta 11.18
Note on AB293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11,07 Atsakyti: Suderinta 11.22
Note on AE293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11,07 Atsakyti: Suderinta 11,12
Note on AF293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11,07 Atsakyti: Suderinta 11.18
Note on AH293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 337722 11-25
Note on AK293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gauta kompensacija, nusiųsta nuomininkams Atsakyti: Suderinta su nuomininkais, nusiųsta į Mano Būstas
Note on AN293: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11,07 Atsakyti: Suderinta 11.21
Note on K294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Spinta sienoje, parasyta i TIVIS Atsakyti: ESO keičia TS Atsakyti: Nesamoningas prisijungimas, reikia ivertinti su Ranga ir vel keisti TS arba atsaukti Atsakyti: Pateiktas komentaras į tivį Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Patvirtinti pirminiai. Išsiųsta derinti. Atsakyti: Likę KPD, KE, SUVA, servitutai Atsakyti: SUVA pateikta, likę 2 servitutai su savivaldybe Atsakyti: Teikia 01-28 Atsakyti: Arnas pateiks servitutus į TIVI Atsakyti: 02-04 pateikti servitutai Atsakyti: Kolkas servitutų nepasirašė. Atsakyti: Perduota info ESO PV dėl nepasirašomų servitutų Atsakyti: Servitutai pasirašyti Atsakyti: Pateikta kompensacijoms. Atsakyti: Servitutai pateikti mano būstui. Atsakyti: Mano būstas atrašė, kad neadministruoja tų pastatų. Šią savaitę prieisiu prie šito klausimo, nemažai savininkų, būtų gerai su jais susiderint ir praeit be derinimų su kiekvienu privačiu asmeniu. Atsakyti: Reikia ištraukti bet kurio buto savininko kontakta ir paskambinus paklaust ar yra naujas administratorius Atsakyti: Perduota Arnui kad ištrauktu kontaktus Atsakyti: Dar neskambinau. Reik pasisukt žmonėm ir klaust kas administruoja jų namą, nes išraše rodo Manobūstą, o jie sako, kad namo neadministruoja. Šiom dienom pasuksiu Atsakyti: Laukiam mėn. vidurio, jei viskas pavyksta dėl informacinių, darau juos ir teikiu servitutus savivaldybei. Atsakyti: Arnas pateiks pilną kontaktų sąrašą į TIVI, gausiu kontaktus, skambinsiuos žmonėms. Atsakyti: 22d 18:00 važiuoju susitikt su namo gyventojais Savanorių pr. 39. Atsakyti: su gyventojais suderinti nepavyko, info perduota ESO, laukiame atsakymo. Atsakyti: Reikia daryti toliau. Augustas siųs informacinius butams ir teiksim su informaciniais. Atsakyti: Paruošti informaciniai ir perduoti administratorei. Atsakyti: Servitutai pateikti savivaldybei 05-06 Atsakyti: Savivaldybė 05-26 paprašė papildomai informuoti 6 asmenis. 05-27 išsiunčiau informacinius ir info pateikiau Kauno m. sav. Atsakyti: Iš savivaldybės teigimas ats dėl servitutų, perduota kompensacijos apmokėjimui. Atsakyti: 20d apmokės Atsakyti: 06-21 perduoti dokai notarams Atsakyti: 24d pasirašo pas notarus servitutus. Atsakyti: Pateiktas tvirtinimui
Note on AB294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10 išsiųsta Atsakyti: 12-30 išsiunčiau priminimą. Atsakyti: 01-03 suderinta
Note on AE294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10 išsiųsta Atsakyti: 12-10 suderinta
Note on AF294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10 išsiųsta Atsakyti: 12-18 suderinta
Note on AH294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 342016 01-07 pateikta Atsakyti: 344961 01-29 buvo gauta pastabų Atsakyti: 02-19 gauta
Note on AJ294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10 išsiųsta Atsakyti: 01-06 suderinta
Note on AN294: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-10 išsiųsta Atsakyti: 12-13 suderinta
Note on K295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Mini rekonstrukcija, topo supiesta Atsakyti: Sukelta topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta SUVA ir paruošta byla Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on Z295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.30 pateikta
Note on AB295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.30 pateikta Atsakyti: 11.06 suderinta
Note on AE295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.30 pateikta Atsakyti: 11.07 suderinta
Note on AF295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.30 pateikta Atsakyti: 11.11 suderinta
Note on AH295: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.11 SAV-335891
Note on K296: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Įkelti pirminiai derinimui Atsakyti: 10-28 teiks po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Patvirtinti pirminiai Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Ištaisyta bylos pastabos Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on Z296: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.31 pateikta Atsakyti: 10.31 suderinta
Note on AB296: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.24 pateikta Atsakyti: 10.04 suderinta
Note on AE296: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.24 pateikta Atsakyti: 10.30 suderinta
Note on AF296: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.24 pateikta
Note on AH296: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.11 SAV-335898
Note on K297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Derina su institucijomis. Atsakyti: Pateikta SUVA, paruošta byla. Atsakyti: Ištaisyta byla ir brėžiniai, dėl gatvių apšvietimo palikimo Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Trūksta SUVA Atsakyti: Pateikta byla su SUVA
Note on Z297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.31 pateikta Atsakyti: suderinta
Note on AB297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.24 pateikta Atsakyti: 11.04 suderinta
Note on AF297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.24 pateikta
Note on AH297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.11 SAV-335049
Note on AI297: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.11 pateikta
Note on K298: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derinimai, išsiųst KPD Atsakyti: Paruoštas servitutas. Atsakyti: Pateikta per naujo derinimai dėl šilumos tinklų pastabų. Atsakyti: 11.22 pateikta kompensacijai Atsakyti: Užsakovas prašė pranešti, kad prieš pradedant darbus, būtų informuoti, kad atlaisvintų teritoriją, kurioje bus vykdomi darbai Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Pasikeitė trasa del projektuojamos komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Atsakyti: Byla ištaisyta trūksta servituto. Atsakyti: Paruoštas servitutas, laukiam kol ESO pasirašys Atsakyti: Įkelta kompensacijai Atsakyti: Servitutas išsiųstas savivaldybei Atsakyti: Atmestas servitutas - trūksta derinimo su pastatų savininkais/nuomininkais. Taip pat reikia paveldo paveldosauginę dalį paruošt, perduota Arnui. Atsakyti: Pateikta KPD derinimui. Atsakyti: Skambinau KPD, sakė gavę, bandys per kitą savaitę pasižiūrėt. Atsakyti: Išsiųstas naujas servitutas savivaldybei derinti Atsakyti: Susisiekiau su savivaldybe, servitutas sistemoj, laukia tvirtinimo. Atsakyti: Gautas savivaldybės atsakymas, teikiu notaram Atsakyti: 03.05 13h pasirašymas Atsakyti: Tiesioginis kontaktas dėl visų pasirašymų +37067317595
Note on Z298: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.25 pateikta Atsakyti: 10.29 suderinta Atsakyti: Pateikta po sprendinių keitimo 11.14
Note on AB298: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.25 pateikta Atsakyti: 11.04 suderinta Atsakyti: Pateikta po sprendinių keitimo 11.14
Note on AE298: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.25 pateikta Atsakyti: 10.29 suderinta Atsakyti: Pateikta po sprendinių keitimo 11.14 Atsakyti: 11.15 suderinta
Note on AF298: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta po sprendinių keitimo 11.14 Atsakyti: 11.21 suderinta
Note on AJ298: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.25 pateikta Atsakyti: 11.14 suderinta
Note on AN298: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.04 pateikta Atsakyti: 11.22 suderinta
Note on K299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Matuoja Ovidijus/Donatas 11-04 Atsakyti: 11-18 turėčiau važiuot pas sklp. Savininka, nusimatuot spintos vietą. Atsakyti: Buvom pas sklypo savininką. Ruošiuosi sprendinius, bet reiks sulaukt ir sklypo pritarimo sprendiniams. Architektas 11-25 turėtų būt pasiekiamas, priminsiu užsakovui, sakė susisieks su juo. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 11-25/11-27 šnekėjau su užsakovu, sakė neprisiskambina architektui, kai prisiskambins, informuos. Atsakyti: 12-03 skambinsiu užsakovui, nes negaunu jokios info iš kaimynų sklypų architekto. Atsakyti: Skambinau užsakovui 12-03. Sakė šiandien 16h turėtų susitikt su architektu. Atsakyti: Su užsakovu susisieks K. Janonis, dėl pinigų gražinimo. Užsakovas suderins sprendinius su kaimyniniu sklypu. Atsakyti: Šiandien po 9h važiuoju pas užsakovą Atsakyti: Užsakovas pasirašė, reik suderint su kaimyniniu sklypu. Atsakyti: Skambinausi kaimyninio sklypo architektui, apsirgęs, šiom dienom perskambins ir aptarsim sprendinius, turėtų pasirašyt. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pirminiai atmesti. Kas vyksta su projektu ? Atsakyti: Karolis turėjo perduot info užsakovui dėl kaimyninio sklypo suderinimo? (kur pas architektus važiavau). Atsakyti: ESO nieko nedarė, bandom susiorganizuot tą bendrą susitikimą, jei situacija nebus išspręsta po jo, perduosim info ESO, kad parengti projekto negalime. Atsakyti: 02-05 važiuoju 13h pas architektą su sklp. savininkais. Atsakyti: Penktadieni turi duot atsakyma architektas Atsakyti: Negaunam pritarimo iš kaimyno. Skambinau užsakovui, nekelia. Atsakyti: Per šią savaitę bandom gaut reikalingą info iš užsakovo, jei negausi pranešk Atsakyti: Reikalingas topo papildymas, bet dar paprašiau, kad ESO pasiūlytų prisijungimo alternatyvų, kad paimti daugiau topo jei netyčia ir kitas sklypas nesutiks. Atsakyti: Laukiam topo Atsakyti: Laukiu info dėl atramos, paruošti sprendiniai, kai sulauksiu info, skambinsiu užsakovui ir pateiksiu el paštu. Atsakyti: Pasiskambinau užsakovui. Pateikiau sprendinius emailu kad pasižiūrėtų ar viskas ok. 03-20 Atsakyti: Išsiųsta užsakovui (brėžinys, sutartis) Atsakyti: Pateikti pirminiai. Reikia aiškintis dėl paramsčio/atotampos Atsakyti: Gavau laišką iš jo, kad nesirašys to sutikimo dėl leidimo įeit į jo sklypą. Atsakyti: Statysim spintą nesuformuotam sklype. Sprendiniai paruošti, Arnas turėtų pateikt pirminius. Atsakyti: Sprendiniai neparuošti, nežinau apie ką kalbi Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktos pastabos Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: įkelta po pastabų Atsakyti: Atnaujinti sprendiniai pateikti institucijoms. Reiks važiuot vėl į vietą, pasiimt parašą iš užsakovo, pasidaryt trasos nuotraukas ir su padarytu servitutu eit į darželį, (su zoniniu tartis irgi dėl atotampos???). Atsakyti: Likęs savivaldybės suderinimas ir tada užsiimsiu toliau su servitutu ir sklp. savininku. Atsakyti: Išsiųsta vėl per nauja visoms institucijoms dėl sklp. savininko info apie tinklus jo sklype. Atsakyti: Trūksta Vainoro derinimo. Augustas paskambins pasiteirauti, gavus derinimą rengti servitutą ir važiuot derint su darželiu bei sutikimas klientui. Atsakyti: Gavau suderinimą iš Vainoro, pasiteikiau SUVA, šiandien pasisuksiu savininkui Atsakyti: Augustas važiuos derinti su sklypais ir pasidaryti trasos nuotraukas ESO pirminiam. Atsakyti: Antradieni (rytoj) važiuoju Atsakyti: Buvau vietoj, info perdaviau Arnui, laukiu info dėl KS'o vietos (darželis nesutinka, žmogus nesirašys dėl priėjimo prie apskaitos spintos jo sklype). Atsakyti: Šiandien susitvarkysiu viską ką reik. Reiks išsiųst užsakovui pasikoregavus brėžinį ir sutartį, servitutą pasikoreguot ir pasiteikt nuomininkui. Atsakyti: Perdariau servitutą, pateikiau šiandien darželiui. Padariau vizulkę, Arnas kai laiko turės laiko įkels pirminius. Atsakyti: Nesirašo užsakovas. Kol nepasirašys, tol netęsim projekto derinimo. Atsakyti: Servitutas išsiųstas į savivaldybę. Atsakyti: 25SUT-17701
Note on Z299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-09 pasirašė Atsakyti: Reiks persiderinti
Note on AA299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 865686550 architektas dėl savanorių 237B (apsirgęs, sakė šiom dienom pasuks). Atsakyti: 12-13 skambinau, nekelia
Note on AB299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-04 išsiųsta Atsakyti: 12-11 suderinta Atsakyti: Išsiųsta 04-09 su atnaujintais sprendiniais. Atsakyti: Išsiųsta vėl persiderint 04-16 Atsakyti: 04-29 atsiuntė
Note on AE299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-04 išsiųsta Atsakyti: 12-04 suderinta Atsakyti: Išsiųsta 04-09 su atnaujintais sprendiniais. Atsakyti: 04-14 suderinta Atsakyti: Išsiųsta vėl persiderint 04-16 Atsakyti: Suderinta
Note on AF299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-04 išsiųsta Atsakyti: 12-11 suderinta Atsakyti: Išsiųsta 04-09 su atnaujintais sprendiniais. Atsakyti: 04-14 suderinta Atsakyti: Išsiųsta vėl persiderint 04-16 Atsakyti: 04-22
Note on AH299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 357512 04-30
Note on AJ299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12-04 išsiųsta Atsakyti: Išsiųsta 04-09 su atnaujintais sprendiniais. Atsakyti: 04-14 suderinta Atsakyti: Išsiųsta vėl persiderint 04-16 Atsakyti: 04-17 suderinta
Note on AK299: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Su savivaldybe ir gaut darželio parašą.
Note on K300: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10.25 paskambins pasakyt kur apskaita statyt Atsakyti: Užsakyta Egidijus 11-04 Atsakyti: Važiuosiu pažiūrėt ar į MT tilps NH2 gabarito KSB Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derinama su institucijomis, ruošiamas informacinis Atsakyti: Ruošiama byla Atsakyti: Pateikta byla
Note on U300: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Nusiųstas 11.27
Note on Z300: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.19 Atsakyti: Suderinta 11.20
Note on AB300: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.19 Atsakyti: suderinta 11.27
Note on AE300: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.19 Atsakyti: suderinta 11.21
Note on AF300: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 11.19
Note on K301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai, Atsakyti: Užklausta dėl sąlygų sutapimo. Atsakyti: Kostas kalbėjo su K. Janoniu dėl sąlygų nekorektiškumo. Sakė užsiims jis sąlygų korekcija. Atsakyti: Arnas pateikė pirminius Atsakyti: 11-13 pateikta 'neringa.okulic-kazarine@kaunas.lt' dėl patekimo į 1-asis Žaliakalnio kultūrinis draustinis (Savivaldybės) teritoriją. Atsakyti: Turim sulaukt komentaro TIVI. Pateikta SUVA Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Klausimas pas užsakovą (turbūt) dėl apskaitų skaičiaus. Atsakyti: Keisis sąlygos. Užsisakė naujas. Atsakyti: Užklausta ar gavo TS
Note on Z301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kolkas dar nesiųsta, kol nėra suderinti pirminiai. Atsakyti: Išsiuntė Tomas 11-13
Note on AB301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-24 išsiųsta. Atsakyti: 11-04 suderinta
Note on AE301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-24 išsiųsta. Atsakyti: 10-31 gauta
Note on AF301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-24 išsiųsta. Atsakyti: 11-05 gauta
Note on AH301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 336326 11-13 pateikta Atsakyti: 12-18 gavau
Note on AJ301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-24 išsiųsta.
Note on AN301: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-24 išsiųsta. Atsakyti: 10-31 gauta
Note on K302: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Matuoja Ovidijus/Donatas 11-04 Atsakyti: Įkelta topo Atsakyti: Sprendiniai paruošti, reikia susisiekt su LSMU Atsakyti: 11.19 Perduoti sprendiniai Tomas Sinica, LSMU atstovas +37061532851 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pakeista trasa prie LSMU bendrabučio, kontaktas: +37068607665 Atsakyti: Servitutas paruoštas, LSMU sutinka su tokiu sprendiniu. Laukiu derinimų Atsakyti: 12-16 perduota Tomui, kad geodezininkams reikia su Telia atstovu tikslinti tinklus ir šulinį vietoje. Atsakyti: 01.24 pateikta Telia po pastabų Atsakyti: Gauti derinimai, pateikta SUVA, ruošiamas servitutas Atsakyti: Pateiktas servitutas ESO Atsakyti: Pateikta kompensacijai Atsakyti: Gauta kompensacija, pateikta LSMU Atsakyti: 02.14 kalbėjau su LSMU atstovu, sakė pasidomės kada rektoratas pasirašyt planuoja. Atsakyti: @Gytis Kazakevičius paskambinėk dažniau, kol gausi konkretų atsakymą Atsakyti: 02.20 susisiekiau, dokumentai pasirašyti, sprendimo jis nežino, iš rektorato turėtų atkeliauti per savaitę laiko. Atsakyti: 02.27 skambinti LSMU @Gytis Kazakevičius Atsakyti: 02.28 pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: Teiksime bylą be servituto Atsakyti: Bendrijos pirmininke 37068247307 Atsakyti: 03.27 pateikta savivaldybei Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu
Note on AB302: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.27 pateikta Atsakyti: 12.06 suderinta
Note on AE302: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.27 pateikta Atsakyti: 11.28 suderinta
Note on AF302: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.27 pateikta Atsakyti: 12.04 pateikta po pastabų dėl kordinačių
Note on AH302: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.28 SAV-344815
Note on AJ302: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 11.27 pateikta Atsakyti: 12.19 suderinta
Note on AK302: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Tel. +370 615 32851 Tomas Sinica LSMU
Note on K303: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti priminiai po pastabų Atsakyti: Parengta byla Atsakyti: Pateikta byla
Note on K304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vaziuot i vieta, ziuret ar yra laisvu KSB ir ka galima butu prigalvot daugiau Atsakyti: Klausimas pas ESO, reikia koreguoti TS, statyti KS prie MT ir kabeli vest i 9 atrama Atsakyti: 12.11 parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Ar taisomos pirminių pastabos ? Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Derinam su institucijomis Atsakyti: 01.22 gauti derinimai, derinti su gyventojais Atsakyti: Vieno sklypo savininkui išsiųsta paštu, su kito sklypo savininke reikia susitikt gyvai, pirmadienį pasiskambint susitart dėl laiko. Atsakyti: 3 parašai gauti, derinama su paskutiniu žmogum Atsakyti: @Gytis Kazakevičius Jei negausi per šią sav, keisk sprendinius po esama OL ir siųsk info Atsakyti: 02.17 išsiunčiau ant orto pabraižyta trasą kad eisim po esama AZ jei nesutinka su dabartiniais sprendiniais. Atsakyti: @Gytis Kazakevičius reikia prieit prie sprendimo. Atsakyti: 03.03 pateikta suva Atsakyti: Pateikta byla be suva Atsakyti: Pastabos pataisytos trūksta suva Atsakyti: Pateikta byla su suva
Note on AB304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.08 pateikta Atsakyti: 01.13 gautos pastabos, pateikta po pastabų Atsakyti: 01.17 suderinta
Note on AE304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.08 pateikta Atsakyti: 01.09 suderinta
Note on AF304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.08 pateikta Atsakyti: 01.15 pateikta po Vainoro pastabų Atsakyti: 01.21 suderinta
Note on AH304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03-03 SAV-349061
Note on AJ304: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.08 pateikta Atsakyti: 01.14 suderinta
Note on K305: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Kokia situacija su projektu ? Atsakyti: Laukiu Vainoro derinimo po pastabų. Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Laukiu atsakymo iš ESO dėl kompensacijos 241objekte, tam pačiam sklype servitutas. Atsakyti: Teiksime per naują servitutus iš GeoMatininko. Atsakyti: Pateikta per geomatininka, reikia kad ESO pasirašytų Atsakyti: Pateikti servitutai pasirašyti ESO Atsakyti: Pateikta kompensacijom Atsakyti: 02.25 pateikta bendrijai derint servitutas Atsakyti: Derinimai gauti, teiksim savivaldybei Atsakyti: Pakeisti sprendiniai pateikta derinti Atsakyti: Sprendiniai suderinti, ESO turi pasirašyt servitutus Atsakyti: Pateikta kompensacijom Atsakyti: Paruošta pilna byla, gavus kompensacijas teikt servitutus savivaldybei. Atsakyti: Pateiktas po pastabų be servituto Atsakyti: Gautos kompensacijos, 04-03 pateikta bendrijoms pasirašyti. Atsakyti: Pirmininkė Vilija +370 677 14537 Atsakyti: Prancūzų g. bendrijai paskambinau, derinimą gavau, Vilija iš Lentvario g. neatsiliepia Atsakyti: 04.04 pateikta servitutai savivaldybei Atsakyti: 04.25 skambinau į savivaldybę, viską kaip ir praėjo, tikrina apmokėjimus už esamas AZ. Atsakyti: 04.29 savivaldybė laukia teisininkų patvirtinimo. Atsakyti: 05.12 viską praėjo, laukia kol vedėjas pasirašys ir atsiųs. Atsakyti: Pateiktas projektas su garantiniu Atsakyti: Pavedimo kopija į Tivį įkelta bus 05-20 Atsakyti: pasirašymo laikas 2025-06-02 15.00 val.
Note on AB305: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.12 pateikta Atsakyti: 12.13 parašiau, kad statoma šalia esamos, nes klausia, kodėl ne ant sklypo ribos KAS projektuojamas.
Note on AE305: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.12 pateikta
Note on AF305: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.12 pateikta
Note on AH305: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.23 SAV-341407
Note on AJ305: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.12 pateikta
Note on K306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kas vyksta su projektu ? Atsakyti: Arnas užklausė dėl apskaitų skaičiaus. Atsakyti: Laukiam kol klientas pateiks info Atsakyti: Paruošti pirminiai sprendiniai Atsakyti: Pirminiai pateikti Atsakyti: Pataisytos pastabos. Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pastabos perduotos Atsakyti: Iki 02-19 Kauno energija sprendinių nederina, nes neveikia jų sistema. Atsakyti: Reikia pjūvių su šilumos tinklais. Atsakyti: @Gytis Kazakevičius skambink Povilavičiui, reikia pirminius pasitvirtint Atsakyti: Gautos nelogiškos pastabos, perduota ESO Atsakyti: ESO pasiūlė keisti sąlygas, nes sklypu naudojas 200 žmonių (servitutas). Reikia susisiekti su klientu aptarti ar jam tinka, bet praeitą sav. nekėlė ragelio Atsakyti: Klientas patikino, kad pavyks susiderint servitutą. Bandysim Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Gytis daro servitutus/taiso pastabas Atsakyti: Vis dar taiso pastabas. Blogai, kad visai nepapushinot per savaitę, surašęs viską buvau. Atsakyti: Ištaisytos pastabos Atsakyti: pateikti pirminiai dar kartą Atsakyti: 05.08 parengta byla, servitutas pas užsakovą. Atsakyti: Neužleisk servituto, vis pasidomėk kokia situacija, kad jaustų spaudimą Atsakyti: 05.14 Užsakovas neatsiliepia, jokios info iš jo negavęs. Atsakyti: 05-19 sakė rytoj bus ofise ir atrašys. Atsakyti: 05-26 atrašyta dėl servituto. Atsakyti: Klausimas pas Klientą dėl trasos Atsakyti: Trasa suderinta, derinami servitutai su nuomininkais. Atsakyti: Negaunam PAL77 derinimo, nes jie savo nuomojamą dalį perleido G3G, bet RC įrašas apie PAL77 nėra panaikintas, todėl KMSA prašys jų parašo. Pašte yra susirašinėjimai su klientu (daivis@tophaus) jis si8lo tiesiog laukt kol iki galo susitvarkys dokus. Galima pabendraut su PV ką jis mano apie situaciją ir ką darom, nes mes labai daug galios čia neturim.
Note on Z306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AB306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AE306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta Atsakyti: 01.24 suderinta
Note on AF306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AJ306: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on K307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Klientė derinsis su sklypo bendrasavininkais kad leistų KAS sklype statyt Atsakyti: Nepavyko suderint dėl apsaugos zonos, perduota Arnui į Tivį dėl TS keitimo Atsakyti: Apžiūrėta vietoje, perduota info Arnui. Atsakyti: Parašytas komentaras į TIVIS, kad neturim kaip prijungt kliento Atsakyti: Ar vykdomi veiksmai pagal ESO atsakymą ? Atsakyti: Parengti sprendiniai ir nusiųsti vandenims derinti, gavau derinimą, pirmiau persiųsim užsakovei, kad surinktų AZ sutikimus. Atsakyti: Vainoras kelią ardyti leido, reikia teikt pirminius Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Laukiame atsakymo iš ESO. Atsakyti: Surinkti AZ užsakovo KAS'o, liko dėl apskaitų iškėlimo derinimai. Atsakyti: Pateikta Vainorui po KS/KAS vietos keitimo Atsakyti: Vainoras atmetė KS/KAS vietą, 02.11 nusiųsta po pakeitimų. Atsakyti: Gauti derinimai, reikia dviejų žmonių parašo ant brėžinio. Atsakyti: Pateikti pirminiai 03-03 Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateiksime bylą be SUVA Atsakyti: Pateikta be suva
Note on AB307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 12.23 pateikta Atsakyti: suderinta
Note on AF307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.19 pateikta
Note on AH307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.04 SAV-349092
Note on K309: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.12 perduota Arnui kad paklaust ESO dėl sprendimo Atsakyti: 05.12 topo papildymas Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Išsiųsta derinti, paruošta byla Atsakyti: Pateikta byla be SUVA
Note on Z309: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.21 pateikta
Note on AB309: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.13 pateikta
Note on AE309: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.13 pateikta Atsakyti: 01.14 suderinta
Note on AF309: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.13 pateikta Atsakyti: 01.16 suderinta
Note on AH309: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.21 SAV-343797
Note on K310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiamas kliento atsakymas dėl KL klojimo per kaimyninį sklypą. Vytrita projektavo šitą NV, nepavyko suderinti. Su klientu buvau susitikęs, pažadėjo iki švenčių gauti kaimyno atsakymą, atsakymo nėra, klientas į laiškus nereaguoja. Atsakyti: Klientas nekelia. Atsakyti: Parašytas komentaras į TIVIS, kad susisiektu su klientu nes mums nepavyksta Atsakyti: Iš ESO gauta info, kad klientas su kaimynu susitarė. @Gytis Kazakevičius tęsiam projekto derinimą. Atsakyti: 01.30 pateikta derinimui Atsakyti: Iki 02-19 Kauno energija sprendinių nederina, nes neveikia jų sistema. Atsakyti: Gauti derinimai, reikia ruošt servitutus ir derinti su savininkais. Atsakyti: Subraižyti servitutai, reikia teikt eso Atsakyti: Gyčiui pateiktos pastabos servitutam (iš mano pusės) Atsakyti: Pateikti servitutai eso pasirašyt Atsakyti: Tomai, parašiau dar komentarą, bet pabandyk pasukt Janoniui, nes 2sav. nepasirašo servitutų Atsakyti: Servitutai perduoti Gyčiui Atsakyti: Gytis turi derinti servitutus. Atsakyti: Pateikti servitutai įmonėms, šiandien skambinėju, bandau paskubint Atsakyti: Siūlų 1A nederina servituto, užsakovas bandys pats pasišnekėt. Atsakyti: 04.24 užsakovas dar nebendravo su 1A atsakingu asmeniu, sakė bandys iki 04.28 gaut parašą. Atsakyti: 04.29 ir 04.30 neatsiliepė užsakovas Atsakyti: 05.05 neatsiliepė užsakovas Atsakyti: 05.08 neatsiliepė Atsakyti: 05.09 pavyko susisiekt, sakė bandys savaitės pradžioj suderint. Atsakyti: 05.13 kalbėjau su užsakovu, sakė jei per šią savaitę nesuderins, reiks ieškot kito sprendimo. Atsakyti: 05-19 neatsiliepė. Atsakyti: 05-21 neatsiliepė Atsakyti: 05-26 neatsiliepė Atsakyti: 05-30 neatsiliepė Atsakyti: 06-02 neatsiliepė Atsakyti: Reikia keisti sprendinius. Atsakyti: Sprendiniai pakeisti, pateikta Siūlų 1A nuomininkui peržėti, jei tiks, išsiųsiu derint. Atsakyti: Siūlų 1A pasirašė. Persiųsta Vainorui Atsakyti: Vainoras suderino, pateikta kitoms institucijoms. Atsakyti: Trūksta vieno servituto nuomininko derinimo, KPD ir LTG sutikimo. Atsakyti: Pateikti servitutai savivaldybei 10-14 Atsakyti: Servitutai, SUVA Atsakyti: 25SUT-17809 Atsakyti: Nepasirašyti servitutai sklypuose 1901-0190-0005,1901-0190-0006, nepateikti RC išrašai. Atsakyti: Pateikta notaram, planuoja pasirašyt 01-14 Atsakyti: Vasario 6 pasirašymas
Note on AB310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on AE310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on AF310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on AJ310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on AK310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: pateikta 10-14
Note on AN310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-09
Note on AT310: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.30 pateikta
Note on K311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: 01.23 pateikti sprendiniai derinimui. Atsakyti: Pateikta suva Atsakyti: Parengta byla be suva Atsakyti: Pateikta byla be SUVA Atsakyti: Projektas tinkamas, trūksta SUVA Atsakyti: Gauta SUVA Atsakyti: Gyčiui pateiktos pastabos bylai (iš mano pusės) Atsakyti: Pateikta byla
Note on Z311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AB311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AE311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AF311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AH311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 SAV-345553
Note on AJ311: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on K312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.16 susisiekta su užsakovu, turi atsiųst pastato planą. Atsiųs 01.20 Atsakyti: +37061569780 Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Ištaisyta pirminiai. Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikta derint Atsakyti: Trūksta energijos derinimo, pasiskambinsiu Atsakyti: KE negali patikrinti sprendinių dėl neveikiančio savo GIS, liepė laukti iki 02.19 d. Atsakyti: 03.04 pateikta KE po pastabų Atsakyti: 03.20 pateikta KPD Atsakyti: 03.24 pateikta SUVA Atsakyti: Pateikta byla be suva Atsakyti: Trūksta užsakovo sutikimo Atsakyti: Yra visi sutikimai, reikia SUVA Atsakyti: Pilna byla paruošta su visais įgaliojimais Atsakyti: pateikta byla po pastabų
Note on AB312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 pateikta
Note on AE312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 pateikta
Note on AF312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 pateikta
Note on AH312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.12 SAV-350142 Atsakyti: 03.24 SAV-352067
Note on AJ312: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.03 pateikta
Note on K313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta derinti Atsakyti: ATŠAUKTAS
Note on AB313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-21 pateikta
Note on AE313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-21 pateikta Atsakyti: 22d suderinta
Note on AF313: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-21 pateikta
Note on K314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-20 vyksta į vietą apžiūrėti situacijos Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas derinimam. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Trūksta KPD derinimo, ruošiu servitutą ir teikiu nuomininkam derint Atsakyti: i.puidokiene@kaunomuziejus.lt +370 617 35 501 Pateikta derinti servitutas Atsakyti: Servitutas suderintas, laukiam KPD derinimo ir ESO servituto derinimo Atsakyti: Servitutas pateiktas ESO Atsakyti: Pateikta kompensacijai Atsakyti: KPD neleidžia statyt spintos prie pilies Atsakyti: Perduota info ESO, reikia sprendimo ar bus keičiamos TS ar ieškoti tinkamos vietos skydui
Note on Z314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AB314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AE314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta Atsakyti: 01.24 suderinta
Note on AF314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on AN314: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.23 pateikta
Note on K315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikta derinti Atsakyti: Pateikti pakoreguoti sprendiniai derinti ESO Atsakyti: Pateikti derinimai po Vainoro pastabų. Atsakyti: Reikia topkei tikslinti ŠKL sluoksnį. @Tomas Ruzveltas Atsakyti: Reikia paruošt AZ sutikimus užsakovui ir pateikt SUVA. Atsakyti: Gauti derinimai, reikia servitutą padaryt ir derint su sklypais Atsakyti: Pateikta KPD 02.26 Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: 21 fizinis asmui ir 8 įmonės servituto pasirašymui Atsakyti: Pateikti servitutai ir byla Atsakyti: Gytis derina servitutą su Kauno kolegija
Note on Z315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.24 pateikta
Note on AB315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.24 pateikta Atsakyti: 02.04 pateikta po pastabų
Note on AE315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.24 pateikta Atsakyti: 02.04 pateikta po pastabų
Note on AF315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.24 pateikta Atsakyti: 02.04 pateikta po pastabų
Note on AH315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.18 SAV-347431 Atsakyti: SAV-351276 03.19
Note on AJ315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01.24 pateikta
Note on AN315: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.26 pateikta
Note on K316: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Jeigu susiderinsim 204 projekte spintos vietą su 8 apskaitom, šitą užduotį greičiausiai paleis be projekto
Note on K317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikta derint, jei Vainoras suderina reikia teikt KPD Atsakyti: 03.12 pateikta telia po pastabų. Atsakyti: 03.18 pateikta Vainorui dėl spintos vietos perderinimo. Atsakyti: Skambinti Vainorui, KPD Atsakyti: Vainoras suderino, užsakovui vieta tiko, pateikta KPD, ruošiu bylą. Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: Trūksta KPD Atsakyti: 04.16 pateikta SUVA Atsakyti: 04.30 pateikta SUVA Atsakyti: Pateikta byla su suva
Note on AB317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.26 pateikta
Note on AE317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.26 pateikta
Note on AF317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.26 pateikta
Note on AH317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.16 SAV-355606 Atsakyti: 04.30 SAV-357506
Note on AN317: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03..31 pateikta
Note on K319: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai 01.30 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Ištaisytos pirminių pastabos Atsakyti: Pirminiai patvirtinti 02-06. Kokia situacija? Ar išsiųsta derinti? Atsakyti: Trūksta telia derinimo Atsakyti: Išsiųst informacinį ir ruošt pilną bylą. Atsakyti: Parengta pilna byla Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Ištaisytos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabų
Note on AB319: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.06 pateikta
Note on AE319: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.06 pateikta
Note on AF319: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.06 pateikta
Note on K320: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gauta pastaba pirminiams. Kadangi nesutinku su pastaba, 02-12 parašiau klausimą prie pastabų, bet atsakymo dar negavom Atsakyti: Pateikta pakartotinai pirminiam
Note on AB320: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.26 pateikta
Note on AE320: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.26 pateikta
Note on AF320: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.26 pateikta
Note on K321: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia derint ar sklypo nuomininkas leis klot kabelį. Atsakyti: Gautas nesutikimas, perduota Arnui Atsakyti: Nesutikimas perduotas ESO, laukiam TS korekcijos. Atsakyti: TS pakoreguotos, bet reikalinga dar šiek tiek jas tikslinti. Parašytas komentaras 02-14, atsakymo kol kas nėra Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pirminiai patvirtinti, derinama Atsakyti: Parengta byla be suvos Atsakyti: Pateikta byla be suva
Note on AB321: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.19 pateikta
Note on AE321: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.19 pateikta
Note on AF321: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.19 pateikta
Note on AH321: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.14 SAV-350689
Note on AJ321: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.19 pateikta
Note on K322: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pirminiai pateikti 02-05 Atsakyti: Pirminius atmetė, nes suprojektavom KS keitimą, nors TS numatyta statyt naują nedemontuojant esamo. Parašytas komentaras, kad situaciją praspręstų PV, ats negautas. Atsakyti: @Gytis Kazakevičius išsiaiškink su klientu dėl sienos paruošimo esamos spintos demontavimui/naujos montavimui. Kas susiję su statybiniais darbais, mes nieko nedarom. Atsakyti: Spintai demontuot klientas pasiruoš pats, naują montuosim prie sienos, 02.18 prasuksiu pasimatuot atstumus. Atsakyti: 02-24 Pateikta užsakovui kad pasirašytų dėl spintos paruošimo Atsakyti: 03.04 parengta pilna byla Atsakyti: Ko trūksta, kad galėčiau pateikt bylą? Atsakyti: KPD laukiam Atsakyti: Pateikta byla Atsakyti: 03-25
Note on AB322: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.18 pateikta
Note on AE322: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.18 pateikta
Note on AF322: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.18 pateikta
Note on AN322: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.28
Note on K323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simas rengė topo Atsakyti: Rengiami sprendiniai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pastabos perduotos Gyčiui. Pataisęs gali pradėt ir derint su sklypų savininkais. Atsakyti: Pastabas ištaisiau, bandysiu derint kaimyninius sklypus. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: pirminiai patvirtinti. Perduota Gyčiui derinti su institucijom ir sklypais Atsakyti: Gautas atmetimas, perduotas Arnui Atsakyti: Perduota ESO Atsakyti: 05.07 parengti pirminiai pagal naujas TS. Atsakyti: Pateikti pakoreguoti sprendiniai ESO Atsakyti: Ištaisytos pastabos, pateikta derinti. Atsakyti: 05.22 pateikta kompensacijom servitutas Atsakyti: Laukiu KPD ir teiksiu servitutą savivaldybei Atsakyti: 06-02 pateikta SUVA ir servitutas savivaldybei Atsakyti: Servitutus pasirašo 07-24
Note on Z323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-29 pateikta
Note on AB323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.07 pateikta
Note on AE323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.07 pateikta
Note on AF323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.07 pateikta
Note on AH323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 SAV-362269
Note on AJ323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.07 pateikta
Note on AK323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 pateikta savivaldybei
Note on AN323: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.19 pateikta
Note on K324: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Įkelti pakoreguoti sprendiniai Atsakyti: Pateikta institucijoms Atsakyti: Gauta pastaba iš Vainoro - statyt spinta ant ribos. Perduota Gyčiui Atsakyti: Statyti spintą ant ribos nenori sutikt klientas, perduota info ESO dėl galimybių keisti TS, laukiam atsakymo
Note on AB324: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02-10
Note on AE324: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02-10
Note on AF324: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 02-10 Atsakyti: Suderinta 02-11
Note on K326: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai 01.30 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta derinti Atsakyti: Reikia derinti naują spintos vietą su Vainoru. @Gytis Kazakevičius Atsakyti: Pateikta derint Vainorui nauja vieta Atsakyti: Vainoras suderino, išsiųsta kiti derinimai Atsakyti: Netiko sprendiniai užsakovui, perduota Gyčiui info kaip suprojektuoti. Atsakyti: 03.12 suderinta su užsakovu, pateikiau Vainorui Atsakyti: 03.24 pateikta suva Atsakyti: Pateikta byla be suva Atsakyti: Pateikta su SUVA
Note on AB326: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.04 pateikta
Note on AE326: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.04 pateikta
Note on AF326: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.04 pateikta
Note on AH326: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 SAV-351920
Note on K327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengiami pirminiai Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Dar kartą pateikta po pastabų, pastaba neesminė, galima derint Atsakyti: Trūksta energijos derinimo. Atsakyti: Paskubint energiją, teikt SUVA, rengt bylą. Atsakyti: Paruošta byla, trūksta suvos Atsakyti: Pateikta byla be suva Atsakyti: Atmetė SUVA, trūko ESO derinimo, pateikiau per naujo 04.17
Note on Z327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on AB327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.17 pateikta
Note on AE327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.17 pateikta
Note on AF327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.17 pateikta
Note on AH327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.03 SAV-353815 Atsakyti: 04.17 SAV-355983
Note on AJ327: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.17 pateikta Atsakyti: 04.02 priminta
Note on K328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Patreikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikta SUVA Atsakyti: Kontaktinis asmuo užsakovo Danielius +37069870956 Atsakyti: Trūksta tik SUVA Atsakyti: Pateikta be suva Atsakyti: Pastabų nėra, trūksta SUVA Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on Z328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.06 pateikta
Note on AH328: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SAV-350137 03.12
Note on K329: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Ištaisytos pastabos Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pirminiai patvirtinti, derinti Atsakyti: Neina susisiekt su užsakovu Atsakyti: Perduota situacija ESO, aiškinasi ką daryt. Tomai, jeigu negausi info iš PV, pabandyk pats pasiklaust, nes negalim SUVA teikt. Situacija: negalim niekaip susisiekt su Klientu, numeris TS neveikia, dar 2 numerius davė ESO abu blogi, objekte nieko nėra. PV perdaviau, kad neturim ką daryt, tai sakė pasiaiškins ką daryt ir patys pabandys dar pagaut. Blogiausiu atveju reik važiuot TS nurodytu adresu Gegučių g. 17-63, Kėdainiai. Galbūt taip pagausim ar bent kontaktą paliktume susisiekimui. Atsakyti: 04.09 Ridas užsuks į užsakovo deklaruotą gyvenamą vietą Atsakyti: 04.09 nieko nerado vietoje, paliko sprendinius ir kontaktus pašto dėžutėje. Atsakyti: 04.15 pavyko gauti užsakovo derinimą, pateikta SUVA, ruošiu bylą Atsakyti: pateikta byla be SUVA Atsakyti: Trūksta SUVOS, pastabos ištaisytos
Note on AB329: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on AE329: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on AF329: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on AH329: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.15 SAV-355442 Atsakyti: 04.29 SAV-357284
Note on K330: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 01-24 pateikti pirminiai sprendiniai Atsakyti: 02-18 gautos pastabos, perduotos Gyčiui. Atsakyti: 03-12 pateikta po pastabų Atsakyti: Nieko neatsako, parašiau komentarą. Jeigu patvirtintų reikia bylos. Atsakyti: Patvirtinta, perduota Gyčiui parengti bylą. Atsakyti: 04.10 parengta byla
Note on K331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simas rengė topo Atsakyti: Pateikta pirminiai 03-07 Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pateikta derinti Atsakyti: Perduoti darbai Gyčiui. Atsakyti: Reikia KPD pateikti Atsakyti: 04-03 pateikta KPD Atsakyti: Derinti su sklypais Atsakyti: Servitutai pateikti kompensacijom Atsakyti: 04-29 susitikimas su Klientu ir sklypų savininkais. Atsakyti: Renka servituto derinimus, mes esam išsiuntę informacinius patalpų savininkam/nuomininkam Atsakyti: Servitutai suderinti, pateikti savivaldybei. Trūksta dar Turto banko sutikimo, greitu metu turi atsiųsti. Atsakyti: Servitutus pasirašo 07-24
Note on AE331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-18
Note on AF331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-18
Note on AH331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 352619
Note on AJ331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-18
Note on AN331: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-03 pateikta
Note on K332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai 03-05, grąžinta 03-06, reikalinga TS korekcija (MT turi būti valdoma). Buvau su Znutu vietoj įsivertinti situaciją, nuatrėm kaip statyti MT, reikia pataisyti sprendinius. Ryšiai pamatuoti. Atsakyti: Dar nepataisiau, per šią sav turiu sutvarkyt Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų, išsiųsta institucijoms Atsakyti: Gyčiui perduota parengt servitutą Atsakyti: 03-28 parengtas servitutas Atsakyti: Pateiktas servitutas ESO Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: pateiktas servitutas kompensacijai Atsakyti: 04-29 nuvažiuosiu paderint servitutą. Atsakyti: Pateikta be servituto Atsakyti: Servitutas pas notarą Atsakyti: Servitutas pasirašytas, trūksta SUVA
Note on AH332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-30 357603 Atsakyti: 06-02 SAV-362186
Note on AI332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-27
Note on AK332: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta notarui
Note on K333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Paulina atsiųs topo 02-26 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gautos pastabos, aiškinuosi truputį dar su Znutu ir pataisysim Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Po sprendinių pakeitimo laukiam Vainoro ir Telia derinimo Atsakyti: Vainoras suderino, telia atmetė dėl tinklų žymėjimo, pateikta per naujo. Atsakyti: Gauti derinimai, pateikta Suva, išsiųsti informaciniai. Atsakyti: 04.18 parengta byla Atsakyti: pateikta byla be suva Atsakyti: Pateikta iš naujo SUVA su ESO derinimu.
Note on Z333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on AB333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on AE333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on AF333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on AH333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.09 SAV-354675 Atsakyti: SAV-356464 04.22
Note on AJ333: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on K334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai pakartotinai 03-10 Atsakyti: Pateikti pirminiai pakartotinai 03-13 Atsakyti: Gautos pastabos 03-18 Atsakyti: Pateikti po pastabų pirminiai 03-21 Atsakyti: Parengta pilna byla Atsakyti: Pateikta byla
Note on AB334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on AE334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on AF334: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on K335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 02.20 parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Trūksta savivaldybės derinimo ir tada SUVA Atsakyti: Savivaldybė suderino, 03-12 pateikta SUVA
Note on AB335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on AE335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on AF335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.03 pateikta
Note on AH335: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.12 SAV-350191
Note on K336: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gytis derina spintos vietą su užsakovu Atsakyti: 03.12 pateikta Vainorui Atsakyti: Kokia situacija? Reikia pajudint Vainorą, derinimo terminas praėjęs Atsakyti: Priminta Vainorui, sakė pasižės. Atsakyti: 04-03 parašytas laiškas Vainorui su pakartojimu Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: pateikti pirminiai
Note on AB336: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.12 pateikta
Note on K337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Taisomos pastabos Atsakyti: Pateikta derinti Atsakyti: Gauti derinimai, reikia teikt KPD Atsakyti: KPD, informaciniai, sutikimai, servitutas Atsakyti: pateikta KPD, sutikimai išsiųsti Klientui surinkti (04-29 pasiteirauta, pasiūlyta pagalba, kad paspartinti procesą) Atsakyti: KPD suderino. Klientas skambino, sakė organizuos susitikimą, bet kolkas dar jokių konkrečių žinių apie tai negavau. Atsakyti: Klientas renka sutikimus, nes sklypo savininkai kelia sąlygas, kurių ESO nefinansuos. Kokia situacija nėra aišku, parašytas laiškas Klientui. Atsakyti: Klientui pateikta šiek tiek pakorteguota projekto versija dėl vieno iš sklypo savininkų nesutikimo. Laukiame atsakymo Atsakyti: Sutikimai gauti, trūksta Vainoro perdeirnimo, gavus įgaliojimus teiksiu servitutus. Atsakyti: 09-16 pateikti savivaldybei servitutai Atsakyti: Servitutai, SUVA Atsakyti: Pateiktas pilnas projektas
Note on AB337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-24
Note on AE337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-24
Note on AF337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-24
Note on AH337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30 Atsakyti: 25SUT-10265
Note on AJ337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 03-24
Note on AN337: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: pateikta 04-22
Note on K338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Edgaras matavo Atsakyti: 03.25 važiuoju į vietą pasižiūrėt Atsakyti: 03.28 parengti sprendiniai Atsakyti: Pateikti pirminiai, bet reikia parodyti projektą P. Stašiūnui, nes čia sunkiai įgyvendinami sprendiniai mano nuomone. Atsakyti: 04-02 pateikta Stašiūnui. Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Prieš taisant pastabas laukiu atsakymo iš Stašiūno ar pavyks atlikti darbus. Atsakyti: Stašiūnas sakė galim daryt. Atsakyti: ESO leido daryt su informaciniais. Atsakyti: Pataisyti ESO pastabas ir teikti derinti
Note on AB338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.10
Note on AE338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.10
Note on AF338: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.10
Note on K339: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Edgaras matavo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Siųsti derint Atsakyti: Užsakovas nesutinka su spinta ant sklypo ribos, sako kelti prie šaligatvio arba ant stulpo Atsakyti: Iškelta spinta, pateikta Vainorui derinti 04.02 Atsakyti: 04-03 Vainoras nurodė statyt ant sklypo ribos, nusiunčiau nuotraukas, kodėl negalim pastatyt ant ribos Atsakyti: Vainoras neleidžia ardyti asfalto dangos, pridėjau nuotraukas kad ardom šaligatvio trinkeles, pateikiau 04.04 Atsakyti: Pateikta Telia 04.09, užsakovui 04.14, Vainoras ir vandenys suderino Atsakyti: 04.15 Telia atmetė, išsiunčiau su paaiškinimu Atsakyti: 04.24 pateikta SUVA, parengta byla Atsakyti: pateiktas projektas be suva
Note on AE339: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.10
Note on AF339: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.10
Note on AH339: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.24 SAV-356829
Note on K340: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parengti pirminiai, reikia važiuot į vietą pasižiūrėt ar pavyks išvengt šilumos kanalo.
Note on K341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Edgaras matavo topo Atsakyti: Parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Skambino zoninis, reikia taisyt schemą. Atsakyti: Ištaisytos pirminių pastabos. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Ištaisytos pastabos, pateikta derint, išsiųsti informaciniai Atsakyti: Paruošta pilna byla Atsakyti: pateikta byla
Note on AB341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.07 pateikta
Note on AE341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.07 pateikta
Note on AF341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.07 pateikta
Note on AN341: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.11 pateikta
Note on K342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Laukiu Vainoro derinimo po pastabų, kad patraukti spintą nuo kelio ribos. Atsakyti: Pateikta Telia 04.04 Atsakyti: 04.07 pateikta KPD Atsakyti: 04.22 pateikta SUVA, rengiu bylą Atsakyti: 04.23 parengta pilna byla be suvos Atsakyti: pateikta byla be suva
Note on Z342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.07 pateikta
Note on AB342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on AE342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on AF342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 03.24 pateikta
Note on AH342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: SAV-356390 04.22
Note on AN342: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.07 pateikta
Note on K343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: 04.08 parengti pirminiai Atsakyti: pateikti pirminiai Atsakyti: 04.11 ištaisytos pastabos. Atsakyti: Trūksta ESO derinimo kad pateikti SUVA, ruošiu bylą. Atsakyti: Parengta byla, savivaldybė atsakė į informacinį kad nėra AZ toje vietoje. Paruošiau pagal juos brėžinį, siųsiu per naujo. Atsakyti: Informacinis pateiktas, derinimai yra, byla parengta, trūksta tik SUVA Atsakyti: Pateikta byla su suva
Note on Z343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.29 pateikta
Note on AB343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.17 pateikta
Note on AE343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.17 pateikta
Note on AF343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.17 pateikta
Note on AH343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.30 SAV-357507
Note on AJ343: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.17 pateikta
Note on K344: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: 04.11 parengti pirminiai
Note on K345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: 04.16 parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 05.08 pateikti servitutai derint mokyklai ir valgyklai. Pateikta institucijom derint. Atsakyti: 05-26 skambinau i KE, sprendžia dėl atstumo, nes nesilaikom 2m Atsakyti: Pateikta KPD 05-28 Atsakyti: Užsakovo +37068602665, paskambint pirmadienį Atsakyti: Pateiktas sutikimas Klientui, turi perduoti statytojui pasirašyti Atsakyti: Gautas nesutikimas servituto nustatymui iš valstybinio sklypo panaudos gavėjo. Aiškinuos su savivaldybe ar galima kažką pakeisti ar panaudos gavėjas turi paskutinį žodį.
Note on Z345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-30 pateikta
Note on AB345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.08 pateikta
Note on AE345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.08 pateikta
Note on AF345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.08 pateikta Atsakyti: 05.16 pateikta po pastabų.
Note on AJ345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.08 pateikta Atsakyti: 05.27 pateikta su pjūviais.
Note on AN345: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-28 pateikta
Note on K346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: 05.05 parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Gytis derina servitutus (3) ir sutikimą Atsakyti: Pakeistos TS, pateikta susiderinti su ESO pakoreguoti sprendiniai
Note on AE346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 pateikta
Note on AF346: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-02 pateikta
Note on K347: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pakamaris darė topo Atsakyti: 04.09 parengti pirminiai Atsakyti: pateikti pirminiai Atsakyti: Audrius Kleiza, +37037332820; +37069975834 VALERIJA PAŠKEVIČIENĖ,+37067752302; +37060309766
Note on K348: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia topo papildymo Atsakyti: perduotas papildymas Tomui Atsakyti: Papildymas perduotas Geoprojektams 04-15 Atsakyti: 04.28 parengti pirminiai Atsakyti: pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas projektas be suva
Note on Z348: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.07 pateikta
Note on AB348: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.29 pateikta
Note on AE348: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.29 pateikta
Note on AF348: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.29 pateikta
Note on AH348: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.12 SAV-359126
Note on E349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simas darė topo
Note on K349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakovas parduoda sklypą, sakė informuos savaitės laikotarpį ar darom projektą ar atšauks sąlygas. Atsakyti: Naujas savininkas atsiųs iš architekto info, kad žinotumėm kur statyt spintą Atsakyti: 04.16 parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 04.18 ištaisytos pastabos Atsakyti: +37061805227, pavel.btg@gmail.com naujo savininko kontaktai Atsakyti: Pateikta derinti, išsiųsta AZ sutikimas ir užsakovui pasirašyt. Atsakyti: Gauti derinimai, pateikta SUVA, rengiu bylą. Atsakyti: Parengta byla Atsakyti: Pateiktas projektas be suva 05-05
Note on AH349: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.29 SAV-357282
Note on E350: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simas darė topo
Note on K350: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Iš esmės pastabų nėra pirminiam, bet KT stovi kieme į kurį įvažiavimas siauras, neįveš MT. Parašytas komentaras į TIVIS, atsakymo nėra. Atsakyti: Pakeistos TS be MT keitimo. Įkelti pakoreguoti sprendiniai derinimui su ESO Atsakyti: Pateikti sprendiniai Klientui Atsakyti: Trūksta vainoro Atsakyti: Pateikta be suva
Note on AB350: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-05
Note on AE350: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-05
Note on AF350: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-05
Note on AH350: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-23 361032
Note on K351: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Rengiami pirminiai, pateikta institucijom Atsakyti: Taiso pastabas Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Pirminiai patvirtinti. Suderino dar tik Telia. Vandenys ir savivaldybė pateikė pastabas į kurias atrašiau prieš atostogas, bet atsakymų negavau. Šiandien parašiau priminimus. Atsakyti: Atsakymų nėra, vandenys nekelia. Vainoras paprašė pakartot laiškus, persiunčiau Atsakyti: Derinimai gauti, pateikta suva. ESO sustabdė užduotį komentaru. Atsakyti: Užduotį pratęsė, liko gauti SUVA Atsakyti: Paskambinau užsakovui, turi atsiųst. Atsakyti: Pateiktas projektas be suva
Note on AH351: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04-17 SAV-355982
Note on K352: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 04.29 parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 05.08 ištaisytos pastabos, pateikta derint
Note on Z352: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-29 pateikta
Note on AB352: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.08 pateikta
Note on AE352: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.08 pateikta
Note on AF352: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.08 pateikta Atsakyti: 05.16 Pateikta po pastabų.
Note on AH352: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-26 SAV-361142
Note on K353: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ovidijus matuoja 04-23 Atsakyti: 05.07 parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Susiderinti su klientu spintos vietą, tada pateiksim per naują pirminius Atsakyti: Klientui vieta tinkama, su kaimynais susitinku 05.16. Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateikta su suva
Note on AA353: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2
Note on AE353: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.16 pateikta
Note on AF353: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.16 pateikta
Note on AH353: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-17 364621
Note on AN353: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-30 pateikta
Note on K354: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta po pastabų Atsakyti: Parengta byla, pateikta SUVA
Note on AH354: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.08 SAV-358741
Note on K355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ovidijus matuoja 04-23 Atsakyti: 04.29 parengti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 05.07 parengta byla
Note on Z355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.07 pateikta
Note on AH355: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.07 SAV-358359
Note on K356: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ovidijus matuoja 04-23 Atsakyti: 05.06 parengti pirminiai
Note on K357: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Ovidijus matuoja 04-23 Atsakyti: 04.29 parengti pirminiai
Note on K358: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Topo Ovidijus Atsakyti: Pateikti sprendiniai Klientui suderinti Atsakyti: Klientas suderino, pateikta institucijoms
Note on AB358: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-16
Note on AE358: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-16
Note on AF358: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-16
Note on AH358: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-16 364341
Note on AN358: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.16 pateikta
Note on K359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.12 parengti pirminiai. Atsakyti: Gauti derinimai, reikia ESO, kad įkelt SUVA
Note on Z359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.13 pateikta
Note on AB359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.13 pateikta
Note on AE359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.13 pateikta
Note on AF359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05.13 pateikta
Note on AH359: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 05-26 SAV-361240
Note on K360: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai 06-17 Atsakyti: Trūksta savivaldybės ir Telia
Note on AB360: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-11
Note on AE360: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-11
Note on AF360: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-11
Note on AH360: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-30 370206
Note on K361: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Donatas parengė topo Atsakyti: Kamuolys pas ESO. Turi pateikti patikslinimus dėl projekto apimties ir pastotės schemą patikslintą Atsakyti: Susiderinta su Vainoru, pateiktas sutikimas pasirašymui, išsiųstas informacinis.
Note on K362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Donatas parengė topo Atsakyti: Pateikti pirminiai
Note on Z362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-04
Note on AB362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-04
Note on AE362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-04
Note on AF362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-04
Note on AH362: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-17 368673
Note on K363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Donatas parengė topo Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: SUVA
Note on Z363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-23
Note on AB363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-27
Note on AE363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-27
Note on AF363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-27
Note on AH363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-07 367090
Note on AJ363: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-27
Note on K364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta klientui derinti Atsakyti: Pateikti pirminiai 06-20
Note on AB364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-10
Note on AE364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-10
Note on AF364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-10
Note on AH364: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 06-17 364629
Note on K365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užprašyta TS korekcijos Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateiktas sutikimas sklypo savininkui, gautas klausimas kodėl neprojektuojame spintos ant šaligatvio, spinta gali trukdyti automobiliams. Pabandžiau dar kartą nusiųsti Vainorui sprendinius su spinta ant šaligatvio (tik šiek tiek arčiau pastato nei buvo prieš tai), nes anksčiau Vainoras atmetė sprendinius, nes spinta ne prie pastato sienos. Atsakyti: Reikia ESO derinimo SUVAI pateikt Atsakyti: SS – Trūksta savivaldybės sutikimo. Pateikta 10-29
Note on AB365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-19
Note on AE365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-19
Note on AF365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-19
Note on AH365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-10913 Atsakyti: 25SUT-16018
Note on AJ365: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-19
Note on K366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Parašyta ESO dėl TS keitimo
Note on AB366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-22
Note on AE366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-22
Note on AF366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-22
Note on AH366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-07
Note on AN366: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-22
Note on K367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai
Note on AB367: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-18
Note on K368: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simas matuoja 07-24 Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: Klientas renka parašus ant servituto Atsakyti: Pakeistos TS, reikalingas sutikimas iš susijusio sklypo savininko, kuris kaip ir duotų sutikimą bet ten bus statybos ir jis dar iki galo ten kažko nežino tai tarmozina su pasirašymu. Paprasčiausia bus paskamint klientui ir pasiklausti kaip ten kas nes aš išėjau iš darbo ir nežinai šitos situacijos detalių. PS čia vienintėlis variantas kaip mes galėtume padaryt, sąlygų keitimas neįmanomas. Atsakyti: 26SUT-2944
Note on AB368: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-05
Note on AE368: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-05
Note on AF368: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-05
Note on K369: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simas matuoja 07-24 Atsakyti: Parašytas komentaras ESO dėl TS korekcijos Atsakyti: SS – Nepridėtas projekte NZT sutikimas.
Note on AB369: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-25
Note on AE369: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-25
Note on AF369: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-25
Note on AH369: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta ŽIS 09-30 Atsakyti: 25SUT-10205
Note on AN369: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-25 (savivaldybe)
Note on AR369: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-25 (savivaldybe)
Note on K370: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simas matuoja 07-24 Atsakyti: Pateikti pirminiai
Note on Z370: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-04
Note on AB370: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-30
Note on AE370: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-30
Note on AF370: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-30
Note on AH370: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-05
Note on K371: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Simas matuoja 07-24 Atsakyti: Pateikti pirminiai
Note on Z371: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-04
Note on AB371: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-30
Note on AE371: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-30
Note on AF371: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 07-30
Note on K372: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti priminiai 07-17
Note on K373: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia važiuoti su Mindaugu į objektą apsitarti. Planuojam 08-21 Atsakyti: Niekaip netasiunčia VAinoras derinimo, reikia spaust. Visa info pašte. Daugiau viskas yra, gavus derinimą teikt SUVA Atsakyti: 11-03 priminta Vainorui dėl derinimo. Atsakyti: 25SUT-17208 Atsakyti: Trūksta tik SUVA
Note on AB373: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-17
Note on AE373: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-17
Note on AF373: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-17
Note on AH373: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-17208
Note on K374: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai 08-12
Note on K375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Derinimai yra, reikia teikti SUVA (neturim įgaliojimų)
Note on AB375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-26
Note on AE375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-26
Note on AF375: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08-26
Note on K376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: SS – Nepridėtas NZT sutikimas. Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Patvirtintas projektas
Note on Z376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-05
Note on AB376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-05
Note on AE376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-05
Note on AF376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-05
Note on AH376: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 09-30 Atsakyti: 25SUT-10210
Note on K377: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: SS - Pateikti NŽT/Savivaldybės sutikimą kloti tinklus laisvoje valstybinėje žemėje Atsakyti: Pateiktas projektas Atsakyti: Patvirtintas projektas
Note on Z377: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-16
Note on AB377: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-16
Note on AE377: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-16
Note on AF377: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-16
Note on AH377: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 09-30 Atsakyti: 25SUT-10214
Note on K378: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai
Note on AB378: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-02
Note on AE378: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-02
Note on AF378: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-02
Note on K379: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai
Note on U379: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-06
Note on Z379: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-25
Note on AB379: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-25
Note on AE379: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-25
Note on AF379: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-25
Note on AH379: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-11453
Note on K381: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai 09-24
Note on K382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai 09-18 Atsakyti: SS - Pateikti NŽT/savivaldybės sutikimą kloti tinklus valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti sklypai Atsakyti: Pateiktas projektas. Atsakyti: Patvirtintas projektas
Note on Z382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-22
Note on AB382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-22
Note on AE382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-22
Note on AF382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-22
Note on AH382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta 09-30 Atsakyti: 25SUT-10219
Note on AN382: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-22
Note on K383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: SS – Nepridėtas projekte NZT sutikimas.
Note on Z383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on AB383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29
Note on AE383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29
Note on AF383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-29
Note on AH383: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-12793
Note on K384: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai
Note on Z384: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on AB384: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on AE384: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on AF384: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on K385: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai
Note on K386: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Principinėj pakeisti ilgį iš 16m į 15m
Note on K387: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on K389: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Vaižganto 37 pas save sklype jokių darbų daryti neleidžia, nebent spintą iškelti ant šaligatvio. Atsakyti: Atnaujintos TS, panašiai daryta 316obj Atsakyti: 069849090 atstovas užsakovo Atsakyti: Klausimas pas užsakovą, derinasi su architektais spintos vietą. Atsakyti: 26SUT-2747
Note on K390: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikta pirminiai po pastabų
Note on K391: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų.
Note on K392: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų
Note on K393: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai
Note on K394: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Pateikti pirminiai po pastabų
Note on K395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: SS – Nepridėtas NZT sutikimas. Atsakyti: Pateiktas projektas
Note on Z395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on AB395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on AE395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on AF395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 09-30
Note on AH395: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-06 25SUT-11652
Note on K396: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta vandenim ir šilumai dėl aukščių. Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 25SUT-23365 Atsakyti: Projektą teikt pasirašius servitutą. Atsakyti: Kovo 19 pasirašymas
Note on K397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 10-30 Pateikta klientui spintos vieta, jei viskas tinka, pirmiausia reiks šilumos tinklų derinimo. Atsakyti: Pateikti pirminiai
Note on AH397: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-18385
Note on K398: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: Viskas yra, reikia tik susiderint su ESO pirminius ir išsiųst informacinius. Skydo pasiūlymas pas mane pašte yra (tik nusiųsk tiekimui, kad kainą padidintų (schema+vaičiulio pasiūlymas)) Dėl pastabų pasitark su Tomu arba Znutu, mes su Znutu buvom vietoj +- viską žino. Atsakyti: Nors šiaip gali gaut naujus derinimus, blogiau nebus Atsakyti: Gavus užsakovo derinimą ir KPD, reikia ruošt pilną bylą.
Note on K400: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Užsakovo kontaktinis nr. neveikia, į paštą išsiųstas laiškas. Atsakyti: 10-05 klientas susisieks, dabar užsienyje Atsakyti: Pateikti pirminiai Atsakyti: 25SUT-21430
Note on K401: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-929
Note on K402: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-5743
Note on K403: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta pirminiai Atsakyti: KPD teikt gavus Vainoro. Atsakyti: 26SUT-935
Note on K404: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-23469
Note on K405: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-23625
Note on K406: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-5202
Note on K407: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: 25SUT-19783
Note on K408: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti pirminiai Atsakyti: 25SUT-19599
Note on K409: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Valentinas +37062012954 Atsakyti: 26SUT-2187 Atsakyti: Planuojamas pasirašymas 22d
Note on K410: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-22423
Note on K411: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-22963
Note on K413: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-951
Note on K414: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 25SUT-21812
Note on K415: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-3534
Note on K416: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-517
Note on K417: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-2502
Note on K419: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-2053 Atsakyti: SUVA yra, servituto klausimas likęs Atsakyti: Balandžio 22d pasirašo
Note on K422: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 061630616 architektas 16aspk. po 7kw ir 1 - 70kw
Note on K423: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-12256
Note on K425: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikta Vainorui 02-17 Atsakyti: Užaktuota TOPO kaina.
Note on K426: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-13827 Atsakyti: Keičiasi savininkas užsakovo sklypo, laukiam kol susitvarkys dokus, pasirašis tada AZ
Note on K428: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-7345
Note on K429: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-7348 Atsakyti: 26SUT-10988
Note on K430: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-9200
Note on K431: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-8862
Note on K432: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-8958
Note on K433: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-9461
Note on K435: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-12721
Note on K436: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pagal projektą 210,220, 2x305kW, bet per mažai užsakyta. Atsakyti: 26SUT-14773
Note on K437: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-8769
Note on K439: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-8041
Note on K441: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: +37068309101
Note on K442: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-10826
Note on K443: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Jei Vainoras suderina Kalniečių g. 66, toj pačioj spintoj ir šitą vartotoją prijungsim
Note on K444: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-10831
Note on K446: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-14331
Note on K447: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-14596
Note on K448: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-15838 Atsakyti: 26SUT-16185
Note on K450: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-14204
Note on K453: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-16187
Note on K457: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-20054
Note on K459: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 6401 ir 6402 1550aukštis 900plotis ir 250gylis
Note on K460: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-16714
Note on K461: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-18921
Note on K465: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 26SUT-20152
Note on K466: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 15 vienodų + 1 bendrų reikmių

## Met. eiga
2024-10-22
Vardas | Obj. Nr. | Darbas | Būsena | Pastabos
| 453 | byla gavus KPD
| 452 | teikt servitutus savivaldybei
| 462 | byla
| 455 | Byla, reikia h2o
| 458 | Byla, trūksta suva
| 428 | SERVITUTAS likęs
| E1N2598759 | Kalniečių g. 66

## Žymėjimai
Trūksta topo/ objektas bus atšauktas arba terminas eina į pabaigą
Patvirtinti pirminiai
Pateiktas projektas tvirtinimui
Patvirtintas projektas
Patikrintas objekto darbų statusas (kas padaryta/ ko trūksta)
Nedaromi jokie darbai prie projekto (laukiam info/ pateikėm tikrinimui, tvirtinimui)
Nesikeičia RKKS situacija
Keičiasi RKKS situacija

## Korekcijos
Nr. | Proj. Nr. | Adresas | Autorius | Sąmatos suma be PVM | Projekto aktavimo kaina | Topografijos kaina | Melioracijos proj. Kaina | RC išlaidos | Užbaigimo data | Termino pradžia | Terminas | Termino pabaiga | Liko dienų | Foto | Schema | Situacijos planas | Demontavimo schema | Informaciniai laiškai | Žiniaraštis | Sąmata | Pirminiai sprendiniai | Topografinė | Žemės savininkai | Savivaldybė | Keliai | Seniūnija | Vandenys | Telia | ESO dujos | NŽT | Gatvių apšvietimas | Servitutas | Melioracija | Melioracijos projektas | Kultūros paveldas | Kelių direkcija | Magistrlinis dujotekis | Plačiajuostis | NATURA 2000 | Litgrid | LTG Infra | Žymos | Eso patvirtinta | Užaktuota | Esąskaita | Pastabos
91 |  | 0,4 kV OL L-200 iš Pg-351 rekonstravimas
90 |  | 0,4 kV OL L-800 iš P-154 rekonstravimas
Švenčionių MT
ZarasuTP
V-303
M-102
numeris |  | E1E2200183 10 kV KL Vilijampolės TP-TR650 rekonstravimas
Uz-430
107 |  | KT-3
R-502
76 |  | 10 kV OL L-700 ir L-800 iš Didžiasalio TP rekonstravimas (Panevėžio reg., Ignalinos raj.)
119 |  | L-500 is V-305
164 |  | L-200 is N-310
126 |  | 0,4 kV OL L-200, L-100 iš G-1452 rekonstravimas
LGI vartotojų perjungimas iš MT-3-508_LGI L-200 Stoties g.2, 4, 5
Ievos gelezinkeliai
153 |  | 0,4 kV KL iš KTP-303
103 |  | Z-357
143 |  | L-100 is TR-300
Sg-951
Note on D3: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Karolis vaziuoja su gyventojais kalbet
Note on D4: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Susiskambinti del vandenu gyliu arba pakeisti i atvira buda Atsakyti: Po elektromontuotojo DV atostogų - turi paskambinti
Note on D5: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia pakoreguoti trasa ir perderinti zymas Atsakyti: Brezinys pakoreguotas, liko perduoti zymas simui Atsakyti: Zymos pateiktos RC
Note on D6: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam servitutu ir sutikimu, sukelti i TIVIS
Note on D7: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Zymos 06.18 nusiustos Karanauskui
Note on D8: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Laukiam kelininko derinimo Atsakyti: užaktuota
Note on D9: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Yra topo, reikia daryti Atsakyti: Isiusta derinti Atsakyti: SUVA 06.13 318011 Atsakyti: SUVA gauta
Note on D10: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Zymos pas Sima Atsakyti: Pateikta i RC Atsakyti: Perregistruota
Note on D11: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia koreguot trasa Atsakyti: 07.11 pateiktas servitutas savivaldybei Atsakyti: Servitutas pas notare Giruckiene, laukiam kol parengs sutarties projekta
Note on D12: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Zyma pas Sima Atsakyti: Pateikta zyma RC Atsakyti: Perregistruota, nusiusta Lapenui
Note on D14: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pateikti Rangovui pakoreguoti planai ir schema Atsakyti: 07.24 pateikta perregistruota zyma
Note on D15: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 08.01 nusiusta Lapenui pataisyti planai su derinimais
Note on D16: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia padaryt projekto korekcija pagal ispildoma Atsakyti: Planas pataisytas, zyma pas sima Atsakyti: 08.01 nusiusto zymos Renatai
Note on D17: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Patiasyti projekta jei islendama i privacius sklypus
Note on D18: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Uzklausta LTG del pjuvio Atsakyti: Pateiktas LTG perderinti patraukta trasa Atsakyti: Pateiktas servitutas miestui
Note on D19: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Zyma pas sima Atsakyti: Nusiusta zyma 08.05 Renatai
Note on D20: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia pataisyt pagal ispildoma Atsakyti: Nusiusti pataisyti planai
Note on D21: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reik taisyt pagal ispildoma Atsakyti: Laura taiso plana Atsakyti: Perduota zyma simui
Note on D22: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Reikia plana pataisyti

## Darbo grafikas
Marijus
Darbo grafikas (01.05-01.09) |  |  | D.v. | viršvalandžiai
Trečiadienis(01.01) | nedarbo diena
Pirmadienis(12.29) | atostogos |  | 6 | 0
|  | Viso | 6 | 0
Marijus
Darbo grafikas (01.05-01.09) |  |  | D.v. | viršvalandžiai
Pirmadienis(01.05) | 10:00-16:00; |  | 6 | 0
Antradienis(01.06) | 7:00-16:00; |  | 8 | 2
Trečiadienis(01.07) | 7:00-12:00; |  | 5 | -1
Ketvirtadienis(01.08) | 7:00-16:00; |  | 8 | 2
Penktadienis(01.09) | 11:00-17:30; |  | 6.5 | 0.5
|  | Viso | 33.5 | 3.5
Marijus
Darbo grafikas (01.12-01.16) |  |  | D.v. | viršvalandžiai
Pirmadienis(01.12) | 7:00-13:00; |  | 6 | 0
Antradienis(01.13) | 7:00-14:00; |  | 6 | 0
Trečiadienis(01.14) | 10:00-15:00; |  | 5 | -1
Ketvirtadienis(01.15) | 7:00-12:30; |  | 5.5 | -0.5
Penktadienis(01.16) | 7:00-16:00; |  | 8 | 2
|  | Viso | 30.5 | 0.5
Marijus
Darbo grafikas (01.19-01.23) |  |  | D.v. | viršvalandžiai
Pirmadienis(01.19) | 7:00-15:00; |  | 8 | 2
Antradienis(01.20) |  |  |  | -6
Trečiadienis(01.21) | 7:00-14:00; |  | 6 | 0
|  | Viso | 14 | -4
|  | 84 | iš | 84